## PLANILHA MEDIÇÃO
Obra: Adequação Escola de Contas - Edifício Anexo III
CONCORRÊNCIA Nº. 90001/TCERO/2024
PLANILHA UNIFICADA 1º TA | [8 empty] | 1ª MEDIÇÃO (CONTRATO ORIGINAL) | [6 empty] | 2ª MEDIÇÃO (CONTRATO ORIGINAL) | [6 empty] | 3ª MEDIÇÃO (CONTRATO ORIGINAL) | [6 empty] | 4ª MEDIÇÃO (CONTRATO ORIGINAL) | [6 empty] | 5ª MEDIÇÃO (CONTRATO COM ADITIVO) | [6 empty] | 6ª MEDIÇÃO (CONTRATO COM ADITIVO) | [6 empty] | 7ª MEDIÇÃO (CONTRATO COM ADITIVO) | [6 empty] | 8ª MEDIÇÃO (CONTRATO COM ADITIVO) | [6 empty] | 9ª MEDIÇÃO (CONTRATO COM ADITIVO) | [6 empty] | 10ª MEDIÇÃO (CONTRATO COM ADITIVO) | [6 empty] | 11ª MEDIÇÃO (CONTRATO COM ADITIVO) | [6 empty] | 12ª MEDIÇÃO (CONTRATO COM ADITIVO) | [6 empty] | 13ª MEDIÇÃO (CONTRATO COM ADITIVO)
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Licitada | Valor Unit com deságio | Valor Unit com BDI | Total | qnt medida | Valor medido com BDI | % medido | qnt acumulada | Valor acumulado com BDI | % acumulado | Saldo a medir | qnt medida | Valor medido com BDI | % medido | qnt acumulada | Valor acumulado com BDI | % acumulado | Saldo a medir com BDI | qnt medida | Valor medido com BDI | % medido | qnt acumulada | Valor acumulado com BDI | % acumulado | Saldo a medir com BDI | qnt medida | Valor medido com BDI | % medido | qnt acumulada | Valor acumulado com BDI | % acumulado | Saldo a medir com BDI | qnt medida | Valor medido com BDI | % medido | qnt acumulada | Valor acumulado com BDI | % acumulado | Saldo a medir com BDI | qnt medida | Valor medido com BDI | % medido | qnt acumulada | Valor acumulado com BDI | % acumulado | Saldo a medir com BDI | qnt medida | Valor medido com BDI | % medido | qnt acumulada | Valor acumulado com BDI | % acumulado | Saldo a medir com BDI | qnt medida | Valor medido com BDI | % medido | qnt acumulada | Valor acumulado com BDI | % acumulado | Saldo a medir com BDI | qnt medida | Valor medido com BDI | % medido | qnt acumulada | Valor acumulado com BDI | % acumulado | Saldo a medir com BDI | qnt medida | Valor medido com BDI | % medido | qnt acumulada | Valor acumulado com BDI | % acumulado | Saldo a medir com BDI | qnt medida | Valor medido com BDI | % medido | qnt acumulada | Valor acumulado com BDI | % acumulado | Saldo a medir com BDI | qnt medida | Valor medido com BDI | % medido | qnt acumulada | Valor acumulado com BDI | % acumulado | Saldo a medir com BDI | qnt medida | Valor medido com BDI | % medido | qnt acumulada | Valor acumulado com BDI | % acumulado | Saldo a medir com BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 0 |  | 143540.1995 | #DIV/0! |  | 143540.1995 | #DIV/0! | 517706.6325 |  | 7499.97 | #DIV/0! |  | 151040.1695 | #DIV/0! | 510206.6625 |  | 13225.6149 | #DIV/0! |  | 164265.7844 | #DIV/0! | 496981.0476 |  | 18720.9368 | #DIV/0! |  | 182986.7212 | #DIV/0! | 478260.1108 |  | 23348.6019 | #DIV/0! |  | 206335.3231 | #DIV/0! | 454911.5089 |  | 25567.6994 | #DIV/0! |  | 231903.0225 | #DIV/0! | 429343.8095 |  | 32845.8316 | #DIV/0! |  | 264748.8541 | #DIV/0! | 396497.9779 |  | 19949.4588 | #DIV/0! |  | 284698.3129 | #DIV/0! | 376548.5191 |  | 19949.4588 | #DIV/0! |  | 304647.7716 | #DIV/0! | 356599.0604 |  | 82124.655 | #DIV/0! |  | 386772.4266 | #DIV/0! | 274474.4054 |  | 16176.67 | #DIV/0! |  | 402949.0966 | #DIV/0! | 258297.7354 |  | 34155.04 | #DIV/0! |  | 437104.1366 | #DIV/0! | 224142.6954 |  | 61297.6499 |  |  | 498401.7865 |  | 162845.0455
1.1 | DEPEARQ097 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA, MESTRE DE OBRAS E ALMOXARIFE) | MÊS | 12.5 | 23929.05 | 29963.95 | 374549.375 | 0.54258 | 16257.8726 | 4.341% | 0.54258 | 16257.8726 | 4.341% | 358291.5024 | 0.00079314 | 285.19 | 0.07614% | 0.046 | 16543.0626 | 4.417% | 358006.3124 | 0.011585 | 4165.4409 | 1.112% | 0.057585 | 20708.5035 | 5.529% | 353840.8715 | 0.032 | 11506.1568 | 3.072% | 0.089585 | 32214.6603 | 8.601% | 342334.7147 | 0.296 | 14427.6419 | 3.852% | 0.38558 | 46642.3022 | 12.45% | 327907.0728 | 0.049 | 18352.9194 | 4.9% | 0.43458 | 64995.2216 | 17.35% | 309554.1534 | 0.031 | 11611.0306 | 3.1% | 0.46558 | 76606.2522 | 20.45% | 297943.1228 | 0.034 | 12734.6788 | 3.4% | 0.49958 | 89340.931 | 23.85% | 285208.444 | 0.034 | 12734.6788 | 3.4% | 0.53358 | 102075.6097 | 27.25% | 272473.7653 | 0.2 | 74909.875 | 20% | 0.73358 | 176985.4847 | 47.25% | 197563.8903 | 0.016 | 5992.79 | 1.6% | 0.74958 | 182978.2747 | 48.85% | 191571.1003 | 0.064 | 23971.16 | 6.4% | 0.55253 | 206949.4347 | 55.25% | 167599.9403 | 0.1041 | 38990.5899 | 10.41% | 0.65663 | 245940.0247 | 65.66% | 128609.3503
1.2 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 246.6 | 308.79 | 1852.74 | 6 | 1852.74 | 100% | 6 | 1852.74 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 1852.74 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 1852.74 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 1852.74 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 1852.74 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 1852.74 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 1852.74 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 1852.74 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 1852.74 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 1852.74 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 1852.74 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 1852.74 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 1852.74 | 100% | 0
1.3 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 288.2 | 63.38 | 79.36 | 22871.552 | 288.2 | 22871.552 | 100% | 288.2 | 22871.552 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 288.2 | 22871.552 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 288.2 | 22871.552 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 288.2 | 22871.552 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 288.2 | 22871.552 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 288.2 | 22871.552 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 288.2 | 22871.552 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 288.2 | 22871.552 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 288.2 | 22871.552 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 288.2 | 22871.552 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 288.2 | 22871.552 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 288.2 | 22871.552 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 288.2 | 22871.552 | 100% | 0
1.4 | 016691 | SBC | ATESTADO PCMSO (NR7)- ANUAL | UN | 1 | 1500 | 1878.3 | 1878.3 | 0.5 | 939.15 | 50% | 0.5 | 939.15 | 50% | 939.15 |  | 0 | 0% | 0.5 | 939.15 | 50% | 939.15 |  | 0 | 0% | 0.5 | 939.15 | 50% | 939.15 |  | 0 | 0% | 0.5 | 939.15 | 50% | 939.15 | 0.5 | 939.15 | 50% | 1 | 1878.3 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1878.3 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1878.3 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1878.3 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1878.3 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1878.3 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1878.3 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1878.3 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1878.3 | 100% | 0
1.5 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 17.5 | 858.33 | 1074.8 | 18809 | 17.5 | 18809 | 100% | 17.5 | 18809 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 17.5 | 18809 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 17.5 | 18809 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 17.5 | 18809 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 17.5 | 18809 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 17.5 | 18809 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 17.5 | 18809 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 17.5 | 18809 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 17.5 | 18809 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 17.5 | 18809 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 17.5 | 18809 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 17.5 | 18809 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 17.5 | 18809 | 100% | 0
1.6 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 40 | 730.79 | 915.09 | 36603.6 | 40 | 36603.6 | 100% | 40 | 36603.6 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 40 | 36603.6 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 40 | 36603.6 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 40 | 36603.6 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 40 | 36603.6 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 40 | 36603.6 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 40 | 36603.6 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 40 | 36603.6 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 40 | 36603.6 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 40 | 36603.6 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 40 | 36603.6 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 40 | 36603.6 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 40 | 36603.6 | 100% | 0
1.7 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 25 | 495.85 | 620.9 | 15522.5 | 25 | 15522.5 | 100% | 25 | 15522.5 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 25 | 15522.5 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 25 | 15522.5 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 25 | 15522.5 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 25 | 15522.5 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 25 | 15522.5 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 25 | 15522.5 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 25 | 15522.5 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 25 | 15522.5 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 25 | 15522.5 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 25 | 15522.5 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 25 | 15522.5 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 25 | 15522.5 | 100% | 0
1.8 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 10.5 | 974.81 | 1220.65 | 12816.825 | 10.5 | 12816.825 | 100% | 10.5 | 12816.825 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 10.5 | 12816.825 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 10.5 | 12816.825 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 10.5 | 12816.825 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 10.5 | 12816.825 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 10.5 | 12816.825 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 10.5 | 12816.825 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 10.5 | 12816.825 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 10.5 | 12816.825 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 10.5 | 12816.825 | 100% | 0 |  |  | 0% | 10.5 | 12816.825 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 10.5 | 12816.825 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 10.5 | 12816.825 | 100% | 0
1.9 | DEPEARQ380 | Próprio | VIGILANCIA DE OBRA. REF: SBC (011815) | MES | 12 | 5761.69 | 7214.78 | 86577.36 | 0.52692 | 3801.6349 | 4.391% | 0.52692 | 3801.6349 | 4.391% | 82775.7251 | 1 | 7214.78 | 8.333% | 1.5269 | 11016.4149 | 12.72% | 75560.9451 | 1 | 7214.78 | 8.333% | 2.5269 | 18231.1949 | 21.06% | 68346.1651 | 1 | 7214.78 | 8.333% | 3.5269 | 25445.9749 | 29.39% | 61131.3851 | 1 | 7214.78 | 8.333% | 4.5269 | 32660.7549 | 37.72% | 53916.6051 | 1 | 7214.78 | 8.333% | 5.5269 | 39875.5349 | 46.06% | 46701.8251 | 1 | 7214.78 | 8.333% | 6.5269 | 47090.3149 | 54.39% | 39487.0451 | 1 | 7214.78 | 8.333% | 7.5269 | 54305.0949 | 62.72% | 32272.2651 | 1 | 7214.78 | 8.333% | 8.5269 | 61519.8749 | 71.06% | 25057.4851 | 1 | 7214.78 | 8.333% | 9.5269 | 68734.6549 | 79.39% | 17842.7051 | 1 | 7214.78 | 8.333% | 10.5269 | 75949.4349 | 87.72% | 10627.9251 | 1 | 7214.78 | 8.333% | 11.5269 | 83164.2149 | 96.06% | 3413.1451 |  | 0 | 0% | 11.5269 | 83164.2149 | 96.06% | 3413.1451
1.10 | 104900 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRAS, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_01/2024 | UN | 1 | 9223.99 | 11550.28 | 11550.28 | 1 | 11550.28 | 100% | 1 | 11550.28 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 11550.28 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 11550.28 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 11550.28 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 11550.28 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 11550.28 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 11550.28 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 11550.28 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 11550.28 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 11550.28 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 11550.28 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 11550.28 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 11550.28 | 100% | 0
1.11 | 83878 | SINAPI | LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" | UN | 1 | 45.77 | 57.31 | 57.31 | 1 | 57.31 | 100% | 1 | 57.31 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 57.31 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 57.31 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 57.31 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 57.31 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 57.31 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 57.31 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 57.31 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 57.31 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 57.31 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 57.31 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 57.31 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 57.31 | 100% | 0
1.12 | DEPEARQ158 | Próprio | ART DE EXECUÇÃO - OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE R$ 15.000,00 - ANO DE 2024 | UN | 3 | 262.55 | 328.76 | 986.28 | 2 | 657.52 | 66.67% | 2 | 657.52 | 66.67% | 328.76 |  | 0 | 0% | 2 | 657.52 | 66.67% | 328.76 |  | 0 | 0% | 2 | 657.52 | 66.67% | 328.76 |  | 0 | 0% | 2 | 657.52 | 66.67% | 328.76 | 1 | 328.76 | 33.33% | 3 | 986.28 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 986.28 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 986.28 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 986.28 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 986.28 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 986.28 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 986.28 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 986.28 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 986.28 | 100% | 0
1.13 | 100304 | SINAPI | ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 94.76 | 118.65 | 711.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 711.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 711.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 711.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 711.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 711.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 711.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 711.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 711.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 711.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 711.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 711.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 711.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 711.9
1.14 | DEPEARQ204 | Próprio | PGRCC - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL | UN | 1 | 2175.29 | 2723.89 | 2723.89 | 0.5 | 1361.945 | 50% | 0.5 | 1361.945 | 50% | 1361.945 |  | 0 | 0% | 0.5 | 1361.945 | 50% | 1361.945 | 0.5 | 1361.945 | 50% | 1 | 2723.89 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 2723.89 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 2723.89 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 2723.89 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 2723.89 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 2723.89 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 2723.89 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 2723.89 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 2723.89 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 2723.89 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 2723.89 | 100% | 0
1.15 | DEPEARQ140 | Próprio | PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS | UN | 1 | 700 | 876.54 | 876.54 | 0.5 | 438.27 | 50% | 0.5 | 438.27 | 50% | 438.27 |  | 0 | 0% | 0.5 | 438.27 | 50% | 438.27 |  | 0 | 0% | 0.5 | 438.27 | 50% | 438.27 |  | 0 | 0% | 0.5 | 438.27 | 50% | 438.27 | 0.5 | 438.27 | 50% | 1 | 876.54 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 876.54 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 876.54 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 876.54 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 876.54 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 876.54 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 876.54 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 876.54 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 876.54 | 100% | 0
1.16 | DEPEARQ163 | Próprio | AS BUILT EM BIM (ARQUITETURA E COMPLEMENTARES) LOD 350 | MÊS | 12 | 3860.8 | 4834.49 | 58013.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58013.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58013.88 | 0.1 | 483.449 | 0.8333% | 0.1 | 483.449 | 0.8333% | 57530.431 |  | 0 | 0% | 0.1 | 483.449 | 0.8333% | 57530.431 |  | 0 | 0% | 0.1 | 483.449 | 0.8333% | 57530.431 |  | 0 | 0% | 0.1 | 483.449 | 0.8333% | 57530.431 | 2.9 | 14020.021 | 24.17% | 3 | 14503.47 | 25% | 43510.41 |  | 0 | 0% | 3 | 14503.47 | 25% | 43510.41 |  | 0 | 0% | 3 | 14503.47 | 25% | 43510.41 |  | 0 | 0% | 3 | 14503.47 | 25% | 43510.41 |  | 0 | 0% | 3 | 14503.47 | 25% | 43510.41 |  | 0 | 0% | 3 | 14503.47 | 25% | 43510.41 | 4 | 19337.96 | 33.33% | 7 | 33841.43 | 58.33% | 24172.45
1.17 | DEPEARQ381 | Próprio | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (INCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). REF: SINAPI (97063) SBC (013275) | m² | 150 | 79.04 | 98.97 | 14845.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14845.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14845.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14845.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14845.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14845.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14845.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14845.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14845.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14845.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14845.5 | 30 | 2969.1 | 20% | 30 | 2969.1 | 20% | 11876.4 | 30 | 2969.1 | 20% | 60 | 5938.2 | 40% | 8907.3 | 30 | 2969.1 | 20% | 90 | 8907.3 | 60% | 5938.2
2 |  |  | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 0 |  | 40285.0661 | #DIV/0! |  | 40285.0661 | #DIV/0! | 43021.9449 |  | 15932.1876 | #DIV/0! |  | 56217.2537 | #DIV/0! | 27089.7573 |  | 176.4264 | #DIV/0! |  | 56393.6801 | #DIV/0! | 26913.3309 |  | 2282.1554 | #DIV/0! |  | 58675.8355 | #DIV/0! | 24631.1755 |  | 1849.2879 | #DIV/0! |  | 60525.1234 | #DIV/0! | 22781.8876 |  | 3841.3989 | #DIV/0! |  | 64366.5223 | #DIV/0! | 18940.4887 |  | 0 | #DIV/0! |  | 64366.5223 | #DIV/0! | 18940.4887 |  | 0 | #DIV/0! |  | 64366.5223 | #DIV/0! | 18940.4887 |  | 0 | #DIV/0! |  | 64366.5054 | #DIV/0! | 18940.5058 |  | 0 | #DIV/0! |  | 64366.499 | #DIV/0! | 18940.512 |  | 6802.295 | #DIV/0! |  | 71168.794 | #DIV/0! | 12138.217 |  | 3818.3816 | #DIV/0! |  | 74987.2256 | 0% | 8319.7854 |  | 2151.5037 |  |  | 77138.7293 |  | 6168.2817
2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 61.67 | 43.1 | 53.96 | 3327.713 | 40.36 | 2177.8256 | 65.45% | 40.36 | 2177.8256 | 65.45% | 1149.8874 | 5.82 | 314.0472 | 9.437% | 46.18 | 2491.8728 | 74.88% | 835.8402 |  | 0 | 0% | 46.18 | 2491.8728 | 74.88% | 835.8402 |  | 0 | 0% | 46.18 | 2491.8728 | 74.88% | 835.8402 | 15.49 | 835.8404 | 25.12% | 61.67 | 3327.7132 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 61.67 | 3327.7132 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 61.67 | 3327.7132 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 61.67 | 3327.7132 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 61.67 | 3327.7132 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 61.67 | 3327.7132 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 61.67 | 3327.7132 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 61.67 | 3327.7132 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 61.67 | 3327.7132 | 100% | -0.0002
2.2 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 2.14 | 201.75 | 252.63 | 540.628 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 540.628 | 2.14 | 540.6282 | 100% | 2.14 | 540.6282 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 2.14 | 540.6282 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 2.14 | 540.6282 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 2.14 | 540.6282 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 2.14 | 540.6282 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 2.14 | 540.6282 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 2.14 | 540.6282 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 2.14 | 540.6282 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 2.14 | 540.6282 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 2.14 | 540.6282 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 2.14 | 540.6282 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 2.14 | 540.6282 | 100% | -0.0002
2.3 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3.35 | 159.22 | 199.37 | 667.889 | 1.4 | 279.118 | 41.79% | 1.4 | 279.118 | 41.79% | 388.771 | 1.95 | 388.7715 | 58.21% | 3.35 | 667.8895 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 3.35 | 667.8895 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 3.35 | 667.8895 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 3.35 | 667.8895 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 3.35 | 667.8895 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 3.35 | 667.8895 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 3.35 | 667.8895 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 3.35 | 667.8895 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 3.35 | 667.8895 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 3.35 | 667.8895 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 3.35 | 667.8895 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 3.35 | 667.8895 | 100% | -0.0005
2.4 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (PAREDES) | m² | 51.13 | 5.68 | 7.11 | 363.534 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 363.534 | 51.13 | 363.5343 | 100% | 51.13 | 363.5343 | 100% | -0.0003 |  | 0 | 0% | 51.13 | 363.5343 | 100% | -0.0003 |  | 0 | 0% | 51.13 | 363.5343 | 100% | -0.0003 |  | 0 | 0% | 51.13 | 363.5343 | 100% | -0.0003 |  | 0 | 0% | 51.13 | 363.5343 | 100% | -0.0003 |  | 0 | 0% | 51.13 | 363.5343 | 100% | -0.0003 |  | 0 | 0% | 51.13 | 363.5343 | 100% | -0.0003 |  | 0 | 0% | 51.13 | 363.5343 | 100% | -0.0003 |  | 0 | 0% | 51.13 | 363.5343 | 100% | -0.0003 |  | 0 | 0% | 51.13 | 363.5343 | 100% | -0.0003 |  | 0 | 0% | 51.13 | 363.5343 | 100% | -0.0003 |  | 0 | 0% | 51.13 | 363.5343 | 100% | -0.0003
2.5 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (PISOS) | m² | 34.93 | 5.03 | 6.29 | 219.709 | 34.93 | 219.7097 | 100% | 34.93 | 219.7097 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 34.93 | 219.7097 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 34.93 | 219.7097 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 34.93 | 219.7097 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 34.93 | 219.7097 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 34.93 | 219.7097 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 34.93 | 219.7097 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 34.93 | 219.7097 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 34.93 | 219.7097 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 34.93 | 219.7097 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 34.93 | 219.7097 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 34.93 | 219.7097 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 34.93 | 219.7097 | 100% | -0.0007
2.6 | DEPEARQ095 | Próprio | RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (97633) | m² | 797.44 | 34.74 | 43.5 | 34688.64 | 262.74 | 11429.19 | 32.95% | 262.74 | 11429.19 | 32.95% | 23259.45 | 307.73 | 13386.255 | 38.59% | 570.47 | 24815.445 | 71.54% | 9873.195 |  | 0 | 0% | 570.47 | 24815.445 | 71.54% | 9873.195 |  | 0 | 0% | 570.47 | 24815.445 | 71.54% | 9873.195 |  | 0 | 0% | 570.47 | 24815.445 | 71.54% | 9873.195 | 13.81 | 600.735 | 1.732% | 584.28 | 25416.18 | 73.27% | 9272.46 |  | 0 | 0% | 584.28 | 25416.18 | 73.27% | 9272.46 |  | 0 | 0% | 584.28 | 25416.18 | 73.27% | 9272.46 |  | 0 | 0% | 584.28 | 25416.18 | 73.27% | 9272.46 |  | 0 | 0% | 584.28 | 25416.18 | 73.27% | 9272.46 | 133.42 | 5803.77 | 16.73% | 717.7 | 31219.95 | 90% | 3468.69 | 11 | 478.5 | 1.379% | 728.7 | 31698.45 | 91.38% | 2990.19 |  | 0 | 0% | 728.7 | 31698.45 | 91.38% | 2990.19
2.7 | 97635 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 368.17 | 11.38 | 14.25 | 5246.422 | 359.31 | 5120.1675 | 97.59% | 359.31 | 5120.1675 | 97.59% | 126.2545 |  | 0 | 0% | 359.31 | 5120.1675 | 97.59% | 126.2545 |  | 0 | 0% | 359.31 | 5120.1675 | 97.59% | 126.2545 |  | 0 | 0% | 359.31 | 5120.1675 | 97.59% | 126.2545 |  | 0 | 0% | 359.31 | 5120.1675 | 97.59% | 126.2545 |  | 0 | 0% | 359.31 | 5120.1675 | 97.59% | 126.2545 |  | 0 | 0% | 359.31 | 5120.1675 | 97.59% | 126.2545 |  | 0 | 0% | 359.31 | 5120.1675 | 97.59% | 126.2545 |  | 0 | 0% | 359.31 | 5120.1675 | 97.59% | 126.2545 |  | 0 | 0% | 359.31 | 5120.1675 | 97.59% | 126.2545 | 8.86 | 126.255 | 2.406% | 368.17 | 5246.4225 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 368.17 | 5246.4225 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 368.17 | 5246.4225 | 100% | -0.0005
2.8 | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 87.05 | 3.39 | 4.24 | 369.092 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 369.092 | 45.44 | 192.6656 | 52.2% | 45.44 | 192.6656 | 52.2% | 176.4264 | 41.61 | 176.4264 | 47.8% | 87.05 | 369.092 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 87.05 | 369.092 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 87.05 | 369.092 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 87.05 | 369.092 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 87.05 | 369.092 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 87.05 | 369.092 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 87.05 | 369.092 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 87.05 | 369.092 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 87.05 | 369.092 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 87.05 | 369.092 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 87.05 | 369.092 | 100% | 0
2.9 | 97638 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 12.56 | 6.49 | 8.12 | 101.987 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 101.987 | 12.56 | 101.9872 | 100% | 12.56 | 101.9872 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 12.56 | 101.9872 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 12.56 | 101.9872 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 12.56 | 101.9872 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 12.56 | 101.9872 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 12.56 | 101.9872 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 12.56 | 101.9872 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 12.56 | 101.98 | 99.99% | 0.007 |  | 0 | 0% | 12.56 | 101.98 | 99.99% | 0.007 |  | 0 | 0% | 12.56 | 101.98 | 99.99% | 0.007 |  | 0 | 0% | 12.56 | 101.99 | 100% | -0.003 |  | 0 | 0% | 12.56 | 101.99 | 100% | -0.003
2.10 | 022793 | SBC | RETIRADA CUIDADOSA DE TANQUE DE ROUPA | UN | 1 | 19.19 | 24.02 | 24.02 | 1 | 24.02 | 100% | 1 | 24.02 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 24.02 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 24.02 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 24.02 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 24.02 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 24.02 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 24.02 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 24.02 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 24.02 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 24.02 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 24.02 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 24.02 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 24.02 | 100% | 0
2.11 | DEPEARQ104 | Próprio | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (97640) | m² | 1589.78 | 3.03 | 3.79 | 6025.266 | 1645.88 | 6237.8852 | 103.5% | 1645.88 | 6237.8852 | 103.5% | -212.6192 | -603.43 | -2286.9997 | -37.96% | 1042.45 | 3950.8855 | 65.57% | 2074.3805 |  | 0 | 0% | 1042.45 | 3950.8855 | 65.57% | 2074.3805 |  | 0 | 0% | 1042.45 | 3950.8855 | 65.57% | 2074.3805 | 157.29 | 596.1291 | 9.894% | 1199.74 | 4547.0146 | 75.47% | 1478.2514 |  | 0 | 0% | 1199.74 | 4547.0146 | 75.47% | 1478.2514 |  | 0 | 0% | 1199.74 | 4547.0146 | 75.47% | 1478.2514 |  | 0 | 0% | 1199.74 | 4547.0146 | 75.47% | 1478.2514 |  | 0 | 0% | 1199.74 | 4547.0146 | 75.47% | 1478.2514 |  | 0 | 0% | 1199.74 | 4547.0146 | 75.47% | 1478.2514 |  | 0 | 0% | 1199.74 | 4547.0146 | 75.47% | 1478.2514 | 390.04 | 1478.2516 | 24.53% | 1589.78 | 6025.2662 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 1589.78 | 6025.2662 | 100% | -0.0002
2.12 | DEPEARQ096 | Próprio | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (97665) | UN | 292 | 2.74 | 3.43 | 1001.56 | 263 | 902.09 | 90.07% | 263 | 902.09 | 90.07% | 99.47 |  | 0 | 0% | 263 | 902.09 | 90.07% | 99.47 |  | 0 | 0% | 263 | 902.09 | 90.07% | 99.47 |  | 0 | 0% | 263 | 902.09 | 90.07% | 99.47 | 29 | 99.47 | 9.932% | 292 | 1001.56 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 292 | 1001.56 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 292 | 1001.56 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 292 | 1001.56 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 292 | 1001.56 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 292 | 1001.56 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 292 | 1001.56 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 292 | 1001.56 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 292 | 1001.56 | 100% | 0
2.13 | DEPEARQ063 | Próprio | RETIRADA DE CONDUTORES DE SPDA REF: SBC 022400 | M | 100 | 4.55 | 5.69 | 569 | 100 | 569 | 100% | 100 | 569 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 100 | 569 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 100 | 569 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 100 | 569 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 100 | 569 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 100 | 569 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 100 | 569 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 100 | 569 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 100 | 569 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 100 | 569 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 100 | 569 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 100 | 569 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 100 | 569 | 100% | 0
2.14 | DEPEARQ079 | Próprio | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE LOUÇA REF: ORSE 3261 | UN | 38 | 99.52 | 124.61 | 4735.18 | 11 | 1370.71 | 28.95% | 11 | 1370.71 | 28.95% | 3364.47 |  | 0 | 0% | 11 | 1370.71 | 28.95% | 3364.47 |  | 0 | 0% | 11 | 1370.71 | 28.95% | 3364.47 |  | 0 | 0% | 11 | 1370.71 | 28.95% | 3364.47 | 1 | 124.61 | 2.632% | 12 | 1495.32 | 31.58% | 3239.86 | 19 | 2367.59 | 50% | 31 | 3862.91 | 81.58% | 872.27 |  | 0 | 0% | 31 | 3862.91 | 81.58% | 872.27 |  | 0 | 0% | 31 | 3862.91 | 81.58% | 872.27 |  | 0 | 0% | 31 | 3862.91 | 81.58% | 872.27 |  | 0 | 0% | 31 | 3862.91 | 81.58% | 872.27 | 7 | 872.27 | 18.42% | 38 | 4735.18 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 38 | 4735.18 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 38 | 4735.18 | 100% | 0
2.15 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 225.25 | 17.63 | 22.07 | 4971.267 | 177.09 | 3908.3763 | 78.62% | 177.09 | 3908.3763 | 78.62% | 1062.8907 | 26.12 | 576.4684 | 11.6% | 203.21 | 4484.8447 | 90.22% | 486.4223 |  | 0 | 0% | 203.21 | 4484.8447 | 90.22% | 486.4223 |  | 0 | 0% | 203.21 | 4484.8447 | 90.22% | 486.4223 |  | 0 | 0% | 203.21 | 4484.8447 | 90.22% | 486.4223 | 22.04 | 486.4228 | 9.785% | 225.25 | 4971.2675 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 225.25 | 4971.2675 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 225.25 | 4971.2675 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 225.25 | 4971.2675 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 225.25 | 4971.2675 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 225.25 | 4971.2675 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 225.25 | 4971.2675 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 225.25 | 4971.2675 | 100% | -0.0005
2.16 | DEPEARQ136 | Próprio | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (97645) | m² | 22.85 | 37.06 | 46.4 | 1060.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1060.24 | 22.85 | 1060.24 | 100% | 22.85 | 1060.24 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 22.85 | 1060.24 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 22.85 | 1060.24 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 22.85 | 1060.24 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 22.85 | 1060.24 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 22.85 | 1060.24 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 22.85 | 1060.24 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 22.85 | 1060.24 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 22.85 | 1060.24 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 22.85 | 1060.24 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 22.85 | 1060.24 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 22.85 | 1060.24 | 100% | 0
2.17 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 193.31 | 1.98 | 2.47 | 477.475 | 67.66 | 167.1202 | 35% | 67.66 | 167.1202 | 35% | 310.3548 | 125.65 | 310.3555 | 65% | 193.31 | 477.4757 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 193.31 | 477.4757 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 193.31 | 477.4757 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 193.31 | 477.4757 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 193.31 | 477.4757 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 193.31 | 477.4757 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 193.31 | 477.4757 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 193.31 | 477.4757 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 193.31 | 477.4757 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 193.31 | 477.4757 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 193.31 | 477.4757 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 193.31 | 477.4757 | 100% | -0.0007
2.18 | DEPEARQ090 | Próprio | REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE) REF: ORSE 8387 | m² | 2.91 | 19.41 | 24.3 | 70.713 | 2.91 | 70.713 | 100% | 2.91 | 70.713 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2.91 | 70.713 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2.91 | 70.713 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2.91 | 70.713 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2.91 | 70.713 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2.91 | 70.713 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2.91 | 70.713 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2.91 | 70.713 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2.91 | 70.713 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2.91 | 70.713 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2.91 | 70.713 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2.91 | 70.713 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2.91 | 70.713 | 100% | 0
2.19 | DEPEARQ093 | Próprio | REMOÇÃO DE BRISES REF: ORSE 36 | m² | 552.58 | 3.3 | 4.13 | 2282.155 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2282.155 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2282.155 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2282.155 | 552.58 | 2282.1554 | 100% | 552.58 | 2282.1554 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 552.58 | 2282.1554 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 552.58 | 2282.1554 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 552.58 | 2282.1554 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 552.58 | 2282.1554 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 552.58 | 2282.1554 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 552.58 | 2282.1554 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 552.58 | 2282.1554 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 552.58 | 2282.1554 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 552.58 | 2282.1554 | 100% | -0.0004
2.20 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 2.04 | 101.62 | 127.24 | 259.569 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 259.569 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 259.569 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 259.569 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 259.569 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 259.569 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 259.569 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 259.569 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 259.569 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 259.569 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 259.569 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 259.569 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 259.569 | 2.04 | 259.5696 | 100% | 2.04 | 259.5696 | 100% | -0.0006
2.21 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 10.43 | 65.35 | 81.83 | 853.486 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 853.486 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 853.486 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 853.486 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 853.486 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 853.486 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 853.486 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 853.486 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 853.486 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 853.486 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 853.486 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 853.486 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 853.486 | 10.43 | 853.4869 | 100% | 10.43 | 853.4869 | 100% | -0.0009
2.22 | DEPEARQ094 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ), SEM REAPROVEITAMENTO REF: ORSE 8038 | m³ | 0.03 | 35.93 | 44.99 | 1.349 | 0.03 | 1.3497 | 100.1% | 0.03 | 1.3497 | 100.1% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 0.03 | 1.3497 | 100.1% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 0.03 | 1.3497 | 100.1% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 0.03 | 1.3497 | 100.1% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 0.03 | 1.3497 | 100.1% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 0.03 | 1.3497 | 100.1% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 0.03 | 1.3497 | 100.1% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 0.03 | 1.3497 | 100.1% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 0.03 | 1.34 | 99.33% | 0.009 |  | 0 | 0% | 0.03 | 1.34 | 99.33% | 0.009 |  | 0 | 0% | 0.03 | 1.34 | 99.33% | 0.009 |  | 0 | 0% | 0.03 | 1.35 | 100.1% | -0.001 |  | 0 | 0% | 0.03 | 1.35 | 100.1% | -0.001
2.23 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 68.85 | 7.16 | 8.96 | 616.896 | 25.64 | 229.7344 | 37.24% | 25.64 | 229.7344 | 37.24% | 387.1616 | 7.85 | 70.336 | 11.4% | 33.49 | 300.0704 | 48.64% | 316.8256 |  | 0 | 0% | 33.49 | 300.0704 | 48.64% | 316.8256 |  | 0 | 0% | 33.49 | 300.0704 | 48.64% | 316.8256 |  | 0 | 0% | 33.49 | 300.0704 | 48.64% | 316.8256 | 35.36 | 316.8256 | 51.36% | 68.85 | 616.896 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 68.85 | 616.896 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 68.85 | 616.896 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 68.85 | 616.896 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 68.85 | 616.896 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 68.85 | 616.896 | 100% | 0 |  | -0.01 | -0.001621% | 68.85 | 616.896 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 68.85 | 616.896 | 100% | 0
2.24 | DEPEARQ137 | Próprio | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (97644) | m² | 22.2 | 14.34 | 17.95 | 398.49 | 9.07 | 162.8065 | 40.86% | 9.07 | 162.8065 | 40.86% | 235.6835 | 9.24 | 165.858 | 41.62% | 18.31 | 328.6645 | 82.48% | 69.8255 |  | 0 | 0% | 18.31 | 328.6645 | 82.48% | 69.8255 |  | 0 | 0% | 18.31 | 328.6645 | 82.48% | 69.8255 |  | 0 | 0% | 18.31 | 328.6645 | 82.48% | 69.8255 | 3.89 | 69.8255 | 17.52% | 22.2 | 398.49 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 22.2 | 398.49 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 22.2 | 398.49 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 22.2 | 398.49 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 22.2 | 398.49 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 22.2 | 398.49 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 22.2 | 398.49 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 22.2 | 398.49 | 100% | 0
2.25 | DEPEARQ135 | Próprio | RETIRADA DE PEITORIL DE MÁRMORE OU GRANITO, COM REAPROVEITAMENTO. REF: TCPO 02220.8.20.1 | M | 51.8 | 13.21 | 16.54 | 856.772 | 51.8 | 856.772 | 100% | 51.8 | 856.772 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 51.8 | 856.772 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 51.8 | 856.772 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 51.8 | 856.772 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 51.8 | 856.772 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 51.8 | 856.772 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 51.8 | 856.772 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 51.8 | 856.772 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 51.8 | 856.772 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 51.8 | 856.772 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 51.8 | 856.772 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 51.8 | 856.772 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 51.8 | 856.772 | 100% | 0
2.26 | 97642 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1713.92 | 2.17 | 2.71 | 4644.723 | 1645.88 | 4460.3348 | 96.03% | 1645.88 | 4460.3348 | 96.03% | 184.3882 |  | 0 | 0% | 1645.88 | 4460.3348 | 96.03% | 184.3882 |  | 0 | 0% | 1645.88 | 4460.3348 | 96.03% | 184.3882 |  | 0 | 0% | 1645.88 | 4460.3348 | 96.03% | 184.3882 | 68.04 | 184.3884 | 3.97% | 1713.92 | 4644.7232 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 1713.92 | 4644.7232 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 1713.92 | 4644.7232 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 1713.92 | 4644.7232 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 1713.92 | 4644.7232 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1713.92 | 4644.7232 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 1713.92 | 4644.7232 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 1713.92 | 4644.7232 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 1713.92 | 4644.7232 | 100% | -0.0002
2.27 | DEPEARQ141 | Próprio | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) REF: ORSE 7725 | m² | 167.62 | 6.6 | 8.26 | 1384.541 | 41.9 | 346.094 | 25% | 41.9 | 346.094 | 25% | 1038.447 |  | 0 | 0% | 41.9 | 346.094 | 25% | 1038.447 |  | 0 | 0% | 41.9 | 346.094 | 25% | 1038.447 |  | 0 | 0% | 41.9 | 346.094 | 25% | 1038.447 |  | 0 | 0% | 41.9 | 346.094 | 25% | 1038.447 |  | 0 | 0% | 41.9 | 346.094 | 25% | 1038.447 |  | 0 | 0% | 41.9 | 346.094 | 25% | 1038.447 |  | 0 | 0% | 41.9 | 346.094 | 25% | 1038.447 |  | 0 | 0% | 41.9 | 346.094 | 25% | 1038.447 |  | 0 | 0% | 41.9 | 346.094 | 25% | 1038.447 |  | 0 | 0% | 41.9 | 346.094 | 25% | 1038.447 |  | 0 | 0% | 41.9 | 346.094 | 25% | 1038.447 | 125.72 | 1038.4472 | 75% | 167.62 | 1384.5412 | 100% | -0.0002
2.28 | 022408 | SBC | RETIRADA CUIDADOSA CORRIMAO/GUARDA CORPO (COM REAPROVEITAMENTO) | M | 3.47 | 17.67 | 22.12 | 76.756 | 3.47 | 76.7564 | 100% | 3.47 | 76.7564 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 3.47 | 76.7564 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 3.47 | 76.7564 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 3.47 | 76.7564 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 3.47 | 76.7564 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 3.47 | 76.7564 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 3.47 | 76.7564 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 3.47 | 76.7564 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 3.47 | 76.7564 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 3.47 | 76.75 | 99.99% | 0.006 |  | 0 | 0% | 3.47 | 76.75 | 99.99% | 0.006 |  | 0 | 0% | 3.47 | 76.76 | 100% | -0.004 |  | 0 | 0% | 3.47 | 76.76 | 100% | -0.004
2.29 | DEPEARQ184 | Próprio | RETIRADA DE ESCADA DE MARINHEIRO COM OU SEM GUARDA CORPO, COM REAPROVEITAMENTO . REF: CPOS (04.09.120) | M | 6.52 | 57.32 | 71.77 | 467.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 467.94 | 6.52 | 467.9404 | 100% | 6.52 | 467.9404 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 6.52 | 467.9404 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 6.52 | 467.9404 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 6.52 | 467.9404 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 6.52 | 467.9404 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 6.52 | 467.9404 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 6.52 | 467.9404 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 6.52 | 467.9404 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 6.52 | 467.9404 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 6.52 | 467.9404 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 6.52 | 467.9404 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 6.52 | 467.9404 | 100% | -0.0004
2.30 | DEPEARQ186 | Próprio | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (97664) | UN | 39 | 2.36 | 2.95 | 115.05 | 36 | 106.2 | 92.31% | 36 | 106.2 | 92.31% | 8.85 |  | 0 | 0% | 36 | 106.2 | 92.31% | 8.85 |  | 0 | 0% | 36 | 106.2 | 92.31% | 8.85 |  | 0 | 0% | 36 | 106.2 | 92.31% | 8.85 | 3 | 8.85 | 7.692% | 39 | 115.05 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 39 | 115.05 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 39 | 115.05 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 39 | 115.05 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 39 | 115.05 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 39 | 115.05 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 39 | 115.05 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 39 | 115.05 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 39 | 115.05 | 100% | 0
2.31 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 9 | 8.62 | 10.79 | 97.11 | 9 | 97.11 | 100% | 9 | 97.11 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 9 | 97.11 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 9 | 97.11 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 9 | 97.11 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 9 | 97.11 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 9 | 97.11 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 9 | 97.11 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 9 | 97.11 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 9 | 97.11 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 9 | 97.11 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 9 | 97.11 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 9 | 97.11 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 9 | 97.11 | 100% | 0
2.32 | DEPEARQ189 | Próprio | DEMOLIÇÃO ESTRUTURA METÁLICA. REF: SEINFRA (C1053) | m² | 19.78 | 30.97 | 38.78 | 767.068 | 19.78 | 767.0684 | 100% | 19.78 | 767.0684 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 19.78 | 767.0684 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 19.78 | 767.0684 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 19.78 | 767.0684 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 19.78 | 767.0684 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 19.78 | 767.0684 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 19.78 | 767.0684 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 19.78 | 767.0684 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 19.78 | 767.0684 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 19.78 | 767.0684 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 19.78 | 767.0684 | 100% | -0.0004 |  | -0.01 | -0.001304% | 19.78 | 767.0684 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 19.78 | 767.0684 | 100% | -0.0004
2.33 | DEPEARQ190 | Próprio | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. REF: (97666) (TONEIRA ALAVANCA) | UN | 2 | 13.81 | 17.29 | 34.58 | 2 | 34.58 | 100% | 2 | 34.58 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 34.58 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 34.58 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 34.58 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 34.58 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 34.58 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 34.58 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 34.58 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 34.58 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 34.58 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 34.58 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 34.58 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 34.58 | 100% | 0
2.34 | DEPEARQ203 | Próprio | REMOÇÃO BARRAS DE APOIO - COM REAPROVEITAMENTO. REF: CPOS (04.09.080) | M | 3.2 | 11.58 | 14.5 | 46.4 | 3.2 | 46.4 | 100% | 3.2 | 46.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3.2 | 46.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3.2 | 46.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3.2 | 46.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3.2 | 46.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3.2 | 46.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3.2 | 46.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3.2 | 46.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3.2 | 46.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3.2 | 46.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3.2 | 46.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3.2 | 46.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3.2 | 46.4 | 100% | 0
2.35 | DEPEARQ302 | Próprio | RETIRADA ACM FACHADA | m² | 110.74 | 33.04 | 41.37 | 4581.313 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4581.313 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4581.313 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4581.313 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4581.313 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4581.313 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4581.313 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4581.313 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4581.313 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4581.313 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4581.313 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4581.313 | 45 | 1861.65 | 40.64% | 45 | 1861.65 | 40.64% | 2719.663 |  | 0 | 0% | 45 | 1861.65 | 40.64% | 2719.663
2.36 | 022083 | SBC | RETIRADA E RECOLOCACAO DE DISPENSERS SANITARIOS | UN | 13 | 17.59 | 22.02 | 286.26 | 3 | 66.06 | 23.08% | 3 | 66.06 | 23.08% | 220.2 | 3 | 66.06 | 23.08% | 6 | 132.12 | 46.15% | 154.14 |  | 0 | 0% | 6 | 132.12 | 46.15% | 154.14 |  | 0 | 0% | 6 | 132.12 | 46.15% | 154.14 |  | 0 | 0% | 6 | 132.12 | 46.15% | 154.14 |  | 0 | 0% | 6 | 132.12 | 46.15% | 154.14 |  | 0 | 0% | 6 | 132.12 | 46.15% | 154.14 |  | 0 | 0% | 6 | 132.12 | 46.15% | 154.14 |  | 0 | 0% | 6 | 132.12 | 46.15% | 154.14 |  | 0 | 0% | 6 | 132.12 | 46.15% | 154.14 |  | 0 | 0% | 6 | 132.12 | 46.15% | 154.14 |  | 0 | 0% | 6 | 132.12 | 46.15% | 154.14 |  | 0 | 0% | 6 | 132.12 | 46.15% | 154.14
2.37 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 2.87 | 83.15 | 104.12 | 298.824 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 298.824 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 298.824 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 298.824 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 298.824 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 298.824 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 298.824 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 298.824 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 298.824 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 298.824 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 298.824 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 298.824 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 298.824 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 298.824
2.38 | DEPEARQ346 | Próprio | RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS. REF: SINAPI (85184) | m² | 1.06 | 4.13 | 5.17 | 5.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5.48
2.39 | DEPEARQ195 | Próprio | RETIRADA DE CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO, COM REAPROVEITAMENTO. REF SBC (022960) | UN | 3 | 85.47 | 107.02 | 321.06 | 1 | 107.02 | 33.33% | 1 | 107.02 | 33.33% | 214.04 | 2 | 214.04 | 66.67% | 3 | 321.06 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 321.06 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 321.06 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 321.06 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 321.06 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 321.06 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 321.06 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 321.06 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 321.06 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 321.06 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 321.06 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 321.06 | 100% | 0
2.40 | DEPEARQ364 | Próprio | DEMOLIÇÃO LADRILHO HIDRAULICO COM REAPROVEITAMENTO. REF: ORSE (18) 05/2023 | m² | 14.16 | 25.43 | 31.84 | 450.854 | 14.16 | 450.8544 | 100% | 14.16 | 450.8544 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 14.16 | 450.8544 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 14.16 | 450.8544 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 14.16 | 450.8544 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 14.16 | 450.8544 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 14.16 | 450.8544 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 14.16 | 450.8544 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 14.16 | 450.8544 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 14.16 | 450.8544 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 14.16 | 450.8544 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 14.16 | 450.8544 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 14.16 | 450.8544 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 14.16 | 450.8544 | 100% | -0.0004
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 0 |  | 1399.359 | #DIV/0! |  | 1399.359 | #DIV/0! | 75992.691 |  | 16672.3343 | #DIV/0! |  | 18071.6933 | #DIV/0! | 59320.3567 |  | 21597.784 | #DIV/0! |  | 39669.4773 | #DIV/0! | 37722.5727 |  | 5688.0405 | #DIV/0! |  | 45357.5178 | #DIV/0! | 32034.5322 |  | 32035.9775 | #DIV/0! |  | 77393.4952 | #DIV/0! | -1.4452 |  | 0 | #DIV/0! |  | 77393.4952 | #DIV/0! | -1.4452 |  | 0 | #DIV/0! |  | 77393.4952 | #DIV/0! | -1.4452 |  | 0 | #DIV/0! |  | 77393.4952 | #DIV/0! | -1.4452 |  | 0 | #DIV/0! |  | 77393.4952 | #DIV/0! | -1.4452 |  | 0 | #DIV/0! |  | 77393.4952 | #DIV/0! | -1.4452 |  | -1.45 | #DIV/0! |  | 77392.0452 | #DIV/0! | 0.004766 |  | -0.02 | #DIV/0! |  | 77392.055 | 0% | 0.004966 |  | 0 |  |  | 77392.055 |  | 0.004966
3.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 160.88 | 43.24 | 54.14 | 8710.043 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8710.043 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8710.043 | 118.56 | 6418.8384 | 73.69% | 118.56 | 6418.8384 | 73.69% | 2291.2046 | 42.32 | 2291.2048 | 26.31% | 160.88 | 8710.0432 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 160.88 | 8710.0432 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 160.88 | 8710.0432 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 160.88 | 8710.0432 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 160.88 | 8710.0432 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 160.88 | 8710.0432 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 160.88 | 8710.0432 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 160.88 | 8710.0432 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 160.88 | 8710.043 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 160.88 | 8710.043 | 100% | 0
3.2 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 81 | 70.29 | 88.01 | 7128.81 | 15.9 | 1399.359 | 19.63% | 15.9 | 1399.359 | 19.63% | 5729.451 |  | 0 | 0% | 15.9 | 1399.359 | 19.63% | 5729.451 | 15.1 | 1328.951 | 18.64% | 31 | 2728.31 | 38.27% | 4400.5 |  | 0 | 0% | 31 | 2728.31 | 38.27% | 4400.5 | 50 | 4400.5 | 61.73% | 81 | 7128.81 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 81 | 7128.81 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 81 | 7128.81 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 81 | 7128.81 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 81 | 7128.81 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 81 | 7128.81 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 81 | 7128.81 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 81 | 7128.81 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 81 | 7128.81 | 100% | 0
3.3 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 14.95 | 77.44 | 96.97 | 1449.701 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1449.701 | 2.99 | 289.9403 | 20% | 2.99 | 289.9403 | 20% | 1159.7607 | 3.35 | 324.8495 | 22.41% | 6.34 | 614.7898 | 42.41% | 834.9112 | 4.61 | 447.0317 | 30.84% | 10.95 | 1061.8215 | 73.24% | 387.8795 | 4 | 387.88 | 26.76% | 14.95 | 1449.7015 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 14.95 | 1449.7015 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 14.95 | 1449.7015 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 14.95 | 1449.7015 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 14.95 | 1449.7015 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 14.95 | 1449.7015 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 14.95 | 1449.7015 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 14.95 | 1449.7015 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 14.95 | 1449.7015 | 100% | -0.0005
3.4 | 96529 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | m² | 54.59 | 166.79 | 208.85 | 11401.121 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11401.121 | 12.43 | 2596.0055 | 22.77% | 12.43 | 2596.0055 | 22.77% | 8805.1155 | 8 | 1670.8 | 14.65% | 20.43 | 4266.8055 | 37.42% | 7134.3155 | 11.31 | 2362.0935 | 20.72% | 31.74 | 6628.899 | 58.14% | 4772.222 | 22.85 | 4772.2225 | 41.86% | 54.59 | 11401.1215 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 54.59 | 11401.1215 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 54.59 | 11401.1215 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 54.59 | 11401.1215 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 54.59 | 11401.1215 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 54.59 | 11401.1215 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 54.59 | 11401.1215 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 54.59 | 11401.1215 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 54.59 | 11401.1215 | 100% | -0.0005
3.5 | 96530 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | m² | 121.27 | 89.71 | 112.33 | 13622.259 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13622.259 | 39.91 | 4483.0903 | 32.91% | 39.91 | 4483.0903 | 32.91% | 9139.1687 | 44.67 | 5017.7811 | 36.84% | 84.58 | 9500.8714 | 69.75% | 4121.3876 | 4.69 | 526.8277 | 3.867% | 89.27 | 10027.6991 | 73.61% | 3594.5599 | 32 | 3594.56 | 26.39% | 121.27 | 13622.2591 | 100% | -0.0001 |  | 0 | 0% | 121.27 | 13622.2591 | 100% | -0.0001 |  | 0 | 0% | 121.27 | 13622.2591 | 100% | -0.0001 |  | 0 | 0% | 121.27 | 13622.2591 | 100% | -0.0001 |  | 0 | 0% | 121.27 | 13622.2591 | 100% | -0.0001 |  | 0 | 0% | 121.27 | 13622.2591 | 100% | -0.0001 |  | 0 | 0% | 121.27 | 13622.2591 | 100% | -0.0001 |  | -0.01 | -7.341e-05% | 121.27 | 13622.2591 | 100% | -0.0001 |  | 0 | 0% | 121.27 | 13622.2591 | 100% | -0.0001
3.6 | 92883 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0 | 11.8 | 14.77 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.7 | 92884 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0 | 12.17 | 15.23 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.8 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 3.33 | 442.01 | 553.48 | 1843.088 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1843.088 | 1.04 | 575.6192 | 31.23% | 1.04 | 575.6192 | 31.23% | 1267.4688 | 1.06 | 586.6888 | 31.83% | 2.1 | 1162.308 | 63.06% | 680.78 | 0.11 | 60.8828 | 3.303% | 2.21 | 1223.1908 | 66.37% | 619.8972 | 1.12 | 619.8976 | 33.63% | 3.33 | 1843.0884 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 3.33 | 1843.0884 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 3.33 | 1843.0884 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 3.33 | 1843.0884 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 3.33 | 1843.0884 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 3.33 | 1843.0884 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 3.33 | 1843.0884 | 100% | -0.0004 |  | -0.01 | -0.0005426% | 3.33 | 1843.0884 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 3.33 | 1843.0884 | 100% | -0.0004
3.9 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 35.21 | 580.25 | 726.58 | 25582.881 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 25582.881 | 12.012 | 8727.679 | 34.12% | 12.012 | 8727.679 | 34.12% | 16855.202 | 6.19 | 4497.5302 | 17.58% | 18.202 | 13225.2092 | 51.7% | 12357.6718 |  | 0 | 0% | 18.202 | 13225.2092 | 51.7% | 12357.6718 | 17.01 | 12359.1258 | 48.31% | 35.212 | 25584.335 | 100% | -1.454 |  | 0 | 0% | 35.212 | 25584.335 | 100% | -1.454 |  | 0 | 0% | 35.212 | 25584.335 | 100% | -1.454 |  | 0 | 0% | 35.212 | 25584.335 | 100% | -1.454 |  | 0 | 0% | 35.212 | 25584.335 | 100% | -1.454 |  | 0 | 0% | 35.212 | 25584.335 | 100% | -1.454 |  | -1.45 | -0.005668% | 35.212 | 25582.885 | 100% | -0.00396 |  | 0 | 0% | 35.212 | 25582.885 | 100% | -0.00396 |  | 0 | 0% | 35.212 | 25582.885 | 100% | -0.00396
3.10 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 9.75 | 30.99 | 38.8 | 378.3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 378.3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 378.3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 378.3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 378.3 | 9.75 | 378.3 | 100% | 9.75 | 378.3 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 9.75 | 378.3 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 9.75 | 378.3 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 9.75 | 378.3 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 9.75 | 378.3 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 9.75 | 378.3 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 9.75 | 378.3 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 9.75 | 378.3 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 9.75 | 378.3 | 100% | 0
3.11 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 130.79 | 44.43 | 55.63 | 7275.847 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7275.847 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7275.847 | 31.5 | 1752.345 | 24.08% | 31.5 | 1752.345 | 24.08% | 5523.502 |  | 0 | 0% | 31.5 | 1752.345 | 24.08% | 5523.502 | 99.2898 | 5523.4916 | 75.92% | 130.7898 | 7275.8366 | 100% | 0.010426 |  | 0 | 0% | 130.7898 | 7275.8366 | 100% | 0.010426 |  | 0 | 0% | 130.7898 | 7275.8366 | 100% | 0.010426 |  | 0 | 0% | 130.7898 | 7275.8366 | 100% | 0.010426 |  | 0 | 0% | 130.7898 | 7275.8366 | 100% | 0.010426 |  | 0 | 0% | 130.7898 | 7275.8366 | 100% | 0.010426 |  | 0 | 0% | 130.7898 | 7275.8366 | 100% | 0.010426 |  | 0 | 0% | 130.7898 | 7275.8466 | 100% | 0.000426 |  | 0 | 0% | 130.7898 | 7275.8466 | 100% | 0.000426
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 271230.902 |  | 2086.3878 | #DIV/0! |  | 2086.3878 | #DIV/0! | 269144.5142 |  | 8673.87 | #DIV/0! |  | 10760.2578 | #DIV/0! | 260470.6442 |  | 12365.9679 | #DIV/0! |  | 23126.2257 | #DIV/0! | 248104.6763 |  | 26543.0096 | #DIV/0! |  | 49669.2353 | #DIV/0! | 221561.6667 |  | 43427.3516 | #DIV/0! |  | 93096.5869 | #DIV/0! | 178134.3151 |  | 30509.4098 | #DIV/0! |  | 123605.9967 | #DIV/0! | 147624.9053 |  | 966.1995 | #DIV/0! |  | 124572.1962 | #DIV/0! | 146658.7058 |  | 11797.3382 | #DIV/0! |  | 136369.5344 | #DIV/0! | 134861.3676 |  | 29043.7704 | #DIV/0! |  | 165413.3048 | #DIV/0! | 105817.5972 |  | 27826.113 | #DIV/0! |  | 193239.4178 | #DIV/0! | 77991.4842 |  | 34304.1645 | #DIV/0! |  | 227543.6123 | 0% | 43687.2897 |  | 0 |  |  | 227543.6123 |  | 43687.2897
4.1 | 92882 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0 | 12.57 | 15.74 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.2 | 92883 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0 | 11.25 | 14.08 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.3 | 92884 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0 | 11.62 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.4 | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 91.2 | 67.04 | 83.94 | 7655.328 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7655.328 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7655.328 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7655.328 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7655.328 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7655.328 | 91.2 | 7655.328 | 100% | 91.2 | 7655.328 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 91.2 | 7655.328 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 91.2 | 7655.328 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 91.2 | 7655.328 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 91.2 | 7655.328 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 91.2 | 7655.328 | 100% | 0 |  | -0.01 | -0.0001306% | 91.2 | 7655.328 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 91.2 | 7655.328 | 100% | 0
4.5 | 92482 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | m² | 105 | 199.64 | 249.98 | 26247.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26247.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26247.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26247.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26247.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26247.9 | 105 | 26247.9 | 100% | 105 | 26247.9 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 105 | 26247.9 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 105 | 26247.9 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 105 | 26247.9 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 105 | 26247.9 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 105 | 26247.9 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 105 | 26247.9 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 105 | 26247.9 | 100% | 0
4.6 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 37.91 | 578.75 | 724.71 | 27473.756 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27473.756 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27473.756 | 3.67 | 2659.6857 | 9.681% | 3.67 | 2659.6857 | 9.681% | 24814.0703 | 7.75 | 5616.5025 | 20.44% | 11.42 | 8276.1882 | 30.12% | 19197.5678 | 16.98 | 12305.5758 | 44.79% | 28.4 | 20581.764 | 74.91% | 6891.992 |  | 0 | 0% | 28.4 | 20581.764 | 74.91% | 6891.992 |  | 0 | 0% | 28.4 | 20581.764 | 74.91% | 6891.992 |  | 0 | 0% | 28.4 | 20581.764 | 74.91% | 6891.992 | 9.51 | 6891.9921 | 25.09% | 37.91 | 27473.7561 | 100% | -0.0001 |  | 0 | 0% | 37.91 | 27473.7561 | 100% | -0.0001 |  | 0 | 0% | 37.91 | 27473.7561 | 100% | -0.0001 |  | -0.01 | -3.64e-05% | 37.91 | 27473.7561 | 100% | -0.0001 |  | 0 | 0% | 37.91 | 27473.7561 | 100% | -0.0001
4.7 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 39.7 | 30.99 | 38.8 | 1540.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1540.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1540.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1540.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1540.36 | 7.16 | 277.808 | 18.04% | 7.16 | 277.808 | 18.04% | 1262.552 | 19.07 | 739.916 | 48.04% | 26.23 | 1017.724 | 66.07% | 522.636 | 3.84 | 148.992 | 9.673% | 30.07 | 1166.716 | 75.74% | 373.644 | 2.02 | 78.376 | 5.088% | 32.09 | 1245.092 | 80.83% | 295.268 | 7.61 | 295.268 | 19.17% | 39.7 | 1540.36 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 39.7 | 1540.36 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 39.7 | 1540.36 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 39.7 | 1540.36 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 39.7 | 1540.36 | 100% | 0
4.8 | 104466 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022 | KG | 4577.92 | 26.05 | 32.61 | 149285.971 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 149285.971 | 63.98 | 2086.3878 | 1.398% | 63.98 | 2086.3878 | 1.398% | 147199.5832 | 105.44 | 3438.3984 | 2.303% | 169.42 | 5524.7862 | 3.701% | 143761.1848 |  | 0 | 0% | 169.42 | 5524.7862 | 3.701% | 143761.1848 | 11.81 | 385.1241 | 0.258% | 181.23 | 5909.9103 | 3.959% | 143376.0607 | 7.25 | 236.4225 | 0.1584% | 188.48 | 6146.3328 | 4.117% | 143139.6382 | 850.65 | 27739.6965 | 18.58% | 1039.13 | 33886.0293 | 22.7% | 115399.9417 |  | 0 | 0% | 1039.13 | 33886.0293 | 22.7% | 115399.9417 | 127.71 | 4164.6231 | 2.79% | 1166.84 | 38050.6524 | 25.49% | 111235.3186 | 890.64 | 29043.7704 | 19.46% | 2057.48 | 67094.4228 | 44.94% | 82191.5482 | 853.3 | 27826.113 | 18.64% | 2910.78 | 94920.5358 | 63.58% | 54365.4352 | 327.45 | 10678.1445 | 7.153% | 3238.23 | 105598.6803 | 70.74% | 43687.2907 |  | 0 | 0% | 3238.23 | 105598.6803 | 70.74% | 43687.2907
4.9 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1436.64 | 9.02 | 11.29 | 16219.665 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16219.665 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16219.665 | 149.07 | 1683.0003 | 10.38% | 149.07 | 1683.0003 | 10.38% | 14536.6647 | 321.36 | 3628.1544 | 22.37% | 470.43 | 5311.1547 | 32.75% | 10908.5103 | 441.59 | 4985.5511 | 30.74% | 912.02 | 10296.7058 | 63.48% | 5922.9592 | 386.48 | 4363.3592 | 26.9% | 1298.5 | 14660.065 | 90.38% | 1559.6 | 138.14 | 1559.6006 | 9.615% | 1436.64 | 16219.6656 | 100% | -0.0006 |  | 0 | 0% | 1436.64 | 16219.6656 | 100% | -0.0006 |  | 0 | 0% | 1436.64 | 16219.6656 | 100% | -0.0006 |  | 0 | 0% | 1436.64 | 16219.6656 | 100% | -0.0006 |  | 0 | 0% | 1436.64 | 16219.6656 | 100% | -0.0006 |  | -0.01 | -6.165e-05% | 1436.64 | 16219.6656 | 100% | -0.0006 |  | 0 | 0% | 1436.64 | 16219.6656 | 100% | -0.0006
4.10 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 914.81 | 12.49 | 15.63 | 14298.48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14298.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14298.48 | 57.12 | 892.7856 | 6.244% | 57.12 | 892.7856 | 6.244% | 13405.6944 | 199.7 | 3121.311 | 21.83% | 256.82 | 4014.0966 | 28.07% | 10284.3834 | 322.62 | 5042.5506 | 35.27% | 579.44 | 9056.6472 | 63.34% | 5241.8328 | 194.23 | 3035.8149 | 21.23% | 773.67 | 12092.4621 | 84.57% | 2206.0179 | 67.89 | 1061.1207 | 7.421% | 841.56 | 13153.5828 | 91.99% | 1144.8972 | 44.75 | 699.4425 | 4.892% | 886.31 | 13853.0253 | 96.88% | 445.4547 | 28.5 | 445.455 | 3.115% | 914.81 | 14298.4803 | 100% | -0.0003 |  | 0 | 0% | 914.81 | 14298.4803 | 100% | -0.0003 |  | 0 | 0% | 914.81 | 14298.4803 | 100% | -0.0003 |  | 0 | 0% | 914.81 | 14298.4803 | 100% | -0.0003 |  | 0 | 0% | 914.81 | 14298.4803 | 100% | -0.0003
4.11 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 310 | 9.14 | 11.44 | 3546.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3546.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3546.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3546.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3546.4 | 310 | 3546.4 | 100% | 310 | 3546.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 310 | 3546.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 310 | 3546.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 310 | 3546.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 310 | 3546.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 310 | 3546.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 310 | 3546.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 310 | 3546.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 310 | 3546.4 | 100% | 0
4.12 | 040276 | SBC | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24 0,60mm (4,80kg/m2) | m² | 0 | 29.73 | 37.22 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.13 | 101792 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ | 91.2 | 11.71 | 14.66 | 1336.992 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1336.992 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1336.992 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1336.992 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1336.992 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1336.992 | 78.35 | 1148.611 | 85.91% | 78.35 | 1148.611 | 85.91% | 188.381 |  | 0 | 0% | 78.35 | 1148.611 | 85.91% | 188.381 | 12.85 | 188.381 | 14.09% | 91.2 | 1336.992 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 91.2 | 1336.992 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 91.2 | 1336.992 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 91.2 | 1336.992 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 91.2 | 1336.992 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 91.2 | 1336.992 | 100% | 0
4.14 | DEPEARQ368 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA PASSARELAS DE MANUTENÇÃO, INCLUSO PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 35 | 539.08 | 675.03 | 23626.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23626.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23626.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23626.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23626.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23626.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23626.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23626.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23626.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23626.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23626.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23626.05 | 35 | 23626.05 | 100% | 35 | 23626.05 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 35 | 23626.05 | 100% | 0
5 |  |  | ALVENARIAS E FECHAMENTOS |  |  |  |  | 0 |  | 4999.2082 | #DIV/0! |  | 4999.2082 | #DIV/0! | 202499.1598 |  | 12454.765 | #DIV/0! |  | 17453.9732 | #DIV/0! | 190044.3948 |  | 9164.416 | #DIV/0! |  | 26618.3892 | #DIV/0! | 180879.9788 |  | 26933.4296 | #DIV/0! |  | 53551.8188 | #DIV/0! | 153946.5492 |  | 8391.525 | #DIV/0! |  | 61943.3438 | #DIV/0! | 145555.0242 |  | 16029.9924 | #DIV/0! |  | 77973.3362 | #DIV/0! | 129525.0318 |  | 22207.6424 | #DIV/0! |  | 100180.9786 | #DIV/0! | 107317.3894 |  | 19661.3074 | #DIV/0! |  | 119842.286 | #DIV/0! | 87656.082 |  | 9352.9087 | #DIV/0! |  | 129195.1947 | #DIV/0! | 78303.1733 |  | 4136.407 | #DIV/0! |  | 133331.5927 | #DIV/0! | 74166.7753 |  | 1833.965 | #DIV/0! |  | 135165.5577 | #DIV/0! | 72332.8103 |  | 50443.7296 | #DIV/0! |  | 185609.2973 | 0% | 21889.0707 |  | 2080.333 |  |  | 187689.6303 |  | 19808.7377
5.1 | 103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 1.14 | 122.9 | 153.89 | 175.434 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 175.434 | 1.14 | 175.4346 | 100% | 1.14 | 175.4346 | 100% | -0.0006 |  | 0 | 0% | 1.14 | 175.4346 | 100% | -0.0006 |  | 0 | 0% | 1.14 | 175.4346 | 100% | -0.0006 |  | 0 | 0% | 1.14 | 175.4346 | 100% | -0.0006 |  | 0 | 0% | 1.14 | 175.4346 | 100% | -0.0006 |  | 0 | 0% | 1.14 | 175.4346 | 100% | -0.0006 |  | 0 | 0% | 1.14 | 175.4346 | 100% | -0.0006 |  | 0 | 0% | 1.14 | 175.4346 | 100% | -0.0006 |  | 0 | 0% | 1.14 | 175.4346 | 100% | -0.0006 |  | 0 | 0% | 1.14 | 175.4346 | 100% | -0.0006 |  | 0 | 0% | 1.14 | 175.4346 | 100% | -0.0006 |  | 0 | 0% | 1.14 | 175.4346 | 100% | -0.0006
5.2 | 93191 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 78.77 | 58.86 | 73.7 | 5805.349 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5805.349 | 8.92 | 657.404 | 11.32% | 8.92 | 657.404 | 11.32% | 5147.945 | 22.2 | 1636.14 | 28.18% | 31.12 | 2293.544 | 39.51% | 3511.805 |  | 0 | 0% | 31.12 | 2293.544 | 39.51% | 3511.805 | 13.1 | 965.47 | 16.63% | 44.22 | 3259.014 | 56.14% | 2546.335 | 5.8 | 427.46 | 7.363% | 50.02 | 3686.474 | 63.5% | 2118.875 | 34.55 | 2546.335 | 43.86% | 84.57 | 6232.809 | 107.4% | -427.46 |  | 0 | 0% | 84.57 | 6232.809 | 107.4% | -427.46 |  | 0 | 0% | 84.57 | 6232.809 | 107.4% | -427.46 | -5.8 | -427.46 | -7.363% | 78.77 | 5805.34 | 100% | 0.009 |  | 0 | 0% | 78.77 | 5805.34 | 100% | 0.009 |  | 0 | 0% | 78.77 | 5805.35 | 100% | -0.001 |  | 0 | 0% | 78.77 | 5805.35 | 100% | -0.001
5.3 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1298.27 | 96.04 | 120.26 | 156129.95 | 41.57 | 4999.2082 | 3.202% | 41.57 | 4999.2082 | 3.202% | 151130.7418 | 96.64 | 11621.9264 | 7.444% | 138.21 | 16621.1346 | 10.65% | 139508.8154 | 62.6 | 7528.276 | 4.822% | 200.81 | 24149.4106 | 15.47% | 131980.5394 | 223.96 | 26933.4296 | 17.25% | 424.77 | 51082.8402 | 32.72% | 105047.1098 | 61.75 | 7426.055 | 4.756% | 486.52 | 58508.8952 | 37.47% | 97621.0548 | 129.74 | 15602.5324 | 9.993% | 616.26 | 74111.4276 | 47.47% | 82018.5224 | 163.49 | 19661.3074 | 12.59% | 779.75 | 93772.735 | 60.06% | 62357.215 | 163.49 | 19661.3074 | 12.59% | 943.24 | 113434.0424 | 72.65% | 42695.9076 | 70.15 | 8436.239 | 5.403% | 1013.39 | 121870.2814 | 78.06% | 34259.6686 | 37.95 | 4563.867 | 2.923% | 1051.34 | 126434.1484 | 80.98% | 29695.8016 | 15.25 | 1833.965 | 1.175% | 1066.59 | 128268.1134 | 82.15% | 27861.8366 | 231.68 | 27861.8368 | 17.85% | 1298.27 | 156129.9502 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 1298.27 | 156129.9502 | 100% | -0.0002
5.4 | 96369 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 67.52 | 200.18 | 250.66 | 16924.563 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16924.563 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16924.563 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16924.563 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16924.563 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16924.563 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16924.563 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16924.563 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16924.563 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16924.563 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16924.563 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16924.563 | 67.52 | 16924.5632 | 100% | 67.52 | 16924.5632 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 67.52 | 16924.5632 | 100% | -0.0002
5.5 | 96370 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 387.2 | 58.71 | 73.51 | 28463.072 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28463.072 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28463.072 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28463.072 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28463.072 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28463.072 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28463.072 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28463.072 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28463.072 | 12.47 | 916.6697 | 3.221% | 12.47 | 916.6697 | 3.221% | 27546.4023 |  | 0 | 0% | 12.47 | 916.6697 | 3.221% | 27546.4023 |  | 0 | 0% | 12.47 | 916.6697 | 3.221% | 27546.4023 | 76.96 | 5657.3296 | 19.88% | 89.43 | 6573.9993 | 23.1% | 21889.0727 | 28.3 | 2080.333 | 7.309% | 117.73 | 8654.3323 | 30.41% | 19808.7397
6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 88017.379 |  | 14124.8242 | #DIV/0! |  | 14124.8242 | #DIV/0! | 73892.5548 |  | 9808.3628 | #DIV/0! |  | 23933.187 | #DIV/0! | 64084.192 |  | 5370.6942 | #DIV/0! |  | 29303.8812 | #DIV/0! | 58713.4978 |  | 12028.541 | #DIV/0! |  | 41332.4222 | #DIV/0! | 46684.9568 |  | 5921.3759 | #DIV/0! |  | 47253.7981 | #DIV/0! | 40763.5809 |  | 3991.6078 | #DIV/0! |  | 51245.4059 | #DIV/0! | 36771.9731 |  | 0 | #DIV/0! |  | 51245.4059 | #DIV/0! | 36771.9731 |  | 0 | #DIV/0! |  | 51245.3978 | #DIV/0! | 36771.9812 |  | -402.8634 | #DIV/0! |  | 50842.5266 | #DIV/0! | 37174.8524 |  | 14115.9184 | #DIV/0! |  | 64958.445 | #DIV/0! | 23058.934 |  | 4780.5544 | #DIV/0! |  | 69739.0994 | 0% | 18278.2796 |  | 494.95 |  |  | 70234.0494 |  | 17783.3296
6.1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 20212.046 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 20212.046 |  | 4379.541 | #DIV/0! |  | 4379.541 | #DIV/0! | 15832.505 |  | 3467.2146 | #DIV/0! |  | 7846.7556 | #DIV/0! | 12365.2904 |  | 8035.1364 | #DIV/0! |  | 15881.892 | #DIV/0! | 4330.154 |  | 721.8796 | #DIV/0! |  | 16603.7716 | #DIV/0! | 3608.2744 |  | 0 | #DIV/0! |  | 16603.7716 | #DIV/0! | 3608.2744 |  | 0 | #DIV/0! |  | 16603.7716 | #DIV/0! | 3608.2744 |  | 0 | #DIV/0! |  | 16603.7716 | #DIV/0! | 3608.2744 |  | 0 | #DIV/0! |  | 16603.7716 | #DIV/0! | 3608.2744 |  | 2115.91 | #DIV/0! |  | 18719.6816 | #DIV/0! | 1492.3644 |  | -0.01 | #DIV/0! |  | 18719.6816 | 0% | 1492.3644 |  | 494.95 |  |  | 19214.6316 |  | 997.4144
6.1.1 | DEPEARQ360 | Próprio | INSTALAÇÃO CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO. REF: SBC (052731) | UN | 3 | 155.56 | 194.79 | 584.37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 584.37 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 584.37 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 584.37 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 584.37 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 584.37 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 584.37 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 584.37 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 584.37 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 584.37 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 584.37 | 2 | 389.58 | 66.67% | 2 | 389.58 | 66.67% | 194.79 |  | 0 | 0% | 2 | 389.58 | 66.67% | 194.79 | 1 | 194.79 | 33.33% | 3 | 584.37 | 100% | 0
6.1.2 | DEPEARQ065 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. REF: SINAPI (91785) | M | 187.72 | 40.81 | 51.1 | 9592.492 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9592.492 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9592.492 | 74.35 | 3799.285 | 39.61% | 74.35 | 3799.285 | 39.61% | 5793.207 | 56.96 | 2910.656 | 30.34% | 131.31 | 6709.941 | 69.95% | 2882.551 | 50.17 | 2563.687 | 26.73% | 181.48 | 9273.628 | 96.68% | 318.864 | 6.24 | 318.864 | 3.324% | 187.72 | 9592.492 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 187.72 | 9592.492 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 187.72 | 9592.492 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 187.72 | 9592.492 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 187.72 | 9592.492 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 187.72 | 9592.492 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 187.72 | 9592.492 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 187.72 | 9592.492 | 100% | 0
6.1.3 | DEPEARQ066 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. REF: SINAPI (91786) | M | 49.97 | 28.53 | 35.72 | 1784.928 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1784.928 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1784.928 | 3.55 | 126.806 | 7.104% | 3.55 | 126.806 | 7.104% | 1658.122 |  | 0 | 0% | 3.55 | 126.806 | 7.104% | 1658.122 | 41.35 | 1477.022 | 82.75% | 44.9 | 1603.828 | 89.85% | 181.1 | 5.07 | 181.1004 | 10.15% | 49.97 | 1784.9284 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 49.97 | 1784.9284 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 49.97 | 1784.9284 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 49.97 | 1784.9284 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 49.97 | 1784.9284 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 49.97 | 1784.9284 | 100% | -0.0004 |  | -0.01 | -0.0005602% | 49.97 | 1784.9284 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 49.97 | 1784.9284 | 100% | -0.0004
6.1.4 | DEPEARQ067 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. REF: SINAPI (91788) | M | 97.31 | 47.14 | 59.02 | 5743.236 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5743.236 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5743.236 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5743.236 | 9.43 | 556.5586 | 9.691% | 9.43 | 556.5586 | 9.691% | 5186.6774 | 54.87 | 3238.4274 | 56.39% | 64.3 | 3794.986 | 66.08% | 1948.25 | 3.76 | 221.9152 | 3.864% | 68.06 | 4016.9012 | 69.94% | 1726.3348 |  | 0 | 0% | 68.06 | 4016.9012 | 69.94% | 1726.3348 |  | 0 | 0% | 68.06 | 4016.9012 | 69.94% | 1726.3348 |  | 0 | 0% | 68.06 | 4016.9012 | 69.94% | 1726.3348 |  | 0 | 0% | 68.06 | 4016.9012 | 69.94% | 1726.3348 | 29.25 | 1726.33 | 30.06% | 97.31 | 5743.2312 | 100% | 0.0048 |  | 0 | 0% | 97.31 | 5743.2312 | 100% | 0.0048 |  | 0 | 0% | 97.31 | 5743.2312 | 100% | 0.0048
6.1.5 | 104031 | SINAPI | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 3 | 14.32 | 17.93 | 53.79 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 53.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 53.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 53.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 53.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 53.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 53.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 53.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 53.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 53.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 53.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 53.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 53.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 53.79
6.1.6 | 103044 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 22.7 | 28.42 | 56.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 56.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 56.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 56.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 56.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 56.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 56.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 56.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 56.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 56.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 56.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 56.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 56.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 56.84
6.1.7 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 13 | 60.38 | 75.6 | 982.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 982.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 982.8 | 3 | 226.8 | 23.08% | 3 | 226.8 | 23.08% | 756 |  | 0 | 0% | 3 | 226.8 | 23.08% | 756 | 10 | 756 | 76.92% | 13 | 982.8 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 13 | 982.8 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 13 | 982.8 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 13 | 982.8 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 13 | 982.8 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 13 | 982.8 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 13 | 982.8 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 13 | 982.8 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 13 | 982.8 | 100% | 0
6.1.8 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 73.51 | 92.04 | 552.24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 552.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 552.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 552.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 552.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 552.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 552.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 552.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 552.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 552.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 552.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 552.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 552.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 552.24
6.1.9 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 106.81 | 133.74 | 267.48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 267.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 267.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 267.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 267.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 267.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 267.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 267.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 267.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 267.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 267.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 267.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 267.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 267.48
6.1.10 | 94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 53.56 | 67.06 | 67.06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67.06
6.1.11 | 94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 8 | 29.97 | 37.52 | 300.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 300.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 300.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 300.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 300.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 300.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 300.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 300.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 300.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 300.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 300.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 300.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 300.16 | 8 | 300.16 | 100% | 8 | 300.16 | 100% | 0
6.1.12 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 10.29 | 12.88 | 206.08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 206.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 206.08 | 16 | 206.08 | 100% | 16 | 206.08 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 16 | 206.08 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 16 | 206.08 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 16 | 206.08 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 16 | 206.08 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 16 | 206.08 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 16 | 206.08 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 16 | 206.08 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 16 | 206.08 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 16 | 206.08 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 16 | 206.08 | 100% | 0
6.1.13 | 89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 16.43 | 20.57 | 20.57 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20.57 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20.57 | 1 | 20.57 | 100% | 1 | 20.57 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 20.57 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 20.57 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 20.57 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 20.57 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 20.57 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 20.57 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 20.57 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 20.57 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 20.57 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 20.57 | 100% | 0
6.2 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 23818.438 |  | 14124.8242 | #DIV/0! |  | 14124.8242 | #DIV/0! | 9693.6138 |  | 5428.8218 | #DIV/0! |  | 19553.646 | #DIV/0! | 4264.792 |  | 235.02 | #DIV/0! |  | 19788.666 | #DIV/0! | 4029.772 |  | 2037.8754 | #DIV/0! |  | 21826.5414 | #DIV/0! | 1991.8966 |  | 924.2067 | #DIV/0! |  | 22750.7481 | #DIV/0! | 1067.6899 |  | 0 | #DIV/0! |  | 22750.7481 | #DIV/0! | 1067.6899 |  | 0 | #DIV/0! |  | 22750.7481 | #DIV/0! | 1067.6899 |  | 0 | #DIV/0! |  | 22750.74 | #DIV/0! | 1067.698 |  | -402.8634 | #DIV/0! |  | 22347.8688 | #DIV/0! | 1470.5692 |  | 0 | #DIV/0! |  | 22347.8688 | #DIV/0! | 1470.5692 |  | 765.46 | #DIV/0! |  | 23113.3888 | 0% | 705.0492 |  | 0 |  |  | 23113.3888 |  | 705.0492
6.2.1 | 90445 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS | M | 88.2 | 13.38 | 16.75 | 1477.35 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1477.35 | 53.06 | 888.755 | 60.16% | 53.06 | 888.755 | 60.16% | 588.595 | 35.14 | 588.595 | 39.84% | 88.2 | 1477.35 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 88.2 | 1477.35 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 88.2 | 1477.35 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 88.2 | 1477.35 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 88.2 | 1477.35 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 88.2 | 1477.35 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 88.2 | 1477.35 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 88.2 | 1477.35 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 88.2 | 1477.35 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 88.2 | 1477.35 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 88.2 | 1477.35 | 100% | 0
6.2.2 | 90446 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS | M | 77.79 | 17.77 | 22.25 | 1730.827 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1730.827 | 70.01 | 1557.7225 | 90% | 70.01 | 1557.7225 | 90% | 173.1045 | 7.78 | 173.105 | 10% | 77.79 | 1730.8275 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 77.79 | 1730.8275 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 77.79 | 1730.8275 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 77.79 | 1730.8275 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 77.79 | 1730.8275 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 77.79 | 1730.8275 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 77.79 | 1730.8275 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 77.79 | 1730.8275 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 77.79 | 1730.8275 | 100% | -0.0005 |  | -0.01 | -0.0005778% | 77.79 | 1730.8275 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 77.79 | 1730.8275 | 100% | -0.0005
6.2.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 2.21 | 65.43 | 81.93 | 181.065 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 181.065 | 1.33 | 108.9669 | 60.18% | 1.33 | 108.9669 | 60.18% | 72.0981 | 0.88 | 72.0984 | 39.82% | 2.21 | 181.0653 | 100% | -0.0003 |  | 0 | 0% | 2.21 | 181.0653 | 100% | -0.0003 |  | 0 | 0% | 2.21 | 181.0653 | 100% | -0.0003 |  | 0 | 0% | 2.21 | 181.0653 | 100% | -0.0003 |  | 0 | 0% | 2.21 | 181.0653 | 100% | -0.0003 |  | 0 | 0% | 2.21 | 181.0653 | 100% | -0.0003 |  | 0 | 0% | 2.21 | 181.0653 | 100% | -0.0003 |  | 0 | 0% | 2.21 | 181.0653 | 100% | -0.0003 |  | 0 | 0% | 2.21 | 181.0653 | 100% | -0.0003 |  | -0.01 | -0.005523% | 2.21 | 181.0653 | 100% | -0.0003 |  | 0 | 0% | 2.21 | 181.0653 | 100% | -0.0003
6.2.4 | DEPEARQ062 | Próprio | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | m³ | 2.21 | 39.62 | 49.61 | 109.638 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 109.638 | 1.33 | 65.9813 | 60.18% | 1.33 | 65.9813 | 60.18% | 43.6567 | 0.88 | 43.6568 | 39.82% | 2.21 | 109.6381 | 100% | -0.0001 |  | 0 | 0% | 2.21 | 109.6381 | 100% | -0.0001 |  | 0 | 0% | 2.21 | 109.6381 | 100% | -0.0001 |  | 0 | 0% | 2.21 | 109.6381 | 100% | -0.0001 |  | 0 | 0% | 2.21 | 109.6381 | 100% | -0.0001 |  | 0 | 0% | 2.21 | 109.6381 | 100% | -0.0001 |  | 0 | 0% | 2.21 | 109.63 | 99.99% | 0.008 |  | 0 | 0% | 2.21 | 109.63 | 99.99% | 0.008 |  | 0 | 0% | 2.21 | 109.63 | 99.99% | 0.008 |  | 0 | 0% | 2.21 | 109.64 | 100% | -0.002 |  | 0 | 0% | 2.21 | 109.64 | 100% | -0.002
6.2.5 | DEPEARQ068 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. REF: SINAPI (91792) | M | 58.51 | 70.08 | 87.75 | 5134.252 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5134.252 | 58.61 | 5143.0275 | 100.2% | 58.61 | 5143.0275 | 100.2% | -8.7755 |  | 0 | 0% | 58.61 | 5143.0275 | 100.2% | -8.7755 |  | 0 | 0% | 58.61 | 5143.0275 | 100.2% | -8.7755 | -0.1 | -8.775 | -0.1709% | 58.51 | 5134.2525 | 100% | -0.0005 | 1 | 87.75 | 1.709% | 59.51 | 5222.0025 | 101.7% | -87.7505 |  | 0 | 0% | 59.51 | 5222.0025 | 101.7% | -87.7505 |  | 0 | 0% | 59.51 | 5222.0025 | 101.7% | -87.7505 |  | 0 | 0% | 59.51 | 5222.0025 | 101.7% | -87.7505 | -1 | -87.75 | -1.709% | 58.51 | 5134.2525 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 58.51 | 5134.2525 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 58.51 | 5134.2525 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 58.51 | 5134.2525 | 100% | -0.0005
6.2.6 | DEPEARQ069 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. REF: SINAPI (91794 | M | 47.15 | 42.48 | 53.19 | 2507.908 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2507.908 | 12.46 | 662.7474 | 26.43% | 12.46 | 662.7474 | 26.43% | 1845.1606 | 17.23 | 916.4637 | 36.54% | 29.69 | 1579.2111 | 62.97% | 928.6969 |  | 0 | 0% | 29.69 | 1579.2111 | 62.97% | 928.6969 | 13.72 | 729.7668 | 29.1% | 43.41 | 2308.9779 | 92.07% | 198.9301 |  | 0 | 0% | 43.41 | 2308.9779 | 92.07% | 198.9301 |  | 0 | 0% | 43.41 | 2308.9779 | 92.07% | 198.9301 |  | 0 | 0% | 43.41 | 2308.9779 | 92.07% | 198.9301 |  | 0 | 0% | 43.41 | 2308.9779 | 92.07% | 198.9301 |  | 0 | 0% | 43.41 | 2308.9779 | 92.07% | 198.9301 |  | 0 | 0% | 43.41 | 2308.9779 | 92.07% | 198.9301 | 3.74 | 198.92 | 7.932% | 47.15 | 2507.9079 | 100% | 0.0001 |  | 0 | 0% | 47.15 | 2507.9079 | 100% | 0.0001
6.2.7 | DEPEARQ070 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. REF: SINAPI (91795) | M | 102.12 | 67.94 | 85.07 | 8687.348 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8687.348 | 58.48 | 4974.8936 | 57.27% | 58.48 | 4974.8936 | 57.27% | 3712.4544 | 19.31 | 1642.7017 | 18.91% | 77.79 | 6617.5953 | 76.18% | 2069.7527 |  | 0 | 0% | 77.79 | 6617.5953 | 76.18% | 2069.7527 | 15.48 | 1316.8836 | 15.16% | 93.27 | 7934.4789 | 91.33% | 752.8691 | 2.19 | 186.3033 | 2.145% | 95.46 | 8120.7822 | 93.48% | 566.5658 |  | 0 | 0% | 95.46 | 8120.7822 | 93.48% | 566.5658 |  | 0 | 0% | 95.46 | 8120.7822 | 93.48% | 566.5658 |  | 0 | 0% | 95.46 | 8120.7822 | 93.48% | 566.5658 |  | 0 | 0% | 95.46 | 8120.7822 | 93.48% | 566.5658 |  | 0 | 0% | 95.46 | 8120.7822 | 93.48% | 566.5658 | 6.66 | 566.56 | 6.522% | 102.12 | 8687.3522 | 100% | -0.0042 |  | 0 | 0% | 102.12 | 8687.3522 | 100% | -0.0042
6.2.8 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 5.34 | 47.13 | 59.01 | 315.113 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 315.113 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 315.113 | 5.34 | 315.1134 | 100% | 5.34 | 315.1134 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 5.34 | 315.1134 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 5.34 | 315.1134 | 100% | -0.0004 | 5.34 | 315.1134 | 100% | 10.68 | 630.2268 | 200% | -315.1138 |  | 0 | 0% | 10.68 | 630.2268 | 200% | -315.1138 |  | 0 | 0% | 10.68 | 630.2268 | 200% | -315.1138 |  | 0 | 0% | 10.68 | 630.2268 | 200% | -315.1138 | -5.34 | -315.1134 | -100% | 5.34 | 315.1134 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 5.34 | 315.1134 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 5.34 | 315.1134 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 5.34 | 315.1134 | 100% | -0.0004
6.2.9 | 89855 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 91.91 | 115.08 | 460.32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 460.32 | 2 | 230.16 | 50% | 2 | 230.16 | 50% | 230.16 |  | 0 | 0% | 2 | 230.16 | 50% | 230.16 |  | 0 | 0% | 2 | 230.16 | 50% | 230.16 |  | 0 | 0% | 2 | 230.16 | 50% | 230.16 | 2 | 230.16 | 50% | 4 | 460.32 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 460.32 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 460.32 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 460.32 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 460.32 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 460.32 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 460.32 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 460.32 | 100% | 0
6.2.10 | 95693 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 41.88 | 52.44 | 209.76 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 209.76 | 2 | 104.88 | 50% | 2 | 104.88 | 50% | 104.88 |  | 0 | 0% | 2 | 104.88 | 50% | 104.88 |  | 0 | 0% | 2 | 104.88 | 50% | 104.88 |  | 0 | 0% | 2 | 104.88 | 50% | 104.88 | 2 | 104.88 | 50% | 4 | 209.76 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 209.76 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 209.76 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 209.76 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 209.76 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 209.76 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 209.76 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 209.76 | 100% | 0
6.2.11 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 309.61 | 387.69 | 775.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 775.38 | 1 | 387.69 | 50% | 1 | 387.69 | 50% | 387.69 | 1 | 387.69 | 50% | 2 | 775.38 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 775.38 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 775.38 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 775.38 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 775.38 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 775.38 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 775.38 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 775.38 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 775.38 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 775.38 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 775.38 | 100% | 0
6.2.12 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 54.47 | 68.2 | 818.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 818.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 818.4 | 12 | 818.4 | 100% | 12 | 818.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 818.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 818.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 818.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 818.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 818.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 818.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 818.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 818.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 818.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 818.4 | 100% | 0
6.2.13 | 061312 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA | UN | 4 | 187.69 | 235.02 | 940.08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 940.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 940.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 940.08 | 1 | 235.02 | 25% | 1 | 235.02 | 25% | 705.06 |  | 0 | 0% | 1 | 235.02 | 25% | 705.06 |  | 0 | 0% | 1 | 235.02 | 25% | 705.06 |  | 0 | 0% | 1 | 235.02 | 25% | 705.06 |  | 0 | 0% | 1 | 235.02 | 25% | 705.06 |  | 0 | 0% | 1 | 235.02 | 25% | 705.06 |  | 0 | 0% | 1 | 235.02 | 25% | 705.06 |  | 0 | 0% | 1 | 235.02 | 25% | 705.06 |  | 0 | 0% | 1 | 235.02 | 25% | 705.06 |  | 0 | 0% | 1 | 235.02 | 25% | 705.06
6.2.14 | 90469 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 36.97 | 10.18 | 12.74 | 470.997 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 470.997 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 470.997 | 36.97 | 470.9978 | 100% | 36.97 | 470.9978 | 100% | -0.0008 |  | 0 | 0% | 36.97 | 470.9978 | 100% | -0.0008 |  | 0 | 0% | 36.97 | 470.9978 | 100% | -0.0008 |  | 0 | 0% | 36.97 | 470.9978 | 100% | -0.0008 |  | 0 | 0% | 36.97 | 470.9978 | 100% | -0.0008 |  | 0 | 0% | 36.97 | 470.9978 | 100% | -0.0008 |  | 0 | 0% | 36.97 | 470.9978 | 100% | -0.0008 |  | 0 | 0% | 36.97 | 470.99 | 100% | 0.007 |  | 0 | 0% | 36.97 | 470.99 | 100% | 0.007 |  | 0 | 0% | 36.97 | 471 | 100% | -0.003 |  | 0 | 0% | 36.97 | 471 | 100% | -0.003
6.3 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 24816.146 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 24816.146 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 24816.146 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 24816.146 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 24816.146 |  | 3558.4576 | #DIV/0! |  | 3558.4576 | #DIV/0! | 21257.6884 |  | 0 | #DIV/0! |  | 3558.4576 | #DIV/0! | 21257.6884 |  | 0 | #DIV/0! |  | 3558.4576 | #DIV/0! | 21257.6884 |  | 0 | #DIV/0! |  | 3558.4576 | #DIV/0! | 21257.6884 |  | 0 | #DIV/0! |  | 3558.4576 | #DIV/0! | 21257.6884 |  | 8435.998 | #DIV/0! |  | 11994.4556 | #DIV/0! | 12821.6904 |  | 1452.82 | #DIV/0! |  | 13447.2956 | 0% | 11368.8504 |  | 0 | #DIV/0! |  | 13447.2956 | #DIV/0! | 11368.8504
6.3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 9.36 | 65.43 | 81.93 | 766.864 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 766.864 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 766.864 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 766.864 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 766.864 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 766.864 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 766.864 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 766.864 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 766.864 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 766.864 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 766.864 | 9.36 | 766.8648 | 100% | 9.36 | 766.8648 | 100% | -0.0008 |  | 0 | 0% | 9.36 | 766.8648 | 100% | -0.0008 |  | 0 | 0% | 9.36 | 766.8648 | 100% | -0.0008
6.3.2 | DEPEARQ076 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. REF: SINAPI (91790) | M | 99.83 | 54.5 | 68.24 | 6812.399 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6812.399 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6812.399 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6812.399 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6812.399 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6812.399 | 42.08 | 2871.5392 | 42.15% | 42.08 | 2871.5392 | 42.15% | 3940.8598 |  | 0 | 0% | 42.08 | 2871.5392 | 42.15% | 3940.8598 |  | 0 | 0% | 42.08 | 2871.5392 | 42.15% | 3940.8598 |  | 0 | 0% | 42.08 | 2871.5392 | 42.15% | 3940.8598 |  | 0 | 0% | 42.08 | 2871.5392 | 42.15% | 3940.8598 | 36.46 | 2488.0304 | 36.52% | 78.54 | 5359.5696 | 78.67% | 1452.8294 | 21.29 | 1452.82 | 21.33% | 99.83 | 6812.3996 | 100% | -0.0006 |  | 0 | 0% | 99.83 | 6812.3996 | 100% | -0.0006
6.3.3 | DEPEARQ071 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. REF: SINAPI (91791) | M | 64.39 | 68.75 | 86.08 | 5542.691 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5542.691 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5542.691 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5542.691 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5542.691 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5542.691 | 7.98 | 686.9184 | 12.39% | 7.98 | 686.9184 | 12.39% | 4855.7726 |  | 0 | 0% | 7.98 | 686.9184 | 12.39% | 4855.7726 |  | 0 | 0% | 7.98 | 686.9184 | 12.39% | 4855.7726 |  | 0 | 0% | 7.98 | 686.9184 | 12.39% | 4855.7726 |  | 0 | 0% | 7.98 | 686.9184 | 12.39% | 4855.7726 | 56.41 | 4855.7728 | 87.61% | 64.39 | 5542.6912 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 64.39 | 5542.6912 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 64.39 | 5542.6912 | 100% | -0.0002
6.3.4 | 030693 | SBC | CINTA AMARRACAO BLOCO CANALETA CONCRETO 19x19x39cm | M | 32.2 | 44.16 | 55.29 | 1780.338 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1780.338 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1780.338 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1780.338 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1780.338 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1780.338 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1780.338 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1780.338 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1780.338 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1780.338 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1780.338 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1780.338 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1780.338 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1780.338
6.3.5 | 103002 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 32.2 | 237.81 | 297.78 | 9588.516 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9588.516 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9588.516 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9588.516 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9588.516 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9588.516 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9588.516 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9588.516 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9588.516 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9588.516 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9588.516 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9588.516 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9588.516 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9588.516
6.3.6 | DEPEARQ062 | Próprio | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | m³ | 6.55 | 39.67 | 49.67 | 325.338 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 325.338 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 325.338 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 325.338 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 325.338 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 325.338 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 325.338 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 325.338 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 325.338 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 325.338 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 325.338 | 6.55 | 325.33 | 100% | 6.55 | 325.33 | 100% | 0.008 |  | 0 | 0% | 6.55 | 325.34 | 100% | -0.002 |  | 0 | 0% | 6.55 | 325.34 | 100% | -0.002
6.4 |  |  | DRENAGEM PARA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 19170.749 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 19170.749 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 19170.749 |  | 1668.4596 | #DIV/0! |  | 1668.4596 | #DIV/0! | 17502.2894 |  | 1955.5292 | #DIV/0! |  | 3623.9888 | #DIV/0! | 15546.7602 |  | 716.832 | #DIV/0! |  | 4340.8208 | #DIV/0! | 14829.9282 |  | 3991.6078 | #DIV/0! |  | 8332.4286 | #DIV/0! | 10838.3204 |  | 0 | #DIV/0! |  | 8332.4286 | #DIV/0! | 10838.3204 |  | 0 | #DIV/0! |  | 8332.4286 | #DIV/0! | 10838.3204 |  | 0 | #DIV/0! |  | 8332.4286 | #DIV/0! | 10838.3204 |  | 3564.0104 | #DIV/0! |  | 11896.439 | #DIV/0! | 7274.31 |  | 2562.2844 | #DIV/0! |  | 14458.7334 | 0% | 4712.0156 |  | 0 |  |  | 14458.7334 |  | 4712.0156
6.4.1 | 90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 177.39 | 10.09 | 12.63 | 2240.435 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2240.435 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2240.435 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2240.435 | 12.84 | 162.1692 | 7.238% | 12.84 | 162.1692 | 7.238% | 2078.2658 | 8.86 | 111.9018 | 4.995% | 21.7 | 274.071 | 12.23% | 1966.364 |  | 0 | 0% | 21.7 | 274.071 | 12.23% | 1966.364 | 57.98 | 732.2874 | 32.69% | 79.68 | 1006.3584 | 44.92% | 1234.0766 |  | 0 | 0% | 79.68 | 1006.3584 | 44.92% | 1234.0766 |  | 0 | 0% | 79.68 | 1006.3584 | 44.92% | 1234.0766 |  | 0 | 0% | 79.68 | 1006.3584 | 44.92% | 1234.0766 | 97.71 | 1234.07 | 55.08% | 177.39 | 2240.4284 | 100% | 0.0066 |  | 0 | 0% | 177.39 | 2240.4384 | 100% | -0.0034 |  | 0 | 0% | 177.39 | 2240.4384 | 100% | -0.0034
6.4.2 | DEPEARQ065 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. REF: SINAPI (91785) | M | 0 | 31.9993 | 40.06 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6.4.3 | DEPEARQ066 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. REF: SINAPI (91786) | M | 470 | 25.11 | 31.44 | 14776.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14776.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14776.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14776.8 | 47.91 | 1506.2904 | 10.19% | 47.91 | 1506.2904 | 10.19% | 13270.5096 | 55.23 | 1736.4312 | 11.75% | 103.14 | 3242.7216 | 21.94% | 11534.0784 | 22.8 | 716.832 | 4.851% | 125.94 | 3959.5536 | 26.8% | 10817.2464 | 81.28 | 2555.4432 | 17.29% | 207.22 | 6514.9968 | 44.09% | 8261.8032 |  | 0 | 0% | 207.22 | 6514.9968 | 44.09% | 8261.8032 |  | 0 | 0% | 207.22 | 6514.9968 | 44.09% | 8261.8032 |  | 0 | 0% | 207.22 | 6514.9968 | 44.09% | 8261.8032 | 61.62 | 1937.3328 | 13.11% | 268.84 | 8452.3296 | 57.2% | 6324.4704 | 67.62 | 2125.9728 | 14.39% | 336.46 | 10578.3024 | 71.59% | 4198.4976 |  | 0 | 0% | 336.46 | 10578.3024 | 71.59% | 4198.4976
6.4.4 | 90469 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 177.39 | 9.7 | 12.14 | 2153.514 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2153.514 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2153.514 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2153.514 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2153.514 | 8.83 | 107.1962 | 4.978% | 8.83 | 107.1962 | 4.978% | 2046.3178 |  | 0 | 0% | 8.83 | 107.1962 | 4.978% | 2046.3178 | 57.98 | 703.8772 | 32.69% | 66.81 | 811.0734 | 37.66% | 1342.4406 |  | 0 | 0% | 66.81 | 811.0734 | 37.66% | 1342.4406 |  | 0 | 0% | 66.81 | 811.0734 | 37.66% | 1342.4406 |  | 0 | 0% | 66.81 | 811.0734 | 37.66% | 1342.4406 | 32.34 | 392.6076 | 18.23% | 99.15 | 1203.681 | 55.89% | 949.833 | 35.94 | 436.3116 | 20.26% | 135.09 | 1639.9926 | 76.15% | 513.5214 |  | 0 | 0% | 135.09 | 1639.9926 | 76.15% | 513.5214
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE LÓGICA |  |  |  |  | 0 |  | 617.83 | #DIV/0! |  | 617.83 | #DIV/0! | 934149.948 |  | 6756.3633 | #DIV/0! |  | 7374.1933 | #DIV/0! | 927393.5847 |  | 44799.1298 | #DIV/0! |  | 52173.3231 | #DIV/0! | 882594.4549 |  | 103369.6597 | #DIV/0! |  | 155542.9828 | #DIV/0! | 779224.7952 |  | 86326.3582 | #DIV/0! |  | 241869.341 | #DIV/0! | 692898.437 |  | 80344.964 | #DIV/0! |  | 322214.305 | #DIV/0! | 612553.473 |  | 48800.2836 | #DIV/0! |  | 371014.5886 | #DIV/0! | 563753.1894 |  | 42948.3078 | #DIV/0! |  | 413962.8964 | #DIV/0! | 520804.8816 |  | 15731.507 | #DIV/0! |  | 429694.4034 | #DIV/0! | 505073.3746 |  | 32843.0492 | #DIV/0! |  | 462537.4416 | #DIV/0! | 472230.3364 |  | 4781.54 | #DIV/0! |  | 467318.9816 | #DIV/0! | 467448.7864 |  | 39900.2277 | #DIV/0! |  | 507219.2293 | 0% | 427548.5437 |  | 90964.8348 |  |  | 598184.1141 |  | 336583.6689
7.1 |  |  | ELETRICA: QUADROS E ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 576.85 | #DIV/0! |  | 576.85 | #DIV/0! | 268152.51 |  | 209.57 | #DIV/0! |  | 786.42 | #DIV/0! | 267942.94 |  | 32587.28 | #DIV/0! |  | 33373.7 | #DIV/0! | 235355.66 |  | 36356.917 | #DIV/0! |  | 69730.617 | #DIV/0! | 198998.743 |  | 1544.42 | #DIV/0! |  | 71275.037 | #DIV/0! | 197454.323 |  | 2290.35 | #DIV/0! |  | 73565.387 | #DIV/0! | 195163.973 |  | 11973.715 | #DIV/0! |  | 85539.102 | #DIV/0! | 183190.258 |  | 10774.138 | #DIV/0! |  | 96313.24 | #DIV/0! | 172416.12 |  | 10620.7 | #DIV/0! |  | 106933.94 | #DIV/0! | 161795.42 |  | 0 | #DIV/0! |  | 106933.94 | #DIV/0! | 161795.42 |  | 0 | #DIV/0! |  | 106933.94 | #DIV/0! | 161795.42 |  | 17860.21 | #DIV/0! |  | 124794.15 | 0% | 143935.21 |  | 59485.294 |  |  | 184279.444 |  | 84449.916
7.1.1 | DEPEARQ166 | Próprio | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF: SINAPI (104781) | M | 6 | 6.57 | 8.22 | 49.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 49.32 | 6 | 49.32 | 100% | 6 | 49.32 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 49.32 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 49.32 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 49.32 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 49.32 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 49.32 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 49.32 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 49.32 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 49.32 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 49.32 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 49.32 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 49.32 | 100% | 0
7.1.2 | DEPEARQ169 | Próprio | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF.: SINAPI (90467) | M | 6 | 19.12 | 23.94 | 143.64 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 143.64 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 143.64 | 6 | 143.64 | 100% | 6 | 143.64 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 143.64 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 143.64 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 143.64 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 143.64 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 143.64 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 143.64 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 143.64 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 143.64 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 143.64 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 143.64 | 100% | 0
7.1.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 13.96 | 65.43 | 81.93 | 1143.742 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1143.742 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1143.742 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1143.742 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1143.742 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1143.742 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1143.742 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1143.742 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1143.742 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1143.742 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1143.742 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1143.742 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1143.742 | 8.07 | 661.1751 | 57.81% | 8.07 | 661.1751 | 57.81% | 482.5669
7.1.4 | DEPEARQ062 | Próprio | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | m³ | 13.96 | 39.67 | 49.67 | 693.393 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 693.393 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 693.393 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 693.393 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 693.393 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 693.393 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 693.393 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 693.393 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 693.393 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 693.393 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 693.393 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 693.393 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 693.393 | 8.07 | 400.8369 | 57.81% | 8.07 | 400.8369 | 57.81% | 292.5561
7.1.5 | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 | UN | 12 | 25.6 | 32.05 | 384.6 | 4 | 128.2 | 33.33% | 4 | 128.2 | 33.33% | 256.4 | 5 | 160.25 | 41.67% | 9 | 288.45 | 75% | 96.15 | 3 | 96.15 | 25% | 12 | 384.6 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 384.6 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 384.6 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 384.6 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 384.6 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 384.6 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 384.6 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 384.6 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 384.6 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 384.6 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 384.6 | 100% | 0
7.1.6 | DEPEARQ215 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (101879) | UN | 1 | 629.85 | 788.69 | 788.69 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 788.69 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 788.69 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 788.69 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 788.69 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 788.69 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 788.69 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 788.69 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 788.69 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 788.69 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 788.69 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 788.69 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 788.69 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 788.69
7.1.7 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 617.01 | 772.61 | 3090.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3090.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3090.44 | 4 | 3090.44 | 100% | 4 | 3090.44 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 3090.44 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 3090.44 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 3090.44 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 3090.44 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 3090.44 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 3090.44 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 3090.44 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 3090.44 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 3090.44 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 3090.44 | 100% | 0
7.1.8 | DEPEARQ216 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 44 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (101881) | UN | 1 | 885.91 | 1109.33 | 1109.33 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1109.33 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1109.33 | 1 | 1109.33 | 100% | 1 | 1109.33 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1109.33 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1109.33 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1109.33 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1109.33 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1109.33 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1109.33 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1109.33 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1109.33 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1109.33 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1109.33 | 100% | 0
7.1.9 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 116 | 8.17 | 10.23 | 1186.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1186.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1186.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1186.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1186.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1186.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1186.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1186.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1186.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1186.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1186.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1186.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1186.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1186.68
7.1.10 | 101885 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 597.8 | 7.87 | 9.85 | 5888.33 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5888.33 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5888.33 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5888.33 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5888.33 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5888.33 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5888.33 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5888.33 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5888.33 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5888.33 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5888.33 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5888.33 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5888.33 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5888.33
7.1.11 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 157.4 | 12.94 | 16.2 | 2549.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2549.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2549.88 | 46 | 745.2 | 29.22% | 46 | 745.2 | 29.22% | 1804.68 |  | 0 | 0% | 46 | 745.2 | 29.22% | 1804.68 |  | 0 | 0% | 46 | 745.2 | 29.22% | 1804.68 |  | 0 | 0% | 46 | 745.2 | 29.22% | 1804.68 | 44 | 712.8 | 27.95% | 90 | 1458 | 57.18% | 1091.88 |  | 0 | 0% | 90 | 1458 | 57.18% | 1091.88 |  | 0 | 0% | 90 | 1458 | 57.18% | 1091.88 |  | 0 | 0% | 90 | 1458 | 57.18% | 1091.88 |  | 0 | 0% | 90 | 1458 | 57.18% | 1091.88 |  | 0 | 0% | 90 | 1458 | 57.18% | 1091.88 |  | 0 | 0% | 90 | 1458 | 57.18% | 1091.88
7.1.12 | 101889 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 335 | 18.48 | 23.14 | 7751.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7751.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7751.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7751.9 | 147.8 | 3420.092 | 44.12% | 147.8 | 3420.092 | 44.12% | 4331.808 |  | 0 | 0% | 147.8 | 3420.092 | 44.12% | 4331.808 |  | 0 | 0% | 147.8 | 3420.092 | 44.12% | 4331.808 |  | 0 | 0% | 147.8 | 3420.092 | 44.12% | 4331.808 | 168.2 | 3892.148 | 50.21% | 316 | 7312.24 | 94.33% | 439.66 |  | 0 | 0% | 316 | 7312.24 | 94.33% | 439.66 |  | 0 | 0% | 316 | 7312.24 | 94.33% | 439.66 |  | 0 | 0% | 316 | 7312.24 | 94.33% | 439.66 |  | 0 | 0% | 316 | 7312.24 | 94.33% | 439.66 |  | 0 | 0% | 316 | 7312.24 | 94.33% | 439.66
7.1.13 | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 678 | 27.63 | 34.59 | 23452.02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23452.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23452.02 | 138 | 4773.42 | 20.35% | 138 | 4773.42 | 20.35% | 18678.6 | 260 | 8993.4 | 38.35% | 398 | 13766.82 | 58.7% | 9685.2 |  | 0 | 0% | 398 | 13766.82 | 58.7% | 9685.2 |  | 0 | 0% | 398 | 13766.82 | 58.7% | 9685.2 |  | 0 | 0% | 398 | 13766.82 | 58.7% | 9685.2 |  | 0 | 0% | 398 | 13766.82 | 58.7% | 9685.2 | 212 | 7333.08 | 31.27% | 610 | 21099.9 | 89.97% | 2352.12 |  | 0 | 0% | 610 | 21099.9 | 89.97% | 2352.12 |  | 0 | 0% | 610 | 21099.9 | 89.97% | 2352.12 |  | 0 | 0% | 610 | 21099.9 | 89.97% | 2352.12 |  | 0 | 0% | 610 | 21099.9 | 89.97% | 2352.12
7.1.14 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 355 | 40.74 | 51.01 | 18108.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18108.55 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18108.55 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18108.55 | 208.5 | 10635.585 | 58.73% | 208.5 | 10635.585 | 58.73% | 7472.965 |  | 0 | 0% | 208.5 | 10635.585 | 58.73% | 7472.965 |  | 0 | 0% | 208.5 | 10635.585 | 58.73% | 7472.965 | 34.5 | 1759.845 | 9.718% | 243 | 12395.43 | 68.45% | 5713.12 |  | 0 | 0% | 243 | 12395.43 | 68.45% | 5713.12 |  | 0 | 0% | 243 | 12395.43 | 68.45% | 5713.12 |  | 0 | 0% | 243 | 12395.43 | 68.45% | 5713.12 |  | 0 | 0% | 243 | 12395.43 | 68.45% | 5713.12 |  | 0 | 0% | 243 | 12395.43 | 68.45% | 5713.12 | 73 | 3723.73 | 20.56% | 316 | 16119.16 | 89.01% | 1989.39
7.1.15 | 101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 465 | 57.08 | 71.47 | 33233.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 33233.55 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 33233.55 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 33233.55 | 150 | 10720.5 | 32.26% | 150 | 10720.5 | 32.26% | 22513.05 |  | 0 | 0% | 150 | 10720.5 | 32.26% | 22513.05 |  | 0 | 0% | 150 | 10720.5 | 32.26% | 22513.05 | 126 | 9005.22 | 27.1% | 276 | 19725.72 | 59.35% | 13507.83 | 96 | 6861.12 | 20.65% | 372 | 26586.84 | 80% | 6646.71 | 46 | 3287.62 | 9.892% | 418 | 29874.46 | 89.89% | 3359.09 |  | 0 | 0% | 418 | 29874.46 | 89.89% | 3359.09 |  | 0 | 0% | 418 | 29874.46 | 89.89% | 3359.09 |  | 0 | 0% | 418 | 29874.46 | 89.89% | 3359.09 |  | 0 | 0% | 418 | 29874.46 | 89.89% | 3359.09
7.1.16 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 63 | 74.64 | 93.46 | 5887.98 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5887.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5887.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5887.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5887.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5887.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5887.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5887.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5887.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5887.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5887.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5887.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5887.98 | 59 | 5514.14 | 93.65% | 59 | 5514.14 | 93.65% | 373.84
7.1.17 | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 117 | 100.02 | 125.24 | 14653.08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14653.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14653.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14653.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14653.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14653.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14653.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14653.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14653.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14653.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14653.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14653.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14653.08 | 107 | 13400.68 | 91.45% | 107 | 13400.68 | 91.45% | 1252.4
7.1.18 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 51 | 5.1 | 6.38 | 325.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 325.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 325.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 325.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 325.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 325.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 325.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 325.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 325.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 325.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 325.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 325.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 325.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 325.38
7.1.19 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 64 | 7.14 | 8.94 | 572.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 572.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 572.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 572.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 572.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 572.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 572.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 572.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 572.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 572.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 572.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 572.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 572.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 572.16
7.1.20 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4 | 14.22 | 17.8 | 71.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 71.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 71.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 71.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 71.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 71.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 71.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 71.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 71.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 71.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 71.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 71.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 71.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 71.2
7.1.21 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 51 | 14.9 | 18.65 | 951.15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 951.15 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 951.15 | 9 | 167.85 | 17.65% | 9 | 167.85 | 17.65% | 783.3 | 5.4 | 100.71 | 10.59% | 14.4 | 268.56 | 28.24% | 682.59 |  | 0 | 0% | 14.4 | 268.56 | 28.24% | 682.59 |  | 0 | 0% | 14.4 | 268.56 | 28.24% | 682.59 |  | 0 | 0% | 14.4 | 268.56 | 28.24% | 682.59 |  | 0 | 0% | 14.4 | 268.56 | 28.24% | 682.59 |  | 0 | 0% | 14.4 | 268.56 | 28.24% | 682.59 |  | 0 | 0% | 14.4 | 268.56 | 28.24% | 682.59 |  | 0 | 0% | 14.4 | 268.56 | 28.24% | 682.59 |  | 0 | 0% | 14.4 | 268.56 | 28.24% | 682.59 | 24 | 447.6 | 47.06% | 38.4 | 716.16 | 75.29% | 234.99
7.1.22 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 37.5 | 22.3 | 27.92 | 1047 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1047 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1047 | 25 | 698 | 66.67% | 25 | 698 | 66.67% | 349 |  | 0 | 0% | 25 | 698 | 66.67% | 349 |  | 0 | 0% | 25 | 698 | 66.67% | 349 |  | 0 | 0% | 25 | 698 | 66.67% | 349 |  | 0 | 0% | 25 | 698 | 66.67% | 349 |  | 0 | 0% | 25 | 698 | 66.67% | 349 |  | 0 | 0% | 25 | 698 | 66.67% | 349 |  | 0 | 0% | 25 | 698 | 66.67% | 349 |  | 0 | 0% | 25 | 698 | 66.67% | 349 |  | 0 | 0% | 25 | 698 | 66.67% | 349 | 9 | 251.28 | 24% | 34 | 949.28 | 90.67% | 97.72
7.1.23 | 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 24.5 | 31.23 | 39.1 | 957.95 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 957.95 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 957.95 | 3.6 | 140.76 | 14.69% | 3.6 | 140.76 | 14.69% | 817.19 |  | 0 | 0% | 3.6 | 140.76 | 14.69% | 817.19 |  | 0 | 0% | 3.6 | 140.76 | 14.69% | 817.19 |  | 0 | 0% | 3.6 | 140.76 | 14.69% | 817.19 |  | 0 | 0% | 3.6 | 140.76 | 14.69% | 817.19 |  | 0 | 0% | 3.6 | 140.76 | 14.69% | 817.19 |  | 0 | 0% | 3.6 | 140.76 | 14.69% | 817.19 |  | 0 | 0% | 3.6 | 140.76 | 14.69% | 817.19 |  | 0 | 0% | 3.6 | 140.76 | 14.69% | 817.19 |  | 0 | 0% | 3.6 | 140.76 | 14.69% | 817.19 |  | 0 | 0% | 3.6 | 140.76 | 14.69% | 817.19
7.1.24 | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 13.5 | 38.32 | 47.98 | 647.73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 647.73 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 647.73 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 647.73 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 647.73 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 647.73 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 647.73 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 647.73 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 647.73 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 647.73 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 647.73 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 647.73 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 647.73 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 647.73
7.1.25 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11 | 11.03 | 13.81 | 151.91 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 151.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 151.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 151.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 151.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 151.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 151.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 151.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 151.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 151.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 151.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 151.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 151.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 151.91
7.1.26 | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 24 | 58.23 | 72.91 | 1749.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1749.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1749.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1749.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1749.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1749.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1749.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1749.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1749.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1749.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1749.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1749.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1749.84 | 24 | 1749.84 | 100% | 24 | 1749.84 | 100% | 0
7.1.27 | DEPEARQ232 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x100mm, COM ACESSÓRIOS. REF: (CPOS 38.22.130) | M | 55 | 84.73 | 106.09 | 5834.95 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5834.95 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5834.95 | 40 | 4243.6 | 72.73% | 40 | 4243.6 | 72.73% | 1591.35 |  | 0 | 0% | 40 | 4243.6 | 72.73% | 1591.35 |  | 0 | 0% | 40 | 4243.6 | 72.73% | 1591.35 | 15 | 1591.35 | 27.27% | 55 | 5834.95 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 55 | 5834.95 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 55 | 5834.95 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 55 | 5834.95 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 55 | 5834.95 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 55 | 5834.95 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 55 | 5834.95 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 55 | 5834.95 | 100% | 0
7.1.28 | DEPEARQ233 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 200x100mm, COM ACESSÓRIOS. REF: (CPOS 38.22.130) | M | 28.8 | 99.86 | 125.04 | 3601.152 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3601.152 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3601.152 | 23 | 2875.92 | 79.86% | 23 | 2875.92 | 79.86% | 725.232 |  | 0 | 0% | 23 | 2875.92 | 79.86% | 725.232 |  | 0 | 0% | 23 | 2875.92 | 79.86% | 725.232 |  | 0 | 0% | 23 | 2875.92 | 79.86% | 725.232 |  | 0 | 0% | 23 | 2875.92 | 79.86% | 725.232 |  | 0 | 0% | 23 | 2875.92 | 79.86% | 725.232 |  | 0 | 0% | 23 | 2875.92 | 79.86% | 725.232 |  | 0 | 0% | 23 | 2875.92 | 79.86% | 725.232 |  | 0 | 0% | 23 | 2875.92 | 79.86% | 725.232 |  | 0 | 0% | 23 | 2875.92 | 79.86% | 725.232 | 5.8 | 725.232 | 20.14% | 28.8 | 3601.152 | 100% | 0
7.1.29 | 97894 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 575.59 | 720.75 | 1441.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1441.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1441.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1441.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1441.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1441.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1441.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1441.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1441.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1441.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1441.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1441.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1441.5 | 2 | 1441.5 | 100% | 2 | 1441.5 | 100% | 0
7.1.30 | DEPEARQ251 | Próprio | TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 6 mm2. REF: SBC (061532) | UN | 130 | 2.18 | 2.72 | 353.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 353.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 353.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 353.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 353.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 353.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 353.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 353.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 353.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 353.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 353.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 353.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 353.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 353.6
7.1.31 | 061532 | SBC | TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 10mm2 | UN | 22 | 1.81 | 2.26 | 49.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 49.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 49.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 49.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 49.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 49.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 49.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 49.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 49.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 49.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 49.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 49.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 49.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 49.72
7.1.32 | 061533 | SBC | TERMINAL COMPRESSAO SEM ISOLACAO 16MM2 1FURO/ BURNDY | UN | 44 | 2.72 | 3.4 | 149.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 149.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 149.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 149.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 149.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 149.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 149.6 | 7 | 23.8 | 15.91% | 7 | 23.8 | 15.91% | 125.8 | 2 | 6.8 | 4.545% | 9 | 30.6 | 20.45% | 119 |  | 0 | 0% | 9 | 30.6 | 20.45% | 119 |  | 0 | 0% | 9 | 30.6 | 20.45% | 119 |  | 0 | 0% | 9 | 30.6 | 20.45% | 119 |  | 0 | 0% | 9 | 30.6 | 20.45% | 119 | 17 | 57.8 | 38.64% | 26 | 88.4 | 59.09% | 61.2
7.1.33 | 078091 | SBC | TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 25mm2 | UN | 46 | 3.75 | 4.69 | 215.74 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 215.74 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 215.74 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 215.74 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 215.74 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 215.74 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 215.74 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 215.74 | 3 | 14.07 | 6.522% | 3 | 14.07 | 6.522% | 201.67 |  | 0 | 0% | 3 | 14.07 | 6.522% | 201.67 |  | 0 | 0% | 3 | 14.07 | 6.522% | 201.67 |  | 0 | 0% | 3 | 14.07 | 6.522% | 201.67 |  | 0 | 0% | 3 | 14.07 | 6.522% | 201.67 |  | 0 | 0% | 3 | 14.07 | 6.522% | 201.67
7.1.34 | 061300 | SBC | TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 120mm2 | UN | 73 | 18.68 | 23.39 | 1707.47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1707.47 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1707.47 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1707.47 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1707.47 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1707.47 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1707.47 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1707.47 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1707.47 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1707.47 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1707.47 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1707.47 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1707.47 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1707.47
7.1.35 | DEPEARQ256 | Próprio | TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 240 mm2. REF: SBC (061300) | UN | 24 | 26.73 | 33.47 | 803.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 803.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 803.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 803.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 803.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 803.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 803.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 803.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 803.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 803.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 803.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 803.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 803.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 803.28
7.1.36 | DEPEARQ253 | Próprio | TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 35 mm2. REF: SBC (78091) | UN | 42 | 3.28 | 4.1 | 172.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.2 | 3 | 12.3 | 7.143% | 3 | 12.3 | 7.143% | 159.9 |  | 0 | 0% | 3 | 12.3 | 7.143% | 159.9 |  | 0 | 0% | 3 | 12.3 | 7.143% | 159.9 |  | 0 | 0% | 3 | 12.3 | 7.143% | 159.9 |  | 0 | 0% | 3 | 12.3 | 7.143% | 159.9 |  | 0 | 0% | 3 | 12.3 | 7.143% | 159.9 | 27 | 110.7 | 64.29% | 30 | 123 | 71.43% | 49.2
7.1.37 | DEPEARQ254 | Próprio | TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 70 mm2. REF: SBC (061302) | UN | 27 | 27.86 | 34.88 | 941.76 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 941.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 941.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 941.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 941.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 941.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 941.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 941.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 941.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 941.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 941.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 941.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 941.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 941.76
7.1.38 | DEPEARQ255 | Próprio | TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 95 mm2. REF: SBC (061300) | UN | 5 | 28.27 | 35.39 | 176.95 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 176.95 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 176.95 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 176.95 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 176.95 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 176.95 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 176.95 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 176.95 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 176.95 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 176.95 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 176.95 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 176.95 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 176.95 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 176.95
7.1.39 | DEPEARQ256 | Próprio | TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 240 mm2. REF: SBC (061300) | UN | 24 | 25.91 | 32.44 | 778.56 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 778.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 778.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 778.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 778.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 778.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 778.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 778.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 778.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 778.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 778.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 778.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 778.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 778.56
7.1.40 | DEPEARQ286 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 44 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (101882) | UN | 1 | 1061.52 | 1329.23 | 1329.23 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1329.23 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1329.23 | 1 | 1329.23 | 100% | 1 | 1329.23 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1329.23 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1329.23 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1329.23 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1329.23 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1329.23 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1329.23 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1329.23 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1329.23 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1329.23 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1329.23 | 100% | 0
7.1.41 | DEPEARQ287 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 56 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (101882) | UN | 3 | 1233.37 | 1544.42 | 4633.26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4633.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4633.26 | 2 | 3088.84 | 66.67% | 2 | 3088.84 | 66.67% | 1544.42 |  | 0 | 0% | 2 | 3088.84 | 66.67% | 1544.42 | 1 | 1544.42 | 33.33% | 3 | 4633.26 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 4633.26 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 4633.26 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 4633.26 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 4633.26 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 4633.26 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 4633.26 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 4633.26 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 4633.26 | 100% | 0
7.1.42 | DEPEARQ323 | Próprio | LEITO PARA CABOS TIPO LEVE 200x100mm, COM ACESSÓRIOS - REF: SBC (063621) CPOS (38.21.310) | M | 16.2 | 178.47 | 223.48 | 3620.376 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3620.376 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3620.376 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3620.376 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3620.376 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3620.376 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3620.376 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3620.376 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3620.376 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3620.376 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3620.376 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3620.376 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3620.376 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3620.376
7.1.43 | DEPEARQ347 | Próprio | REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO. REF: ORSE (7224) | un | 15 | 71.66 | 89.73 | 1345.95 | 5 | 448.65 | 33.33% | 5 | 448.65 | 33.33% | 897.3 |  | 0 | 0% | 5 | 448.65 | 33.33% | 897.3 | 4 | 358.92 | 26.67% | 9 | 807.57 | 60% | 538.38 | 3 | 269.19 | 20% | 12 | 1076.76 | 80% | 269.19 |  | 0 | 0% | 12 | 1076.76 | 80% | 269.19 |  | 0 | 0% | 12 | 1076.76 | 80% | 269.19 |  | 0 | 0% | 12 | 1076.76 | 80% | 269.19 |  | 0 | 0% | 12 | 1076.76 | 80% | 269.19 |  | 0 | 0% | 12 | 1076.76 | 80% | 269.19 |  | 0 | 0% | 12 | 1076.76 | 80% | 269.19 |  | 0 | 0% | 12 | 1076.76 | 80% | 269.19 |  | 0 | 0% | 12 | 1076.76 | 80% | 269.19 | 1 | 89.73 | 6.667% | 13 | 1166.49 | 86.67% | 179.46
7.1.44 | DEPEARQ348 | Próprio | INSTALAÇÃO QUADRO DE SOBREPOR, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO QUADRO. REF: SINAPI (101878) | UN | 3 | 58.07 | 72.71 | 218.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 218.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 218.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 218.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 218.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 218.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 218.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 218.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 218.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 218.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 218.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 218.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 218.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 218.13
7.1.45 | DEPEARQ349 | Próprio | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO POSTE CONDUTOR METÁLICO. REF: CPOS (38.16.250) | UN | 60 | 51.07 | 63.94 | 3836.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3836.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3836.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3836.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3836.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3836.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3836.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3836.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3836.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3836.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3836.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3836.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3836.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3836.4
7.1.46 | DEPEARQ369 | Próprio | RETIRADA ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50, COM REAPROVEITAMENTO. REF: SBC (060107) | M | 164 | 18.71 | 23.42 | 3840.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3840.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3840.88 | 154 | 3606.68 | 93.9% | 154 | 3606.68 | 93.9% | 234.2 |  | 0 | 0% | 154 | 3606.68 | 93.9% | 234.2 |  | 0 | 0% | 154 | 3606.68 | 93.9% | 234.2 |  | 0 | 0% | 154 | 3606.68 | 93.9% | 234.2 | 10 | 234.2 | 6.098% | 164 | 3840.88 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 164 | 3840.88 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 164 | 3840.88 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 164 | 3840.88 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 164 | 3840.88 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 164 | 3840.88 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 164 | 3840.88 | 100% | 0
7.1.47 | DEPEARQ358 | Próprio | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (97661) | M | 1798 | 1 | 1.25 | 2247.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2247.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2247.5 | 1722 | 2152.5 | 95.77% | 1722 | 2152.5 | 95.77% | 95 |  | 0 | 0% | 1722 | 2152.5 | 95.77% | 95 |  | 0 | 0% | 1722 | 2152.5 | 95.77% | 95 |  | 0 | 0% | 1722 | 2152.5 | 95.77% | 95 |  | 0 | 0% | 1722 | 2152.5 | 95.77% | 95 |  | 0 | 0% | 1722 | 2152.5 | 95.77% | 95 |  | 0 | 0% | 1722 | 2152.5 | 95.77% | 95 |  | 0 | 0% | 1722 | 2152.5 | 95.77% | 95 |  | 0 | 0% | 1722 | 2152.5 | 95.77% | 95 |  | 0 | 0% | 1722 | 2152.5 | 95.77% | 95 | 76 | 95 | 4.227% | 1798 | 2247.5 | 100% | 0
7.1.48 | DEPEARQ359 | Próprio | INSTALAÇÃO ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" DIM. ATÉ 100X50, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO - FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS - REF.: CPOS (38.21.920) - SINAPI (91170) | M | 164 | 18.61 | 23.3 | 3821.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3821.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3821.2 | 64 | 1491.2 | 39.02% | 64 | 1491.2 | 39.02% | 2330 | 70 | 1631 | 42.68% | 134 | 3122.2 | 81.71% | 699 |  | 0 | 0% | 134 | 3122.2 | 81.71% | 699 | 30 | 699 | 18.29% | 164 | 3821.2 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 164 | 3821.2 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 164 | 3821.2 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 164 | 3821.2 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 164 | 3821.2 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 164 | 3821.2 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 164 | 3821.2 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 164 | 3821.2 | 100% | 0
7.1.49 | DEPEARQ361 | Próprio | INSTALAÇÃO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (92982) | M | 830.3 | 0.52 | 0.65 | 539.695 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 539.695 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 539.695 | 428 | 278.2 | 51.55% | 428 | 278.2 | 51.55% | 261.495 |  | 0 | 0% | 428 | 278.2 | 51.55% | 261.495 |  | 0 | 0% | 428 | 278.2 | 51.55% | 261.495 |  | 0 | 0% | 428 | 278.2 | 51.55% | 261.495 | 347 | 225.55 | 41.79% | 775 | 503.75 | 93.34% | 35.945 |  | 0 | 0% | 775 | 503.75 | 93.34% | 35.945 |  | 0 | 0% | 775 | 503.75 | 93.34% | 35.945 |  | 0 | 0% | 775 | 503.75 | 93.34% | 35.945 |  | 0 | 0% | 775 | 503.75 | 93.34% | 35.945 |  | 0 | 0% | 775 | 503.75 | 93.34% | 35.945 |  | 0 | 0% | 775 | 503.75 | 93.34% | 35.945
7.1.50 | DEPEARQ362 | Próprio | INSTALAÇÃO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (92984) | M | 513.2 | 2.33 | 2.91 | 1493.412 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1493.412 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1493.412 | 389 | 1131.99 | 75.8% | 389 | 1131.99 | 75.8% | 361.422 | 112 | 325.92 | 21.82% | 501 | 1457.91 | 97.62% | 35.502 |  | 0 | 0% | 501 | 1457.91 | 97.62% | 35.502 |  | 0 | 0% | 501 | 1457.91 | 97.62% | 35.502 |  | 0 | 0% | 501 | 1457.91 | 97.62% | 35.502 |  | 0 | 0% | 501 | 1457.91 | 97.62% | 35.502 |  | 0 | 0% | 501 | 1457.91 | 97.62% | 35.502 |  | 0 | 0% | 501 | 1457.91 | 97.62% | 35.502 |  | 0 | 0% | 501 | 1457.91 | 97.62% | 35.502 |  | 0 | 0% | 501 | 1457.91 | 97.62% | 35.502 |  | 0 | 0% | 501 | 1457.91 | 97.62% | 35.502
7.1.51 | DEPEARQ363 | Próprio | INSTALAÇÃO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (92986) | M | 454.5 | 2.67 | 3.34 | 1518.03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1518.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1518.03 | 284 | 948.56 | 62.49% | 284 | 948.56 | 62.49% | 569.47 | 78 | 260.52 | 17.16% | 362 | 1209.08 | 79.65% | 308.95 |  | 0 | 0% | 362 | 1209.08 | 79.65% | 308.95 |  | 0 | 0% | 362 | 1209.08 | 79.65% | 308.95 |  | 0 | 0% | 362 | 1209.08 | 79.65% | 308.95 |  | 0 | 0% | 362 | 1209.08 | 79.65% | 308.95 |  | 0 | 0% | 362 | 1209.08 | 79.65% | 308.95 |  | 0 | 0% | 362 | 1209.08 | 79.65% | 308.95 |  | 0 | 0% | 362 | 1209.08 | 79.65% | 308.95 |  | 0 | 0% | 362 | 1209.08 | 79.65% | 308.95 |  | 0 | 0% | 362 | 1209.08 | 79.65% | 308.95
7.1.52 | DEPEARQ367 | Próprio | INSTALAÇÃO QUADRO METÁLICO DE EMBUTIR, CONSIDERANDOO O REAPROVEITAMENTO DO QUADRO. REF: SINAPI (101879) | UN | 3 | 31.11 | 38.95 | 116.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 116.85 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 116.85 | 3 | 116.85 | 100% | 3 | 116.85 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 116.85 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 116.85 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 116.85 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 116.85 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 116.85 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 116.85 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 116.85 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 116.85 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 116.85 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 116.85 | 100% | 0
7.1.53 | DEPEARQ333 | Próprio | QDEE1-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ESTABILIZADA COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO (DATACENTER) | UN | 1 | 5851.43 | 7327.16 | 7327.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7327.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7327.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7327.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7327.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7327.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7327.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7327.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7327.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7327.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7327.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7327.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7327.16 | 0.5 | 3663.58 | 50% | 0.5 | 3663.58 | 50% | 3663.58
7.1.54 | DEPEARQ334 | Próprio | QDEE1-2- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ESTABILIZADA COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO (DATACENTER) | UN | 1 | 5848.38 | 7323.34 | 7323.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7323.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7323.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7323.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7323.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7323.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7323.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7323.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7323.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7323.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7323.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7323.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7323.34 | 0.5 | 3661.67 | 50% | 0.5 | 3661.67 | 50% | 3661.67
7.1.55 | DEPEARQ335 | Próprio | QDEP1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ESTABILIZADA COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO (DATACENTER) | UN | 1 | 4777.5 | 5982.38 | 5982.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5982.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5982.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5982.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5982.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5982.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5982.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5982.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5982.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5982.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5982.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5982.38 | 0.5 | 2991.19 | 50% | 0.5 | 2991.19 | 50% | 2991.19 |  | 0 | 0% | 0.5 | 2991.19 | 50% | 2991.19
7.1.56 | DEPEARQ336 | Próprio | QDAC-2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COMUM DOS AR CONDICIONADOS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO (DATACENTER) | UN | 1 | 4672.95 | 5851.46 | 5851.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5851.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5851.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5851.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5851.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5851.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5851.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5851.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5851.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5851.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5851.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5851.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5851.46 | 0.5 | 2925.73 | 50% | 0.5 | 2925.73 | 50% | 2925.73
7.1.57 | DEPEARQ337 | Próprio | QGBT-GERAL (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COMUM PRINCIPAL DO PRÉDIO COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO | UN | 1 | 23748.64 | 29738.04 | 29738.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29738.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29738.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29738.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29738.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29738.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29738.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29738.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29738.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29738.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29738.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29738.04 | 0.5 | 14869.02 | 50% | 0.5 | 14869.02 | 50% | 14869.02 |  | 0 | 0% | 0.5 | 14869.02 | 50% | 14869.02
7.1.58 | DEPEARQ338 | Próprio | QDNB1 (QUADRO BY-PASS NO-BREAK 120kVA E DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ESTABILIZADA DO PRÉDIO/DATACENTER - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO | UN | 1 | 22922.22 | 28703.2 | 28703.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28703.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28703.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28703.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28703.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28703.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28703.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28703.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28703.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28703.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28703.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28703.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28703.2 | 0.5 | 14351.6 | 50% | 0.5 | 14351.6 | 50% | 14351.6
7.1.59 | DEPEARQ339 | Próprio | QDNB2 (QUADRO BY-PASS NO-BREAK 60kVA E DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ESTABILIZADA PRINCIPAL DO DATACENTER - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO | UN | 1 | 9924.09 | 12426.94 | 12426.94 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12426.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12426.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12426.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12426.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12426.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12426.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12426.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12426.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12426.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12426.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12426.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12426.94 | 0.5 | 6213.47 | 50% | 0.5 | 6213.47 | 50% | 6213.47
7.2 |  |  | ELÉTRICA COMUM |  |  |  |  | 0 |  | 40.98 | #DIV/0! |  | 40.98 | #DIV/0! | 130436.756 |  | 3185.919 | #DIV/0! |  | 3226.899 | #DIV/0! | 127250.837 |  | 5134.333 | #DIV/0! |  | 8361.232 | #DIV/0! | 122116.504 |  | 22912.5615 | #DIV/0! |  | 31273.7935 | #DIV/0! | 99203.9425 |  | 27376.7025 | #DIV/0! |  | 58650.496 | #DIV/0! | 71827.24 |  | 3699.1285 | #DIV/0! |  | 62349.6245 | #DIV/0! | 68128.1115 |  | 5216.6895 | #DIV/0! |  | 67566.314 | #DIV/0! | 62911.422 |  | 1461.248 | #DIV/0! |  | 69027.562 | #DIV/0! | 61450.174 |  | 532.11 | #DIV/0! |  | 69559.672 | #DIV/0! | 60918.064 |  | 10022.1707 | #DIV/0! |  | 79581.8347 | #DIV/0! | 50895.9013 |  | 255.23 | #DIV/0! |  | 79837.0647 | #DIV/0! | 50640.6713 |  | 5794.1463 | #DIV/0! |  | 85631.221 | 0% | 44846.515 |  | 15537.3672 |  |  | 101168.5882 |  | 29309.1478
7.2.1 | 104780 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 259.68 | 5.68 | 7.11 | 1846.324 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1846.324 | 18.95 | 134.7345 | 7.297% | 18.95 | 134.7345 | 7.297% | 1711.5895 | 81.6 | 580.176 | 31.42% | 100.55 | 714.9105 | 38.72% | 1131.4135 |  | 0 | 0% | 100.55 | 714.9105 | 38.72% | 1131.4135 | 50 | 355.5 | 19.25% | 150.55 | 1070.4105 | 57.98% | 775.9135 | 38.45 | 273.3795 | 14.81% | 189 | 1343.79 | 72.78% | 502.534 |  | 0 | 0% | 189 | 1343.79 | 72.78% | 502.534 | 8.3 | 59.013 | 3.196% | 197.3 | 1402.803 | 75.98% | 443.521 |  | 0 | 0% | 197.3 | 1402.803 | 75.98% | 443.521 |  | 0 | 0% | 197.3 | 1402.803 | 75.98% | 443.521 |  | 0 | 0% | 197.3 | 1402.803 | 75.98% | 443.521 | 9 | 63.99 | 3.466% | 206.3 | 1466.793 | 79.44% | 379.531 |  | 0 | 0% | 206.3 | 1466.793 | 79.44% | 379.531
7.2.2 | DEPEARQ166 | Próprio | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF: SINAPI (104781) | M | 11.4 | 5.46 | 6.83 | 77.862 | 6 | 40.98 | 52.63% | 6 | 40.98 | 52.63% | 36.882 | 2.5 | 17.075 | 21.93% | 8.5 | 58.055 | 74.56% | 19.807 | 2.9 | 19.807 | 25.44% | 11.4 | 77.862 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 11.4 | 77.862 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 11.4 | 77.862 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 11.4 | 77.862 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 11.4 | 77.862 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 11.4 | 77.862 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 11.4 | 77.862 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 11.4 | 77.862 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 11.4 | 77.862 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 11.4 | 77.862 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 11.4 | 77.862 | 100% | 0
7.2.3 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 215.68 | 12.68 | 15.87 | 3422.841 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3422.841 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3422.841 | 79.1 | 1255.317 | 36.67% | 79.1 | 1255.317 | 36.67% | 2167.524 | 21.45 | 340.4115 | 9.945% | 100.55 | 1595.7285 | 46.62% | 1827.1125 | 50 | 793.5 | 23.18% | 150.55 | 2389.2285 | 69.8% | 1033.6125 | 38.45 | 610.2015 | 17.83% | 189 | 2999.43 | 87.63% | 423.411 |  | 0 | 0% | 189 | 2999.43 | 87.63% | 423.411 | 8.3 | 131.721 | 3.848% | 197.3 | 3131.151 | 91.48% | 291.69 |  | 0 | 0% | 197.3 | 3131.151 | 91.48% | 291.69 |  | 0 | 0% | 197.3 | 3131.151 | 91.48% | 291.69 |  | 0 | 0% | 197.3 | 3131.151 | 91.48% | 291.69 | 9 | 142.83 | 4.173% | 206.3 | 3273.981 | 95.65% | 148.86 |  | 0 | 0% | 206.3 | 3273.981 | 95.65% | 148.86
7.2.4 | DEPEARQ169 | Próprio | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF.: SINAPI (90467) | M | 11.4 | 18.63 | 23.32 | 265.848 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 265.848 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 265.848 | 11.4 | 265.848 | 100% | 11.4 | 265.848 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 11.4 | 265.848 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 11.4 | 265.848 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 11.4 | 265.848 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 11.4 | 265.848 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 11.4 | 265.848 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 11.4 | 265.848 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 11.4 | 265.84 | 100% | 0.008 |  | 0 | 0% | 11.4 | 265.84 | 100% | 0.008 |  | 0 | 0% | 11.4 | 265.85 | 100% | -0.002 |  | 0 | 0% | 11.4 | 265.85 | 100% | -0.002
7.2.5 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 31.7 | 65.43 | 81.93 | 2597.181 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2597.181 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2597.181 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2597.181 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2597.181 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2597.181 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2597.181 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2597.181 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2597.181 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2597.181 | 9 | 737.37 | 28.39% | 9 | 737.37 | 28.39% | 1859.811 | 2.56 | 209.7408 | 8.076% | 11.56 | 947.1108 | 36.47% | 1650.0702 |  | 0 | 0% | 11.56 | 947.1108 | 36.47% | 1650.0702 |  | 0 | 0% | 11.56 | 947.1108 | 36.47% | 1650.0702
7.2.6 | DEPEARQ062 | Próprio | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | m³ | 31.7 | 39.67 | 49.67 | 1574.539 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1574.539 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1574.539 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1574.539 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1574.539 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1574.539 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1574.539 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1574.539 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1574.539 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1574.539 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1574.539 | 11.56 | 574.1852 | 36.47% | 11.56 | 574.1852 | 36.47% | 1000.3538 |  | 0 | 0% | 11.56 | 574.1852 | 36.47% | 1000.3538 |  | 0 | 0% | 11.56 | 574.1852 | 36.47% | 1000.3538
7.2.7 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8484.6 | 3.29 | 4.11 | 34871.706 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 34871.706 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 34871.706 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 34871.706 | 4826 | 19834.86 | 56.88% | 4826 | 19834.86 | 56.88% | 15036.846 | 1576 | 6477.36 | 18.57% | 6402 | 26312.22 | 75.45% | 8559.486 | 277 | 1138.47 | 3.265% | 6679 | 27450.69 | 78.72% | 7421.016 | 249.3 | 1024.623 | 2.938% | 6928.3 | 28475.313 | 81.66% | 6396.393 | 130.65 | 536.9715 | 1.54% | 7058.95 | 29012.2845 | 83.2% | 5859.4215 |  | 0 | 0% | 7058.95 | 29012.2845 | 83.2% | 5859.4215 | 242 | 994.62 | 2.852% | 7300.95 | 30006.9045 | 86.05% | 4864.8015 |  | 0 | 0% | 7300.95 | 30006.9045 | 86.05% | 4864.8015 | 200 | 822 | 2.357% | 7500.95 | 30828.9045 | 88.41% | 4042.8015 |  | 0 | 0% | 7500.95 | 30828.9045 | 88.41% | 4042.8015
7.2.8 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3366.6 | 5.11 | 6.39 | 21512.574 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21512.574 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21512.574 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21512.574 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21512.574 | 2188.3 | 13983.237 | 65% | 2188.3 | 13983.237 | 65% | 7529.337 |  | 0 | 0% | 2188.3 | 13983.237 | 65% | 7529.337 | 478 | 3054.42 | 14.2% | 2666.3 | 17037.657 | 79.2% | 4474.917 |  | 0 | 0% | 2666.3 | 17037.657 | 79.2% | 4474.917 |  | 0 | 0% | 2666.3 | 17037.657 | 79.2% | 4474.917 | 227 | 1450.53 | 6.743% | 2893.3 | 18488.187 | 85.94% | 3024.387 |  | 0 | 0% | 2893.3 | 18488.187 | 85.94% | 3024.387 | 75 | 479.25 | 2.228% | 2968.3 | 18967.437 | 88.17% | 2545.137 |  | 0 | 0% | 2968.3 | 18967.437 | 88.17% | 2545.137
7.2.9 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 65 | 27.47 | 34.39 | 2235.35 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2235.35 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2235.35 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2235.35 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2235.35 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2235.35 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2235.35 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2235.35 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2235.35 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2235.35 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2235.35 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2235.35 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2235.35 | 35 | 1203.65 | 53.85% | 35 | 1203.65 | 53.85% | 1031.7
7.2.10 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 33.42 | 41.84 | 83.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83.68 | 1 | 41.84 | 50% | 1 | 41.84 | 50% | 41.84
7.2.11 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22 | 53.77 | 67.33 | 1481.26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1481.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1481.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1481.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1481.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1481.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1481.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1481.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1481.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1481.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1481.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1481.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1481.26 | 16 | 1077.28 | 72.73% | 16 | 1077.28 | 72.73% | 403.98
7.2.12 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 74.05 | 92.72 | 278.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 278.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 278.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 278.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 278.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 278.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 278.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 278.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 278.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 278.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 278.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 278.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 278.16 | 2 | 185.44 | 66.67% | 2 | 185.44 | 66.67% | 92.72
7.2.13 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13 | 28.8 | 36.06 | 468.78 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 468.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 468.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 468.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 468.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 468.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 468.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 468.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 468.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 468.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 468.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 468.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 468.78 | 7 | 252.42 | 53.85% | 7 | 252.42 | 53.85% | 216.36
7.2.14 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 32.38 | 40.54 | 40.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40.54 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40.54 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40.54 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40.54 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40.54 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40.54 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40.54 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40.54 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40.54 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40.54 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40.54 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40.54 | 1 | 40.54 | 100% | 1 | 40.54 | 100% | 0
7.2.15 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 | 41.63 | 52.12 | 1563.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1563.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1563.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1563.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1563.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1563.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1563.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1563.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1563.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1563.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1563.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1563.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1563.6 | 13 | 677.56 | 43.33% | 13 | 677.56 | 43.33% | 886.04
7.2.16 | DEPEARQ234 | Próprio | TOMADA TETO EMBUTIDA NO FORRO (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91992) | UN | 72 | 27.49 | 34.42 | 2478.24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2478.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2478.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2478.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2478.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2478.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2478.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2478.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2478.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2478.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2478.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2478.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2478.24 | 23 | 791.66 | 31.94% | 23 | 791.66 | 31.94% | 1686.58
7.2.17 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 34.38 | 43.05 | 172.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.2 | 3 | 129.15 | 75% | 3 | 129.15 | 75% | 43.05
7.2.18 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 51.69 | 64.72 | 64.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 64.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 64.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 64.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 64.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 64.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 64.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 64.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 64.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 64.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 64.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 64.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 64.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 64.72
7.2.19 | 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 48.49 | 60.71 | 60.71 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60.71 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60.71 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60.71 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60.71 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60.71 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60.71 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60.71 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60.71 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60.71 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60.71 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60.71 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60.71 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60.71
7.2.20 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 30.8 | 38.56 | 77.12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 77.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 77.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 77.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 77.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 77.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 77.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 77.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 77.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 77.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 77.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 77.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 77.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 77.12
7.2.21 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 44.49 | 55.71 | 111.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 111.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 111.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 111.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 111.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 111.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 111.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 111.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 111.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 111.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 111.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 111.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 111.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 111.42
7.2.22 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 6 | 30.5 | 38.19 | 229.14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 229.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 229.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 229.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 229.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 229.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 229.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 229.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 229.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 229.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 229.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 229.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 229.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 229.14
7.2.23 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 31 | 9.34 | 11.69 | 362.39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 362.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 362.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 362.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 362.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 362.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 362.39 | 15 | 175.35 | 48.39% | 15 | 175.35 | 48.39% | 187.04 |  | 0 | 0% | 15 | 175.35 | 48.39% | 187.04 | 6 | 70.14 | 19.35% | 21 | 245.49 | 67.74% | 116.9 | 9 | 105.21 | 29.03% | 30 | 350.7 | 96.77% | 11.69 |  | 0 | 0% | 30 | 350.7 | 96.77% | 11.69 | 1 | 11.69 | 3.226% | 31 | 362.39 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 31 | 362.39 | 100% | 0
7.2.24 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 9.81 | 12.28 | 110.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 110.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 110.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 110.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 110.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 110.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 110.52 | 2 | 24.56 | 22.22% | 2 | 24.56 | 22.22% | 85.96 |  | 0 | 0% | 2 | 24.56 | 22.22% | 85.96 | 2 | 24.56 | 22.22% | 4 | 49.12 | 44.44% | 61.4 | 5 | 61.4 | 55.56% | 9 | 110.52 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 9 | 110.52 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 9 | 110.52 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 9 | 110.52 | 100% | 0
7.2.25 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 46.87 | 58.69 | 176.07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 176.07 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 176.07 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 176.07 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 176.07 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 176.07 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 176.07 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 176.07 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 176.07 | 1 | 58.69 | 33.33% | 1 | 58.69 | 33.33% | 117.38 | 2 | 117.38 | 66.67% | 3 | 176.07 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 176.07 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 176.07 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 176.07 | 100% | 0
7.2.26 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 10.74 | 13.44 | 40.32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40.32 | 2 | 26.88 | 66.67% | 2 | 26.88 | 66.67% | 13.44 |  | 0 | 0% | 2 | 26.88 | 66.67% | 13.44 |  | 0 | 0% | 2 | 26.88 | 66.67% | 13.44 | 1 | 13.44 | 33.33% | 3 | 40.32 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 40.32 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 40.32 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 40.32 | 100% | 0
7.2.27 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 18 | 10.74 | 13.44 | 241.92 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 241.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 241.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 241.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 241.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 241.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 241.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 241.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 241.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 241.92 | 1 | 13.44 | 5.556% | 1 | 13.44 | 5.556% | 228.48 |  | 0 | 0% | 1 | 13.44 | 5.556% | 228.48 | 1 | 13.44 | 5.556% | 2 | 26.88 | 11.11% | 215.04 | 16 | 215.04 | 88.89% | 18 | 241.92 | 100% | 0
7.2.28 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.4 | 12.01 | 15.03 | 36.072 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.072 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.072 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.072 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.072 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.072 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.072 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.072 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.072 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.072 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.072 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.072 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.072 | 2.4 | 36.072 | 100% | 2.4 | 36.072 | 100% | 0
7.2.29 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 37.2 | 14.9 | 18.65 | 693.78 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 693.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 693.78 | 5.1 | 95.115 | 13.71% | 5.1 | 95.115 | 13.71% | 598.665 |  | 0 | 0% | 5.1 | 95.115 | 13.71% | 598.665 |  | 0 | 0% | 5.1 | 95.115 | 13.71% | 598.665 |  | 0 | 0% | 5.1 | 95.115 | 13.71% | 598.665 |  | 0 | 0% | 5.1 | 95.115 | 13.71% | 598.665 |  | 0 | 0% | 5.1 | 95.115 | 13.71% | 598.665 |  | 0 | 0% | 5.1 | 95.115 | 13.71% | 598.665 | 17.5 | 326.375 | 47.04% | 22.6 | 421.49 | 60.75% | 272.29 |  | 0 | 0% | 22.6 | 421.49 | 60.75% | 272.29 |  | 0 | 0% | 22.6 | 421.49 | 60.75% | 272.29 | 9.4 | 175.31 | 25.27% | 32 | 596.8 | 86.02% | 96.98
7.2.30 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1710.36 | 8.83 | 11.05 | 18899.478 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18899.478 | 138.39 | 1529.2095 | 8.091% | 138.39 | 1529.2095 | 8.091% | 17370.2685 | 161.8 | 1787.89 | 9.46% | 300.19 | 3317.0995 | 17.55% | 15582.3785 | 95 | 1049.75 | 5.554% | 395.19 | 4366.8495 | 23.11% | 14532.6285 | 521.91 | 5767.1055 | 30.51% | 917.1 | 10133.955 | 53.62% | 8765.523 | 59.15 | 653.6075 | 3.458% | 976.25 | 10787.5625 | 57.08% | 8111.9155 | 10.93 | 120.7765 | 0.639% | 987.18 | 10908.339 | 57.72% | 7991.139 | 35.25 | 389.5125 | 2.061% | 1022.43 | 11297.8515 | 59.78% | 7601.6265 |  | 0 | 0% | 1022.43 | 11297.8515 | 59.78% | 7601.6265 | 295 | 3259.75 | 17.25% | 1317.43 | 14557.6015 | 77.03% | 4341.8765 |  | 0 | 0% | 1317.43 | 14557.6015 | 77.03% | 4341.8765 | 47.31 | 522.7755 | 2.766% | 1364.74 | 15080.377 | 79.79% | 3819.101 | 127 | 1403.35 | 7.425% | 1491.74 | 16483.727 | 87.22% | 2415.751
7.2.31 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16 | 8.53 | 10.68 | 170.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 170.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 170.88 | 1 | 10.68 | 6.25% | 1 | 10.68 | 6.25% | 160.2 | 8 | 85.44 | 50% | 9 | 96.12 | 56.25% | 74.76 |  | 0 | 0% | 9 | 96.12 | 56.25% | 74.76 | 1 | 10.68 | 6.25% | 10 | 106.8 | 62.5% | 64.08 |  | 0 | 0% | 10 | 106.8 | 62.5% | 64.08 | 1 | 10.68 | 6.25% | 11 | 117.48 | 68.75% | 53.4 |  | 0 | 0% | 11 | 117.48 | 68.75% | 53.4 |  | 0 | 0% | 11 | 117.48 | 68.75% | 53.4 |  | 0 | 0% | 11 | 117.48 | 68.75% | 53.4 |  | 0 | 0% | 11 | 117.48 | 68.75% | 53.4 | 2 | 21.36 | 12.5% | 13 | 138.84 | 81.25% | 32.04
7.2.32 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 66 | 13.38 | 16.75 | 1105.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1105.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1105.5 | 11 | 184.25 | 16.67% | 11 | 184.25 | 16.67% | 921.25 | 16 | 268 | 24.24% | 27 | 452.25 | 40.91% | 653.25 |  | 0 | 0% | 27 | 452.25 | 40.91% | 653.25 | 5 | 83.75 | 7.576% | 32 | 536 | 48.48% | 569.5 |  | 0 | 0% | 32 | 536 | 48.48% | 569.5 | 3 | 50.25 | 4.545% | 35 | 586.25 | 53.03% | 519.25 |  | 0 | 0% | 35 | 586.25 | 53.03% | 519.25 |  | 0 | 0% | 35 | 586.25 | 53.03% | 519.25 |  | 0 | 0% | 35 | 586.25 | 53.03% | 519.25 | 5 | 83.75 | 7.576% | 40 | 670 | 60.61% | 435.5 | 11 | 184.25 | 16.67% | 51 | 854.25 | 77.27% | 251.25
7.2.33 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27 | 23.25 | 29.11 | 785.97 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 785.97 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 785.97 | 5 | 145.55 | 18.52% | 5 | 145.55 | 18.52% | 640.42 | 10 | 291.1 | 37.04% | 15 | 436.65 | 55.56% | 349.32 |  | 0 | 0% | 15 | 436.65 | 55.56% | 349.32 | 14 | 407.54 | 51.85% | 29 | 844.19 | 107.4% | -58.22 |  | 0 | 0% | 29 | 844.19 | 107.4% | -58.22 |  | 0 | 0% | 29 | 844.19 | 107.4% | -58.22 |  | 0 | 0% | 29 | 844.19 | 107.4% | -58.22 | -2 | -58.22 | -7.407% | 27 | 785.97 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 27 | 785.97 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 27 | 785.97 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 27 | 785.97 | 100% | 0
7.2.34 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 447 | 11.9 | 14.9 | 6660.3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6660.3 | 101 | 1504.9 | 22.6% | 101 | 1504.9 | 22.6% | 5155.4 | 53 | 789.7 | 11.86% | 154 | 2294.6 | 34.45% | 4365.7 | 70 | 1043 | 15.66% | 224 | 3337.6 | 50.11% | 3322.7 |  | 0 | 0% | 224 | 3337.6 | 50.11% | 3322.7 | 35 | 521.5 | 7.83% | 259 | 3859.1 | 57.94% | 2801.2 | 5 | 74.5 | 1.119% | 264 | 3933.6 | 59.06% | 2726.7 | 19 | 283.1 | 4.251% | 283 | 4216.7 | 63.31% | 2443.6 |  | 0 | 0% | 283 | 4216.7 | 63.31% | 2443.6 |  | 0 | 0% | 283 | 4216.7 | 63.31% | 2443.6 |  | 0 | 0% | 283 | 4216.7 | 63.31% | 2443.6 | 10 | 149 | 2.237% | 293 | 4365.7 | 65.55% | 2294.6 | 103 | 1534.7 | 23.04% | 396 | 5900.4 | 88.59% | 759.9
7.2.35 | 104402 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 105 | 18.12 | 22.68 | 2381.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2381.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2381.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2381.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2381.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2381.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2381.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2381.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2381.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2381.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2381.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2381.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2381.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2381.4
7.2.36 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 33 | 107.08 | 134.08 | 4424.64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4424.64 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4424.64 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4424.64 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4424.64 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4424.64 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4424.64 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4424.64 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4424.64 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4424.64 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4424.64 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4424.64 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4424.64 | 4 | 536.32 | 12.12% | 4 | 536.32 | 12.12% | 3888.32
7.2.37 | DEPEARQ244 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" DIM. ATÉ 50X50 - FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS - REF.: CPOS (38.21.920) | M | 68.4 | 54.34 | 68.04 | 4653.936 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4653.936 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4653.936 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4653.936 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4653.936 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4653.936 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4653.936 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4653.936 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4653.936 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4653.936 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4653.936 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4653.936 | 51.52 | 3505.4208 | 75.32% | 51.52 | 3505.4208 | 75.32% | 1148.5152 | 16.88 | 1148.5152 | 24.68% | 68.4 | 4653.936 | 100% | 0
7.2.38 | DEPEARQ243 | Próprio | PERFILADO PERFURADO 38X38 MM, CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (078028) CPOS (38.21.920) | M | 13.9 | 22.7 | 28.42 | 395.038 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 395.038 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 395.038 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 395.038 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 395.038 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 395.038 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 395.038 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 395.038 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 395.038 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 395.038 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 395.038 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 395.038 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 395.038 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 395.038
7.2.39 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 77.12 | 96.56 | 96.56 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 96.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 96.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 96.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 96.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 96.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 96.56 | 1 | 96.56 | 100% | 1 | 96.56 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 96.56 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 96.56 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 96.56 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 96.56 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 96.56 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 96.56 | 100% | 0
7.2.40 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 70.25 | 87.96 | 175.92 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 175.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 175.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 175.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 175.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 175.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 175.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 175.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 175.92 | 1 | 87.96 | 50% | 1 | 87.96 | 50% | 87.96 | 1 | 87.96 | 50% | 2 | 175.92 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 175.92 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 175.92 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 175.92 | 100% | 0
7.2.41 | DEPEARQ245 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93656) | UN | 12 | 58.05 | 72.69 | 872.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 872.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 872.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 872.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 872.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 872.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 872.28 | 4 | 290.76 | 33.33% | 4 | 290.76 | 33.33% | 581.52 |  | 0 | 0% | 4 | 290.76 | 33.33% | 581.52 | 4 | 290.76 | 33.33% | 8 | 581.52 | 66.67% | 290.76 | 4 | 290.76 | 33.33% | 12 | 872.28 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 872.28 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 872.28 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 872.28 | 100% | 0
7.2.42 | 101865 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 61.2 | 32.54 | 40.74 | 2493.288 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2493.288 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2493.288 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2493.288 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2493.288 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2493.288 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2493.288 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2493.288 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2493.288 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2493.288 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2493.288 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2493.288 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2493.288 | 26 | 1059.24 | 42.48% | 26 | 1059.24 | 42.48% | 1434.048
7.2.43 | DEPEARQ101 | Próprio | CABO MULTIPOLAR 3 CONDUTORES 0,6/1 kV, ISOLAÇÃO EM HEPR, 1,50mm2 REF: SBC 063511 | M | 410.75 | 6.71 | 8.4 | 3450.3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3450.3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3450.3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3450.3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3450.3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3450.3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3450.3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3450.3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3450.3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3450.3 | 126.24 | 1060.416 | 30.73% | 126.24 | 1060.416 | 30.73% | 2389.884 | -62.94 | -528.696 | -15.32% | 63.3 | 531.72 | 15.41% | 2918.58 |  | 0 | 0% | 63.3 | 531.72 | 15.41% | 2918.58 | 248 | 2083.2 | 60.38% | 311.3 | 2614.92 | 75.79% | 835.38
7.2.44 | DEPEARQ102 | Próprio | CABO MULTIPOLAR 3 CONDUTORES 0,6/1 kV, ISOLAÇÃO EM HEPR, 4,00mm2 REF: SBC 063511 | M | 380.56 | 13.11 | 16.41 | 6244.989 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6244.989 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6244.989 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6244.989 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6244.989 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6244.989 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6244.989 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6244.989 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6244.989 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6244.989 | 95.17 | 1561.7397 | 25.01% | 95.17 | 1561.7397 | 25.01% | 4683.2493 |  | 0 | 0% | 95.17 | 1561.7397 | 25.01% | 4683.2493 |  | 0 | 0% | 95.17 | 1561.7397 | 25.01% | 4683.2493 | 167 | 2740.47 | 43.88% | 262.17 | 4302.2097 | 68.89% | 1942.7793
7.2.45 | DEPEARQ386 | Próprio | DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) BIPOLAR 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SBC (064816) - | UN | 3 | 131.08 | 164.13 | 492.39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 492.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 492.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 492.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 492.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 492.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 492.39 | 2 | 328.26 | 66.67% | 2 | 328.26 | 66.67% | 164.13 |  | 0 | 0% | 2 | 328.26 | 66.67% | 164.13 |  | 0 | 0% | 2 | 328.26 | 66.67% | 164.13 |  | 0 | 0% | 2 | 328.26 | 66.67% | 164.13 |  | 0 | 0% | 2 | 328.26 | 66.67% | 164.13 |  | 0 | 0% | 2 | 328.26 | 66.67% | 164.13 |  | 0 | 0% | 2 | 328.26 | 66.67% | 164.13
7.3 |  |  | REDE ESTABILIZADA E ALIMENTADORES DAS CENTRAIS DE AR |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 257547.695 |  | 3360.8743 | #DIV/0! |  | 3360.8743 | #DIV/0! | 254186.8207 |  | 5259.035 | #DIV/0! |  | 8619.9093 | #DIV/0! | 248927.7857 |  | 37270.206 | #DIV/0! |  | 45890.1153 | #DIV/0! | 211657.5797 |  | 50271.269 | #DIV/0! |  | 96161.3843 | #DIV/0! | 161386.3107 |  | 22705.471 | #DIV/0! |  | 118866.8553 | #DIV/0! | 138680.8397 |  | 9998.1051 | #DIV/0! |  | 128864.9604 | #DIV/0! | 128682.7346 |  | 3384.162 | #DIV/0! |  | 132249.1224 | #DIV/0! | 125298.5726 |  | 4612.55 | #DIV/0! |  | 136861.6724 | #DIV/0! | 120686.0226 |  | 12261.234 | #DIV/0! |  | 149122.9064 | #DIV/0! | 108424.7886 |  | 2050 | #DIV/0! |  | 151172.9064 | #DIV/0! | 106374.7886 |  | 5748.749 | #DIV/0! |  | 156921.6554 | 0% | 100626.0396 |  | 13087.4135 |  |  | 170009.0689 |  | 87538.6261
7.3.1 | 104780 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 358.5 | 4.71 | 5.89 | 2111.565 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2111.565 | 45.2 | 266.228 | 12.61% | 45.2 | 266.228 | 12.61% | 1845.337 | 27.3 | 160.797 | 7.615% | 72.5 | 427.025 | 20.22% | 1684.54 | 70.8 | 417.012 | 19.75% | 143.3 | 844.037 | 39.97% | 1267.528 | 67 | 394.63 | 18.69% | 210.3 | 1238.667 | 58.66% | 872.898 | 32.1 | 189.069 | 8.954% | 242.4 | 1427.736 | 67.62% | 683.829 | 38.2 | 224.998 | 10.66% | 280.6 | 1652.734 | 78.27% | 458.831 | 19.3 | 113.677 | 5.384% | 299.9 | 1766.411 | 83.65% | 345.154 |  | 0 | 0% | 299.9 | 1766.411 | 83.65% | 345.154 |  | 0 | 0% | 299.9 | 1766.411 | 83.65% | 345.154 |  | 0 | 0% | 299.9 | 1766.411 | 83.65% | 345.154 | 30.3 | 178.467 | 8.452% | 330.2 | 1944.878 | 92.11% | 166.687 |  | 0 | 0% | 330.2 | 1944.878 | 92.11% | 166.687
7.3.2 | DEPEARQ166 | Próprio | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF: SINAPI (104781) | M | 53.5 | 5.46 | 6.83 | 365.405 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 365.405 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 365.405 | 9.6 | 65.568 | 17.94% | 9.6 | 65.568 | 17.94% | 299.837 |  | 0 | 0% | 9.6 | 65.568 | 17.94% | 299.837 |  | 0 | 0% | 9.6 | 65.568 | 17.94% | 299.837 |  | 0 | 0% | 9.6 | 65.568 | 17.94% | 299.837 |  | 0 | 0% | 9.6 | 65.568 | 17.94% | 299.837 |  | 0 | 0% | 9.6 | 65.568 | 17.94% | 299.837 |  | 0 | 0% | 9.6 | 65.568 | 17.94% | 299.837 |  | 0 | 0% | 9.6 | 65.568 | 17.94% | 299.837 |  | 0 | 0% | 9.6 | 65.568 | 17.94% | 299.837 |  | 0 | 0% | 9.6 | 65.568 | 17.94% | 299.837 | 43.9 | 299.837 | 82.06% | 53.5 | 365.405 | 100% | 0
7.3.3 | DEPEARQ168 | Próprio | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA ELETRODUTO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF.: SINAPI (90445) | M | 134.35 | 13.44 | 16.82 | 2259.767 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2259.767 | 76.45 | 1285.889 | 56.9% | 76.45 | 1285.889 | 56.9% | 973.878 | 12.75 | 214.455 | 9.49% | 89.2 | 1500.344 | 66.39% | 759.423 |  | 0 | 0% | 89.2 | 1500.344 | 66.39% | 759.423 |  | 0 | 0% | 89.2 | 1500.344 | 66.39% | 759.423 | 29.6 | 497.872 | 22.03% | 118.8 | 1998.216 | 88.43% | 261.551 | 10.4 | 174.928 | 7.741% | 129.2 | 2173.144 | 96.17% | 86.623 |  | 0 | 0% | 129.2 | 2173.144 | 96.17% | 86.623 |  | 0 | 0% | 129.2 | 2173.144 | 96.17% | 86.623 |  | 0 | 0% | 129.2 | 2173.144 | 96.17% | 86.623 |  | 0 | 0% | 129.2 | 2173.144 | 96.17% | 86.623 |  | 0 | 0% | 129.2 | 2173.144 | 96.17% | 86.623 | 5.15 | 86.623 | 3.833% | 134.35 | 2259.767 | 100% | 0
7.3.4 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 358.5 | 12.37 | 15.48 | 5549.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5549.58 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5549.58 | 52.5 | 812.7 | 14.64% | 52.5 | 812.7 | 14.64% | 4736.88 | 90.8 | 1405.584 | 25.33% | 143.3 | 2218.284 | 39.97% | 3331.296 | 67 | 1037.16 | 18.69% | 210.3 | 3255.444 | 58.66% | 2294.136 | 17 | 263.16 | 4.742% | 227.3 | 3518.604 | 63.4% | 2030.976 | 38.2 | 591.336 | 10.66% | 265.5 | 4109.94 | 74.06% | 1439.64 | 19.3 | 298.764 | 5.384% | 284.8 | 4408.704 | 79.44% | 1140.876 |  | 0 | 0% | 284.8 | 4408.704 | 79.44% | 1140.876 | 15.1 | 233.748 | 4.212% | 299.9 | 4642.452 | 83.65% | 907.128 |  | 0 | 0% | 299.9 | 4642.452 | 83.65% | 907.128 | 30.3 | 469.044 | 8.452% | 330.2 | 5111.496 | 92.11% | 438.084 |  | 0 | 0% | 330.2 | 5111.496 | 92.11% | 438.084
7.3.5 | DEPEARQ169 | Próprio | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF.: SINAPI (90467) | M | 53.5 | 18.63 | 23.32 | 1247.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1247.62 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1247.62 | 9.6 | 223.872 | 17.94% | 9.6 | 223.872 | 17.94% | 1023.748 |  | 0 | 0% | 9.6 | 223.872 | 17.94% | 1023.748 |  | 0 | 0% | 9.6 | 223.872 | 17.94% | 1023.748 |  | 0 | 0% | 9.6 | 223.872 | 17.94% | 1023.748 |  | 0 | 0% | 9.6 | 223.872 | 17.94% | 1023.748 |  | 0 | 0% | 9.6 | 223.872 | 17.94% | 1023.748 |  | 0 | 0% | 9.6 | 223.872 | 17.94% | 1023.748 |  | 0 | 0% | 9.6 | 223.872 | 17.94% | 1023.748 |  | 0 | 0% | 9.6 | 223.872 | 17.94% | 1023.748 |  | 0 | 0% | 9.6 | 223.872 | 17.94% | 1023.748 | 43.9 | 1023.748 | 82.06% | 53.5 | 1247.62 | 100% | 0
7.3.6 | DEPEARQ171 | Próprio | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF.: SINAPI (90469) | M | 134.35 | 10.52 | 13.17 | 1769.389 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1769.389 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1769.389 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1769.389 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1769.389 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1769.389 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1769.389 | 10.4 | 136.968 | 7.741% | 10.4 | 136.968 | 7.741% | 1632.421 |  | 0 | 0% | 10.4 | 136.968 | 7.741% | 1632.421 |  | 0 | 0% | 10.4 | 136.968 | 7.741% | 1632.421 | 118.8 | 1564.596 | 88.43% | 129.2 | 1701.564 | 96.17% | 67.825 |  | 0 | 0% | 129.2 | 1701.564 | 96.17% | 67.825 |  | 0 | 0% | 129.2 | 1701.564 | 96.17% | 67.825 | 5.15 | 67.8255 | 3.833% | 134.35 | 1769.3895 | 100% | -0.0005
7.3.7 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 55 | 8.47 | 10.6 | 583 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 583 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 583 | 16 | 169.6 | 29.09% | 16 | 169.6 | 29.09% | 413.4 | 16 | 169.6 | 29.09% | 32 | 339.2 | 58.18% | 243.8 | 18 | 190.8 | 32.73% | 50 | 530 | 90.91% | 53 |  | 0 | 0% | 50 | 530 | 90.91% | 53 |  | 0 | 0% | 50 | 530 | 90.91% | 53 | 1 | 10.6 | 1.818% | 51 | 540.6 | 92.73% | 42.4 |  | 0 | 0% | 51 | 540.6 | 92.73% | 42.4 |  | 0 | 0% | 51 | 540.6 | 92.73% | 42.4 |  | 0 | 0% | 51 | 540.6 | 92.73% | 42.4 | 4 | 42.4 | 7.273% | 55 | 583 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 55 | 583 | 100% | 0
7.3.8 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25 | 13.32 | 16.67 | 416.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 416.75 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 416.75 | 9 | 150.03 | 36% | 9 | 150.03 | 36% | 266.72 | 6 | 100.02 | 24% | 15 | 250.05 | 60% | 166.7 |  | 0 | 0% | 15 | 250.05 | 60% | 166.7 | 5 | 83.35 | 20% | 20 | 333.4 | 80% | 83.35 |  | 0 | 0% | 20 | 333.4 | 80% | 83.35 |  | 0 | 0% | 20 | 333.4 | 80% | 83.35 |  | 0 | 0% | 20 | 333.4 | 80% | 83.35 |  | 0 | 0% | 20 | 333.4 | 80% | 83.35 |  | 0 | 0% | 20 | 333.4 | 80% | 83.35 |  | 0 | 0% | 20 | 333.4 | 80% | 83.35 |  | 0 | 0% | 20 | 333.4 | 80% | 83.35
7.3.9 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 106 | 23.22 | 29.07 | 3081.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3081.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3081.42 | 9 | 261.63 | 8.491% | 9 | 261.63 | 8.491% | 2819.79 |  | 0 | 0% | 9 | 261.63 | 8.491% | 2819.79 | 18 | 523.26 | 16.98% | 27 | 784.89 | 25.47% | 2296.53 | 47 | 1366.29 | 44.34% | 74 | 2151.18 | 69.81% | 930.24 | 18 | 523.26 | 16.98% | 92 | 2674.44 | 86.79% | 406.98 | 4 | 116.28 | 3.774% | 96 | 2790.72 | 90.57% | 290.7 |  | 0 | 0% | 96 | 2790.72 | 90.57% | 290.7 |  | 0 | 0% | 96 | 2790.72 | 90.57% | 290.7 |  | 0 | 0% | 96 | 2790.72 | 90.57% | 290.7 | 4 | 116.28 | 3.774% | 100 | 2907 | 94.34% | 174.42 |  | 0 | 0% | 100 | 2907 | 94.34% | 174.42
7.3.10 | 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 32 | 10.54 | 13.19 | 422.08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 422.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 422.08 | 12 | 158.28 | 37.5% | 12 | 158.28 | 37.5% | 263.8 | 8 | 105.52 | 25% | 20 | 263.8 | 62.5% | 158.28 |  | 0 | 0% | 20 | 263.8 | 62.5% | 158.28 |  | 0 | 0% | 20 | 263.8 | 62.5% | 158.28 |  | 0 | 0% | 20 | 263.8 | 62.5% | 158.28 | 5 | 65.95 | 15.62% | 25 | 329.75 | 78.12% | 92.33 |  | 0 | 0% | 25 | 329.75 | 78.12% | 92.33 |  | 0 | 0% | 25 | 329.75 | 78.12% | 92.33 |  | 0 | 0% | 25 | 329.75 | 78.12% | 92.33 |  | 0 | 0% | 25 | 329.75 | 78.12% | 92.33 | 7 | 92.33 | 21.88% | 32 | 422.08 | 100% | 0
7.3.11 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 43 | 12.64 | 15.82 | 680.26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 680.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 680.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 680.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 680.26 | 15 | 237.3 | 34.88% | 15 | 237.3 | 34.88% | 442.96 | 4 | 63.28 | 9.302% | 19 | 300.58 | 44.19% | 379.68 | 11 | 174.02 | 25.58% | 30 | 474.6 | 69.77% | 205.66 |  | 0 | 0% | 30 | 474.6 | 69.77% | 205.66 |  | 0 | 0% | 30 | 474.6 | 69.77% | 205.66 |  | 0 | 0% | 30 | 474.6 | 69.77% | 205.66 |  | 0 | 0% | 30 | 474.6 | 69.77% | 205.66 | 3 | 47.46 | 6.977% | 33 | 522.06 | 76.74% | 158.2 | 5 | 79.1 | 11.63% | 38 | 601.16 | 88.37% | 79.1
7.3.12 | 104402 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 6 | 18.11 | 22.67 | 136.02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 136.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 136.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 136.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 136.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 136.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 136.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 136.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 136.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 136.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 136.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 136.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 136.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 136.02
7.3.13 | DEPEARQ102 | Próprio | CABO MULTIPOLAR 3 CONDUTORES 0,6/1 kV, ISOLAÇÃO EM HEPR, 4,00mm2 REF: SBC 063511 | M | 1823.5 | 13.1 | 16.4 | 29905.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29905.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29905.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29905.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29905.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29905.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29905.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29905.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29905.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29905.4 | 23.5 | 385.4 | 1.289% | 23.5 | 385.4 | 1.289% | 29520 | 125 | 2050 | 6.855% | 148.5 | 2435.4 | 8.144% | 27470 |  | 0 | 0% | 148.5 | 2435.4 | 8.144% | 27470 |  | 0 | 0% | 148.5 | 2435.4 | 8.144% | 27470
7.3.14 | DEPEARQ103 | Próprio | CABO MULTIPOLAR 3 CONDUTORES 0,6/1 kV, ISOLAÇÃO EM HEPR, 6,00mm2 REF: SBC 063511 | M | 17.5 | 19.08 | 23.89 | 418.075 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 418.075 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 418.075 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 418.075 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 418.075 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 418.075 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 418.075 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 418.075 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 418.075 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 418.075 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 418.075 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 418.075 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 418.075 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 418.075
7.3.15 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1819.2 | 3.0829 | 3.86 | 7022.112 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7022.112 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7022.112 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7022.112 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7022.112 | 1200 | 4632 | 65.96% | 1200 | 4632 | 65.96% | 2390.112 | 119 | 459.34 | 6.541% | 1319 | 5091.34 | 72.5% | 1930.772 | 126 | 486.36 | 6.926% | 1445 | 5577.7 | 79.43% | 1444.412 |  | 0 | 0% | 1445 | 5577.7 | 79.43% | 1444.412 |  | 0 | 0% | 1445 | 5577.7 | 79.43% | 1444.412 | 266 | 1026.76 | 14.62% | 1711 | 6604.46 | 94.05% | 417.652 |  | 0 | 0% | 1711 | 6604.46 | 94.05% | 417.652 | 50 | 193 | 2.748% | 1761 | 6797.46 | 96.8% | 224.652 |  | 0 | 0% | 1761 | 6797.46 | 96.8% | 224.652
7.3.16 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11231.6 | 5.11 | 6.39 | 71769.924 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 71769.924 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 71769.924 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 71769.924 | 4230 | 27029.7 | 37.66% | 4230 | 27029.7 | 37.66% | 44740.224 | 2276 | 14543.64 | 20.26% | 6506 | 41573.34 | 57.93% | 30196.584 | 2146 | 13712.94 | 19.11% | 8652 | 55286.28 | 77.03% | 16483.644 | 659 | 4211.01 | 5.867% | 9311 | 59497.29 | 82.9% | 12272.634 |  | 0 | 0% | 9311 | 59497.29 | 82.9% | 12272.634 |  | 0 | 0% | 9311 | 59497.29 | 82.9% | 12272.634 | 164 | 1047.96 | 1.46% | 9475 | 60545.25 | 84.36% | 11224.674 |  | 0 | 0% | 9475 | 60545.25 | 84.36% | 11224.674 | 250 | 1597.5 | 2.226% | 9725 | 62142.75 | 86.59% | 9627.174 |  | 0 | 0% | 9725 | 62142.75 | 86.59% | 9627.174
7.3.17 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3939.1 | 7.13 | 8.92 | 35136.772 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35136.772 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35136.772 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35136.772 | 287 | 2560.04 | 7.286% | 287 | 2560.04 | 7.286% | 32576.732 | 1960 | 17483.2 | 49.76% | 2247 | 20043.24 | 57.04% | 15093.532 | 387 | 3452.04 | 9.825% | 2634 | 23495.28 | 66.87% | 11641.492 | 282 | 2515.44 | 7.159% | 2916 | 26010.72 | 74.03% | 9126.052 |  | 0 | 0% | 2916 | 26010.72 | 74.03% | 9126.052 |  | 0 | 0% | 2916 | 26010.72 | 74.03% | 9126.052 | 429 | 3826.68 | 10.89% | 3345 | 29837.4 | 84.92% | 5299.372 |  | 0 | 0% | 3345 | 29837.4 | 84.92% | 5299.372 |  | 0 | 0% | 3345 | 29837.4 | 84.92% | 5299.372 |  | 0 | 0% | 3345 | 29837.4 | 84.92% | 5299.372
7.3.18 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 280 | 11.6 | 14.52 | 4065.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4065.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4065.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4065.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4065.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4065.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4065.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4065.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4065.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4065.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4065.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4065.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4065.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4065.6
7.3.19 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 | 24.75 | 30.99 | 526.83 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 526.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 526.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 526.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 526.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 526.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 526.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 526.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 526.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 526.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 526.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 526.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 526.83 | 8 | 247.92 | 47.06% | 8 | 247.92 | 47.06% | 278.91
7.3.20 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 27.62 | 34.58 | 691.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 691.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 691.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 691.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 691.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 691.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 691.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 691.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 691.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 691.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 691.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 691.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 691.6 | 2 | 69.16 | 10% | 2 | 69.16 | 10% | 622.44
7.3.21 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23 | 35.03 | 43.86 | 1008.78 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1008.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1008.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1008.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1008.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1008.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1008.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1008.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1008.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1008.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1008.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1008.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1008.78 | 16 | 701.76 | 69.57% | 16 | 701.76 | 69.57% | 307.02
7.3.22 | DEPEARQ234 | Próprio | TOMADA TETO EMBUTIDA NO FORRO (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91992) | UN | 4 | 27.5 | 34.43 | 137.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 137.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 137.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 137.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 137.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 137.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 137.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 137.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 137.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 137.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 137.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 137.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 137.72 | 4 | 137.72 | 100% | 4 | 137.72 | 100% | 0
7.3.23 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 44.17 | 55.3 | 165.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 165.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 165.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 165.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 165.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 165.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 165.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 165.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 165.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 165.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 165.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 165.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 165.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 165.9
7.3.24 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 26.65 | 33.37 | 166.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 166.85 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 166.85 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 166.85 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 166.85 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 166.85 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 166.85 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 166.85 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 166.85 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 166.85 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 166.85 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 166.85 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 166.85 | 4 | 133.48 | 80% | 4 | 133.48 | 80% | 33.37
7.3.25 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 37 | 38.4 | 48.08 | 1778.96 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1778.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1778.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1778.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1778.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1778.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1778.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1778.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1778.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1778.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1778.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1778.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1778.96 | 7 | 336.56 | 18.92% | 7 | 336.56 | 18.92% | 1442.4
7.3.26 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 38 | 46.11 | 57.73 | 2193.74 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2193.74 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2193.74 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2193.74 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2193.74 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2193.74 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2193.74 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2193.74 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2193.74 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2193.74 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2193.74 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2193.74 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2193.74 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2193.74
7.3.27 | DEPEARQ252 | Próprio | ESPELHO / PLACA 4''x2'' COM FURO CENTRAL PARA PONTO DE AR (LIGAÇÃO DIRETA), INCLUINDO SUPORTE E PLACA (SEM TOMADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91993) - | UN | 45 | 32.43 | 40.6 | 1827 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1827 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1827 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1827 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1827 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1827 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1827 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1827 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1827 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1827 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1827 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1827 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1827 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1827
7.3.28 | DEPEARQ257 | Próprio | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, PARA INSTALAR NA RÉGUA DE MESA DE TRABALHO, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91994) | UN | 515 | 18.39 | 23.02 | 11855.3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11855.3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11855.3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11855.3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11855.3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11855.3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11855.3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11855.3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11855.3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11855.3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11855.3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11855.3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11855.3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11855.3
7.3.29 | 92012 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 75.74 | 94.84 | 189.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 189.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 189.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 189.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 189.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 189.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 189.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 189.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 189.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 189.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 189.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 189.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 189.68 | 2 | 189.68 | 100% | 2 | 189.68 | 100% | 0
7.3.30 | DEPEARQ266 | Próprio | INSTALAÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO - REF: SINAPI (93670) | UN | 4 | 10.33 | 12.93 | 51.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 51.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 51.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 51.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 51.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 51.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 51.72 | 2 | 25.86 | 50% | 2 | 25.86 | 50% | 25.86 |  | 0 | 0% | 2 | 25.86 | 50% | 25.86 | 2 | 25.86 | 50% | 4 | 51.72 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 51.72 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 51.72 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 51.72 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 51.72 | 100% | 0
7.3.31 | DEPEARQ267 | Próprio | INSTALAÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (93673) | UN | 1 | 25.87 | 32.39 | 32.39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32.39 | 1 | 32.39 | 100% | 1 | 32.39 | 100% | 0
7.3.32 | 064334 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 125A CURVA C 10KA SD3 STECK | UN | 6 | 382.11 | 478.47 | 2870.82 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2870.82 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2870.82 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2870.82 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2870.82 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2870.82 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2870.82 | 1 | 478.47 | 16.67% | 1 | 478.47 | 16.67% | 2392.35 |  | 0 | 0% | 1 | 478.47 | 16.67% | 2392.35 | 3 | 1435.41 | 50% | 4 | 1913.88 | 66.67% | 956.94 |  | 0 | 0% | 4 | 1913.88 | 66.67% | 956.94 |  | 0 | 0% | 4 | 1913.88 | 66.67% | 956.94 |  | 0 | 0% | 4 | 1913.88 | 66.67% | 956.94 | 2 | 956.94 | 33.33% | 6 | 2870.82 | 100% | 0
7.3.33 | DEPEARQ268 | Próprio | INSTALAÇÃO DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (93660) | UN | 7 | 4.09 | 5.12 | 35.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35.84 | 7 | 35.84 | 100% | 7 | 35.84 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 7 | 35.84 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 7 | 35.84 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 7 | 35.84 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 7 | 35.84 | 100% | 0
7.3.34 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | 45.92 | 57.5 | 632.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 632.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 632.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 632.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 632.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 632.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 632.5 | 3 | 172.5 | 27.27% | 3 | 172.5 | 27.27% | 460 |  | 0 | 0% | 3 | 172.5 | 27.27% | 460 |  | 0 | 0% | 3 | 172.5 | 27.27% | 460 | 8 | 460 | 72.73% | 11 | 632.5 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 11 | 632.5 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 11 | 632.5 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 11 | 632.5 | 100% | 0
7.3.35 | DEPEARQ269 | Próprio | INSTALAÇÃO DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO - REF: SINAPI (93661) | UN | 20 | 5.04 | 6.31 | 126.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 126.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 126.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 126.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 126.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 126.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 126.2 | 8 | 50.48 | 40% | 8 | 50.48 | 40% | 75.72 |  | 0 | 0% | 8 | 50.48 | 40% | 75.72 | 8 | 50.48 | 40% | 16 | 100.96 | 80% | 25.24 | 1 | 6.31 | 5% | 17 | 107.27 | 85% | 18.93 |  | 0 | 0% | 17 | 107.27 | 85% | 18.93 |  | 0 | 0% | 17 | 107.27 | 85% | 18.93 | 3 | 18.93 | 15% | 20 | 126.2 | 100% | 0
7.3.36 | DEPEARQ270 | Próprio | INSTALAÇÃO DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (93662) | UN | 10 | 6.88 | 8.61 | 86.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 86.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 86.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 86.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 86.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 86.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 86.1 | 3 | 25.83 | 30% | 3 | 25.83 | 30% | 60.27 |  | 0 | 0% | 3 | 25.83 | 30% | 60.27 | 4 | 34.44 | 40% | 7 | 60.27 | 70% | 25.83 | 3 | 25.83 | 30% | 10 | 86.1 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 10 | 86.1 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 10 | 86.1 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 10 | 86.1 | 100% | 0
7.3.37 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 48.71 | 60.99 | 121.98 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 121.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 121.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 121.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 121.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 121.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 121.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 121.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 121.98 | 2 | 121.98 | 100% | 2 | 121.98 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 121.98 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 121.98 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 121.98 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 121.98 | 100% | 0
7.3.38 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 | 50.95 | 63.79 | 765.48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 765.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 765.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 765.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 765.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 765.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 765.48 | 1 | 63.79 | 8.333% | 1 | 63.79 | 8.333% | 701.69 |  | 0 | 0% | 1 | 63.79 | 8.333% | 701.69 | 11 | 701.69 | 91.67% | 12 | 765.48 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 765.48 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 765.48 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 765.48 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 765.48 | 100% | 0
7.3.39 | DEPEARQ271 | Próprio | INSTALAÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (93654) | UN | 35 | 9.81 | 12.28 | 429.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 429.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 429.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 429.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 429.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 429.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 429.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 429.8 | 5 | 61.4 | 14.29% | 5 | 61.4 | 14.29% | 368.4 | 15 | 184.2 | 42.86% | 20 | 245.6 | 57.14% | 184.2 | 15 | 184.2 | 42.86% | 35 | 429.8 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 35 | 429.8 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 35 | 429.8 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 35 | 429.8 | 100% | 0
7.3.40 | DEPEARQ272 | Próprio | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (93655) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 17 | 3.44 | 4.3 | 73.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 73.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 73.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 73.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 73.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 73.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 73.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 73.1 | 11 | 47.3 | 64.71% | 11 | 47.3 | 64.71% | 25.8 | 6 | 25.8 | 35.29% | 17 | 73.1 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 17 | 73.1 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 17 | 73.1 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 17 | 73.1 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 17 | 73.1 | 100% | 0
7.3.41 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 53.85 | 67.43 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.3.42 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 10.73 | 13.43 | 134.3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 134.3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 134.3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 134.3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 134.3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 134.3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 134.3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 134.3 | 2 | 26.86 | 20% | 2 | 26.86 | 20% | 107.44 | 4 | 53.72 | 40% | 6 | 80.58 | 60% | 53.72 | 4 | 53.72 | 40% | 10 | 134.3 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 10 | 134.3 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 10 | 134.3 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 10 | 134.3 | 100% | 0
7.3.43 | 062021 | SBC | CAIXA PISO QUADRADA C/ 3TOMADA ELETRICA CR4 ALUM/LAT DUTOTEC | UN | 0 | 403.17 | 504.84 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.3.44 | DEPEARQ245 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93656) | UN | 40 | 58.04 | 72.67 | 2906.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2906.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2906.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2906.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2906.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2906.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2906.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2906.8 | 4 | 290.68 | 10% | 4 | 290.68 | 10% | 2616.12 | 23 | 1671.41 | 57.5% | 27 | 1962.09 | 67.5% | 944.71 |  | 0 | 0% | 27 | 1962.09 | 67.5% | 944.71 |  | 0 | 0% | 27 | 1962.09 | 67.5% | 944.71 | 13 | 944.71 | 32.5% | 40 | 2906.8 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 40 | 2906.8 | 100% | 0
7.3.45 | DEPEARQ273 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93656) | UN | 12 | 82.2 | 102.93 | 1235.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1235.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1235.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1235.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1235.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1235.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1235.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1235.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1235.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1235.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1235.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1235.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1235.16 | 12 | 1235.16 | 100% | 12 | 1235.16 | 100% | 0
7.3.46 | DEPEARQ244 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" DIM. ATÉ 50X50 - FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS - REF.: CPOS (38.21.920) | M | 72.7 | 51.7269 | 64.77 | 4708.779 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4708.779 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4708.779 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4708.779 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4708.779 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4708.779 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4708.779 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4708.779 | 7.7 | 498.729 | 10.59% | 7.7 | 498.729 | 10.59% | 4210.05 |  | 0 | 0% | 7.7 | 498.729 | 10.59% | 4210.05 |  | 0 | 0% | 7.7 | 498.729 | 10.59% | 4210.05 |  | 0 | 0% | 7.7 | 498.729 | 10.59% | 4210.05 |  | 0 | 0% | 7.7 | 498.729 | 10.59% | 4210.05 | 21 | 1360.17 | 28.89% | 28.7 | 1858.899 | 39.48% | 2849.88
7.3.47 | DEPEARQ274 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x100mm, FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS. REF: (CPOS 38.22.130) SINAPI (91170) | M | 4.5 | 98.23 | 123 | 553.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 553.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 553.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 553.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 553.5 | 4.5 | 553.5 | 100% | 4.5 | 553.5 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4.5 | 553.5 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4.5 | 553.5 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4.5 | 553.5 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4.5 | 553.5 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4.5 | 553.5 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4.5 | 553.5 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4.5 | 553.5 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4.5 | 553.5 | 100% | 0
7.3.48 | 104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 1140.9 | 10.44 | 13.07 | 14911.563 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14911.563 | 138.39 | 1808.7573 | 12.13% | 138.39 | 1808.7573 | 12.13% | 13102.8057 | 124 | 1620.68 | 10.87% | 262.39 | 3429.4373 | 23% | 11482.1257 | 126 | 1646.82 | 11.04% | 388.39 | 5076.2573 | 34.04% | 9835.3057 | 559 | 7306.13 | 49% | 947.39 | 12382.3873 | 83.04% | 2529.1757 | 77 | 1006.39 | 6.749% | 1024.39 | 13388.7773 | 89.79% | 1522.7857 | 10.93 | 142.8551 | 0.958% | 1035.32 | 13531.6324 | 90.75% | 1379.9306 |  | 0 | 0% | 1035.32 | 13531.6324 | 90.75% | 1379.9306 |  | 0 | 0% | 1035.32 | 13531.6324 | 90.75% | 1379.9306 |  | 0 | 0% | 1035.32 | 13531.6324 | 90.75% | 1379.9306 |  | 0 | 0% | 1035.32 | 13531.6324 | 90.75% | 1379.9306 |  | 0 | 0% | 1035.32 | 13531.6324 | 90.75% | 1379.9306 | 57 | 744.99 | 4.996% | 1092.32 | 14276.6224 | 95.74% | 634.9406
7.3.49 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 37.5 | 12.02 | 15.05 | 564.375 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 564.375 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 564.375 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 564.375 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 564.375 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 564.375 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 564.375 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 564.375 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 564.375 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 564.375 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 564.375 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 564.375 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 564.375 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 564.375
7.3.50 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 53.2 | 14.9 | 18.65 | 992.18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 992.18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 992.18 | 9.6 | 179.04 | 18.05% | 9.6 | 179.04 | 18.05% | 813.14 |  | 0 | 0% | 9.6 | 179.04 | 18.05% | 813.14 |  | 0 | 0% | 9.6 | 179.04 | 18.05% | 813.14 |  | 0 | 0% | 9.6 | 179.04 | 18.05% | 813.14 |  | 0 | 0% | 9.6 | 179.04 | 18.05% | 813.14 |  | 0 | 0% | 9.6 | 179.04 | 18.05% | 813.14 |  | 0 | 0% | 9.6 | 179.04 | 18.05% | 813.14 |  | 0 | 0% | 9.6 | 179.04 | 18.05% | 813.14 |  | 0 | 0% | 9.6 | 179.04 | 18.05% | 813.14 |  | 0 | 0% | 9.6 | 179.04 | 18.05% | 813.14 | 39 | 727.35 | 73.31% | 48.6 | 906.39 | 91.35% | 85.79
7.3.51 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 283.55 | 11.03 | 13.81 | 3915.825 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3915.825 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3915.825 | 54.3 | 749.883 | 19.15% | 54.3 | 749.883 | 19.15% | 3165.942 | 90 | 1242.9 | 31.74% | 144.3 | 1992.783 | 50.89% | 1923.042 | 24.9 | 343.869 | 8.782% | 169.2 | 2336.652 | 59.67% | 1579.173 | 59 | 814.79 | 20.81% | 228.2 | 3151.442 | 80.48% | 764.383 |  | 0 | 0% | 228.2 | 3151.442 | 80.48% | 764.383 | 19 | 262.39 | 6.701% | 247.2 | 3413.832 | 87.18% | 501.993 |  | 0 | 0% | 247.2 | 3413.832 | 87.18% | 501.993 |  | 0 | 0% | 247.2 | 3413.832 | 87.18% | 501.993 |  | 0 | 0% | 247.2 | 3413.832 | 87.18% | 501.993 | 30.3 | 418.443 | 10.69% | 277.5 | 3832.275 | 97.87% | 83.55 |  | 0 | 0% | 277.5 | 3832.275 | 97.87% | 83.55
7.3.52 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 766.65 | 8.2661 | 10.35 | 7934.827 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7934.827 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7934.827 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7934.827 | 135 | 1397.25 | 17.61% | 135 | 1397.25 | 17.61% | 6537.577 | 239 | 2473.65 | 31.17% | 374 | 3870.9 | 48.78% | 4063.927 | 77 | 796.95 | 10.04% | 451 | 4667.85 | 58.83% | 3266.977 |  | 0 | 0% | 451 | 4667.85 | 58.83% | 3266.977 |  | 0 | 0% | 451 | 4667.85 | 58.83% | 3266.977 |  | 0 | 0% | 451 | 4667.85 | 58.83% | 3266.977 | 125 | 1293.75 | 16.3% | 576 | 5961.6 | 75.13% | 1973.227 |  | 0 | 0% | 576 | 5961.6 | 75.13% | 1973.227 | 12.5 | 129.375 | 1.63% | 588.5 | 6090.975 | 76.76% | 1843.852 | 127 | 1314.45 | 16.57% | 715.5 | 7405.425 | 93.33% | 529.402
7.3.53 | 063075 | SBC | FITA ISOLANTE SCOTCH 3M ROLO 5m PRETO | UN | 51 | 32.36 | 40.52 | 2066.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2066.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2066.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2066.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2066.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2066.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2066.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2066.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2066.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2066.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2066.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2066.52 | 25 | 1013 | 49.02% | 25 | 1013 | 49.02% | 1053.52 |  | 0 | 0% | 25 | 1013 | 49.02% | 1053.52
7.3.54 | DEPEARQ259 | Próprio | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 70.6 | 5.63 | 7.04 | 497.024 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 497.024 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 497.024 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 497.024 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 497.024 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 497.024 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 497.024 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 497.024 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 497.024 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 497.024 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 497.024 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 497.024 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 497.024 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 497.024
7.3.55 | 065460 | SBC | DISJUNTOR MDW DIN TRIPOLAR CURVA C 70A WEG | UN | 1 | 217 | 271.72 | 271.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 271.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 271.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 271.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 271.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 271.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 271.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 271.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 271.72 | 1 | 271.72 | 100% | 1 | 271.72 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 271.72 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 271.72 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 271.72 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 271.72 | 100% | 0
7.3.56 | 068444 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM PISO COM TAMPA APARAFUSADA 150x150x100mm | UN | 6 | 102.31 | 128.11 | 768.66 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 768.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 768.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 768.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 768.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 768.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 768.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 768.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 768.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 768.66 | 4 | 512.44 | 66.67% | 4 | 512.44 | 66.67% | 256.22 |  | 0 | 0% | 4 | 512.44 | 66.67% | 256.22 |  | 0 | 0% | 4 | 512.44 | 66.67% | 256.22 | 1 | 128.11 | 16.67% | 5 | 640.55 | 83.33% | 128.11
7.3.57 | DEPEARQ275 | Próprio | INSTALAÇÃO DISJUNTOR MDW DIN TRIPOLAR CURVA C 70A, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO - SBC (065460) | UN | 2 | 29.92 | 37.46 | 74.92 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74.92 | 2 | 74.92 | 100% | 2 | 74.92 | 100% | 0
7.3.58 | DEPEARQ276 | Próprio | INSTALAÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO. REF: SBC (064410) | UN | 2 | 15.4 | 19.28 | 38.56 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38.56 | 1 | 19.28 | 50% | 1 | 19.28 | 50% | 19.28 |  | 0 | 0% | 1 | 19.28 | 50% | 19.28 |  | 0 | 0% | 1 | 19.28 | 50% | 19.28 |  | 0 | 0% | 1 | 19.28 | 50% | 19.28 |  | 0 | 0% | 1 | 19.28 | 50% | 19.28 | 1 | 19.28 | 50% | 2 | 38.56 | 100% | 0
7.3.59 | DEPEARQ277 | Próprio | INSTALAÇÃO DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO. REF: SBC (064035) | UN | 2 | 29.92 | 37.46 | 74.92 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74.92 | 1 | 37.46 | 50% | 1 | 37.46 | 50% | 37.46 |  | 0 | 0% | 1 | 37.46 | 50% | 37.46 |  | 0 | 0% | 1 | 37.46 | 50% | 37.46 | 1 | 37.46 | 50% | 2 | 74.92 | 100% | 0
7.3.60 | DEPEARQ278 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 350A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF:SINAPI (101898) | UN | 1 | 1258.48 | 1575.86 | 1575.86 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1575.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1575.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1575.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1575.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1575.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1575.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1575.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1575.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1575.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1575.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1575.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1575.86 | 1 | 1575.86 | 100% | 1 | 1575.86 | 100% | 0
7.3.61 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 482 | 6.02 | 7.53 | 3629.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3629.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3629.46 | 25 | 188.25 | 5.187% | 25 | 188.25 | 5.187% | 3441.21 | 99 | 745.47 | 20.54% | 124 | 933.72 | 25.73% | 2695.74 | 41 | 308.73 | 8.506% | 165 | 1242.45 | 34.23% | 2387.01 |  | 0 | 0% | 165 | 1242.45 | 34.23% | 2387.01 |  | 0 | 0% | 165 | 1242.45 | 34.23% | 2387.01 | 52 | 391.56 | 10.79% | 217 | 1634.01 | 45.02% | 1995.45 |  | 0 | 0% | 217 | 1634.01 | 45.02% | 1995.45 | 153 | 1152.09 | 31.74% | 370 | 2786.1 | 76.76% | 843.36 |  | 0 | 0% | 370 | 2786.1 | 76.76% | 843.36 |  | 0 | 0% | 370 | 2786.1 | 76.76% | 843.36 | 67 | 504.51 | 13.9% | 437 | 3290.61 | 90.66% | 338.85
7.3.62 | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 186 | 9.72 | 12.17 | 2263.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2263.62 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2263.62 | 25 | 304.25 | 13.44% | 25 | 304.25 | 13.44% | 1959.37 | 37 | 450.29 | 19.89% | 62 | 754.54 | 33.33% | 1509.08 | 20 | 243.4 | 10.75% | 82 | 997.94 | 44.09% | 1265.68 |  | 0 | 0% | 82 | 997.94 | 44.09% | 1265.68 |  | 0 | 0% | 82 | 997.94 | 44.09% | 1265.68 | 26 | 316.42 | 13.98% | 108 | 1314.36 | 58.06% | 949.26 |  | 0 | 0% | 108 | 1314.36 | 58.06% | 949.26 | 37 | 450.29 | 19.89% | 145 | 1764.65 | 77.96% | 498.97 |  | 0 | 0% | 145 | 1764.65 | 77.96% | 498.97 |  | 0 | 0% | 145 | 1764.65 | 77.96% | 498.97 | 24 | 292.08 | 12.9% | 169 | 2056.73 | 90.86% | 206.89
7.3.63 | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 76 | 7.22 | 9.04 | 687.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 687.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 687.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 687.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 687.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 687.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 687.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 687.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 687.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 687.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 687.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 687.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 687.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 687.04
7.3.64 | 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 32 | 11.98 | 15 | 480 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 480 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 480 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 480 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 480 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 480 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 480 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 480 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 480 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 480 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 480 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 480 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 480 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 480
7.3.65 | DEPEARQ087 | Próprio | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO, PVC, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 75.9 | 13.36 | 16.72 | 1269.048 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1269.048 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1269.048 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1269.048 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1269.048 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1269.048 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1269.048 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1269.048 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1269.048 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1269.048 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1269.048 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1269.048 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1269.048 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1269.048
7.3.66 | DEPEARQ303 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR (220V/127 V) CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 175A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (101896) | UN | 2 | 478.42 | 599.07 | 1198.14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1198.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1198.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1198.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1198.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1198.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1198.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1198.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1198.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1198.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1198.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1198.14 | 1 | 599.07 | 50% | 1 | 599.07 | 50% | 599.07 | 1 | 599.07 | 50% | 2 | 1198.14 | 100% | 0
7.3.67 | DEPEARQ323 | Próprio | LEITO PARA CABOS TIPO LEVE 200x100mm, COM ACESSÓRIOS - REF: SBC (063621) CPOS (38.21.310) | M | 11 | 178.69 | 223.75 | 2461.25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2461.25 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2461.25 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2461.25 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2461.25 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2461.25 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2461.25 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2461.25 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2461.25 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2461.25 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2461.25 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2461.25 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2461.25 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2461.25
7.3.68 | DEPEARQ243 | Próprio | PERFILADO PERFURADO 38X38 MM, CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (078028) CPOS (38.21.920) | M | 30.4 | 22.71 | 28.43 | 864.272 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 864.272 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 864.272 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 864.272 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 864.272 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 864.272 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 864.272 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 864.272 | 30.4 | 864.272 | 100% | 30.4 | 864.272 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 30.4 | 864.272 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 30.4 | 864.272 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 30.4 | 864.272 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 30.4 | 864.272 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 30.4 | 864.272 | 100% | 0
7.3.69 | 078206 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 | M | 11 | 32.67 | 40.9 | 449.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 449.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 449.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 449.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 449.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 449.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 449.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 449.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 449.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 449.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 449.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 449.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 449.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 449.9
7.3.70 | 078204 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 16mm2 | M | 152.1 | 16.88 | 21.13 | 3213.873 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3213.873 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3213.873 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3213.873 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3213.873 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3213.873 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3213.873 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3213.873 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3213.873 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3213.873 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3213.873 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3213.873 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3213.873 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3213.873
7.3.71 | 078042 | SBC | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLD 1"" CABO 16mm2 | UN | 139 | 21.97 | 27.51 | 3823.89 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3823.89 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3823.89 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3823.89 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3823.89 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3823.89 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3823.89 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3823.89 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3823.89 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3823.89 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3823.89 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3823.89 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3823.89 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3823.89
7.3.72 | 077169 | SBC | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AcO 200x200x90mm TEL-901 | UN | 2 | 496.95 | 622.28 | 1244.56 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1244.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1244.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1244.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1244.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1244.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1244.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1244.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1244.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1244.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1244.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1244.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1244.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1244.56
7.3.73 | DEPEARQ253 | Próprio | TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 35 mm2. REF: SBC (78091) | UN | 4 | 3.28 | 4.1 | 16.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.4
7.3.74 | 61533 | SBC | TERMINAL COMPRESSAO SEM ISOLACAO 16MM2 1FURO/ BURNDY | UN | 4 | 2.34 | 2.93 | 11.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11.72
7.4 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ E DADOS) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 180599.874 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 180599.874 |  | 1818.4818 | #DIV/0! |  | 1818.4818 | #DIV/0! | 178781.3922 |  | 6829.9752 | #DIV/0! |  | 8648.457 | #DIV/0! | 171951.417 |  | 7133.9667 | #DIV/0! |  | 15782.4237 | #DIV/0! | 164817.4503 |  | 46950.7445 | #DIV/0! |  | 62733.1682 | #DIV/0! | 117866.7058 |  | 20074.63 | #DIV/0! |  | 82807.7982 | #DIV/0! | 97792.0758 |  | 25301.4888 | #DIV/0! |  | 108109.287 | #DIV/0! | 72490.587 |  | -32.487 | #DIV/0! |  | 108076.8 | #DIV/0! | 72523.074 |  | 8417.4005 | #DIV/0! |  | 116494.1975 | #DIV/0! | 64105.6765 |  | -0.01 | #DIV/0! |  | 116494.1875 | #DIV/0! | 64105.6765 |  | 700.787 | #DIV/0! |  | 117194.9745 | 0% | 63404.8895 |  | 7376.8005 |  |  | 124571.825 |  | 56028.049
7.4.1 | 104780 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 194.9 | 4.71 | 5.89 | 1147.961 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1147.961 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1147.961 | 74.9 | 441.161 | 38.43% | 74.9 | 441.161 | 38.43% | 706.8 | 54.3 | 319.827 | 27.86% | 129.2 | 760.988 | 66.29% | 386.973 |  | 0 | 0% | 129.2 | 760.988 | 66.29% | 386.973 | 37.1 | 218.519 | 19.04% | 166.3 | 979.507 | 85.33% | 168.454 |  | 0 | 0% | 166.3 | 979.507 | 85.33% | 168.454 | 14.2 | 83.638 | 7.286% | 180.5 | 1063.145 | 92.61% | 84.816 |  | 0 | 0% | 180.5 | 1063.145 | 92.61% | 84.816 |  | 0 | 0% | 180.5 | 1063.145 | 92.61% | 84.816 |  | 0 | 0% | 180.5 | 1063.145 | 92.61% | 84.816 | 14.4 | 84.816 | 7.388% | 194.9 | 1147.961 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 194.9 | 1147.961 | 100% | 0
7.4.2 | DEPEARQ166 | Próprio | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF: SINAPI (104781) | M | 37.97 | 5.46 | 6.83 | 259.335 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 259.335 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 259.335 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 259.335 | 10.8 | 73.764 | 28.44% | 10.8 | 73.764 | 28.44% | 185.571 |  | 0 | 0% | 10.8 | 73.764 | 28.44% | 185.571 |  | 0 | 0% | 10.8 | 73.764 | 28.44% | 185.571 |  | 0 | 0% | 10.8 | 73.764 | 28.44% | 185.571 |  | 0 | 0% | 10.8 | 73.764 | 28.44% | 185.571 |  | 0 | 0% | 10.8 | 73.764 | 28.44% | 185.571 |  | 0 | 0% | 10.8 | 73.764 | 28.44% | 185.571 |  | 0 | 0% | 10.8 | 73.764 | 28.44% | 185.571 |  | 0 | 0% | 10.8 | 73.764 | 28.44% | 185.571 | 27.17 | 185.5711 | 71.56% | 37.97 | 259.3351 | 100% | -0.0001
7.4.3 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 194.9 | 12.37 | 15.48 | 3017.052 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3017.052 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3017.052 | 34.9 | 540.252 | 17.91% | 34.9 | 540.252 | 17.91% | 2476.8 | 94.3 | 1459.764 | 48.38% | 129.2 | 2000.016 | 66.29% | 1017.036 |  | 0 | 0% | 129.2 | 2000.016 | 66.29% | 1017.036 | 37.1 | 574.308 | 19.04% | 166.3 | 2574.324 | 85.33% | 442.728 |  | 0 | 0% | 166.3 | 2574.324 | 85.33% | 442.728 | 14.2 | 219.816 | 7.286% | 180.5 | 2794.14 | 92.61% | 222.912 |  | 0 | 0% | 180.5 | 2794.14 | 92.61% | 222.912 |  | 0 | 0% | 180.5 | 2794.14 | 92.61% | 222.912 |  | 0 | 0% | 180.5 | 2794.14 | 92.61% | 222.912 | 14.4 | 222.912 | 7.388% | 194.9 | 3017.052 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 194.9 | 3017.052 | 100% | 0
7.4.4 | DEPEARQ169 | Próprio | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF.: SINAPI (90467) | M | 37.97 | 18.63 | 23.32 | 885.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 885.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 885.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 885.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 885.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 885.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 885.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 885.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 885.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 885.46 | 10.8 | 251.856 | 28.44% | 10.8 | 251.856 | 28.44% | 633.604 |  | 0 | 0% | 10.8 | 251.856 | 28.44% | 633.604 |  | 0 | 0% | 10.8 | 251.856 | 28.44% | 633.604 | 27.17 | 633.6044 | 71.56% | 37.97 | 885.4604 | 100% | -0.0004
7.4.5 | DEPEARQ168 | Próprio | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA ELETRODUTO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF.: SINAPI (90445) | M | 40.75 | 12.09 | 15.13 | 616.547 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 616.547 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 616.547 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 616.547 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 616.547 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 616.547 | 39.6 | 599.148 | 97.18% | 39.6 | 599.148 | 97.18% | 17.399 |  | 0 | 0% | 39.6 | 599.148 | 97.18% | 17.399 |  | 0 | 0% | 39.6 | 599.148 | 97.18% | 17.399 |  | 0 | 0% | 39.6 | 599.148 | 97.18% | 17.399 | 1.15 | 17.3995 | 2.822% | 40.75 | 616.5475 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 40.75 | 616.5475 | 100% | -0.0005 |  | -0.01 | -0.001622% | 40.75 | 616.5375 | 100% | 0.0095 |  | 0 | 0% | 40.75 | 616.5475 | 100% | -0.0005
7.4.6 | DEPEARQ171 | Próprio | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF.: SINAPI (90469) | M | 40.75 | 10.02 | 12.54 | 511.005 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 511.005 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 511.005 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 511.005 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 511.005 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 511.005 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 511.005 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 511.005 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 511.005 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 511.005 | 40.75 | 511.005 | 100% | 40.75 | 511.005 | 100% | 0 |  | -0.01 | -0.001957% | 40.75 | 510.995 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 40.75 | 510.995 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 40.75 | 511.005 | 100% | 0
7.4.7 | DEPEARQ220 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" DIM. ATÉ 50X50 - COM TAMPA, FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS - REF.: CPOS (38.21.920) - SBC (063542) - SINAPI (91170) | M | 21.1 | 69.84 | 87.45 | 1845.195 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1845.195 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1845.195 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1845.195 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1845.195 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1845.195 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1845.195 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1845.195 | 21.1 | 1845.195 | 100% | 21.1 | 1845.195 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 21.1 | 1845.195 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 21.1 | 1845.195 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 21.1 | 1845.195 | 100% | 0 |  | -0.01 | -0.0005419% | 21.1 | 1845.185 | 100% | 0.01 |  | 0 | 0% | 21.1 | 1845.195 | 100% | 0
7.4.8 | DEPEARQ218 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" DIM. ATÉ 100X50 - COM TAMPA, FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS - REF.: CPOS (38.21.920) - SBC (063150) - SINAPI (91170) | M | 25.8 | 84.21 | 105.44 | 2720.352 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2720.352 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2720.352 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2720.352 | 26.5 | 2794.16 | 102.7% | 26.5 | 2794.16 | 102.7% | -73.808 |  | 0 | 0% | 26.5 | 2794.16 | 102.7% | -73.808 | -0.7 | -73.808 | -2.713% | 25.8 | 2720.352 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 25.8 | 2720.352 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 25.8 | 2720.352 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 25.8 | 2720.352 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 25.8 | 2720.352 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 25.8 | 2720.352 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 25.8 | 2720.352 | 100% |  |  | 0 | 0% | 25.8 | 2720.352 | 100% | 0
7.4.9 | DEPEARQ219 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" DIM. ATÉ 150X100 - COM TAMPA, FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS - REF.: CPOS (38.21.920) - SBC (063150) - SINAPI (91170) | M | 21 | 108.76 | 136.18 | 2859.78 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2859.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2859.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2859.78 | 3.5 | 476.63 | 16.67% | 3.5 | 476.63 | 16.67% | 2383.15 |  | 0 | 0% | 3.5 | 476.63 | 16.67% | 2383.15 | 13 | 1770.34 | 61.9% | 16.5 | 2246.97 | 78.57% | 612.81 | 4.5 | 612.81 | 21.43% | 21 | 2859.78 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 21 | 2859.78 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 21 | 2859.78 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 21 | 2859.78 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 21 | 2859.78 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 21 | 2859.78 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 21 | 2859.78 | 100% | 0
7.4.10 | 061359 | SBC | CONECTOR FEMEA PARA RJ45 | UN | 212 | 14.35 | 17.96 | 3807.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3807.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3807.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3807.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3807.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3807.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3807.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3807.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3807.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3807.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3807.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3807.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3807.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3807.52
7.4.11 | DEPEARQ109 | Próprio | TOMADA DE REDE C/ 02 MÓDULOS RJ45 (CAIXA EM PVC 4''X2'' + SUPORTE + ESPELHO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (98307) | UN | 33 | 87.4 | 109.44 | 3611.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3611.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3611.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3611.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3611.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3611.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3611.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3611.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3611.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3611.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3611.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3611.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3611.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3611.52
7.4.12 | DEPEARQ116 | Próprio | TOMADA DE REDE C/ 01 MÓDULOS RJ45 (CAIXA EM PVC 4''X2'' + SUPORTE + ESPELHO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (98307) | UN | 136 | 47.05 | 58.91 | 8011.76 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8011.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8011.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8011.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8011.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8011.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8011.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8011.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8011.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8011.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8011.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8011.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8011.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8011.76
7.4.13 | DEPEARQ194 | Próprio | TOMADA DE REDE C/ 01 MÓDULOS RJ45 + SUPORTE + ESPELHO (SEM CAIXA EM PVC 4 | UN | 14 | 48.48 | 60.7 | 849.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 849.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 849.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 849.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 849.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 849.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 849.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 849.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 849.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 849.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 849.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 849.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 849.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 849.8
7.4.14 | 059442 | SBC | PATCH CORDS RJ45 CAT 5 4 PARES 1,5M | UN | 212 | 10.6 | 13.27 | 2813.24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2813.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2813.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2813.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2813.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2813.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2813.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2813.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2813.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2813.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2813.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2813.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2813.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2813.24
7.4.15 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 63 | 12.64 | 15.82 | 996.66 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 996.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 996.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 996.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 996.66 | 8 | 126.56 | 12.7% | 8 | 126.56 | 12.7% | 870.1 |  | 0 | 0% | 8 | 126.56 | 12.7% | 870.1 |  | 0 | 0% | 8 | 126.56 | 12.7% | 870.1 |  | 0 | 0% | 8 | 126.56 | 12.7% | 870.1 |  | 0 | 0% | 8 | 126.56 | 12.7% | 870.1 | 41 | 648.62 | 65.08% | 49 | 775.18 | 77.78% | 221.48 |  | 0 | 0% | 49 | 775.18 | 77.78% | 221.48 |  | 0 | 0% | 49 | 775.18 | 77.78% | 221.48 |  | 0 | 0% | 49 | 775.18 | 77.78% | 221.48
7.4.16 | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 41 | 22.25 | 27.86 | 1142.26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1142.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1142.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1142.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1142.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1142.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1142.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1142.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1142.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1142.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1142.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1142.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1142.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1142.26
7.4.17 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 6 | 739.6 | 926.12 | 5556.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5556.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5556.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5556.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5556.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5556.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5556.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5556.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5556.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5556.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5556.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5556.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5556.72 | 3 | 2778.36 | 50% | 3 | 2778.36 | 50% | 2778.36
7.4.18 | DEPEARQ108 | Próprio | CABO UTP CAT. 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF: SBC 059436 | M | 16585 | 3.77 | 4.72 | 78281.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 78281.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 78281.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 78281.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 78281.2 | 715 | 3374.8 | 4.311% | 715 | 3374.8 | 4.311% | 74906.4 | 7685 | 36273.2 | 46.34% | 8400 | 39648 | 50.65% | 38633.2 | 3360 | 15859.2 | 20.26% | 11760 | 55507.2 | 70.91% | 22774 | 3325 | 15694 | 20.05% | 15085 | 71201.2 | 90.96% | 7080 |  | 0 | 0% | 15085 | 71201.2 | 90.96% | 7080 | 584 | 2756.48 | 3.521% | 15669 | 73957.68 | 94.48% | 4323.52 |  | 0 | 0% | 15669 | 73957.68 | 94.48% | 4323.52 |  | 0 | 0% | 15669 | 73957.68 | 94.48% | 4323.52 |  | 0 | 0% | 15669 | 73957.68 | 94.48% | 4323.52
7.4.19 | 98305 | SINAPI | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 0 | 1714.34 | 2146.69 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.4.20 | DEPEARQ206 | Próprio | CERTIFICAÇÃO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DO EQUIPAMENTO DE TESTE. REF: IOPES (160870) 05/2023 | UND | 476 | 24.34 | 30.47 | 14503.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14503.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14503.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14503.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14503.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14503.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14503.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14503.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14503.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14503.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14503.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14503.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14503.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14503.72
7.4.21 | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11.55 | 12.31 | 15.41 | 177.985 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 177.985 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 177.985 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 177.985 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 177.985 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 177.985 | 6 | 92.46 | 51.95% | 6 | 92.46 | 51.95% | 85.525 |  | 0 | 0% | 6 | 92.46 | 51.95% | 85.525 |  | 0 | 0% | 6 | 92.46 | 51.95% | 85.525 |  | 0 | 0% | 6 | 92.46 | 51.95% | 85.525 | 3 | 46.23 | 25.97% | 9 | 138.69 | 77.92% | 39.295 |  | 0 | 0% | 9 | 138.69 | 77.92% | 39.295 |  | 0 | 0% | 9 | 138.69 | 77.92% | 39.295 |  | 0 | 0% | 9 | 138.69 | 77.92% | 39.295
7.4.22 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 34.65 | 19.44 | 24.34 | 843.381 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 843.381 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 843.381 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 843.381 | 8 | 194.72 | 23.09% | 8 | 194.72 | 23.09% | 648.661 |  | 0 | 0% | 8 | 194.72 | 23.09% | 648.661 |  | 0 | 0% | 8 | 194.72 | 23.09% | 648.661 |  | 0 | 0% | 8 | 194.72 | 23.09% | 648.661 |  | 0 | 0% | 8 | 194.72 | 23.09% | 648.661 |  | 0 | 0% | 8 | 194.72 | 23.09% | 648.661 | 20 | 486.8 | 57.72% | 28 | 681.52 | 80.81% | 161.861 |  | 0 | 0% | 28 | 681.52 | 80.81% | 161.861 |  | 0 | 0% | 28 | 681.52 | 80.81% | 161.861 |  | 0 | 0% | 28 | 681.52 | 80.81% | 161.861
7.4.23 | 91853 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.43 | 7.27 | 9.1 | 22.113 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22.113 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22.113 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22.113 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22.113 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22.113 | 6 | 54.6 | 246.9% | 6 | 54.6 | 246.9% | -32.487 |  | 0 | 0% | 6 | 54.6 | 246.9% | -32.487 |  | 0 | 0% | 6 | 54.6 | 246.9% | -32.487 | -3.57 | -32.487 | -146.9% | 2.43 | 22.113 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2.43 | 22.11 | 99.99% | 0.003 |  | 0 | 0% | 2.43 | 22.11 | 99.99% | 0.003 |  | 0 | 0% | 2.43 | 22.11 | 99.99% | 0.003 |  | 0 | 0% | 2.43 | 22.11 | 100% | 0.003
7.4.24 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7.27 | 16.94 | 21.21 | 154.196 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 154.196 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 154.196 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 154.196 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 154.196 | 7.27 | 154.1967 | 100% | 7.27 | 154.1967 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 7.27 | 154.1967 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 7.27 | 154.1967 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 7.27 | 154.1967 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 7.27 | 154.1967 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 7.27 | 154.1967 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 7.27 | 154.1967 | 100% | -0.0007 |  | -0.01 | -0.006485% | 7.27 | 154.1867 | 99.99% | 0.0093 |  | 0 | 0% | 7.27 | 154.1967 | 100% | -0.0007
7.4.25 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40.45 | 14.23 | 17.81 | 720.414 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 720.414 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 720.414 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 720.414 | 2.7 | 48.087 | 6.675% | 2.7 | 48.087 | 6.675% | 672.327 |  | 0 | 0% | 2.7 | 48.087 | 6.675% | 672.327 | 30 | 534.3 | 74.17% | 32.7 | 582.387 | 80.84% | 138.027 |  | 0 | 0% | 32.7 | 582.387 | 80.84% | 138.027 |  | 0 | 0% | 32.7 | 582.387 | 80.84% | 138.027 |  | 0 | 0% | 32.7 | 582.387 | 80.84% | 138.027 |  | 0 | 0% | 32.7 | 582.387 | 80.84% | 138.027 |  | 0 | 0% | 32.7 | 582.387 | 80.84% | 138.027 |  | 0 | 0% | 32.7 | 582.387 | 80.84% | 138.027 |  | 0 | 0% | 32.7 | 582.387 | 80.84% | 138.027
7.4.26 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 121.35 | 12.02 | 15.05 | 1826.317 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1826.317 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1826.317 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1826.317 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1826.317 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1826.317 | 61.35 | 923.3175 | 50.56% | 61.35 | 923.3175 | 50.56% | 902.9995 |  | 0 | 0% | 61.35 | 923.3175 | 50.56% | 902.9995 |  | 0 | 0% | 61.35 | 923.3175 | 50.56% | 902.9995 |  | 0 | 0% | 61.35 | 923.3175 | 50.56% | 902.9995 | 36 | 541.8 | 29.67% | 97.35 | 1465.1175 | 80.22% | 361.1995 |  | 0 | 0% | 97.35 | 1465.1175 | 80.22% | 361.1995 |  | 0 | 0% | 97.35 | 1465.1175 | 80.22% | 361.1995 |  | 0 | 0% | 97.35 | 1465.1175 | 80.22% | 361.1995
7.4.27 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 234.48 | 11.03 | 13.81 | 3238.168 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3238.168 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3238.168 | 39.48 | 545.2188 | 16.84% | 39.48 | 545.2188 | 16.84% | 2692.9492 | 89.72 | 1239.0332 | 38.26% | 129.2 | 1784.252 | 55.1% | 1453.916 |  | 0 | 0% | 129.2 | 1784.252 | 55.1% | 1453.916 | 41 | 566.21 | 17.49% | 170.2 | 2350.462 | 72.59% | 887.706 |  | 0 | 0% | 170.2 | 2350.462 | 72.59% | 887.706 | 14.2 | 196.102 | 6.056% | 184.4 | 2546.564 | 78.64% | 691.604 |  | 0 | 0% | 184.4 | 2546.564 | 78.64% | 691.604 |  | 0 | 0% | 184.4 | 2546.564 | 78.64% | 691.604 |  | 0 | 0% | 184.4 | 2546.564 | 78.64% | 691.604 | 14.4 | 198.864 | 6.141% | 198.8 | 2745.428 | 84.78% | 492.74 |  | 0 | 0% | 198.8 | 2745.428 | 84.78% | 492.74
7.4.28 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 703.42 | 8.2661 | 10.35 | 7280.397 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7280.397 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7280.397 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7280.397 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7280.397 | 83 | 859.05 | 11.8% | 83 | 859.05 | 11.8% | 6421.347 | 268 | 2773.8 | 38.1% | 351 | 3632.85 | 49.9% | 3647.547 | 135 | 1397.25 | 19.19% | 486 | 5030.1 | 69.09% | 2250.297 |  | 0 | 0% | 486 | 5030.1 | 69.09% | 2250.297 |  | 0 | 0% | 486 | 5030.1 | 69.09% | 2250.297 | 79 | 817.65 | 11.23% | 565 | 5847.75 | 80.32% | 1432.647 |  | 0 | 0% | 565 | 5847.75 | 80.32% | 1432.647 | 13.7 | 141.795 | 1.948% | 578.7 | 5989.545 | 82.27% | 1290.852 |  | 0 | 0% | 578.7 | 5989.545 | 82.27% | 1290.852
7.4.29 | 104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 824.77 | 9.7813 | 12.24 | 10095.184 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10095.184 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10095.184 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10095.184 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10095.184 | 214 | 2619.36 | 25.95% | 214 | 2619.36 | 25.95% | 7475.824 | 114 | 1395.36 | 13.82% | 328 | 4014.72 | 39.77% | 6080.464 | 158 | 1933.92 | 19.16% | 486 | 5948.64 | 58.93% | 4146.544 |  | 0 | 0% | 486 | 5948.64 | 58.93% | 4146.544 |  | 0 | 0% | 486 | 5948.64 | 58.93% | 4146.544 | 176 | 2154.24 | 21.34% | 662 | 8102.88 | 80.26% | 1992.304 |  | 0 | 0% | 662 | 8102.88 | 80.26% | 1992.304 |  | 0 | 0% | 662 | 8102.88 | 80.26% | 1992.304 |  | 0 | 0% | 662 | 8102.88 | 80.26% | 1992.304
7.4.30 | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 29 | 7.22 | 9.04 | 262.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 262.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 262.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 262.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 262.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 262.16 | 21 | 189.84 | 72.41% | 21 | 189.84 | 72.41% | 72.32 |  | 0 | 0% | 21 | 189.84 | 72.41% | 72.32 |  | 0 | 0% | 21 | 189.84 | 72.41% | 72.32 |  | 0 | 0% | 21 | 189.84 | 72.41% | 72.32 | 3 | 27.12 | 10.34% | 24 | 216.96 | 82.76% | 45.2 |  | 0 | 0% | 24 | 216.96 | 82.76% | 45.2 |  | 0 | 0% | 24 | 216.96 | 82.76% | 45.2 |  | 0 | 0% | 24 | 216.96 | 82.76% | 45.2
7.4.31 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 90 | 6.03 | 7.55 | 679.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 679.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 679.5 | 19 | 143.45 | 21.11% | 19 | 143.45 | 21.11% | 536.05 |  | 0 | 0% | 19 | 143.45 | 21.11% | 536.05 |  | 0 | 0% | 19 | 143.45 | 21.11% | 536.05 | 50 | 377.5 | 55.56% | 69 | 520.95 | 76.67% | 158.55 | 15 | 113.25 | 16.67% | 84 | 634.2 | 93.33% | 45.3 |  | 0 | 0% | 84 | 634.2 | 93.33% | 45.3 |  | 0 | 0% | 84 | 634.2 | 93.33% | 45.3 |  | 0 | 0% | 84 | 634.2 | 93.33% | 45.3 |  | 0 | 0% | 84 | 634.2 | 93.33% | 45.3 |  | 0 | 0% | 84 | 634.2 | 93.33% | 45.3 |  | 0 | 0% | 84 | 634.2 | 93.33% | 45.3
7.4.32 | 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 41 | 26.35 | 32.99 | 1352.59 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1352.59 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1352.59 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1352.59 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1352.59 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1352.59 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1352.59 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1352.59 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1352.59 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1352.59 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1352.59 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1352.59 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1352.59 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1352.59
7.4.33 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 63 | 12.64 | 15.82 | 996.66 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 996.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 996.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 996.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 996.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 996.66 | 29 | 458.78 | 46.03% | 29 | 458.78 | 46.03% | 537.88 | 10 | 158.2 | 15.87% | 39 | 616.98 | 61.9% | 379.68 |  | 0 | 0% | 39 | 616.98 | 61.9% | 379.68 |  | 0 | 0% | 39 | 616.98 | 61.9% | 379.68 | 10 | 158.2 | 15.87% | 49 | 775.18 | 77.78% | 221.48 |  | 0 | 0% | 49 | 775.18 | 77.78% | 221.48 |  | 0 | 0% | 49 | 775.18 | 77.78% | 221.48 |  | 0 | 0% | 49 | 775.18 | 77.78% | 221.48
7.4.34 | 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 35 | 10.47 | 13.11 | 458.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 458.85 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 458.85 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 458.85 | 9 | 117.99 | 25.71% | 9 | 117.99 | 25.71% | 340.86 |  | 0 | 0% | 9 | 117.99 | 25.71% | 340.86 | 17 | 222.87 | 48.57% | 26 | 340.86 | 74.29% | 117.99 |  | 0 | 0% | 26 | 340.86 | 74.29% | 117.99 | 5 | 65.55 | 14.29% | 31 | 406.41 | 88.57% | 52.44 |  | 0 | 0% | 31 | 406.41 | 88.57% | 52.44 |  | 0 | 0% | 31 | 406.41 | 88.57% | 52.44 |  | 0 | 0% | 31 | 406.41 | 88.57% | 52.44 | 4 | 52.44 | 11.43% | 35 | 458.85 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 35 | 458.85 | 100% | 0
7.4.35 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24 | 8.47 | 10.6 | 254.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 254.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 254.4 | 14 | 148.4 | 58.33% | 14 | 148.4 | 58.33% | 106 | 10 | 106 | 41.67% | 24 | 254.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 24 | 254.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 24 | 254.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 24 | 254.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 24 | 254.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 24 | 254.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 24 | 254.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 24 | 254.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 24 | 254.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 24 | 254.4 | 100% | 0
7.4.36 | 068444 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM PISO COM TAMPA APARAFUSADA 150x150x100mm | UN | 6 | 89.85 | 112.51 | 675.06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 675.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 675.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 675.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 675.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 675.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 675.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 675.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 675.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 675.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 675.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 675.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 675.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 675.06
7.4.37 | DEPEARQ284 | Próprio | CAIXA PISO QUADRADA C/ 3 TOMADA 2P+T ELETRICA + 2 TOMADA RJ-45 ALUM/LAT DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SBC (062021) | UN | 0 | 465.23 | 582.56 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.4.38 | DEPEARQ285 | Próprio | CAIXA E PLACA PISO 4X4 COM UNHA 1 TOMADA 2P+T + 1 TOMADA RJ-45, ALUMÍNIO/LATÃO STAMPLAC- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SBC (067225) | UN | 2 | 83.24 | 104.23 | 208.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 208.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 208.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 208.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 208.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 208.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 208.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 208.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 208.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 208.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 208.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 208.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 208.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 208.46
7.4.39 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 159.23 | 199.38 | 398.76 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 398.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 398.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 398.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 398.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 398.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 398.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 398.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 398.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 398.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 398.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 398.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 398.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 398.76
7.4.40 | DEPEARQ297 | Próprio | GUIA DE CABOS FECHADO 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: 059448 | UN | 45 | 49.61 | 62.12 | 2795.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2795.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2795.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2795.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2795.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2795.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2795.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2795.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2795.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2795.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2795.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2795.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2795.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2795.4
7.4.41 | DEPEARQ298 | Próprio | UNIDADE DE VENTILAÇÃO TETO (KIT 4 VENTILADORES), INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK. REF: IOPES (160836) | und | 3 | 497.88 | 623.44 | 1870.32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1870.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1870.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1870.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1870.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1870.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1870.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1870.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1870.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1870.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1870.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1870.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1870.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1870.32
7.4.42 | DEPEARQ299 | Próprio | BANDEJA ESTENDIDA 2U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: CPOS(69.20.200) | UN | 2 | 125.2 | 156.77 | 313.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 313.54 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 313.54 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 313.54 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 313.54 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 313.54 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 313.54 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 313.54 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 313.54 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 313.54 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 313.54 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 313.54 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 313.54 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 313.54
7.4.43 | DEPEARQ332 | Próprio | PLACA DE FECHAMENTO - CEGA 1 U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SETOP (ED-48378) | UN | 34 | 18.8 | 23.54 | 800.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 800.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 800.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 800.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 800.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 800.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 800.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 800.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 800.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 800.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 800.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 800.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 800.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 800.36
7.4.44 | 022001 | SBC | CORTE E RECOMPOSICAO DE CAPA DE PAVIMENTO EM ASFALTO | m² | 6.3 | 77.57 | 97.13 | 611.919 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 611.919 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 611.919 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 611.919 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 611.919 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 611.919 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 611.919 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 611.919 | 6.3 | 611.919 | 100% | 6.3 | 611.919 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6.3 | 611.919 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6.3 | 611.919 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6.3 | 611.919 | 100% | 0 |  |  | 0% | 6.3 | 611.919 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6.3 | 611.919 | 100% | 0
7.4.45 | 102276 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 8.31 | 12.97 | 16.24 | 134.954 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 134.954 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 134.954 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 134.954 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 134.954 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 134.954 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 134.954 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 134.954 | 8.31 | 134.9544 | 100% | 8.31 | 134.9544 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 8.31 | 134.9544 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 8.31 | 134.9544 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 8.31 | 134.9544 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 8.31 | 134.9544 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 8.31 | 134.9544 | 100% | -0.0004
7.4.46 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 9.14 | 17.54 | 21.96 | 200.714 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 200.714 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 200.714 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 200.714 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 200.714 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 200.714 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 200.714 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 200.714 | 9.14 | 200.7144 | 100% | 9.14 | 200.7144 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 9.14 | 200.7144 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 9.14 | 200.7144 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 9.14 | 200.7144 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 9.14 | 200.7144 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 9.14 | 200.7144 | 100% | -0.0004
7.4.47 | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 48.6 | 58.23 | 72.91 | 3543.426 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3543.426 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3543.426 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3543.426 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3543.426 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3543.426 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3543.426 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3543.426 | 44 | 3208.04 | 90.53% | 44 | 3208.04 | 90.53% | 335.386 |  | 0 | 0% | 44 | 3208.04 | 90.53% | 335.386 |  | 0 | 0% | 44 | 3208.04 | 90.53% | 335.386 |  | 0 | 0% | 44 | 3208.04 | 90.53% | 335.386 |  | 0 | 0% | 44 | 3208.04 | 90.53% | 335.386 | 4.6 | 335.386 | 9.465% | 48.6 | 3543.426 | 100% | 0
7.4.48 | DEPEARQ374 | Próprio | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO - SIURB (090298) | M | 46.2 | 44.9 | 56.22 | 2597.364 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2597.364 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2597.364 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2597.364 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2597.364 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2597.364 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2597.364 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2597.364 | 46.2 | 2597.364 | 100% | 46.2 | 2597.364 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 46.2 | 2597.364 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 46.2 | 2597.364 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 46.2 | 2597.364 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 46.2 | 2597.364 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 46.2 | 2597.364 | 100% | 0
7.4.49 | 93026 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 4 | 56.72 | 71.02 | 284.08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 284.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 284.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 284.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 284.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 284.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 284.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 284.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 284.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 284.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 284.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 284.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 284.08 | 4 | 284.08 | 100% | 4 | 284.08 | 100% | 0
7.4.50 | 93017 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 8 | 34.63 | 43.36 | 346.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 346.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 346.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 346.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 346.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 346.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 346.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 346.88 | 6 | 260.16 | 75% | 6 | 260.16 | 75% | 86.72 |  | 0 | 0% | 6 | 260.16 | 75% | 86.72 |  | 0 | 0% | 6 | 260.16 | 75% | 86.72 |  | 0 | 0% | 6 | 260.16 | 75% | 86.72 |  | 0 | 0% | 6 | 260.16 | 75% | 86.72 | 2 | 86.72 | 25% | 8 | 346.88 | 100% | 0
7.4.51 | 101795 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 568.64 | 712.05 | 1424.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1424.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1424.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1424.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1424.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1424.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1424.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1424.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1424.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1424.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1424.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1424.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1424.1 | 2 | 1424.1 | 100% | 2 | 1424.1 | 100% | 0
7.4.52 | 061171 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 4"" COM CONEXOES | M | 3.7 | 355.91 | 445.67 | 1648.979 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1648.979 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1648.979 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1648.979 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1648.979 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1648.979 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1648.979 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1648.979 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1648.979 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1648.979 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1648.979 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1648.979 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1648.979 | 3.7 | 1648.979 | 100% | 3.7 | 1648.979 | 100% | 0
7.4.53 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 6.2 | 14.9 | 18.65 | 115.63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115.63 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115.63 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115.63 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115.63 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115.63 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115.63 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115.63 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115.63 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115.63 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115.63 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115.63 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115.63 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115.63
7.4.54 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | m³ | 1.39 | 105.74 | 132.4 | 184.036 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 184.036 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 184.036 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 184.036 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 184.036 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 184.036 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 184.036 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 184.036 | 1.39 | 184.036 | 100% | 1.39 | 184.036 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1.39 | 184.036 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1.39 | 184.036 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1.39 | 184.036 | 100% | 0 |  | -0.01 | -0.005434% | 1.39 | 184.026 | 99.99% | 0.01 |  | 0 | 0% | 1.39 | 184.036 | 100% | 0
7.4.55 | 061432 | SBC | CAIXA PASSAGEM CHAPA DE ACO COM TAMPA 202 x 202 x 102 | UN | 1 | 36.49 | 45.69 | 45.69 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 45.69 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 45.69 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 45.69 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 45.69 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 45.69 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 45.69 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 45.69 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 45.69 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 45.69 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 45.69 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 45.69 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 45.69 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 45.69
7.4.56 | 059458 | SBC | REGUA 19"" COM 12 TOMADAS 2P+T | UN | 5 | 95.96 | 120.16 | 600.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 600.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 600.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 600.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 600.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 600.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 600.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 600.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 600.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 600.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 600.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 600.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 600.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 600.8
7.5 |  |  | SONORIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 26778.453 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 26778.453 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 26778.453 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 26778.453 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 26778.453 |  | 4699.27 | #DIV/0! |  | 4699.27 | #DIV/0! | 22079.183 |  | 1537.144 | #DIV/0! |  | 6236.414 | #DIV/0! | 20542.039 |  | 2027.271 | #DIV/0! |  | 8263.685 | #DIV/0! | 18514.768 |  | -1.366 | #DIV/0! |  | 8262.319 | #DIV/0! | 18516.134 |  | 2142.244 | #DIV/0! |  | 10404.563 | #DIV/0! | 16373.89 |  | 0 | #DIV/0! |  | 10404.563 | #DIV/0! | 16373.89 |  | 9796.3354 | #DIV/0! |  | 20200.9084 | 0% | 6577.5496 |  | -5507.6404 |  |  | 14693.268 |  | 12085.19
7.5.1 | 104780 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 69.4 | 4.71 | 5.89 | 408.766 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 408.766 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 408.766 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 408.766 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 408.766 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 408.766 | 50 | 294.5 | 72.05% | 50 | 294.5 | 72.05% | 114.266 |  | 0 | 0% | 50 | 294.5 | 72.05% | 114.266 | 6 | 35.34 | 8.646% | 56 | 329.84 | 80.69% | 78.926 |  | 0 | 0% | 56 | 329.84 | 80.69% | 78.926 | 9.8 | 57.722 | 14.12% | 65.8 | 387.562 | 94.81% | 21.204 |  | 0 | 0% | 65.8 | 387.562 | 94.81% | 21.204 | 58.55 | 344.8595 | 84.37% | 124.35 | 732.4215 | 179.2% | -323.6555 | -54.95 | -323.6555 | -79.18% | 69.4 | 408.766 | 100% | 0
7.5.2 | DEPEARQ166 | Próprio | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF: SINAPI (104781) | M | 12 | 5.46 | 6.83 | 81.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 81.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 81.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 81.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 81.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 81.96 | 12 | 81.96 | 100% | 12 | 81.96 | 100% | 0 | 6.2 | 42.346 | 51.67% | 18.2 | 124.306 | 151.7% | -42.346 | -6 | -40.98 | -50% | 12.2 | 83.326 | 101.7% | -1.366 | -0.2 | -1.366 | -1.667% | 12 | 81.96 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 81.96 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 81.96 | 100% | 0 | 12 | 81.96 | 100% | 24 | 163.92 | 200% | -81.96 | -12 | -81.96 | -100% | 12 | 81.96 | 100% | 0
7.5.3 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 69.4 | 12.37 | 15.48 | 1074.312 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1074.312 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1074.312 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1074.312 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1074.312 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1074.312 | 40 | 619.2 | 57.64% | 40 | 619.2 | 57.64% | 455.112 |  | 0 | 0% | 40 | 619.2 | 57.64% | 455.112 | 3.4 | 52.632 | 4.899% | 43.4 | 671.832 | 62.54% | 402.48 |  | 0 | 0% | 43.4 | 671.832 | 62.54% | 402.48 | 22.4 | 346.752 | 32.28% | 65.8 | 1018.584 | 94.81% | 55.728 |  | 0 | 0% | 65.8 | 1018.584 | 94.81% | 55.728 | 58.55 | 906.354 | 84.37% | 124.35 | 1924.938 | 179.2% | -850.626 | -54.95 | -850.626 | -79.18% | 69.4 | 1074.312 | 100% | 0
7.5.4 | DEPEARQ169 | Próprio | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF.: SINAPI (90467) | M | 12 | 18.63 | 23.32 | 279.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 279.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 279.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 279.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 279.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 279.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 279.84 | 12 | 279.84 | 100% | 12 | 279.84 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 279.84 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 279.84 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 279.84 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 279.84 | 100% | 0 | 12 | 279.84 | 100% | 24 | 559.68 | 200% | -279.84 | -12 | -279.84 | -100% | 12 | 279.84 | 100% | 0
7.5.5 | 95803 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 55.9 | 69.99 | 139.98 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 139.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 139.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 139.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 139.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 139.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 139.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 139.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 139.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 139.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 139.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 139.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 139.98 | 2 | 139.98 | 100% | 2 | 139.98 | 100% | 0
7.5.6 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 8.47 | 10.6 | 21.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21.2 | 4 | 42.4 | 200% | 4 | 42.4 | 200% | -21.2 |  | 0 | 0% | 4 | 42.4 | 200% | -21.2 | -2 | -21.2 | -100% | 2 | 21.2 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 21.2 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 21.2 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 21.2 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 21.2 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 21.2 | 100% | 0
7.5.7 | 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 10.47 | 13.11 | 78.66 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 78.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 78.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 78.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 78.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 78.66 | 3 | 39.33 | 50% | 3 | 39.33 | 50% | 39.33 | 3 | 39.33 | 50% | 6 | 78.66 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 78.66 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 78.66 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 78.66 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 78.66 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 78.66 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 78.66 | 100% | 0
7.5.8 | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13 | 15.58 | 19.5 | 253.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 253.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 253.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 253.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 253.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 253.5 | 6 | 117 | 46.15% | 6 | 117 | 46.15% | 136.5 |  | 0 | 0% | 6 | 117 | 46.15% | 136.5 |  | 0 | 0% | 6 | 117 | 46.15% | 136.5 |  | 0 | 0% | 6 | 117 | 46.15% | 136.5 |  | 0 | 0% | 6 | 117 | 46.15% | 136.5 |  | 0 | 0% | 6 | 117 | 46.15% | 136.5 |  | 0 | 0% | 6 | 117 | 46.15% | 136.5 | 7 | 136.5 | 53.85% | 13 | 253.5 | 100% | 0
7.5.9 | 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 25.79 | 32.29 | 226.03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 226.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 226.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 226.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 226.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 226.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 226.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 226.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 226.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 226.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 226.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 226.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 226.03 | 7 | 226.03 | 100% | 7 | 226.03 | 100% | 0
7.5.10 | DEPEARQ213 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM PVC 20x20CM COM TAMPA - SBC (068159) | UN | 3 | 113.52 | 142.14 | 426.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 426.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 426.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 426.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 426.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 426.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 426.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 426.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 426.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 426.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 426.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 426.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 426.42 | 3 | 426.42 | 100% | 3 | 426.42 | 100% | 0
7.5.11 | DEPEARQ218 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" DIM. ATÉ 100X50 - COM TAMPA, FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS - REF.: CPOS (38.21.920) - SBC (063150) - SINAPI (91170) | M | 44 | 73.1197 | 91.56 | 4028.64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4028.64 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4028.64 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4028.64 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4028.64 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4028.64 | 26 | 2380.56 | 59.09% | 26 | 2380.56 | 59.09% | 1648.08 | 12 | 1098.72 | 27.27% | 38 | 3479.28 | 86.36% | 549.36 | 6 | 549.36 | 13.64% | 44 | 4028.64 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 44 | 4028.64 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 44 | 4028.64 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 44 | 4028.64 | 100% | 0 | 38.79 | 3551.6124 | 88.16% | 82.79 | 7580.2524 | 188.2% | -3551.6124 | -38.79 | -3551.6124 | -88.16% | 44 | 4028.64 | 100% | 0
7.5.12 | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 61.7 | 12.3 | 15.4 | 950.18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 950.18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 950.18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 950.18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 950.18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 950.18 | 36 | 554.4 | 58.35% | 36 | 554.4 | 58.35% | 395.78 |  | 0 | 0% | 36 | 554.4 | 58.35% | 395.78 | 11.5 | 177.1 | 18.64% | 47.5 | 731.5 | 76.99% | 218.68 |  | 0 | 0% | 47.5 | 731.5 | 76.99% | 218.68 |  | 0 | 0% | 47.5 | 731.5 | 76.99% | 218.68 |  | 0 | 0% | 47.5 | 731.5 | 76.99% | 218.68 | 37.6 | 579.04 | 60.94% | 85.1 | 1310.54 | 137.9% | -360.36 | -23.4 | -360.36 | -37.93% | 61.7 | 950.18 | 100% | 0
7.5.13 | 91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40.6 | 10.62 | 13.29 | 539.574 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 539.574 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 539.574 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 539.574 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 539.574 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 539.574 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 539.574 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 539.574 | 24.2 | 321.618 | 59.61% | 24.2 | 321.618 | 59.61% | 217.956 |  | 0 | 0% | 24.2 | 321.618 | 59.61% | 217.956 | 10 | 132.9 | 24.63% | 34.2 | 454.518 | 84.24% | 85.056 |  | 0 | 0% | 34.2 | 454.518 | 84.24% | 85.056 | 11.4 | 151.506 | 28.08% | 45.6 | 606.024 | 112.3% | -66.45 | -5 | -66.45 | -12.32% | 40.6 | 539.574 | 100% | 0
7.5.14 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 9 | 7.88 | 9.86 | 88.74 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 88.74 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 88.74 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 88.74 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 88.74 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 88.74 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 88.74 | 7.8 | 76.908 | 86.67% | 7.8 | 76.908 | 86.67% | 11.832 |  | 0 | 0% | 7.8 | 76.908 | 86.67% | 11.832 |  | 0 | 0% | 7.8 | 76.908 | 86.67% | 11.832 |  | 0 | 0% | 7.8 | 76.908 | 86.67% | 11.832 |  | 0 | 0% | 7.8 | 76.908 | 86.67% | 11.832 |  | 0 | 0% | 7.8 | 76.908 | 86.67% | 11.832 | 1.2 | 11.832 | 13.33% | 9 | 88.74 | 100% | 0
7.5.15 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 86.1 | 14.23 | 17.81 | 1533.441 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1533.441 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1533.441 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1533.441 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1533.441 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1533.441 | 32 | 569.92 | 37.17% | 32 | 569.92 | 37.17% | 963.521 |  | 0 | 0% | 32 | 569.92 | 37.17% | 963.521 | 34.1 | 607.321 | 39.61% | 66.1 | 1177.241 | 76.77% | 356.2 |  | 0 | 0% | 66.1 | 1177.241 | 76.77% | 356.2 |  | 0 | 0% | 66.1 | 1177.241 | 76.77% | 356.2 |  | 0 | 0% | 66.1 | 1177.241 | 76.77% | 356.2 | 76.04 | 1354.2724 | 88.32% | 142.14 | 2531.5134 | 165.1% | -998.0724 | -56.04 | -998.0724 | -65.09% | 86.1 | 1533.441 | 100% | 0
7.5.16 | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 22.5 | 17.28 | 21.63 | 486.675 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 486.675 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 486.675 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 486.675 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 486.675 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 486.675 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 486.675 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 486.675 | 16 | 346.08 | 71.11% | 16 | 346.08 | 71.11% | 140.595 |  | 0 | 0% | 16 | 346.08 | 71.11% | 140.595 |  | 0 | 0% | 16 | 346.08 | 71.11% | 140.595 |  | 0 | 0% | 16 | 346.08 | 71.11% | 140.595 | 32.97 | 713.1411 | 146.5% | 48.97 | 1059.2211 | 217.6% | -572.5461 | -26.47 | -572.5461 | -117.6% | 22.5 | 486.675 | 100% | 0
7.5.17 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 4.5 | 14.9 | 18.65 | 83.925 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83.925 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83.925 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83.925 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83.925 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83.925 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83.925 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83.925 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83.925 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83.925 | 4.5 | 83.92 | 99.99% | 4.5 | 83.92 | 99.99% | 0.005 |  | 0 | 0% | 4.5 | 83.92 | 99.99% | 0.005 |  | 0 | 0% | 4.5 | 83.93 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4.5 | 83.93 | 100% | 0
7.5.18 | 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 20 | 31.23 | 39.1 | 782 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 782 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 782 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 782 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 782 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 782 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 782 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 782 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 782 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 782 | 12 | 469.2 | 60% | 12 | 469.2 | 60% | 312.8 |  | 0 | 0% | 12 | 469.2 | 60% | 312.8 | 20 | 782 | 100% | 32 | 1251.2 | 160% | -469.2 | -12 | -469.2 | -60% | 20 | 782 | 100% | 0
7.5.19 | 079612 | SBC | CABO HDMI X HDMI VERSAO 1.4 BLINDADO - 20,0 M | UN | 3 | 121.42 | 152.04 | 456.12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 456.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 456.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 456.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 456.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 456.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 456.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 456.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 456.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 456.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 456.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 456.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 456.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 456.12
7.5.20 | DEPEARQ225 | Próprio | CABO HDMI (30 METROS)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (079612) | UN | 5 | 421.86 | 528.25 | 2641.25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2641.25 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2641.25 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2641.25 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2641.25 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2641.25 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2641.25 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2641.25 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2641.25 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2641.25 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2641.25 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2641.25 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2641.25 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2641.25
7.5.21 | DEPEARQ226 | Próprio | CABO HDMI (15 METROS)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (079612) | UN | 4 | 217.52 | 272.37 | 1089.48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1089.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1089.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1089.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1089.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1089.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1089.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1089.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1089.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1089.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1089.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1089.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1089.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1089.48
7.5.22 | DEPEARQ227 | Próprio | CABO HDMI (10 METROS)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (079612) | UN | 4 | 87.85 | 110 | 440 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 440 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 440 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 440 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 440 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 440 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 440 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 440 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 440 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 440 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 440 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 440 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 440 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 440
7.5.23 | DEPEARQ258 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO DE SONORIZAÇÃO 2X2,5MM². REF: SBC (068061) | M | 287 | 5.54 | 6.93 | 1988.91 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1988.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1988.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1988.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1988.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1988.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1988.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1988.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1988.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1988.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1988.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1988.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1988.91 | 207 | 1434.51 | 72.13% | 207 | 1434.51 | 72.13% | 554.4
7.5.24 | 068444 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM PISO COM TAMPA APARAFUSADA 150x150x100mm | UN | 4 | 89.85 | 112.51 | 450.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 450.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 450.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 450.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 450.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 450.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 450.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 450.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 450.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 450.04 | 4 | 450.04 | 100% | 4 | 450.04 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 450.04 | 100% | 0 | 4 | 450.04 | 100% | 8 | 900.08 | 200% | -450.04 | -4 | -450.04 | -100% | 4 | 450.04 | 100% | 0
7.5.25 | DEPEARQ281 | Próprio | CAIXA E PLACA PISO 4X4 COM UNHA 1 TOMADA 2P+T ALUMÍNIO/LATÃO STAMPLAC- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SBC (067225) | UN | 5 | 81.38 | 101.9 | 509.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 509.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 509.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 509.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 509.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 509.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 509.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 509.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 509.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 509.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 509.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 509.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 509.5 | 5 | 509.5 | 100% | 5 | 509.5 | 100% | 0
7.5.26 | DEPEARQ283 | Próprio | CAIXA E PLACA PISO 4X4 COM UNHA 1 TOMADA FÊMEA XLR ALUMÍNIO/LATÃO STAMPLAC- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SBC (067225) | UN | 7 | 94.22 | 117.98 | 825.86 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 825.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 825.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 825.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 825.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 825.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 825.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 825.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 825.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 825.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 825.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 825.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 825.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 825.86
7.5.27 | DEPEARQ288 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM PVC 25x25CM COM TAMPA - SBC (068159) | UN | 1 | 139.27 | 174.39 | 174.39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 174.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 174.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 174.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 174.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 174.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 174.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 174.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 174.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 174.39 | 1 | 174.39 | 100% | 1 | 174.39 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 174.39 | 100% | 0 | 1 | 174.39 | 100% | 2 | 348.78 | 200% | -174.39 | -1 | -174.39 | -100% | 1 | 174.39 | 100% | 0
7.5.28 | DEPEARQ289 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM PVC 30x30CM COM TAMPA - SBC (068159) | UN | 3 | 170.63 | 213.66 | 640.98 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 640.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 640.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 640.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 640.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 640.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 640.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 640.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 640.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 640.98 | 2 | 427.32 | 66.67% | 2 | 427.32 | 66.67% | 213.66 |  | 0 | 0% | 2 | 427.32 | 66.67% | 213.66 | 2 | 427.32 | 66.67% | 4 | 854.64 | 133.3% | -213.66 | -1 | -213.66 | -33.33% | 3 | 640.98 | 100% | 0
7.5.29 | DEPEARQ290 | Próprio | PLUGUE XLR FÊMEA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SBC (061359) | un | 2 | 24.25 | 30.36 | 60.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60.72
7.5.30 | DEPEARQ291 | Próprio | PLUGUE XLR MACHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SBC (061359) | un | 38 | 23.54 | 29.47 | 1119.86 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1119.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1119.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1119.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1119.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1119.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1119.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1119.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1119.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1119.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1119.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1119.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1119.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1119.86
7.5.31 | DEPEARQ292 | Próprio | HDMI SPLITER 1X8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SBC (061359) | un | 4 | 387.55 | 485.29 | 1941.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1941.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1941.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1941.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1941.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1941.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1941.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1941.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1941.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1941.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1941.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1941.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1941.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1941.16
7.5.32 | DEPEARQ293 | Próprio | MEDUSA 20 VIAS MULTICABOS (40 METROS) - FORNECIEMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (101567) | M | 1 | 2360.92 | 2956.34 | 2956.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2956.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2956.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2956.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2956.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2956.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2956.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2956.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2956.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2956.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2956.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2956.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2956.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2956.34
7.6 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 70634.66 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 70634.66 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 70634.66 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 70634.66 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 70634.66 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 70634.66 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 70634.66 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 70634.66 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 70634.66 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 70634.66 |  | 2476.32 | #DIV/0! |  | 2476.32 | #DIV/0! | 68158.34 |  | 0 | #DIV/0! |  | 2476.32 | 0% | 68158.34 |  | 985.6 |  |  | 3461.92 |  | 67172.74
7.6.1 | DEPEARQ155 | Próprio | LUMINÁRIA (120 X 20CM) SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LEDS TUBULARES DE 1850 LM, LUZ NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (97585) | UN | 9 | 245.8 | 307.79 | 2770.11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2770.11 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2770.11 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2770.11 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2770.11 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2770.11 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2770.11 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2770.11 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2770.11 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2770.11 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2770.11 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2770.11 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2770.11 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2770.11
7.6.2 | DEPEARQ156 | Próprio | LUMINÁRIA (60 x 20 CM), DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS LEDS TUBULARES 900LM, LUZ NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF: SINAPI 97587 | UN | 12 | 123.42 | 154.54 | 1854.48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1854.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1854.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1854.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1854.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1854.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1854.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1854.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1854.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1854.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1854.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1854.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1854.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1854.48
7.6.3 | DEPEARQ246 | Próprio | INSTALAÇÃO LUMINÁRIA (60 x 20 CM), DE EMBUTIR, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, COM 2 LÂMPADAS LEDS TUBULARES 900LM, LUZ NA COR BRANCA. REF: SINAPI 97587 | UN | 26 | 9.84 | 12.32 | 320.32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 320.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 320.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 320.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 320.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 320.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 320.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 320.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 320.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 320.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 320.32 | 14 | 172.48 | 53.85% | 14 | 172.48 | 53.85% | 147.84 |  | 0 | 0% | 14 | 172.48 | 53.85% | 147.84 | 12 | 147.84 | 46.15% | 26 | 320.32 | 100% | 0
7.6.4 | DEPEARQ157 | Próprio | LUMINÁRIA (120 x 20 CM), DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS LEDS TUBULARES 1850LM, LUZ NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF: SINAPI (97587) | UN | 30 | 175.09 | 219.24 | 6577.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6577.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6577.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6577.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6577.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6577.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6577.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6577.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6577.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6577.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6577.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6577.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6577.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6577.2
7.6.5 | DEPEARQ162 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LAMPADA LED BULBO DE 25 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (103782) | UN | 2 | 67.89 | 85.01 | 170.02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 170.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 170.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 170.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 170.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 170.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 170.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 170.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 170.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 170.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 170.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 170.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 170.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 170.02
7.6.6 | DEPEARQ247 | Próprio | INSTALAÇÃO LUMINÁRIA (120 x 20 CM), DE EMBUTIR, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, COM 2 LÂMPADAS LEDS TUBULARES 900LM, LUZ NA COR BRANCA. REF: SINAPI 97587 | UN | 262 | 9.84 | 12.32 | 3227.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3227.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3227.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3227.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3227.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3227.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3227.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3227.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3227.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3227.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3227.84 | 187 | 2303.84 | 71.37% | 187 | 2303.84 | 71.37% | 924 |  | 0 | 0% | 187 | 2303.84 | 71.37% | 924 | 68 | 837.76 | 25.95% | 255 | 3141.6 | 97.33% | 86.24
7.6.7 | DEPEARQ173 | Próprio | LUMINARIA PENDENTE RETANGULAR LED. REF: 060812 | UN | 2 | 666.52 | 834.61 | 1669.22 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1669.22 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1669.22 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1669.22 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1669.22 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1669.22 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1669.22 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1669.22 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1669.22 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1669.22 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1669.22 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1669.22 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1669.22 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1669.22
7.6.8 | DEPEARQ174 | Próprio | LUMINARIA PENDENTE OFFICE RETANGULAR 65X12 T8 LED. REF: 060812 | UN | 2 | 459.24 | 575.06 | 1150.12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1150.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1150.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1150.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1150.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1150.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1150.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1150.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1150.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1150.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1150.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1150.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1150.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1150.12
7.6.9 | DEPEARQ175 | Próprio | LÂMPADA TUBULAR LED, T8, 18W, 1850 LM, COR QUENTE - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO. REF: ORSE (12801) | UN | 59 | 23.47 | 29.38 | 1733.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1733.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1733.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1733.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1733.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1733.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1733.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1733.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1733.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1733.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1733.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1733.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1733.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1733.42
7.6.10 | DEPEARQ176 | Próprio | LUSTRE CANDELABRO PENDENTE CONTEMPORÂNEO 2 ANÉIS DECOLATIVO, LUZ COR QUENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: 060812 | UN | 2 | 929.1 | 1163.41 | 2326.82 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2326.82 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2326.82 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2326.82 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2326.82 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2326.82 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2326.82 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2326.82 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2326.82 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2326.82 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2326.82 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2326.82 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2326.82 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2326.82
7.6.11 | DEPEARQ177 | Próprio | LUMINÁRIA DE CHÃO BLINDADA PARA PAR 20, 515 LM, LED, COR QUENTE, LÂMPADA INCLUSA. REF: ORSE (10747) | UN | 20 | 123.95 | 155.21 | 3104.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3104.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3104.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3104.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3104.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3104.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3104.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3104.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3104.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3104.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3104.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3104.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3104.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3104.2
7.6.12 | DEPEARQ178 | Próprio | LUMINARIA PENDENTE ARTICULADA NA COR PRETA 1 M PARA 6 SPOT GU10 - COR QUENTE LED. REF: 060812 | UN | 4 | 856.42 | 1072.4 | 4289.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4289.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4289.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4289.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4289.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4289.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4289.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4289.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4289.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4289.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4289.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4289.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4289.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4289.6
7.6.13 | DEPEARQ179 | Próprio | SPOT DE EMBUTIR PARA PAR 20, 515 LM, COR QUENTE. REF: SBC (060080) | UN | 5 | 63.74 | 79.81 | 399.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 399.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 399.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 399.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 399.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 399.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 399.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 399.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 399.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 399.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 399.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 399.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 399.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 399.05
7.6.14 | DEPEARQ180 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 4 LÂMPADAS TUBULARES LED, 900 LM, CADA, LUZ NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF: SBC (060188) | UN | 110 | 237.09 | 296.88 | 32656.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32656.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32656.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32656.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32656.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32656.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32656.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32656.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32656.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32656.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32656.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32656.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32656.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32656.8
7.6.15 | DEPEARQ181 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMBUTIR 22X22 CM, 18W, 1530 LM, TIPO PLSFON LED, LUZ NA COR BRANCA. REF: SBC (060121) | UN | 18 | 54.21 | 67.88 | 1221.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1221.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1221.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1221.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1221.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1221.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1221.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1221.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1221.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1221.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1221.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1221.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1221.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1221.84
7.6.16 | DEPEARQ183 | Próprio | LUMINÁRIA DO TIPO PAINEL MODULAR DE EMBUTIR COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 30X120 CM, DE 3600 A 5000 LUMENS E COR BRANCA(6500K). REF: SBC (06215) | UN | 16 | 230.89 | 289.12 | 4625.92 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4625.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4625.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4625.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4625.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4625.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4625.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4625.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4625.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4625.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4625.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4625.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4625.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4625.92
7.6.17 | DEPEARQ312 | Próprio | LUMINARIA EMBUTIDA BLINDADA PARA DICRÓICA LED 250 LM, LUZ QUENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: ORSE (619) | un | 15 | 135.11 | 169.18 | 2537.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2537.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2537.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2537.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2537.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2537.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2537.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2537.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2537.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2537.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2537.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2537.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2537.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2537.7
8 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 36711.625 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 36711.625 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 36711.625 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 36711.625 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 36711.625 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 36711.625 |  | 3757.9712 | #DIV/0! |  | 3757.9712 | #DIV/0! | 32953.6538 |  | 0 | #DIV/0! |  | 3757.9712 | #DIV/0! | 32953.6538 |  | 437.262 | #DIV/0! |  | 4195.2332 | #DIV/0! | 32516.3918 |  | 0 | #DIV/0! |  | 4195.2332 | #DIV/0! | 32516.3918 |  | 0 | #DIV/0! |  | 4195.2332 | #DIV/0! | 32516.3918 |  | 11500.7024 | #DIV/0! |  | 15695.9356 | 0% | 21015.6894 |  | 0 |  |  | 15695.9356 |  | 21015.6894
8.1 | 96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 1493.44 | 1870.08 | 7480.32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7480.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7480.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7480.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7480.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7480.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7480.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7480.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7480.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7480.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7480.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7480.32 | 1 | 1870.08 | 25% | 1 | 1870.08 | 25% | 5610.24 |  | 0 | 0% | 1 | 1870.08 | 25% | 5610.24
8.2 | DEPEARQ322 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO. REF: AGESUL (1201002083) | UN | 1 | 92.31 | 115.59 | 115.59 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115.59 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115.59 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115.59 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115.59 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115.59 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115.59 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115.59 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115.59 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115.59 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115.59 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115.59 | 1 | 115.59 | 100% | 1 | 115.59 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 115.59 | 100% | 0
8.3 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 90 | 19.26 | 24.11 | 2169.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2169.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2169.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2169.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2169.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2169.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2169.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2169.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2169.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2169.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2169.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2169.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2169.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2169.9
8.4 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 95.56 | 88.38 | 110.66 | 10574.669 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10574.669 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10574.669 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10574.669 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10574.669 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10574.669 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10574.669 | 22.22 | 2458.8652 | 23.25% | 22.22 | 2458.8652 | 23.25% | 8115.8038 |  | 0 | 0% | 22.22 | 2458.8652 | 23.25% | 8115.8038 |  | 0 | 0% | 22.22 | 2458.8652 | 23.25% | 8115.8038 |  | 0 | 0% | 22.22 | 2458.8652 | 23.25% | 8115.8038 |  | 0 | 0% | 22.22 | 2458.8652 | 23.25% | 8115.8038 | 20.31 | 2247.5046 | 21.25% | 42.53 | 4706.3698 | 44.51% | 5868.2992 |  | 0 | 0% | 42.53 | 4706.3698 | 44.51% | 5868.2992
8.5 | DEPEARQ261 | Próprio | Cabo PVC 750V, 3X1,5 mm² - Fornecimento e Instalação REF: SINAPI (91925) | M | 95.6 | 6.15 | 7.7 | 736.12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 736.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 736.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 736.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 736.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 736.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 736.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 736.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 736.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 736.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 736.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 736.12 | 71.7 | 552.09 | 75% | 71.7 | 552.09 | 75% | 184.03 |  | 0 | 0% | 71.7 | 552.09 | 75% | 184.03
8.6 | DEPEARQ262 | Próprio | Cabo Blindado para Alarme e Detecção de Incêndio 3x1,5 mm²- Fornecimento e Instalação REF: SINAPI 91925 | M | 138.8 | 9.82 | 12.29 | 1705.852 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1705.852 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1705.852 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1705.852 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1705.852 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1705.852 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1705.852 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1705.852 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1705.852 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1705.852 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1705.852 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1705.852 | 103.5 | 1272.015 | 74.57% | 103.5 | 1272.015 | 74.57% | 433.837 |  | 0 | 0% | 103.5 | 1272.015 | 74.57% | 433.837
8.7 | 058003 | SBC | ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO | UN | 2 | 71.79 | 89.89 | 179.78 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 179.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 179.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 179.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 179.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 179.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 179.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 179.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 179.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 179.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 179.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 179.78 | 2 | 179.78 | 100% | 2 | 179.78 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 179.78 | 100% | 0
8.8 | 055530 | SBC | SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC | UN | 2 | 136.52 | 170.95 | 341.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 341.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 341.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 341.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 341.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 341.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 341.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 341.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 341.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 341.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 341.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 341.9 | 1 | 170.95 | 50% | 1 | 170.95 | 50% | 170.95 |  | 0 | 0% | 1 | 170.95 | 50% | 170.95
8.9 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 184.98 | 231.63 | 463.26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 463.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 463.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 463.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 463.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 463.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 463.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 463.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 463.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 463.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 463.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 463.26 | 2 | 463.26 | 100% | 2 | 463.26 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 463.26 | 100% | 0
8.10 | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 428.58 | 536.66 | 1073.32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1073.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1073.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1073.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1073.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1073.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1073.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1073.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1073.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1073.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1073.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1073.32 | 2 | 1073.32 | 100% | 2 | 1073.32 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 1073.32 | 100% | 0
8.11 | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 | UN | 1 | 25.63 | 32.09 | 32.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32.09 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32.09 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32.09 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32.09 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32.09 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32.09 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32.09 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32.09 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32.09 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32.09 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32.09 | 1 | 32.09 | 100% | 1 | 32.09 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 32.09 | 100% | 0
8.12 | DEPEARQ263 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - REF: SBC (055034) | UN | 5 | 44.52 | 55.74 | 278.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 278.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 278.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 278.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 278.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 278.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 278.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 278.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 278.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 278.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 278.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 278.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 278.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 278.7
8.13 | DEPEARQ264 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20X40CM, EM PVC "2MM" ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - REF: SBC (055034) | UN | 7 | 44.52 | 55.74 | 390.18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 390.18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 390.18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 390.18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 390.18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 390.18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 390.18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 390.18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 390.18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 390.18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 390.18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 390.18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 390.18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 390.18
8.14 | DEPEARQ265 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)- REF: SBC (055034) | UN | 12 | 44.52 | 55.74 | 668.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 668.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 668.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 668.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 668.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 668.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 668.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 668.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 668.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 668.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 668.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 668.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 668.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 668.88
8.15 | 100746 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 46.83 | 17.54 | 21.96 | 1028.386 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1028.386 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1028.386 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1028.386 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1028.386 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1028.386 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1028.386 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1028.386 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1028.386 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1028.386 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1028.386 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1028.386 | 8.68 | 190.6128 | 18.54% | 8.68 | 190.6128 | 18.54% | 837.7732 |  | 0 | 0% | 8.68 | 190.6128 | 18.54% | 837.7732
8.16 | 97495 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 380.35 | 476.27 | 2857.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2857.62 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2857.62 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2857.62 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2857.62 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2857.62 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2857.62 | 1 | 476.27 | 16.67% | 1 | 476.27 | 16.67% | 2381.35 |  | 0 | 0% | 1 | 476.27 | 16.67% | 2381.35 |  | 0 | 0% | 1 | 476.27 | 16.67% | 2381.35 |  | 0 | 0% | 1 | 476.27 | 16.67% | 2381.35 |  | 0 | 0% | 1 | 476.27 | 16.67% | 2381.35 | 4 | 1905.08 | 66.67% | 5 | 2381.35 | 83.33% | 476.27 |  | 0 | 0% | 5 | 2381.35 | 83.33% | 476.27
8.17 | 97474 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 139.25 | 174.36 | 697.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 697.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 697.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 697.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 697.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 697.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 697.44 | 1 | 174.36 | 25% | 1 | 174.36 | 25% | 523.08 |  | 0 | 0% | 1 | 174.36 | 25% | 523.08 |  | 0 | 0% | 1 | 174.36 | 25% | 523.08 |  | 0 | 0% | 1 | 174.36 | 25% | 523.08 |  | 0 | 0% | 1 | 174.36 | 25% | 523.08 | 1 | 174.36 | 25% | 2 | 348.72 | 50% | 348.72 |  | 0 | 0% | 2 | 348.72 | 50% | 348.72
8.18 | 92390 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | 98.96 | 123.91 | 1363.01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1363.01 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1363.01 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1363.01 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1363.01 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1363.01 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1363.01 | 4 | 495.64 | 36.36% | 4 | 495.64 | 36.36% | 867.37 |  | 0 | 0% | 4 | 495.64 | 36.36% | 867.37 |  | 0 | 0% | 4 | 495.64 | 36.36% | 867.37 |  | 0 | 0% | 4 | 495.64 | 36.36% | 867.37 |  | 0 | 0% | 4 | 495.64 | 36.36% | 867.37 | 7 | 867.37 | 63.64% | 11 | 1363.01 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 11 | 1363.01 | 100% | 0
8.19 | 92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 61.75 | 77.32 | 463.92 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 463.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 463.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 463.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 463.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 463.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 463.92 | 1 | 77.32 | 16.67% | 1 | 77.32 | 16.67% | 386.6 |  | 0 | 0% | 1 | 77.32 | 16.67% | 386.6 |  | 0 | 0% | 1 | 77.32 | 16.67% | 386.6 |  | 0 | 0% | 1 | 77.32 | 16.67% | 386.6 |  | 0 | 0% | 1 | 77.32 | 16.67% | 386.6 | 5 | 386.6 | 83.33% | 6 | 463.92 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 463.92 | 100% | 0
8.20 | 067004 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"" | M | 95.6 | 9.73 | 12.18 | 1164.408 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1164.408 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1164.408 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1164.408 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1164.408 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1164.408 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1164.408 | 6.2 | 75.516 | 6.485% | 6.2 | 75.516 | 6.485% | 1088.892 |  | 0 | 0% | 6.2 | 75.516 | 6.485% | 1088.892 | 35.9 | 437.262 | 37.55% | 42.1 | 512.778 | 44.04% | 651.63 |  | 0 | 0% | 42.1 | 512.778 | 44.04% | 651.63 |  | 0 | 0% | 42.1 | 512.778 | 44.04% | 651.63 |  | 0 | 0% | 42.1 | 512.778 | 44.04% | 651.63 |  | 0 | 0% | 42.1 | 512.778 | 44.04% | 651.63
8.21 | 102116 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 1813.61 | 2271 | 2271 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2271 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2271 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2271 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2271 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2271 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2271 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2271 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2271 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2271 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2271 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2271 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2271 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2271
8.22 | 101917 | SINAPI | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 114.18 | 142.97 | 142.97 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 142.97 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 142.97 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 142.97 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 142.97 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 142.97 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 142.97 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 142.97 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 142.97 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 142.97 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 142.97 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 142.97 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 142.97 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 142.97
8.23 | 055700 | SBC | PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 | UN | 1 | 409.13 | 512.31 | 512.31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 512.31 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 512.31 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 512.31 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 512.31 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 512.31 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 512.31 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 512.31 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 512.31 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 512.31 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 512.31 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 512.31 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 512.31 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 512.31
9 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 0 |  | 2227.1679 | #DIV/0! |  | 2227.1679 | #DIV/0! | 236133.9821 |  | 20824.7544 | #DIV/0! |  | 23051.9223 | #DIV/0! | 215309.2277 |  | 44309.1424 | #DIV/0! |  | 67361.0647 | #DIV/0! | 171000.0853 |  | 3012.6942 | #DIV/0! |  | 70373.7589 | #DIV/0! | 167987.3911 |  | 6932.4712 | #DIV/0! |  | 77306.2301 | #DIV/0! | 161054.9199 |  | 14222.1614 | #DIV/0! |  | 91528.3915 | #DIV/0! | 146832.7585 |  | 0 | #DIV/0! |  | 91528.3915 | #DIV/0! | 146832.7585 |  | 0 | #DIV/0! |  | 91528.3915 | #DIV/0! | 146832.7585 |  | 2908.926 | #DIV/0! |  | 94437.3175 | #DIV/0! | 143923.8325 |  | 16600.407 | #DIV/0! |  | 111037.7245 | #DIV/0! | 127323.4255 |  | 10808.9336 | #DIV/0! |  | 121846.6581 | #DIV/0! | 116514.4919 |  | 16890.3468 | #DIV/0! |  | 138737.0349 | 0% | 99624.1151 |  | 11370.7994 |  |  | 150107.8343 |  | 88253.3157
9.1 | DEPEARQ343 | Próprio | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (97647) | m² | 2196.72 | 5.35 | 6.69 | 14696.056 | 332.91 | 2227.1679 | 15.15% | 332.91 | 2227.1679 | 15.15% | 12468.8881 | 627.58 | 4198.5102 | 28.57% | 960.49 | 6425.6781 | 43.72% | 8270.3779 | 840.49 | 5622.8781 | 38.26% | 1800.98 | 12048.5562 | 81.98% | 2647.4998 |  | 0 | 0% | 1800.98 | 12048.5562 | 81.98% | 2647.4998 | 174.62 | 1168.2078 | 7.949% | 1975.6 | 13216.764 | 89.93% | 1479.292 | 221.12 | 1479.2928 | 10.07% | 2196.72 | 14696.0568 | 100% | -0.0008 |  | 0 | 0% | 2196.72 | 14696.0568 | 100% | -0.0008 |  | 0 | 0% | 2196.72 | 14696.0568 | 100% | -0.0008 |  | 0 | 0% | 2196.72 | 14696.0568 | 100% | -0.0008 |  | 0 | 0% | 2196.72 | 14696.0568 | 100% | -0.0008 |  | -0.01 | -6.805e-05% | 2196.72 | 14696.0468 | 100% | 0.0092 |  | 0 | 0% | 2196.72 | 14696.0468 | 100% | 0.0092 |  | 0 | 0% | 2196.72 | 14696.0468 | 100% | 0.0092
9.2 | DEPEARQ370 | Próprio | DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA E SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA. REF: ORSE 8344 | m² | 2025.53 | 7.82 | 9.79 | 19829.938 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19829.938 | 568.5 | 5565.615 | 28.07% | 568.5 | 5565.615 | 28.07% | 14264.323 | 715.59 | 7005.6261 | 35.33% | 1284.09 | 12571.2411 | 63.4% | 7258.6969 | 183.98 | 1801.1642 | 9.083% | 1468.07 | 14372.4053 | 72.48% | 5457.5327 | 174.62 | 1709.5298 | 8.621% | 1642.69 | 16081.9351 | 81.1% | 3748.0029 |  | 0 | 0% | 1642.69 | 16081.9351 | 81.1% | 3748.0029 |  | 0 | 0% | 1642.69 | 16081.9351 | 81.1% | 3748.0029 |  | 0 | 0% | 1642.69 | 16081.9351 | 81.1% | 3748.0029 |  | 0 | 0% | 1642.69 | 16081.9351 | 81.1% | 3748.0029 |  | 0 | 0% | 1642.69 | 16081.9351 | 81.1% | 3748.0029 |  | 0 | 0% | 1642.69 | 16081.9351 | 81.1% | 3748.0029 | 382.84 | 3747.99 | 18.9% | 2025.53 | 19829.9351 | 100% | 0.0029 |  | 0 | 0% | 2025.53 | 19829.9351 | 100% | 0.0029
9.3 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 59.95 | 72.5 | 90.78 | 5442.261 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5442.261 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5442.261 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5442.261 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5442.261 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5442.261 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5442.261 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5442.261 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5442.261 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5442.261 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5442.261 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5442.261 | 16.02 | 1454.2956 | 26.72% | 16.02 | 1454.2956 | 26.72% | 3987.9654 | 43.93 | 3987.9654 | 73.28% | 59.95 | 5442.261 | 100% | 0
9.4 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 236.33 | 140.14 | 175.48 | 41471.188 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 41471.188 | 28.34 | 4973.1032 | 11.99% | 28.34 | 4973.1032 | 11.99% | 36498.0848 | 125.23 | 21975.3604 | 52.99% | 153.57 | 26948.4636 | 64.98% | 14522.7244 |  | 0 | 0% | 153.57 | 26948.4636 | 64.98% | 14522.7244 | 13.82 | 2425.1336 | 5.848% | 167.39 | 29373.5972 | 70.83% | 12097.5908 | 33.66 | 5906.6568 | 14.24% | 201.05 | 35280.254 | 85.07% | 6190.934 |  | 0 | 0% | 201.05 | 35280.254 | 85.07% | 6190.934 |  | 0 | 0% | 201.05 | 35280.254 | 85.07% | 6190.934 |  | 0 | 0% | 201.05 | 35280.254 | 85.07% | 6190.934 |  | 0 | 0% | 201.05 | 35280.254 | 85.07% | 6190.934 |  | 0 | 0% | 201.05 | 35280.254 | 85.07% | 6190.934 | 35.28 | 6190.93 | 14.93% | 236.33 | 41471.184 | 100% | 0.004 |  | 0 | 0% | 236.33 | 41471.184 | 100% | 0.004
9.5 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 237.13 | 44.42 | 55.62 | 13189.17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13189.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13189.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13189.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13189.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13189.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13189.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13189.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13189.17 | 52.3 | 2908.926 | 22.06% | 52.3 | 2908.926 | 22.06% | 10280.244 |  | 0 | 0% | 52.3 | 2908.926 | 22.06% | 10280.244 |  | 0 | 0% | 52.3 | 2908.926 | 22.06% | 10280.244 | 65.4 | 3637.548 | 27.58% | 117.7 | 6546.474 | 49.64% | 6642.696 | 119.43 | 6642.6966 | 50.36% | 237.13 | 13189.1706 | 100% | -0.0006
9.6 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 469.92 | 51 | 63.86 | 30009.091 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30009.091 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30009.091 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30009.091 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30009.091 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30009.091 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30009.091 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30009.091 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30009.091 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30009.091 | 259.95 | 16600.407 | 55.32% | 259.95 | 16600.407 | 55.32% | 13408.684 | 169.26 | 10808.9436 | 36.02% | 429.21 | 27409.3506 | 91.34% | 2599.7404 | 29.12 | 1859.6032 | 6.197% | 458.33 | 29268.9538 | 97.53% | 740.1372 | 11.59 | 740.1374 | 2.466% | 469.92 | 30009.0912 | 100% | -0.0002
9.7 | DEPEARQ099 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA REAPROVEITADA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. REF: SINAPI (94216) | m² | 2055.88 | 7.75 | 9.7 | 19942.036 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19942.036 | 627.58 | 6087.526 | 30.53% | 627.58 | 6087.526 | 30.53% | 13854.51 | 715.59 | 6941.223 | 34.81% | 1343.17 | 13028.749 | 65.33% | 6913.287 | 124.9 | 1211.53 | 6.075% | 1468.07 | 14240.279 | 71.41% | 5701.757 | 168 | 1629.6 | 8.172% | 1636.07 | 15869.879 | 79.58% | 4072.157 | 419.81 | 4072.157 | 20.42% | 2055.88 | 19942.036 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2055.88 | 19942.036 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2055.88 | 19942.036 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2055.88 | 19942.036 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2055.88 | 19942.036 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2055.88 | 19942.036 | 100% | 0 |  | -0.01 | -5.015e-05% | 2055.88 | 19942.036 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2055.88 | 19942.036 | 100% | 0
9.8 | DEPEARQ372 | Próprio | REPARO PARA TELHADO UTILIZANDO FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA (L = 10 CM, ROLO DE 10 M) MULTIUSO. REF: SBC (160618) | m² | 28.08 | 157.22 | 196.87 | 5528.109 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5528.109 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5528.109 | 14.04 | 2764.0548 | 50% | 14.04 | 2764.0548 | 50% | 2764.0542 |  | 0 | 0% | 14.04 | 2764.0548 | 50% | 2764.0542 |  | 0 | 0% | 14.04 | 2764.0548 | 50% | 2764.0542 | 14.04 | 2764.0548 | 50% | 28.08 | 5528.1096 | 100% | -0.0006 |  | 0 | 0% | 28.08 | 5528.1096 | 100% | -0.0006 |  | 0 | 0% | 28.08 | 5528.1096 | 100% | -0.0006 |  | 0 | 0% | 28.08 | 5528.1096 | 100% | -0.0006 |  | 0 | 0% | 28.08 | 5528.1096 | 100% | -0.0006 |  | 0 | 0% | 28.08 | 5528.1096 | 100% | -0.0006 |  | -0.01 | -0.0001809% | 28.08 | 5528.1096 | 100% | -0.0006 |  | 0 | 0% | 28.08 | 5528.1096 | 100% | -0.0006
9.9 | DEPEARQ373 | Próprio | PINTURA COBERTURA MANTA LÍQUIDA EMBORRACHADA. REF: SBC (180030) | m² | 30 | 41.47 | 51.92 | 1557.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1557.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1557.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1557.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1557.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1557.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1557.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1557.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1557.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1557.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1557.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1557.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1557.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1557.6
9.10 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 452.79 | 152.91 | 191.47 | 86695.701 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 86695.701 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 86695.701 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 86695.701 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 86695.701 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 86695.701 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 86695.701 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 86695.701 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 86695.701 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 86695.701 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 86695.701 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 86695.701 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 86695.701 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 86695.701
10 |  |  | INSTALAÇÕES DE SPDA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 23027.43 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 23027.43 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 23027.43 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 23027.43 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 23027.43 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 23027.43 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 23027.43 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 23027.43 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 23027.43 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 23027.43 |  | 6995.02 | #DIV/0! |  | 6995.02 | #DIV/0! | 16032.41 |  | 2249.32 | #DIV/0! |  | 9244.34 | 0% | 13783.09 |  | 7042.025 |  |  | 16286.365 |  | 6741.065
10.1 | 90445 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS | M | 78.5 | 12.02 | 15.05 | 1181.425 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1181.425 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1181.425 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1181.425 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1181.425 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1181.425 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1181.425 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1181.425 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1181.425 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1181.425 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1181.425 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1181.425 | 73 | 1098.65 | 92.99% | 73 | 1098.65 | 92.99% | 82.775 | 5.5 | 82.775 | 7.006% | 78.5 | 1181.425 | 100% | 0
10.2 | 90469 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 78.5 | 9.7 | 12.14 | 952.99 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 952.99 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 952.99 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 952.99 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 952.99 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 952.99 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 952.99 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 952.99 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 952.99 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 952.99 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 952.99 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 952.99 | 73 | 886.22 | 92.99% | 73 | 886.22 | 92.99% | 66.77 | 5.5 | 66.77 | 7.006% | 78.5 | 952.99 | 100% | 0
10.3 | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 18 | 44.34 | 55.52 | 999.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 999.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 999.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 999.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 999.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 999.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 999.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 999.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 999.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 999.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 999.36 | 11 | 610.72 | 61.11% | 11 | 610.72 | 61.11% | 388.64 |  | 0 | 0% | 11 | 610.72 | 61.11% | 388.64 | 7 | 388.64 | 38.89% | 18 | 999.36 | 100% | 0
10.4 | 078206 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 | M | 82.8 | 26.36 | 33 | 2732.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2732.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2732.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2732.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2732.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2732.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2732.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2732.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2732.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2732.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2732.4 | 49.8 | 1643.4 | 60.14% | 49.8 | 1643.4 | 60.14% | 1089 |  | 0 | 0% | 49.8 | 1643.4 | 60.14% | 1089 | 28.5 | 940.5 | 34.42% | 78.3 | 2583.9 | 94.57% | 148.5
10.5 | 078212 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 | M | 78.5 | 32.07 | 40.15 | 3151.775 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3151.775 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3151.775 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3151.775 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3151.775 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3151.775 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3151.775 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3151.775 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3151.775 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3151.775 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3151.775 | 78.5 | 3151.77 | 100% | 78.5 | 3151.77 | 100% | 0.005 |  | 0 | 0% | 78.5 | 3151.77 | 100% | 0.005 |  | 0 | 0% | 78.5 | 3151.77 | 100% | 0.005
10.6 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 7 | 57.04 | 71.42 | 499.94 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 499.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 499.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 499.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 499.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 499.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 499.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 499.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 499.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 499.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 499.94 | 7 | 499.94 | 100% | 7 | 499.94 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 7 | 499.94 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 7 | 499.94 | 100% | 0
10.7 | 078051 | SBC | SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y | UN | 7 | 41.54 | 52.01 | 364.07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 364.07 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 364.07 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 364.07 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 364.07 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 364.07 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 364.07 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 364.07 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 364.07 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 364.07 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 364.07 | 7 | 364.07 | 100% | 7 | 364.07 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 7 | 364.07 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 7 | 364.07 | 100% | 0
10.8 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 42.24 | 52.89 | 264.45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 264.45 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 264.45 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 264.45 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 264.45 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 264.45 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 264.45 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 264.45 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 264.45 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 264.45 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 264.45 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 264.45 | 5 | 264.45 | 100% | 5 | 264.45 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 5 | 264.45 | 100% | 0
10.9 | 078031 | SBC | CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSA PARA ATERRAMENTO | UN | 18 | 41.05 | 51.4 | 925.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 925.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 925.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 925.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 925.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 925.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 925.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 925.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 925.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 925.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 925.2 | 11 | 565.4 | 61.11% | 11 | 565.4 | 61.11% | 359.8 |  | 0 | 0% | 11 | 565.4 | 61.11% | 359.8 | 6 | 308.4 | 33.33% | 17 | 873.8 | 94.44% | 51.4
10.10 | 104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 18 | 11.6 | 14.52 | 261.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 261.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 261.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 261.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 261.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 261.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 261.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 261.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 261.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 261.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 261.36 | 11 | 159.72 | 61.11% | 11 | 159.72 | 61.11% | 101.64 |  | 0 | 0% | 11 | 159.72 | 61.11% | 101.64 | 7 | 101.64 | 38.89% | 18 | 261.36 | 100% | 0
10.11 | 078036 | SBC | TERMINAL AEREO GALVANIZADO A FOGO 600MM Prt-152a | UN | 56 | 31.08 | 38.91 | 2178.96 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2178.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2178.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2178.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2178.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2178.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2178.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2178.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2178.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2178.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2178.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2178.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2178.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2178.96
10.12 | DEPEARQ325 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" x 1/8". REF: ORSE (12740) | m | 578 | 11.36 | 14.22 | 8219.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8219.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8219.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8219.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8219.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8219.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8219.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8219.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8219.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8219.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8219.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8219.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8219.16 | 360 | 5119.2 | 62.28% | 360 | 5119.2 | 62.28% | 3099.96
10.13 | DEPEARQ330 | Próprio | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 35 MM2 REF: SETOP (ED-51086) | UN | 18 | 13.62 | 17.05 | 306.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 306.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 306.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 306.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 306.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 306.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 306.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 306.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 306.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 306.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 306.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 306.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 306.9 | 2 | 34.1 | 11.11% | 2 | 34.1 | 11.11% | 272.8
10.14 | DEPEARQ331 | Próprio | CURVAS 90¨DE BARRA CHATA 7/8″ x 1/8″ x 300 mm (70mm²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SBC (061018) | UN | 32 | 24.7 | 30.92 | 989.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 989.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 989.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 989.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 989.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 989.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 989.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 989.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 989.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 989.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 989.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 989.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 989.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 989.44
11 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 689598.168 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 689598.168 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 689598.168 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 689598.168 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 689598.168 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 689598.168 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 689598.168 |  | 10159.199 | #DIV/0! |  | 10159.199 | #DIV/0! | 679438.969 |  | 1405.1288 | #DIV/0! |  | 11564.3278 | #DIV/0! | 678033.8402 |  | 12245.057 | #DIV/0! |  | 23809.3848 | #DIV/0! | 665788.7832 |  | 0 | #DIV/0! |  | 23809.3848 | #DIV/0! | 665788.7832 |  | 37393.4961 | #DIV/0! |  | 61202.8809 | 0% | 628395.2871 |  | 88134.2134 |  |  | 149337.0943 |  | 540261.0737
11.1 |  |  | CLIMATIZAÇÃO GERAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 200764.891 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 200764.891 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 200764.891 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 200764.891 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 200764.891 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 200764.891 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 200764.891 |  | 10159.199 | #DIV/0! |  | 10159.199 | #DIV/0! | 190605.692 |  | 0 | #DIV/0! |  | 10159.199 | #DIV/0! | 190605.692 |  | 12245.057 | #DIV/0! |  | 22404.256 | #DIV/0! | 178360.635 |  | 0 | #DIV/0! |  | 22404.256 | #DIV/0! | 178360.635 |  | 25606.0537 | #DIV/0! |  | 48010.3097 | 0% | 152754.5813 |  | 0 |  |  | 48010.3097 |  | 152754.5813
11.1.1 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 474.87 | 24.15 | 30.24 | 14360.068 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14360.068 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14360.068 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14360.068 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14360.068 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14360.068 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14360.068 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14360.068 | 102.98 | 3114.1152 | 21.69% | 102.98 | 3114.1152 | 21.69% | 11245.9528 |  | 0 | 0% | 102.98 | 3114.1152 | 21.69% | 11245.9528 | 122.21 | 3695.6304 | 25.74% | 225.19 | 6809.7456 | 47.42% | 7550.3224 |  | 0 | 0% | 225.19 | 6809.7456 | 47.42% | 7550.3224 | 74.87 | 2264.0688 | 15.77% | 300.06 | 9073.8144 | 63.19% | 5286.2536 |  | 0 | 0% | 300.06 | 9073.8144 | 63.19% | 5286.2536
11.1.2 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1074.9 | 43.43 | 54.38 | 58453.062 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58453.062 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58453.062 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58453.062 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58453.062 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58453.062 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58453.062 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58453.062 | 86.49 | 4703.3262 | 8.046% | 86.49 | 4703.3262 | 8.046% | 53749.7358 |  | 0 | 0% | 86.49 | 4703.3262 | 8.046% | 53749.7358 | 95.43 | 5189.4834 | 8.878% | 181.92 | 9892.8096 | 16.92% | 48560.2524 |  | 0 | 0% | 181.92 | 9892.8096 | 16.92% | 48560.2524 | 137.9 | 7499.002 | 12.83% | 319.82 | 17391.8116 | 29.75% | 41061.2504 |  | 0 | 0% | 319.82 | 17391.8116 | 29.75% | 41061.2504
11.1.3 | 97334 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 92.92 | 64.34 | 80.56 | 7485.635 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7485.635 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7485.635 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7485.635 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7485.635 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7485.635 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7485.635 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7485.635 | 16.49 | 1328.4344 | 17.75% | 16.49 | 1328.4344 | 17.75% | 6157.2006 |  | 0 | 0% | 16.49 | 1328.4344 | 17.75% | 6157.2006 | 26.78 | 2157.3968 | 28.82% | 43.27 | 3485.8312 | 46.57% | 3999.8038 |  | 0 | 0% | 43.27 | 3485.8312 | 46.57% | 3999.8038 | 13.4 | 1079.504 | 14.42% | 56.67 | 4565.3352 | 60.99% | 2920.2998 |  | 0 | 0% | 56.67 | 4565.3352 | 60.99% | 2920.2998
11.1.4 | DEPEARQ182 | Próprio | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (97328) | M | 113.91 | 148.49 | 185.93 | 21179.286 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21179.286 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21179.286 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21179.286 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21179.286 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21179.286 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21179.286 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21179.286 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21179.286 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21179.286 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21179.286 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21179.286 | 25.58 | 4756.0894 | 22.46% | 25.58 | 4756.0894 | 22.46% | 16423.1966 |  | 0 | 0% | 25.58 | 4756.0894 | 22.46% | 16423.1966
11.1.5 | DEPEARQ187 | Próprio | CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 1,50mm2 REF: SBC (063511) | M | 900.22 | 7.86 | 9.84 | 8858.164 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8858.164 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8858.164 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8858.164 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8858.164 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8858.164 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8858.164 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8858.164 | 102.98 | 1013.3232 | 11.44% | 102.98 | 1013.3232 | 11.44% | 7844.8408 |  | 0 | 0% | 102.98 | 1013.3232 | 11.44% | 7844.8408 | 122.21 | 1202.5464 | 13.58% | 225.19 | 2215.8696 | 25.01% | 6642.2944 |  | 0 | 0% | 225.19 | 2215.8696 | 25.01% | 6642.2944 | 157.6 | 1550.784 | 17.51% | 382.79 | 3766.6536 | 42.52% | 5091.5104 |  | 0 | 0% | 382.79 | 3766.6536 | 42.52% | 5091.5104
11.1.6 | DEPEARQ211 | Próprio | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (97334) | M | 579.04 | 124.72 | 156.17 | 90428.676 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 90428.676 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 90428.676 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 90428.676 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 90428.676 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 90428.676 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 90428.676 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 90428.676 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 90428.676 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 90428.676 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 90428.676 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 90428.676 | 54.15 | 8456.6055 | 9.352% | 54.15 | 8456.6055 | 9.352% | 81972.0705 |  | 0 | 0% | 54.15 | 8456.6055 | 9.352% | 81972.0705
11.2 |  |  | CLIMATIZAÇÃO DATACENTER |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 143133.347 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 143133.347 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 143133.347 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 143133.347 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 143133.347 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 143133.347 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 143133.347 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 143133.347 |  | 1405.1288 | #DIV/0! |  | 1405.1288 | #DIV/0! | 141728.2182 |  | 0 | #DIV/0! |  | 1405.1288 | #DIV/0! | 141728.2182 |  | 0 | #DIV/0! |  | 1405.1288 | #DIV/0! | 141728.2182 |  | 2962.1024 | #DIV/0! |  | 4367.2312 | 0% | 138766.1158 |  | 40512.8534 |  |  | 44880.0846 |  | 98253.2624
11.2.1 | DEPEARQ192 | Próprio | Fornecimento e instalação de placas modulares (60x60x3cm) com enchimento de concreto apoiados em pedestais metálicos de altura reguláveis com revestimento laminado melamínico com longarinas e Altura de 40cm acima do piso acabado)- Copia da SINAPI (98678) | m² | 54.45 | 684.03 | 856.54 | 46638.603 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 46638.603 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 46638.603 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 46638.603 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 46638.603 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 46638.603 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 46638.603 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 46638.603 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 46638.603 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 46638.603 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 46638.603 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 46638.603 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 46638.603 | 39.57 | 33893.2878 | 72.67% | 39.57 | 33893.2878 | 72.67% | 12745.3152
11.2.2 | DEPEARQ193 | Próprio | Fornecimento e instalação de placas perfuradas modulares (60x60x3cm) apoiadas em pedestais metálicos de altura reguláveis com revestimento laminado melamínico com longarinas.( com 50% a 70% de abertura e Altura de 40cm acima do piso acabado) - Copia da SINAPI (98678) | m² | 5.44 | 737.34 | 923.29 | 5022.697 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5022.697 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5022.697 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5022.697 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5022.697 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5022.697 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5022.697 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5022.697 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5022.697 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5022.697 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5022.697 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5022.697 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5022.697 | 5.44 | 5022.6976 | 100% | 5.44 | 5022.6976 | 100% | -0.0006
11.2.3 | DEPEARQ107 | Próprio | DAMPER DE REGULAGEM 1425X150MM REF. DIFUS-AR DLP 1425X150 SOB MEDIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF: SBC 071853 | UN | 5 | 947.24 | 1186.13 | 5930.65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5930.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5930.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5930.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5930.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5930.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5930.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5930.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5930.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5930.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5930.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5930.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5930.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5930.65
11.2.4 | 96370 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 99.15 | 58.6953 | 73.49 | 7286.533 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7286.533 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7286.533 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7286.533 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7286.533 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7286.533 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7286.533 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7286.533 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7286.533 | 19.12 | 1405.1288 | 19.28% | 19.12 | 1405.1288 | 19.28% | 5881.4042 |  | 0 | 0% | 19.12 | 1405.1288 | 19.28% | 5881.4042 |  | 0 | 0% | 19.12 | 1405.1288 | 19.28% | 5881.4042 |  | 0 | 0% | 19.12 | 1405.1288 | 19.28% | 5881.4042 |  | 0 | 0% | 19.12 | 1405.1288 | 19.28% | 5881.4042
11.2.5 | DEPEARQ077 | Próprio | MANTA EM LÃ DE VIDRO ESP=38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 163.92 | 35.04 | 43.87 | 7191.17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7191.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7191.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7191.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7191.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7191.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7191.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7191.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7191.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7191.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7191.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7191.17 | 67.52 | 2962.1024 | 41.19% | 67.52 | 2962.1024 | 41.19% | 4229.0676 | 36.4 | 1596.868 | 22.21% | 103.92 | 4558.9704 | 63.4% | 2632.1996
11.2.6 | DEPEARQ224 | Próprio | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (Copia da SINAPI (97327)) | M | 89.2 | 242.58 | 303.75 | 27094.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27094.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27094.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27094.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27094.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27094.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27094.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27094.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27094.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27094.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27094.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27094.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27094.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27094.5
11.2.7 | DEPEARQ235 | Próprio | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO ANODIZADO 1225X225 COM REGISTRO, MODELO DIFUSAR GHR | UN | 3 | 451.88 | 565.84 | 1697.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1697.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1697.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1697.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1697.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1697.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1697.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1697.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1697.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1697.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1697.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1697.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1697.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1697.52
11.2.8 | 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 89.2 | 43.71 | 54.73 | 4881.916 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4881.916 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4881.916 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4881.916 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4881.916 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4881.916 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4881.916 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4881.916 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4881.916 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4881.916 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4881.916 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4881.916 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4881.916 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4881.916
11.2.9 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 7.14 | 21.33 | 26.7 | 190.638 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 190.638 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 190.638 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 190.638 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 190.638 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 190.638 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 190.638 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 190.638 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 190.638 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 190.638 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 190.638 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 190.638 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 190.638 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 190.638
11.2.10 | DEPEARQ106 | Próprio | Duto em chapa de aço galvanizado nº. 22, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e instalação - Copia da ORSE (11501) | m² | 20.37 | 88.19 | 110.43 | 2249.459 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2249.459 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2249.459 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2249.459 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2249.459 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2249.459 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2249.459 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2249.459 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2249.459 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2249.459 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2249.459 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2249.459 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2249.459 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2249.459
11.2.11 | 160156 | SBC | ISOLAMENTO TERMICO COM LàDE ROCHA | m² | 28.9 | 47.5 | 59.47 | 1718.683 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1718.683 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1718.683 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1718.683 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1718.683 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1718.683 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1718.683 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1718.683 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1718.683 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1718.683 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1718.683 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1718.683 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1718.683 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1718.683
11.2.12 | 104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 89.2 | 10.44 | 13.07 | 1165.844 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1165.844 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1165.844 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1165.844 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1165.844 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1165.844 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1165.844 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1165.844 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1165.844 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1165.844 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1165.844 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1165.844 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1165.844 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1165.844
11.2.13 | 078028 | SBC | PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22 | M | 11 | 17.94 | 22.46 | 247.06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 247.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 247.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 247.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 247.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 247.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 247.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 247.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 247.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 247.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 247.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 247.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 247.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 247.06
11.2.14 | DEPEARQ324 | Próprio | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 1.1/2"x1/8". REF: SBC (111301) | M | 14 | 1364.44 | 1708.55 | 23919.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23919.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23919.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23919.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23919.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23919.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23919.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23919.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23919.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23919.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23919.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23919.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23919.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23919.7
11.2.15 | DEPEARQ314 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DIÂMETRO INTERNO 28 MM ESPESSURA 25 MM - 2 m. REF: CPOS (32.11.440) | UN | 45 | 120.82 | 151.29 | 6808.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6808.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6808.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6808.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6808.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6808.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6808.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6808.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6808.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6808.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6808.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6808.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6808.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6808.05
11.2.16 | 070401 | SBC | GAS REFRIGERANTE R410 | KG | 16.11 | 54.05 | 67.68 | 1090.324 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1090.324 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1090.324 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1090.324 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1090.324 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1090.324 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1090.324 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1090.324 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1090.324 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1090.324 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1090.324 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1090.324 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1090.324 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1090.324
11.3 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 345699.93 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 345699.93 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 345699.93 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 345699.93 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 345699.93 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 345699.93 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 345699.93 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 345699.93 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 345699.93 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 345699.93 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 345699.93 |  | 8825.34 | #DIV/0! |  | 8825.34 | 0% | 336874.59 |  | 47621.36 |  |  | 56446.7 |  | 289253.23
11.3.1 | 103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 18 | 1846.15 | 2147.44 | 38653.92 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38653.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38653.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38653.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38653.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38653.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38653.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38653.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38653.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38653.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38653.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38653.92 | 3 | 6442.32 | 16.67% | 3 | 6442.32 | 16.67% | 32211.6 | 6 | 12884.64 | 33.33% | 9 | 19326.96 | 50% | 19326.96
11.3.2 | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 6 | 2048.68 | 2383.02 | 14298.12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14298.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14298.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14298.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14298.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14298.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14298.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14298.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14298.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14298.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14298.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14298.12 | 1 | 2383.02 | 16.67% | 1 | 2383.02 | 16.67% | 11915.1 | 3.5 | 8340.57 | 58.33% | 4.5 | 10723.59 | 75% | 3574.53
11.3.3 | 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 6 | 4052.48 | 4713.84 | 28283.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28283.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28283.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28283.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28283.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28283.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28283.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28283.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28283.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28283.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28283.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28283.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28283.04 | 3 | 14141.52 | 50% | 3 | 14141.52 | 50% | 14141.52
11.3.4 | 103261 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4 | 9483.64 | 11031.37 | 44125.48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 44125.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 44125.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 44125.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 44125.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 44125.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 44125.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 44125.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 44125.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 44125.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 44125.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 44125.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 44125.48 | 1 | 11031.37 | 25% | 1 | 11031.37 | 25% | 33094.11
11.3.5 | DEPEARQ313 | Próprio | CENTRAL SPLIT BUILT IN 48.000 BTU/H 220 V 3PH REF. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (103263) | UN | 5 | 11797.05 | 13722.32 | 68611.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 68611.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 68611.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 68611.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 68611.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 68611.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 68611.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 68611.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 68611.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 68611.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 68611.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 68611.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 68611.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 68611.6
11.3.6 | DEPEARQ375 | Próprio | AR CONDICIONADO SPLIT , 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (103266) | UN | 10 | 12199.01 | 14189.88 | 141898.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 141898.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 141898.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 141898.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 141898.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 141898.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 141898.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 141898.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 141898.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 141898.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 141898.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 141898.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 141898.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 141898.8
11.3.7 | DEPEARQ351 | Próprio | INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO (SOMENTE INSTALAÇÃO). REF: SINAPI (103247) | UN | 8 | 154.27 | 193.17 | 1545.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1545.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1545.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1545.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1545.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1545.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1545.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1545.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1545.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1545.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1545.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1545.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1545.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1545.36
11.3.8 | DEPEARQ352 | Próprio | INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO. (SOMENTE INSTALAÇÃO). REF: SINAPI (103250) | UN | 6 | 161.43 | 202.14 | 1212.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.84 | 4 | 808.56 | 66.67% | 4 | 808.56 | 66.67% | 404.28
11.3.9 | DEPEARQ353 | Próprio | INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO (SOMENTE INSTALAÇÃO) REF: SINAPI (103253) | UN | 5 | 165.59 | 207.35 | 1036.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1036.75 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1036.75 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1036.75 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1036.75 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1036.75 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1036.75 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1036.75 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1036.75 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1036.75 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1036.75 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1036.75 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1036.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1036.75
11.3.10 | DEPEARQ354 | Próprio | INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTU/H, CICLO FRIO (SOMENTE INSTALAÇÃO) REF: SINAPI (103253) | UN | 3 | 165.59 | 207.35 | 622.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 622.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 622.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 622.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 622.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 622.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 622.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 622.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 622.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 622.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 622.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 622.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 622.05 | 2 | 414.7 | 66.67% | 2 | 414.7 | 66.67% | 207.35
11.3.11 | DEPEARQ355 | Próprio | INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, (SOMENTE INSTALAÇÃO). REF: SINAPI (103261) | UN | 9 | 245.85 | 307.85 | 2770.65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2770.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2770.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2770.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2770.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2770.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2770.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2770.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2770.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2770.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2770.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2770.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2770.65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2770.65
11.3.12 | DEPEARQ356 | Próprio | INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO (SOMENTE INSTALAÇÃO). REF: SINAPI (103263) | UN | 2 | 527.34 | 660.33 | 1320.66 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1320.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1320.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1320.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1320.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1320.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1320.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1320.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1320.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1320.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1320.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1320.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1320.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1320.66
11.3.13 | DEPEARQ357 | Próprio | INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, (SOMENTE INSTALAÇÃO). REF:SINAPI (103266) | UN | 2 | 527.34 | 660.33 | 1320.66 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1320.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1320.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1320.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1320.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1320.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1320.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1320.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1320.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1320.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1320.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1320.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1320.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1320.66
12 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 187030.308 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 187030.308 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 187030.308 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 187030.308 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 187030.308 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 187030.308 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 187030.308 |  | 55219.7254 | #DIV/0! |  | 55219.7254 | #DIV/0! | 131810.5826 |  | -20239.8114 | #DIV/0! |  | 34979.914 | #DIV/0! | 152050.394 |  | 16723.0794 | #DIV/0! |  | 51702.9934 | #DIV/0! | 135327.3146 |  | 0 | #DIV/0! |  | 51702.9934 | #DIV/0! | 135327.3146 |  | 23651.177 | #DIV/0! |  | 75354.1904 | 0% | 111676.1176 |  | 62430.5585 |  |  | 137784.7489 |  | 49245.5591
12.1 | 96110 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 195.91 | 70.69 | 88.51 | 17339.994 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17339.994 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17339.994 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17339.994 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17339.994 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17339.994 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17339.994 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17339.994 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17339.994 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17339.994 | 188.94 | 16723.0794 | 96.44% | 188.94 | 16723.0794 | 96.44% | 616.9146 |  | 0 | 0% | 188.94 | 16723.0794 | 96.44% | 616.9146 | 6.97 | 616.9147 | 3.558% | 195.91 | 17339.9941 | 100% | -0.0001 |  | 0 | 0% | 195.91 | 17339.9941 | 100% | -0.0001
12.2 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 195.91 | 3.38 | 4.23 | 828.699 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 828.699 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 828.699 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 828.699 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 828.699 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 828.699 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 828.699 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 828.699 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 828.699 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 828.699 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 828.699 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 828.699 | 195.91 | 828.69 | 100% | 195.91 | 828.7 | 100% | -0.001 |  | 0 | 0% | 195.91 | 828.7 | 100% | -0.001
12.3 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 195.91 | 21.89 | 27.41 | 5369.893 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5369.893 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5369.893 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5369.893 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5369.893 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5369.893 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5369.893 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5369.893 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5369.893 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5369.893 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5369.893 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5369.893 | 195.91 | 5369.8931 | 100% | 195.91 | 5369.8931 | 100% | -0.0001 |  | 0 | 0% | 195.91 | 5369.8931 | 100% | -0.0001
12.4 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 199.25 | 11.35 | 14.21 | 2831.342 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2831.342 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2831.342 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2831.342 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2831.342 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2831.342 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2831.342 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2831.342 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2831.342 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2831.342 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2831.342 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2831.342 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2831.342 | 199.25 | 2831.3425 | 100% | 199.25 | 2831.3425 | 100% | -0.0005
12.5 | 99054 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS | m² | 9.78 | 46 | 57.6 | 563.328 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 563.328 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 563.328 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 563.328 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 563.328 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 563.328 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 563.328 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 563.328 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 563.328 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 563.328 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 563.328 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 563.328 | 9.78 | 563.32 | 100% | 9.78 | 563.33 | 100% | -0.002 |  | 0 | 0% | 9.78 | 563.33 | 100% | -0.002
12.6 | DEPEARQ300 | Próprio | FORRO MODULAR DE GESSO 625 x 625 MM, INCLUSO ESTRUTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (120412) | m² | 859.89 | 93.52 | 117.1 | 100693.119 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100693.119 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100693.119 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100693.119 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100693.119 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100693.119 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100693.119 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100693.119 | 210.55 | 24655.405 | 24.49% | 210.55 | 24655.405 | 24.49% | 76037.714 | -210.55 | -24655.405 | -24.49% | 0 | 0 | 0% | 100693.119 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100693.119 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100693.119 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100693.119 | 508.96 | 59599.216 | 59.19% | 508.96 | 59599.216 | 59.19% | 41093.903
12.7 | DEPEARQ301 | Próprio | INSTALAÇÃO FORRO MODULAR DE GESSO 625 x 625 MM, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO, INCLUSO ESTRUTURA. REF: SBC (120412) | m² | 1112.85 | 42.63 | 53.38 | 59403.933 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 59403.933 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 59403.933 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 59403.933 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 59403.933 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 59403.933 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 59403.933 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 59403.933 | 572.58 | 30564.3204 | 51.45% | 572.58 | 30564.3204 | 51.45% | 28839.6126 | 82.72 | 4415.5936 | 7.433% | 655.3 | 34979.914 | 58.88% | 24424.019 |  | 0 | 0% | 655.3 | 34979.914 | 58.88% | 24424.019 |  | 0 | 0% | 655.3 | 34979.914 | 58.88% | 24424.019 | 304.84 | 16272.3592 | 27.39% | 960.14 | 51252.2732 | 86.28% | 8151.6598 |  | 0 | 0% | 960.14 | 51252.2732 | 86.28% | 8151.6598
13 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 425760.81 |  | 8968.6828 | #DIV/0! |  | 8968.6828 | #DIV/0! | 416792.1272 |  | 18161.2032 | #DIV/0! |  | 27129.886 | #DIV/0! | 398630.924 |  | 19806.36 | #DIV/0! |  | 46936.246 | #DIV/0! | 378824.564 |  | 35015.1272 | #DIV/0! |  | 81951.3732 | #DIV/0! | 343809.4368 |  | 34984.2226 | #DIV/0! |  | 116935.5958 | #DIV/0! | 308825.2142 |  | 24997.1904 | #DIV/0! |  | 141932.7862 | #DIV/0! | 283828.0238 |  | 7436.7216 | #DIV/0! |  | 149369.5078 | #DIV/0! | 276391.3022 |  | 68237.3152 | #DIV/0! |  | 217606.823 | #DIV/0! | 208153.987 |  | 22110.984 | #DIV/0! |  | 239717.807 | #DIV/0! | 186043.003 |  | 15520.5048 | #DIV/0! |  | 255238.3118 | #DIV/0! | 170522.4982 |  | 40600.0883 | #DIV/0! |  | 295838.4101 | 0% | 129922.3999 |  | 47757.8295 |  |  | 343596.2396 |  | 82164.5704
13.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 3602.85 | 2.53 | 3.16 | 11385.006 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11385.006 | 88.74 | 280.4184 | 2.463% | 88.74 | 280.4184 | 2.463% | 11104.5876 |  | 0 | 0% | 88.74 | 280.4184 | 2.463% | 11104.5876 |  | 0 | 0% | 88.74 | 280.4184 | 2.463% | 11104.5876 |  | 0 | 0% | 88.74 | 280.4184 | 2.463% | 11104.5876 | 319.85 | 1010.726 | 8.878% | 408.59 | 1291.1444 | 11.34% | 10093.8616 |  | 0 | 0% | 408.59 | 1291.1444 | 11.34% | 10093.8616 |  | 0 | 0% | 408.59 | 1291.1444 | 11.34% | 10093.8616 | 1871.57 | 5914.1612 | 51.95% | 2280.16 | 7205.3056 | 63.29% | 4179.7004 |  | 0 | 0% | 2280.16 | 7205.3056 | 63.29% | 4179.7004 |  | 0 | 0% | 2280.16 | 7205.3056 | 63.29% | 4179.7004 | 242.54 | 766.4264 | 6.732% | 2522.7 | 7971.732 | 70.02% | 3413.274 | 1020 | 3223.2 | 28.31% | 3542.7 | 11194.932 | 98.33% | 190.074
13.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 3095.61 | 6.33 | 7.92 | 24517.231 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24517.231 | 119.4 | 945.648 | 3.857% | 119.4 | 945.648 | 3.857% | 23571.583 | 284.48 | 2253.0816 | 9.19% | 403.88 | 3198.7296 | 13.05% | 21318.5014 | 310.25 | 2457.18 | 10.02% | 714.13 | 5655.9096 | 23.07% | 18861.3214 | 228.08 | 1806.3936 | 7.368% | 942.21 | 7462.3032 | 30.44% | 17054.9278 | 309.84 | 2453.9328 | 10.01% | 1252.05 | 9916.236 | 40.45% | 14600.995 | 391.56 | 3101.1552 | 12.65% | 1643.61 | 13017.3912 | 53.09% | 11499.8398 | 116.49 | 922.6008 | 3.763% | 1760.1 | 13939.992 | 56.86% | 10577.239 | 502.97 | 3983.5224 | 16.25% | 2263.07 | 17923.5144 | 73.11% | 6593.7166 | 346.35 | 2743.092 | 11.19% | 2609.42 | 20666.6064 | 84.29% | 3850.6246 | 243.65 | 1929.708 | 7.871% | 2853.07 | 22596.3144 | 92.17% | 1920.9166 | 242.54 | 1920.9168 | 7.835% | 3095.61 | 24517.2312 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 3095.61 | 24517.2312 | 100% | -0.0002
13.3 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 3095.61 | 44.66 | 55.92 | 173106.511 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 173106.511 | 119.4 | 6676.848 | 3.857% | 119.4 | 6676.848 | 3.857% | 166429.663 | 284.48 | 15908.1216 | 9.19% | 403.88 | 22584.9696 | 13.05% | 150521.5414 | 310.25 | 17349.18 | 10.02% | 714.13 | 39934.1496 | 23.07% | 133172.3614 | 228.08 | 12754.2336 | 7.368% | 942.21 | 52688.3832 | 30.44% | 120418.1278 | 309.84 | 17326.2528 | 10.01% | 1252.05 | 70014.636 | 40.45% | 103091.875 | 391.56 | 21896.0352 | 12.65% | 1643.61 | 91910.6712 | 53.09% | 81195.8398 | 116.49 | 6514.1208 | 3.763% | 1760.1 | 98424.792 | 56.86% | 74681.719 | 502.97 | 28126.0824 | 16.25% | 2263.07 | 126550.8744 | 73.11% | 46555.6366 | 346.35 | 19367.892 | 11.19% | 2609.42 | 145918.7664 | 84.29% | 27187.7446 | 243.04 | 13590.7968 | 7.851% | 2852.46 | 159509.5632 | 92.15% | 13596.9478 | 243.15 | 13596.948 | 7.855% | 3095.61 | 173106.5112 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 3095.61 | 173106.5112 | 100% | -0.0002
13.4 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1216.61 | 13.39 | 16.76 | 20390.383 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20390.383 | 63.59 | 1065.7684 | 5.227% | 63.59 | 1065.7684 | 5.227% | 19324.6146 |  | 0 | 0% | 63.59 | 1065.7684 | 5.227% | 19324.6146 |  | 0 | 0% | 63.59 | 1065.7684 | 5.227% | 19324.6146 |  | 0 | 0% | 63.59 | 1065.7684 | 5.227% | 19324.6146 | 319.85 | 5360.686 | 26.29% | 383.44 | 6426.4544 | 31.52% | 13963.9286 |  | 0 | 0% | 383.44 | 6426.4544 | 31.52% | 13963.9286 |  | 0 | 0% | 383.44 | 6426.4544 | 31.52% | 13963.9286 | 833.17 | 13963.9292 | 68.48% | 1216.61 | 20390.3836 | 100% | -0.0006 |  | 0 | 0% | 1216.61 | 20390.3836 | 100% | -0.0006 |  | 0 | 0% | 1216.61 | 20390.3836 | 100% | -0.0006 |  | 0 | 0% | 1216.61 | 20390.3836 | 100% | -0.0006 |  | 0 | 0% | 1216.61 | 20390.3836 | 100% | -0.0006
13.5 | DEPEARQ100 | Próprio | EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. REF: SINAPI (88495) | m² | 2085.85 | 10.28 | 12.87 | 26844.889 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26844.889 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26844.889 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26844.889 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26844.889 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26844.889 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26844.889 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26844.889 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26844.889 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26844.889 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26844.889 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26844.889 | 243.15 | 3129.3405 | 11.66% | 243.15 | 3129.3405 | 11.66% | 23715.5485 | 756 | 9729.72 | 36.24% | 999.15 | 12859.0605 | 47.9% | 13985.8285
13.6 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1032.05 | 10.31 | 12.91 | 13323.765 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13323.765 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13323.765 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13323.765 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13323.765 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13323.765 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13323.765 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13323.765 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13323.765 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13323.765 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13323.765 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13323.765 | 321.59 | 4151.7269 | 31.16% | 321.59 | 4151.7269 | 31.16% | 9172.0381 | 264 | 3408.24 | 25.58% | 585.59 | 7559.9669 | 56.74% | 5763.7981
13.7 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 305.96 | 16.32 | 20.43 | 6250.762 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6250.762 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6250.762 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6250.762 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6250.762 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6250.762 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6250.762 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6250.762 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6250.762 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6250.762 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6250.762 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6250.762 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6250.762 | 57.12 | 1166.9616 | 18.67% | 57.12 | 1166.9616 | 18.67% | 5083.8004
13.8 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 336.81 | 35.34 | 44.25 | 14903.842 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14903.842 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14903.842 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14903.842 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14903.842 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14903.842 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14903.842 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14903.842 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14903.842 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14903.842 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14903.842 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14903.842 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14903.842 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14903.842
13.9 | DEPEARQ152 | Próprio | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA BRANCO GELO ACETINADO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. REF: SINAPI (104642) | m² | 4033.66 | 14.3 | 17.9 | 72202.514 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 72202.514 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 72202.514 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 72202.514 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 72202.514 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 72202.514 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 72202.514 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 72202.514 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 72202.514 | 907.8 | 16249.62 | 22.51% | 907.8 | 16249.62 | 22.51% | 55952.894 |  | 0 | 0% | 907.8 | 16249.62 | 22.51% | 55952.894 |  | 0 | 0% | 907.8 | 16249.62 | 22.51% | 55952.894 | 688.82 | 12329.878 | 17.08% | 1596.62 | 28579.498 | 39.58% | 43623.016 | 1000 | 17900 | 24.79% | 2596.62 | 46479.498 | 64.37% | 25723.016
13.10 | DEPEARQ153 | Próprio | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ALGODÃO EGÍPICIO ACETINADO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. REF: SINAPI (104642) | m² | 1590.61 | 11.69 | 14.63 | 23270.624 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23270.624 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23270.624 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23270.624 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23270.624 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23270.624 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23270.624 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23270.624 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23270.624 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23270.624 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23270.624 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23270.624 | 321.59 | 4704.8617 | 20.22% | 321.59 | 4704.8617 | 20.22% | 18565.7623 | 500 | 7315 | 31.43% | 821.59 | 12019.8617 | 51.65% | 11250.7623
13.11 | DEPEARQ154 | Próprio | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA VERDE COLEGIAL ACETINADO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. REF: SINAPI (104642) | m² | 660.55 | 12.43 | 15.56 | 10278.158 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10278.158 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10278.158 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10278.158 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10278.158 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10278.158 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10278.158 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10278.158 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10278.158 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10278.158 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10278.158 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10278.158 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10278.158 | 322.282 | 5014.7079 | 48.79% | 322.282 | 5014.7079 | 48.79% | 5263.4501
13.12 | DEPEARQ159 | Próprio | REVESTIMENTO PARA PAREDE COM PORCELANATO ESMALTADO DE DIMENSÕES 30X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². REF: SINAPI (87263) | m² | 157.5 | 148.5 | 185.95 | 29287.125 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29287.125 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29287.125 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29287.125 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29287.125 | 110 | 20454.5 | 69.84% | 110 | 20454.5 | 69.84% | 8832.625 | 47.5 | 8832.625 | 30.16% | 157.5 | 29287.125 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 157.5 | 29287.125 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 157.5 | 29287.125 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 157.5 | 29287.125 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 157.5 | 29287.125 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 157.5 | 29287.125 | 100% | 0 |  | -0.01 | -3.414e-05% | 157.5 | 29287.125 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 157.5 | 29287.125 | 100% | 0
14 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 371702.811 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 371702.811 |  | 243.8194 | #DIV/0! |  | 243.8194 | #DIV/0! | 371458.9916 |  | 5182.8994 | #DIV/0! |  | 5426.7188 | #DIV/0! | 366276.0922 |  | 9096.7067 | #DIV/0! |  | 14523.4255 | #DIV/0! | 357179.3855 |  | 81626.9503 | #DIV/0! |  | 96150.3758 | #DIV/0! | 275552.4352 |  | 1785.05 | #DIV/0! |  | 97935.4258 | #DIV/0! | 273767.3852 |  | 77002.6248 | #DIV/0! |  | 174938.0506 | #DIV/0! | 196764.7604 |  | 58613.2995 | #DIV/0! |  | 233551.3501 | #DIV/0! | 138151.4609 |  | 17233.3659 | #DIV/0! |  | 250784.716 | #DIV/0! | 120918.095 |  | 289.53 | #DIV/0! |  | 251074.246 | #DIV/0! | 120628.565 |  | 47579.4796 | #DIV/0! |  | 298653.7456 | 0% | 73049.0662 |  | 27417.69 |  |  | 326071.4356 |  | 45631.3754
14.1 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 173.71 | 61.96 | 77.58 | 13476.421 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13476.421 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13476.421 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13476.421 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13476.421 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13476.421 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13476.421 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13476.421 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13476.421 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13476.421 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13476.421 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13476.421 | 173.71 | 13476.4218 | 100% | 173.71 | 13476.4218 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 173.71 | 13476.4218 | 100% | -0.0008
14.2 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 438.69 | 0.53 | 0.66 | 289.535 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 289.535 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 289.535 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 289.535 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 289.535 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 289.535 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 289.535 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 289.535 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 289.535 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 289.535 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 289.535 | 438.69 | 289.53 | 100% | 438.69 | 289.53 | 100% | 0.005 |  | 0 | 0% | 438.69 | 289.54 | 100% | -0.005 |  | 0 | 0% | 438.69 | 289.54 | 100% | -0.005
14.3 | 87385 | SINAPI | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | m³ | 23.52 | 1591.62 | 1993.02 | 46875.83 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 46875.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 46875.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 46875.83 | 2 | 3986.04 | 8.503% | 2 | 3986.04 | 8.503% | 42889.79 | 3.53 | 7035.3606 | 15.01% | 5.53 | 11021.4006 | 23.51% | 35854.4294 | 0.98 | 1953.1596 | 4.167% | 6.51 | 12974.5602 | 27.68% | 33901.2698 |  | 0 | 0% | 6.51 | 12974.5602 | 27.68% | 33901.2698 |  | 0 | 0% | 6.51 | 12974.5602 | 27.68% | 33901.2698 |  | 0 | 0% | 6.51 | 12974.5602 | 27.68% | 33901.2698 |  | 0 | 0% | 6.51 | 12974.5602 | 27.68% | 33901.2698 |  | 0 | 0% | 6.51 | 12974.5602 | 27.68% | 33901.2698 | 13.53 | 26965.5606 | 57.53% | 20.04 | 39940.1208 | 85.2% | 6935.7092 |  | 0 | 0% | 20.04 | 39940.1208 | 85.2% | 6935.7092
14.4 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 1472.07 | 148.5 | 185.95 | 273731.416 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 273731.416 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 273731.416 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 273731.416 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 273731.416 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 273731.416 | 424.07 | 78855.8165 | 28.81% | 424.07 | 78855.8165 | 28.81% | 194875.5995 |  | 0 | 0% | 424.07 | 78855.8165 | 28.81% | 194875.5995 | 373.46 | 69444.887 | 25.37% | 797.53 | 148300.7035 | 54.18% | 125430.7125 | 315.21 | 58613.2995 | 21.41% | 1112.74 | 206914.003 | 75.59% | 66817.413 | 89.65 | 16670.4175 | 6.09% | 1202.39 | 223584.4205 | 81.68% | 50146.9955 |  | 0 | 0% | 1202.39 | 223584.4205 | 81.68% | 50146.9955 |  | 0 | 0% | 1202.39 | 223584.4205 | 81.68% | 50146.9955 | 121.5 | 22592.925 | 8.254% | 1323.89 | 246177.3455 | 89.93% | 27554.0705
14.5 | DEPEARQ134 | Próprio | INSTALAÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². REF: SINAPI (87263) | m² | 482.4 | 31.72 | 39.71 | 19156.104 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19156.104 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19156.104 | 6.14 | 243.8194 | 1.273% | 6.14 | 243.8194 | 1.273% | 18912.2846 | 30.14 | 1196.8594 | 6.248% | 36.28 | 1440.6788 | 7.521% | 17715.4252 | 51.91 | 2061.3461 | 10.76% | 88.19 | 3502.0249 | 18.28% | 15654.0791 |  | 0 | 0% | 88.19 | 3502.0249 | 18.28% | 15654.0791 |  | 0 | 0% | 88.19 | 3502.0249 | 18.28% | 15654.0791 |  | 0 | 0% | 88.19 | 3502.0249 | 18.28% | 15654.0791 |  | 0 | 0% | 88.19 | 3502.0249 | 18.28% | 15654.0791 |  | 0 | 0% | 88.19 | 3502.0249 | 18.28% | 15654.0791 |  | 0 | 0% | 88.19 | 3502.0249 | 18.28% | 15654.0791 |  | 0 | 0% | 88.19 | 3502.0249 | 18.28% | 15654.0791 | 121.5 | 4824.765 | 25.19% | 209.69 | 8326.7899 | 43.47% | 10829.3141
14.6 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 362.98 | 15.01 | 18.79 | 6820.394 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6820.394 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6820.394 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6820.394 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6820.394 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6820.394 | 14.66 | 275.4614 | 4.039% | 14.66 | 275.4614 | 4.039% | 6544.9326 | 95 | 1785.05 | 26.17% | 109.66 | 2060.5114 | 30.21% | 4759.8826 | 206.74 | 3884.6446 | 56.96% | 316.4 | 5945.156 | 87.17% | 875.238 |  | 0 | 0% | 316.4 | 5945.156 | 87.17% | 875.238 | 29.96 | 562.9484 | 8.254% | 346.36 | 6508.1044 | 95.42% | 312.2896 |  | 0 | 0% | 346.36 | 6508.1044 | 95.42% | 312.2896 |  | 0 | 0% | 346.36 | 6508.1044 | 95.42% | 312.2896 |  | 0 | 0% | 346.36 | 6508.1044 | 95.42% | 312.2896
14.7 | 160176 | SBC | IMPERMEABILIZACAO DE MUROS E PAREDES COM UMIDADE | m² | 53.38 | 78.3 | 98.04 | 5233.375 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5233.375 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5233.375 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5233.375 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5233.375 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5233.375 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5233.375 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5233.375 | 30.93 | 3032.3772 | 57.94% | 30.93 | 3032.3772 | 57.94% | 2200.9978 |  | 0 | 0% | 30.93 | 3032.3772 | 57.94% | 2200.9978 |  | 0 | 0% | 30.93 | 3032.3772 | 57.94% | 2200.9978 |  | 0 | 0% | 30.93 | 3032.3772 | 57.94% | 2200.9978 | 22.45 | 2200.99 | 42.06% | 53.38 | 5233.3772 | 100% | -0.0022 |  | 0 | 0% | 53.38 | 5233.3772 | 100% | -0.0022
14.8 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 51.1 | 95.64 | 119.76 | 6119.736 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6119.736 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6119.736 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6119.736 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6119.736 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6119.736 | 4.53 | 542.5128 | 8.865% | 4.53 | 542.5128 | 8.865% | 5577.2232 |  | 0 | 0% | 4.53 | 542.5128 | 8.865% | 5577.2232 | 5.35 | 640.716 | 10.47% | 9.88 | 1183.2288 | 19.33% | 4936.5072 |  | 0 | 0% | 9.88 | 1183.2288 | 19.33% | 4936.5072 |  | 0 | 0% | 9.88 | 1183.2288 | 19.33% | 4936.5072 |  | 0 | 0% | 9.88 | 1183.2288 | 19.33% | 4936.5072 | 41.22 | 4936.5072 | 80.67% | 51.1 | 6119.736 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 51.1 | 6119.736 | 100% | 0
15 |  |  | DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1481370.832 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1481370.832 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1481370.832 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1481370.832 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1481370.832 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1481370.832 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1481370.832 |  | 4499.064 | #DIV/0! |  | 4499.064 | #DIV/0! | 1476871.768 |  | 18734.652 | #DIV/0! |  | 23233.716 | #DIV/0! | 1458137.116 |  | 1000758.0347 | #DIV/0! |  | 1023991.7507 | #DIV/0! | 457379.0813 |  | 0 | #DIV/0! |  | 1023991.7507 | #DIV/0! | 457379.0813 |  | 14235.588 | #DIV/0! |  | 1038227.3387 | 0% | 443143.4933 |  | 0 |  |  | 1038227.3387 |  | 443143.4933
15.1 | DEPEARQ078 | Próprio | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO SÃO GABRIEL POLIDO, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS | m² | 43.64 | 685.68 | 858.6 | 37469.304 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 37469.304 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 37469.304 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 37469.304 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 37469.304 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 37469.304 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 37469.304 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 37469.304 | 5.24 | 4499.064 | 12.01% | 5.24 | 4499.064 | 12.01% | 32970.24 | 21.82 | 18734.652 | 50% | 27.06 | 23233.716 | 62.01% | 14235.588 |  | 0 | 0% | 27.06 | 23233.716 | 62.01% | 14235.588 |  | 0 | 0% | 27.06 | 23233.716 | 62.01% | 14235.588 | 16.58 | 14235.588 | 37.99% | 43.64 | 37469.304 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 43.64 | 37469.304 | 100% | 0
15.2 | DEPEARQ304 | Próprio | PAREDE DE DIVISÓRIA ARTICULADA PREMIUM 120MM EM MDP 15 MM COM REVESTIMENTO BP MELAMÍNICO (10,28-LX2,90-A) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: ORSE (180) | m² | 29.81 | 2142.45 | 2682.77 | 79973.373 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 79973.373 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 79973.373 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 79973.373 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 79973.373 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 79973.373 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 79973.373 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 79973.373 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 79973.373 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 79973.373 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 79973.373 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 79973.373 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 79973.373 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 79973.373
15.3 | DEPEARQ317 | Próprio | DIVISORIA PISO TETO , CEGO, MELAMÍNICA COM BANDEIRA MELAMINICA, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM FECHAMENTO EM MDP 18MM EM DUAS FACES E MANTA ACÚSTICA (12,10 X 2,70 M = 32,67 M²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 254.45 | 881 | 1103.18 | 280704.151 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 280704.151 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 280704.151 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 280704.151 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 280704.151 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 280704.151 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 280704.151 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 280704.151 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 280704.151 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 280704.151 | 242.8 | 267852.104 | 95.42% | 242.8 | 267852.104 | 95.42% | 12852.047 |  | 0 | 0% | 242.8 | 267852.104 | 95.42% | 12852.047 |  | 0 | 0% | 242.8 | 267852.104 | 95.42% | 12852.047 |  | 0 | 0% | 242.8 | 267852.104 | 95.42% | 12852.047
15.4 | DEPEARQ318 | Próprio | DIVISORIA PISO TETO MISTA SEM PERSIANA , COM VIDRO DUPLO SEM PELÍCULA E PARTE INTERNA COM MANTA ACÚSTICA (11,84 X 2,70 M = 31,96 M² ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 31.96 | 1449.1 | 1814.56 | 57993.337 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 57993.337 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 57993.337 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 57993.337 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 57993.337 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 57993.337 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 57993.337 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 57993.337 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 57993.337 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 57993.337 | 26.56 | 48194.7136 | 83.1% | 26.56 | 48194.7136 | 83.1% | 9798.6234 |  | 0 | 0% | 26.56 | 48194.7136 | 83.1% | 9798.6234 |  | 0 | 0% | 26.56 | 48194.7136 | 83.1% | 9798.6234 |  | 0 | 0% | 26.56 | 48194.7136 | 83.1% | 9798.6234
15.5 | DEPEARQ319 | Próprio | DIVISORIA PISO TETO MISTA, DE VIDRO DUPLO DE 6MM E BANDEIRA CEGA, COM PERSIANA (14,65 X 2,70 M = 39,55 M²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 395.5 | 1871 | 2342.86 | 926601.13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 926601.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 926601.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 926601.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 926601.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 926601.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 926601.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 926601.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 926601.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 926601.13 | 268.86 | 629901.3396 | 67.98% | 268.86 | 629901.3396 | 67.98% | 296699.7904 |  | 0 | 0% | 268.86 | 629901.3396 | 67.98% | 296699.7904 |  | 0 | 0% | 268.86 | 629901.3396 | 67.98% | 296699.7904 |  | 0 | 0% | 268.86 | 629901.3396 | 67.98% | 296699.7904
15.6 | DEPEARQ320 | Próprio | DIVISORIA PISO TETO, DE VIDRO DUPLO SEM PELÍCULA APLICADA, DE 6MM DE ESPESSURA TEMPERADO (14,907 X 2,70 M= 40,2489 M² ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 40.25 | 1622.87 | 2032.15 | 81794.037 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 81794.037 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 81794.037 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 81794.037 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 81794.037 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 81794.037 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 81794.037 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 81794.037 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 81794.037 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 81794.037 | 21.85 | 44402.4775 | 54.29% | 21.85 | 44402.4775 | 54.29% | 37391.5595 |  | 0 | 0% | 21.85 | 44402.4775 | 54.29% | 37391.5595 |  | 0 | 0% | 21.85 | 44402.4775 | 54.29% | 37391.5595 |  | 0 | 0% | 21.85 | 44402.4775 | 54.29% | 37391.5595
15.7 | DEPEARQ340 | Próprio | COLUNA/POSTE CONDUTOR DE CABOS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO CONECTOR QUADRADO DE ALUMÍNIO 85X85MM, USADO PARA TRANSIÇÕES L,T OU X, OU COMO ACABAMENTO DE PAREDE, E POSSIBILIDADE DE PASSAGEM DE CABOS E DRENOS | UN | 55 | 244.45 | 306.1 | 16835.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16835.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16835.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16835.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16835.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16835.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16835.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16835.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16835.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16835.5 | 34 | 10407.4 | 61.82% | 34 | 10407.4 | 61.82% | 6428.1 |  | 0 | 0% | 34 | 10407.4 | 61.82% | 6428.1 |  | 0 | 0% | 34 | 10407.4 | 61.82% | 6428.1 |  | 0 | 0% | 34 | 10407.4 | 61.82% | 6428.1
16 |  |  | REVESTIMENTO DE FACHADA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 590206.911 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 590206.911 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 590206.911 |  | 12891.06 | #DIV/0! |  | 12891.06 | #DIV/0! | 577315.851 |  | 0 | #DIV/0! |  | 12891.06 | #DIV/0! | 577315.851 |  | 0 | #DIV/0! |  | 12891.06 | #DIV/0! | 577315.851 |  | 0 | #DIV/0! |  | 12891.06 | #DIV/0! | 577315.851 |  | 0 | #DIV/0! |  | 12891.06 | #DIV/0! | 577315.851 |  | 0 | #DIV/0! |  | 12891.06 | #DIV/0! | 577315.851 |  | 0 | #DIV/0! |  | 12891.06 | #DIV/0! | 577315.851 |  | 0 | #DIV/0! |  | 12891.06 | #DIV/0! | 577315.851 |  | 0 | #DIV/0! |  | 12891.06 | 0% | 577315.851 |  | 331845.4352 |  |  | 344736.4952 |  | 245470.4158
16.1 | DEPEARQ151 | Próprio | PAINEL ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 158.52 | 429.07 | 537.28 | 85169.625 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 85169.625 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 85169.625 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 85169.625 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 85169.625 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 85169.625 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 85169.625 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 85169.625 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 85169.625 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 85169.625 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 85169.625 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 85169.625 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 85169.625 | 60.95 | 32747.216 | 38.45% | 60.95 | 32747.216 | 38.45% | 52422.409
16.2 | DEPEARQ059 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DE PROTEÇÃO EM VIDRO LAMINADO, 8,4 MM COM ASPECTO BRONXE/DOURADO E SUPERFÍCIE EXTERNA ESPELHADA FIXADA SOBRE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO COM 18 MÓDULOS FIXOS E DOIS EM MAXIM-AR | m² | 198.9 | 1976 | 2474.34 | 492146.226 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 492146.226 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 492146.226 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 492146.226 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 492146.226 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 492146.226 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 492146.226 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 492146.226 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 492146.226 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 492146.226 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 492146.226 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 492146.226 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 492146.226 | 120.88 | 299098.2192 | 60.77% | 120.88 | 299098.2192 | 60.77% | 193048.0068
16.3 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | m² | 117 | 87.99 | 110.18 | 12891.06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12891.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12891.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12891.06 | 117 | 12891.06 | 100% | 117 | 12891.06 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 117 | 12891.06 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 117 | 12891.06 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 117 | 12891.06 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 117 | 12891.06 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 117 | 12891.06 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 117 | 12891.06 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 117 | 12891.06 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 117 | 12891.06 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 117 | 12891.06 | 100% | 0
17 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 321898.223 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 321898.223 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 321898.223 |  | 1486.956 | #DIV/0! |  | 1486.956 | #DIV/0! | 320411.267 |  | 1123.2552 | #DIV/0! |  | 2610.2112 | #DIV/0! | 319288.0118 |  | 6841.45 | #DIV/0! |  | 9451.6612 | #DIV/0! | 312446.5618 |  | 0 | #DIV/0! |  | 9451.6612 | #DIV/0! | 312446.5618 |  | 0 | #DIV/0! |  | 9451.6612 | #DIV/0! | 312446.5618 |  | 0 | #DIV/0! |  | 9451.6612 | #DIV/0! | 312446.5618 |  | 189913.74 | #DIV/0! |  | 199365.4012 | #DIV/0! | 122532.8218 |  | 0 | #DIV/0! |  | 199365.4012 | #DIV/0! | 122532.8218 |  | 33384.856 | #DIV/0! |  | 232750.2572 | 0% | 89147.9658 |  | 11286.82 |  |  | 244037.0772 |  | 77861.1458
17.1 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 299747.052 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 299747.052 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 299747.052 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 299747.052 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 299747.052 |  | 3606.91 | #DIV/0! |  | 3606.91 | #DIV/0! | 296140.142 |  | 0 | #DIV/0! |  | 3606.91 | #DIV/0! | 296140.142 |  | 0 | #DIV/0! |  | 3606.91 | #DIV/0! | 296140.142 |  | 0 | #DIV/0! |  | 3606.91 | #DIV/0! | 296140.142 |  | 189913.74 | #DIV/0! |  | 193520.65 | #DIV/0! | 106226.402 |  | 0 | #DIV/0! |  | 193520.65 | #DIV/0! | 106226.402 |  | 33274.25 | #DIV/0! |  | 226794.9 | 0% | 72952.152 |  | 11286.82 |  |  | 238081.72 |  | 61665.332
17.1.1 | DEPEARQ344 | Próprio | (P01) PORTA CEGA DE ABRIR DE DIVISÓRIA PISO TETO, 0,90*2,10, INCLUSO DOBRADIÇA, MAÇANETA, FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28 | 5220 | 6536.48 | 183021.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 183021.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 183021.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 183021.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 183021.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 183021.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 183021.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 183021.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 183021.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 183021.44 | 27 | 176484.96 | 96.43% | 27 | 176484.96 | 96.43% | 6536.48 |  | 0 | 0% | 27 | 176484.96 | 96.43% | 6536.48 |  | 0 | 0% | 27 | 176484.96 | 96.43% | 6536.48 |  | 0 | 0% | 27 | 176484.96 | 96.43% | 6536.48
17.1.2 | DEPEARQ148 | Próprio | (P02) INSTALAÇÃO PORTA REAPROVEITADA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. REF: SINAPI (90844) | UN | 6 | 634.26 | 794.22 | 4765.32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4765.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4765.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4765.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4765.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4765.32 | 3 | 2382.66 | 50% | 3 | 2382.66 | 50% | 2382.66 |  | 0 | 0% | 3 | 2382.66 | 50% | 2382.66 |  | 0 | 0% | 3 | 2382.66 | 50% | 2382.66 |  | 0 | 0% | 3 | 2382.66 | 50% | 2382.66 |  | 0 | 0% | 3 | 2382.66 | 50% | 2382.66 |  | 0 | 0% | 3 | 2382.66 | 50% | 2382.66 |  | 0 | 0% | 3 | 2382.66 | 50% | 2382.66 |  | 0 | 0% | 3 | 2382.66 | 50% | 2382.66
17.1.3 | DEPEARQ146 | Próprio | (P03) INSTALAÇÃO PORTA REAPROVEITADA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO . REF: SINAPI (100689) | UN | 1 | 625.22 | 782.9 | 782.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 782.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 782.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 782.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 782.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 782.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 782.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 782.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 782.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 782.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 782.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 782.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 782.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 782.9
17.1.4 | DEPEARQ309 | Próprio | (P4) PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM (4,00X2,10M) - INCLUSO KIT COM TRILHO E ROLDANAS, FOLHAS, PUXADOR ,FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 4880 | 6110.73 | 6110.73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6110.73 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6110.73 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6110.73 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6110.73 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6110.73 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6110.73 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6110.73 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6110.73 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6110.73 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6110.73 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6110.73 | 1 | 6110.73 | 100% | 1 | 6110.73 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 6110.73 | 100% | 0
17.1.5 | 90842 | SINAPI | (P05) KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 827.3 | 1035.94 | 2071.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2071.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2071.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2071.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2071.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2071.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2071.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2071.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2071.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2071.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2071.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2071.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2071.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2071.88
17.1.6 | DEPEARQ305 | Próprio | (P06) PORTA ESQUADRIA CORRER DUAS FOLHAS LINHA SUPREMA 2,20X2,10 M, INCLUSO CONTRA MARCO, MARCO, FOLHA OU CAIXILHO, PUXADOR E FECHADURA. - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO | UN | 2 | 2985 | 3737.81 | 7475.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7475.62 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7475.62 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7475.62 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7475.62 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7475.62 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7475.62 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7475.62 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7475.62 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7475.62 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7475.62 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7475.62 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7475.62 | 2 | 7475.62 | 100% | 2 | 7475.62 | 100% | 0
17.1.7 | DEPEARQ342 | Próprio | (P07) PORTA CAMARÃO/SANFONADA DE MADEIRA 0,90X2,10, INCLUSO DUAS FOLHAS DE 0,45X2,1m, MARCO, CONTRA MARCO, FOLHA OU CAIXILHO, PUXADOR, FECHADURA, COM ACABAMENTO E SELADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 1182.5326 | 1480.76 | 2961.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2961.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2961.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2961.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2961.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2961.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2961.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2961.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2961.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2961.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2961.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2961.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2961.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2961.52
17.1.8 | DEPEARQ144 | Próprio | (P08) INSTALAÇÃO PORTA REAPROVEITADA, 60X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. RE: SINAPI (100687) | UN | 2 | 637.91 | 798.79 | 1597.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1597.58 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1597.58 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1597.58 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1597.58 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1597.58 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1597.58 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1597.58 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1597.58 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1597.58 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1597.58 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1597.58 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1597.58 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1597.58
17.1.9 | DEPEARQ200 | Próprio | (P09) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA , 90X210CM, DE CORRER, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: TRILHO METÁLICO, ROLDANAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO . REF: SINAPI (100689) | UN | 3 | 977.68 | 1224.25 | 3672.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3672.75 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3672.75 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3672.75 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3672.75 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3672.75 | 1 | 1224.25 | 33.33% | 1 | 1224.25 | 33.33% | 2448.5 |  | 0 | 0% | 1 | 1224.25 | 33.33% | 2448.5 |  | 0 | 0% | 1 | 1224.25 | 33.33% | 2448.5 |  | 0 | 0% | 1 | 1224.25 | 33.33% | 2448.5 |  | 0 | 0% | 1 | 1224.25 | 33.33% | 2448.5 |  | 0 | 0% | 1 | 1224.25 | 33.33% | 2448.5 |  | 0 | 0% | 1 | 1224.25 | 33.33% | 2448.5 |  | 0 | 0% | 1 | 1224.25 | 33.33% | 2448.5
17.1.10 | DEPEARQ310 | Próprio | (P10) PORTA DE CORRER (1,80X2,10M) - INCLUSO KIT COM TRILHO E ROLDANAS, FOLHAS, PUXADOR ,FECHADURA, VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 2330 | 2917.62 | 5835.24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5835.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5835.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5835.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5835.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5835.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5835.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5835.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5835.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5835.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5835.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5835.24 | 1 | 2917.62 | 50% | 1 | 2917.62 | 50% | 2917.62 |  | 0 | 0% | 1 | 2917.62 | 50% | 2917.62
17.1.11 | DEPEARQ231 | Próprio | (P11) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA 160X210, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. SINAPI (91314) | UN | 2 | 1280.61 | 1603.57 | 3207.14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3207.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3207.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3207.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3207.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3207.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3207.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3207.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3207.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3207.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3207.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3207.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3207.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3207.14
17.1.12 | DEPEARQ202 | Próprio | (P11) INSTALAÇÃO PORTA 160X210, REAPROVEITADA, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. SINAPI (91314) | UN | 1 | 968.27 | 1212.46 | 1212.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.46
17.1.13 | DEPEARQ306 | Próprio | (P12) PORTA DE GIRO 1 FOLHA COM FIXO LATERAL - 1,50X2,90 M, INCLUSO CONTRA MARCO, MARCO, FOLHA OU CAIXILHO, PUXADOR E FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3043.6058 | 3811.2 | 3811.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3811.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3811.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3811.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3811.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3811.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3811.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3811.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3811.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3811.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3811.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3811.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3811.2 | 1 | 3811.2 | 100% | 1 | 3811.2 | 100% | 0
17.1.14 | DEPEARQ345 | Próprio | (P14) PORTA DE CORRER (DIVISÓRIA) 0,80X2,10 INCLUSO TRILHO, ROLDANA, PUXADOR, FECHADURA | UN | 2 | 5362.08 | 6714.39 | 13428.78 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13428.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13428.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13428.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13428.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13428.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13428.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13428.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13428.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13428.78 | 2 | 13428.78 | 100% | 2 | 13428.78 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 13428.78 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 13428.78 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 13428.78 | 100% | 0
17.1.15 | DEPEARQ223 | Próprio | (P15) INSTALAÇÃO DE PORTA EXISTENTE DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, 2 FOLHAS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. REF: SINAPI (102185) | UN | 1 | 1691.56 | 2118.17 | 2118.17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2118.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2118.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2118.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2118.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2118.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2118.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2118.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2118.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2118.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2118.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2118.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2118.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2118.17
17.1.16 | DEPEARQ222 | Próprio | (P16) PORTA DE CORRER (1,00X2,10 M) - INCLUSO KIT COM TRILHO E ROLDANAS, FOLHAS, PUXADOR ,FECHADURA, VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 1350.18 | 1690.69 | 3381.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3381.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3381.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3381.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3381.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3381.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3381.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3381.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3381.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3381.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3381.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3381.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3381.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3381.38
17.1.17 | DEPEARQ307 | Próprio | (P17) PORTA DE CORRER ALUMÍNIO COR GRAFITE FOSCO - SUPREMA OU SIMILAR 2,00X2,10, INCLUSO CONTRA MARCO, MARCO, FOLHA OU CAIXILHO, PUXADOR E FECHADURA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 3667.989 | 4593.05 | 4593.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4593.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4593.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4593.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4593.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4593.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4593.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4593.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4593.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4593.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4593.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4593.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4593.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4593.05
17.1.18 | DEPEARQ105 | Próprio | (P19) PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, DIMENSOES (LXH) 0,60X1,80M , FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 16 | 1383.05 | 1731.85 | 27709.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27709.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27709.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27709.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27709.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27709.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27709.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27709.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27709.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27709.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27709.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27709.6 | 14 | 24245.9 | 87.5% | 14 | 24245.9 | 87.5% | 3463.7 |  | 0 | 0% | 14 | 24245.9 | 87.5% | 3463.7
17.1.19 | DEPEARQ371 | Próprio | (P20) PORTA ESQUADRIA CORRER DUAS FOLHAS LINHA SUPREMA 2,70X2,50 M, PUXADOR EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 6780.904 | 8491.04 | 8491.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8491.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8491.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8491.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8491.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8491.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8491.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8491.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8491.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8491.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8491.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8491.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8491.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8491.04
17.1.20 | DEPEARQ341 | Próprio | (P22) PORTA DE CORRER EM COMPENSADO PARA PINTURA 0,65X2,10 - INCLUSO CONTRA MARCO, MARCO, FOLHA OU CAIXILHO, PUXADOR, FECHADURA, ACABAMENTO COM SELADOR E KIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 911.24 | 1141.05 | 2282.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2282.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2282.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2282.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2282.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2282.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2282.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2282.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2282.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2282.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2282.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2282.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2282.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2282.1
17.1.21 | 91341 | SINAPI | (P24 E P25) PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 6.51 | 1278.43 | 1600.85 | 10421.533 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10421.533 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10421.533 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10421.533 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10421.533 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10421.533 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10421.533 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10421.533 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10421.533 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10421.533 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10421.533 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10421.533 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10421.533 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10421.533
17.1.22 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 53.29 | 11.93 | 14.93 | 795.619 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 795.619 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 795.619 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 795.619 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 795.619 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 795.619 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 795.619 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 795.619 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 795.619 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 795.619 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 795.619 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 795.619 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 795.619 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 795.619
17.2 |  |  | JANELAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 22151.171 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 22151.171 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 22151.171 |  | 1486.956 | #DIV/0! |  | 1486.956 | #DIV/0! | 20664.215 |  | 1123.2552 | #DIV/0! |  | 2610.2112 | #DIV/0! | 19540.9598 |  | 3234.54 | #DIV/0! |  | 5844.7512 | #DIV/0! | 16306.4198 |  | 0 | #DIV/0! |  | 5844.7512 | #DIV/0! | 16306.4198 |  | 0 | #DIV/0! |  | 5844.7512 | #DIV/0! | 16306.4198 |  | 0 | #DIV/0! |  | 5844.7512 | #DIV/0! | 16306.4198 |  | 0 | #DIV/0! |  | 5844.7512 | #DIV/0! | 16306.4198 |  | 0 | #DIV/0! |  | 5844.7512 | #DIV/0! | 16306.4198 |  | 110.606 | #DIV/0! |  | 5955.3572 | 0% | 16195.8138 |  | 0 |  |  | 5955.3572 |  | 16195.8138
17.2.1 | DEPEARQ142 | Próprio | ASSENTAMENTO PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. REF: SINAPI 101965 | M | 44.4 | 26.75 | 33.49 | 1486.956 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1486.956 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1486.956 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1486.956 | 44.4 | 1486.956 | 100% | 44.4 | 1486.956 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 44.4 | 1486.956 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 44.4 | 1486.956 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 44.4 | 1486.956 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 44.4 | 1486.956 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 44.4 | 1486.956 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 44.4 | 1486.956 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 44.4 | 1486.956 | 100% | 0 |  | -0.01 | -0.0006725% | 44.4 | 1486.946 | 100% | 0.01 |  | 0 | 0% | 44.4 | 1486.946 | 100% | 0.01
17.2.2 | DEPEARQ138 | Próprio | (J14) JANELA EM VIDRO FIXO LAMINADO 8MM (4+4), ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO, DIMENSÃO (LXH) 0,90X1,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1340.91 | 1679.08 | 3358.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3358.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3358.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3358.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3358.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3358.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3358.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3358.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3358.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3358.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3358.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3358.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3358.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3358.16
17.2.3 | DEPEARQ139 | Próprio | (J15) JANELA EM VIDRO FIXO LAMINADO 8MM (4+4), ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO, DIMENSÃO (LXH) 1,20X1,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1787.88 | 2238.78 | 4477.56 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4477.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4477.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4477.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4477.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4477.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4477.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4477.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4477.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4477.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4477.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4477.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4477.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4477.56
17.2.4 | DEPEARQ165 | Próprio | INSTALAÇÃO JANELA, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. REF: SINAPI (94573) | m² | 24.54 | 40.16 | 50.28 | 1233.871 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1233.871 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1233.871 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1233.871 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1233.871 | 22.34 | 1123.2552 | 91.04% | 22.34 | 1123.2552 | 91.04% | 110.6158 |  | 0 | 0% | 22.34 | 1123.2552 | 91.04% | 110.6158 |  | 0 | 0% | 22.34 | 1123.2552 | 91.04% | 110.6158 |  | 0 | 0% | 22.34 | 1123.2552 | 91.04% | 110.6158 |  | 0 | 0% | 22.34 | 1123.2552 | 91.04% | 110.6158 |  | 0 | 0% | 22.34 | 1123.2552 | 91.04% | 110.6158 |  | 0 | 0% | 22.34 | 1123.2552 | 91.04% | 110.6158 | 2.2 | 110.616 | 8.965% | 24.54 | 1233.8712 | 100% | -0.0002 |  | 0 | 0% | 24.54 | 1233.8712 | 100% | -0.0002
17.2.5 | DEPEARQ378 | Próprio | (J10) JANELA BASCULANTE MAXIM-AR TEMP INCOLOR 08MM - 3700X400 - KIT COMPLETO CORRENTE 3,0M, ACESSÓRIOS, DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 6 | 630 | 788.88 | 4733.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4733.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4733.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4733.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4733.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4733.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4733.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4733.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4733.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4733.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4733.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4733.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4733.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4733.28
17.2.6 | DEPEARQ379 | Próprio | (J12) JANELA BASCULANTE MAXIM-AR TEMP INCOLOR 08MM - 950X620 - KIT COMPLETO CORRENTE 3,0M, ACESSÓRIOS, DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 279.45 | 349.92 | 349.92 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 349.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 349.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 349.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 349.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 349.92 | 1 | 349.92 | 100% | 1 | 349.92 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 349.92 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 349.92 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 349.92 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 349.92 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 349.92 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 349.92 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 349.92 | 100% | 0
17.2.7 | DEPEARQ376 | Próprio | (J13) JANELA 2 FOLHAS TEMP INCOLOR 08MM - 2300X1200 - KIT COMPLETO PERFIL, ESCOVINHA, ROLDANAS, FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 3 | 1151.8236 | 1442.31 | 4326.93 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4326.93 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4326.93 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4326.93 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4326.93 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4326.93 | 2 | 2884.62 | 66.67% | 2 | 2884.62 | 66.67% | 1442.31 |  | 0 | 0% | 2 | 2884.62 | 66.67% | 1442.31 |  | 0 | 0% | 2 | 2884.62 | 66.67% | 1442.31 |  | 0 | 0% | 2 | 2884.62 | 66.67% | 1442.31 |  | 0 | 0% | 2 | 2884.62 | 66.67% | 1442.31 |  | 0 | 0% | 2 | 2884.62 | 66.67% | 1442.31 |  | 0 | 0% | 2 | 2884.62 | 66.67% | 1442.31 |  | 0 | 0% | 2 | 2884.62 | 66.67% | 1442.31
17.2.8 | 102235 | SINAPI | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS | m² | 3.96 | 440.54 | 551.64 | 2184.494 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2184.494 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2184.494 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2184.494 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2184.494 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2184.494 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2184.494 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2184.494 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2184.494 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2184.494 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2184.494 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2184.494 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2184.494 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2184.494
18 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 50194.65 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 50194.65 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 50194.65 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 50194.65 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 50194.65 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 50194.65 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 50194.65 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 50194.65 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 50194.65 |  | 15009.62 | #DIV/0! |  | 15009.62 | #DIV/0! | 35185.03 |  | 0 | #DIV/0! |  | 15009.62 | #DIV/0! | 35185.03 |  | 6489.36 | #DIV/0! |  | 21498.98 | 0% | 28695.67 |  | 7179.68 |  |  | 28678.66 |  | 21515.99
18.1 | DEPEARQ150 | Próprio | FIXAÇÃO PAPELEIRA REAPROVEITADA. REF: SINAPI 95544 | UN | 13 | 7.55 | 9.45 | 122.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 122.85 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 122.85 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 122.85 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 122.85 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 122.85 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 122.85 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 122.85 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 122.85 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 122.85 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 122.85 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 122.85 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 122.85 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 122.85
18.2 | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 39.6 | 49.58 | 347.06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 347.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 347.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 347.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 347.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 347.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 347.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 347.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 347.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 347.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 347.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 347.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 347.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 347.06
18.3 | 100878 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 530.33 | 664.07 | 4648.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4648.49 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4648.49 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4648.49 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4648.49 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4648.49 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4648.49 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4648.49 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4648.49 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4648.49 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4648.49 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4648.49 | 5 | 3320.35 | 71.43% | 5 | 3320.35 | 71.43% | 1328.14 | 2 | 1328.14 | 28.57% | 7 | 4648.49 | 100% | 0
18.4 | DEPEARQ377 | Próprio | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. REF: SETOP (ED-48183) | UND | 7 | 89.72 | 112.34 | 786.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 786.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 786.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 786.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 786.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 786.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 786.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 786.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 786.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 786.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 786.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 786.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 786.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 786.38
18.5 | DEPEARQ191 | Próprio | INSTALAÇÃO TORNEIRA EM LAVATÓRIO, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. REF: (86915) | UN | 3 | 2.34 | 2.93 | 8.79 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8.79
18.6 | DEPEARQ237 | Próprio | TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (86906) | UN | 16 | 126.2 | 158.02 | 2528.32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2528.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2528.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2528.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2528.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2528.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2528.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2528.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2528.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2528.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2528.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2528.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2528.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2528.32
18.7 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 18 | 8.54 | 10.69 | 192.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 192.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 192.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 192.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 192.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 192.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 192.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 192.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 192.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 192.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 192.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 192.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 192.42 | 9 | 96.21 | 50% | 9 | 96.21 | 50% | 96.21
18.8 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 | 194.68 | 243.77 | 3900.32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3900.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3900.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3900.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3900.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3900.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3900.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3900.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3900.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3900.32 | 3 | 731.31 | 18.75% | 3 | 731.31 | 18.75% | 3169.01 |  | 0 | 0% | 3 | 731.31 | 18.75% | 3169.01 | 13 | 3169.01 | 81.25% | 16 | 3900.32 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 16 | 3900.32 | 100% | 0
18.9 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 108.8 | 136.23 | 544.92 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 544.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 544.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 544.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 544.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 544.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 544.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 544.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 544.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 544.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 544.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 544.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 544.92 | 4 | 544.92 | 100% | 4 | 544.92 | 100% | 0
18.10 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 181.99 | 227.88 | 911.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 911.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 911.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 911.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 911.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 911.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 911.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 911.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 911.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 911.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 911.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 911.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 911.52 | 4 | 911.52 | 100% | 4 | 911.52 | 100% | 0
18.11 | DEPEARQ238 | Próprio | BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO, DE 1,26 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO, INCLUSO SAIA E RODA BANCA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (86889) | UN | 1 | 1146.75 | 1435.96 | 1435.96 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1435.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1435.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1435.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1435.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1435.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1435.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1435.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1435.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1435.96 | 1 | 1435.96 | 100% | 1 | 1435.96 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1435.96 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1435.96 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1435.96 | 100% | 0
18.12 | DEPEARQ236 | Próprio | BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO, DE 0,80 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO, INCLUSO SAIA E RODA BANCA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (86895) | UN | 3 | 716.67 | 897.41 | 2692.23 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2692.23 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2692.23 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2692.23 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2692.23 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2692.23 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2692.23 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2692.23 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2692.23 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2692.23 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2692.23 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2692.23 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2692.23 | 1 | 897.41 | 33.33% | 1 | 897.41 | 33.33% | 1794.82
18.13 | DEPEARQ239 | Próprio | BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO, DE 1,66 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO, INCLUSO SAIA E RODA BANCA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (86889) | UN | 1 | 1155.3 | 1446.66 | 1446.66 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1446.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1446.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1446.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1446.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1446.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1446.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1446.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1446.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1446.66 | 1 | 1446.66 | 100% | 1 | 1446.66 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1446.66 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1446.66 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1446.66 | 100% | 0
18.14 | DEPEARQ240 | Próprio | BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO, DE 1,70 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO, INCLUSO SAIA E RODA BANCA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (86889) | UN | 1 | 1175.55 | 1472.02 | 1472.02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1472.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1472.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1472.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1472.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1472.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1472.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1472.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1472.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1472.02 | 1 | 1472.02 | 100% | 1 | 1472.02 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1472.02 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1472.02 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1472.02 | 100% | 0
18.15 | DEPEARQ241 | Próprio | BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO, DE 1,73 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO, INCLUSO SAIA E RODA BANCA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (86889) | UN | 1 | 1190.74 | 1491.04 | 1491.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1491.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1491.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1491.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1491.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1491.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1491.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1491.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1491.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1491.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1491.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1491.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1491.04 | 1 | 1491.04 | 100% | 1 | 1491.04 | 100% | 0
18.16 | DEPEARQ242 | Próprio | BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO, DE 2,16 X 0,60 M, INCLUSO SAIA E RODA BANCA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (86889) | UN | 1 | 1443.43 | 1807.46 | 1807.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1807.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1807.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1807.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1807.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1807.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1807.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1807.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1807.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1807.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1807.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1807.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1807.46 | 1 | 1807.46 | 100% | 1 | 1807.46 | 100% | 0
18.17 | DEPEARQ248 | Próprio | BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO, DE 2,38 X 0,40 M, INCLUSO SAIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (86889) | UN | 1 | 890.01 | 1114.47 | 1114.47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1114.47 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1114.47 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1114.47 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1114.47 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1114.47 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1114.47 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1114.47 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1114.47 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1114.47 | 1 | 1114.47 | 100% | 1 | 1114.47 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1114.47 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1114.47 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1114.47 | 100% | 0
18.18 | DEPEARQ249 | Próprio | BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO, DE 3,77 X 0,60 M, INCLUSO SAIA E RODA BANCA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (86889) | UN | 1 | 3128.33 | 3917.29 | 3917.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3917.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3917.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3917.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3917.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3917.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3917.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3917.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3917.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3917.29 | 1 | 3917.29 | 100% | 1 | 3917.29 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 3917.29 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 3917.29 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 3917.29 | 100% | 0
18.19 | DEPEARQ250 | Próprio | BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO, DE 4,80 X 0,60 M, INCLUSO SAIA E RODA BANCA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (86889) | UN | 1 | 3906.66 | 4891.91 | 4891.91 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4891.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4891.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4891.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4891.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4891.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4891.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4891.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4891.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4891.91 | 1 | 4891.91 | 100% | 1 | 4891.91 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 4891.91 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 4891.91 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 4891.91 | 100% | 0
18.20 | DEPEARQ329 | Próprio | ESPELHO PARA BANHEIRO COM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: IOPES (080201) | UND | 11 | 751.77 | 941.36 | 10354.96 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10354.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10354.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10354.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10354.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10354.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10354.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10354.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10354.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10354.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10354.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10354.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10354.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10354.96
18.21 | 190021 | SBC | ASSENTO PARA VASO SANITARIO (TARGA/IZY/RAVENA/STUDIO SLOW) | UN | 20 | 218.68 | 273.83 | 5476.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5476.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5476.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5476.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5476.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5476.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5476.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5476.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5476.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5476.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5476.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5476.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5476.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5476.6
18.22 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 82.24 | 102.98 | 102.98 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 102.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 102.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 102.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 102.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 102.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 102.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 102.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 102.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 102.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 102.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 102.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 102.98 | 1 | 102.98 | 100% | 1 | 102.98 | 100% | 0
19 |  |  | ACESSIBILIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 52137.112 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 52137.112 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 52137.112 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 52137.112 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 52137.112 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 52137.112 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 52137.112 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 52137.112 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 52137.112 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 52137.112 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 52137.112 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0% | 52137.112 |  | 13027.0048 |  |  | 13027.0048 |  | 39110.1072
19.1 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 49293.142 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 49293.142 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 49293.142 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 49293.142 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 49293.142 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 49293.142 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 49293.142 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 49293.142 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 49293.142 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 49293.142 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 49293.142 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0% | 49293.142 |  | 13027.0048 |  |  | 13027.0048 |  | 36266.1372
19.1.1 | DEPEARQ058 | Próprio | PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 15x5cm | UND | 47 | 35.67 | 44.66 | 2099.02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2099.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2099.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2099.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2099.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2099.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2099.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2099.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2099.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2099.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2099.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2099.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2099.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2099.02
19.1.2 | DEPEARQ060 | Próprio | MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 60x400cm - Ref. SBC 202330 | UND | 2 | 3418.38 | 4280.49 | 8560.98 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8560.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8560.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8560.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8560.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8560.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8560.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8560.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8560.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8560.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8560.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8560.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8560.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8560.98
19.1.3 | DEPEARQ088 | Próprio | PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 30x5cm - REFERENCIA SBC 202109 | UND | 28 | 34.6 | 43.32 | 1212.96 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.96
19.1.4 | 202332 | SBC | PLACA DE IMPACTO DE PORTA 90x40cm | UN | 4 | 191.64 | 239.97 | 959.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 959.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 959.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 959.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 959.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 959.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 959.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 959.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 959.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 959.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 959.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 959.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 959.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 959.88
19.1.5 | 062048 | SBC | BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 | UN | 3 | 436.2 | 546.2 | 1638.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1638.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1638.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1638.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1638.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1638.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1638.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1638.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1638.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1638.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1638.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1638.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1638.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1638.6
19.1.6 | DEPEARQ160 | Próprio | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, DE CIMENTO HIDRAULICO, 25 X 25CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. REF: SINAPI (104658) | m² | 15.18 | 156.02 | 195.36 | 2965.564 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2965.564 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2965.564 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2965.564 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2965.564 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2965.564 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2965.564 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2965.564 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2965.564 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2965.564 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2965.564 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2965.564 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2965.564 | 15.18 | 2965.5648 | 100% | 15.18 | 2965.5648 | 100% | -0.0008
19.1.7 | DEPEARQ161 | Próprio | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, DE CIMENTO HIDRAULICO, 25 X 25CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. REF: SINAPI (104658) | m² | 64 | 125.55 | 157.21 | 10061.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10061.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10061.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10061.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10061.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10061.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10061.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10061.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10061.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10061.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10061.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10061.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10061.44 | 64 | 10061.44 | 100% | 64 | 10061.44 | 100% | 0
19.1.8 | DEPEARQ207 | Próprio | INSTALAÇÃO BARRA DE APOIO, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE. REF: SINAPI (100867) | UN | 6 | 107.45 | 134.54 | 807.24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 807.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 807.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 807.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 807.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 807.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 807.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 807.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 807.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 807.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 807.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 807.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 807.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 807.24
19.1.9 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 272.73 | 341.51 | 1024.53 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1024.53 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1024.53 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1024.53 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1024.53 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1024.53 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1024.53 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1024.53 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1024.53 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1024.53 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1024.53 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1024.53 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1024.53 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1024.53
19.1.10 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 283.67 | 355.21 | 710.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 710.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 710.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 710.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 710.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 710.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 710.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 710.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 710.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 710.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 710.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 710.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 710.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 710.42
19.1.11 | DEPEARQ209 | Próprio | Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm - "Estacionamento Reservado" - Ref. ORSE (7319) | un | 2 | 1003.62 | 1256.73 | 2513.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2513.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2513.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2513.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2513.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2513.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2513.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2513.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2513.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2513.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2513.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2513.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2513.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2513.46
19.1.12 | DEPEARQ210 | Próprio | Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm - "Estacionamento Reservado" - Ref. ORSE (7319) | UND | 2 | 1003.62 | 1256.73 | 2513.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2513.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2513.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2513.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2513.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2513.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2513.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2513.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2513.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2513.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2513.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2513.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2513.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2513.46
19.1.13 | DEPEARQ279 | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL PVC PRETO. REF: SBC 202105 | M | 5 | 118.42 | 148.28 | 741.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 741.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 741.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 741.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 741.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 741.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 741.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 741.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 741.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 741.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 741.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 741.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 741.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 741.4
19.1.14 | DEPEARQ280 | Próprio | PISO TÁTIL ALERTA, PVC PRETO. REF: SBC 202105 | M | 24.75 | 94.73 | 118.62 | 2935.845 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2935.845 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2935.845 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2935.845 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2935.845 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2935.845 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2935.845 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2935.845 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2935.845 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2935.845 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2935.845 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2935.845 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2935.845 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2935.845
19.1.15 | 99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 4.16 | 523.42 | 655.42 | 2726.547 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2726.547 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2726.547 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2726.547 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2726.547 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2726.547 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2726.547 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2726.547 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2726.547 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2726.547 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2726.547 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2726.547 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2726.547 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2726.547
19.1.16 | DEPEARQ149 | Próprio | CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. REF: SINAPI (99855) | M | 15.57 | 148.59 | 186.06 | 2896.954 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2896.954 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2896.954 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2896.954 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2896.954 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2896.954 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2896.954 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2896.954 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2896.954 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2896.954 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2896.954 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2896.954 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2896.954 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2896.954
19.1.17 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 78.19 | 17.26 | 21.61 | 1689.685 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1689.685 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1689.685 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1689.685 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1689.685 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1689.685 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1689.685 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1689.685 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1689.685 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1689.685 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1689.685 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1689.685 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1689.685 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1689.685
19.1.18 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 (RAMPAS) | m³ | 0.78 | 727.98 | 911.57 | 711.024 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 711.024 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 711.024 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 711.024 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 711.024 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 711.024 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 711.024 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 711.024 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 711.024 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 711.024 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 711.024 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 711.024 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 711.024 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 711.024
19.1.19 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1.78 | 83.15 | 104.12 | 185.333 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 185.333 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 185.333 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 185.333 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 185.333 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 185.333 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 185.333 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 185.333 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 185.333 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 185.333 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 185.333 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 185.333 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 185.333 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 185.333
19.1.20 | DEPEARQ365 | Próprio | INSTALAÇÃO PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS, CONSIDERANTO REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (101091) | m² | 14.16 | 60.8 | 76.13 | 1078 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1078 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1078 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1078 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1078 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1078 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1078 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1078 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1078 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1078 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1078 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1078 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1078 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1078
19.1.21 | DEPEARQ366 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PLACA METÁLICA DE ÔNIBUS 50X70 CM - Ref. ORSE (7319) | un | 1 | 1006.87 | 1260.8 | 1260.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1260.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1260.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1260.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1260.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1260.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1260.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1260.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1260.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1260.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1260.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1260.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1260.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1260.8
19.2 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 2843.97 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 2843.97 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 2843.97 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 2843.97 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 2843.97 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 2843.97 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 2843.97 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 2843.97 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 2843.97 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 2843.97 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 2843.97 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0% | 2843.97 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2843.97
19.2.1 | DEPEARQ080 | Próprio | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVO TRANSPARENTE 1,80X0,15 (0,27 )M² - REF. SBC 200511 | UND | 2 | 155.47 | 194.67 | 389.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 389.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 389.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 389.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 389.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 389.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 389.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 389.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 389.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 389.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 389.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 389.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 389.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 389.34
19.2.2 | DEPEARQ081 | Próprio | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVO TRANSPARENTE 4,00x0,15 - REF. SBC 200511 | UND | 1 | 125.49 | 157.13 | 157.13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 157.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 157.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 157.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 157.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 157.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 157.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 157.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 157.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 157.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 157.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 157.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 157.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 157.13
19.2.3 | DEPEARQ082 | Próprio | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVO TRANSPARENTE 1,47 X 0,15 - REF. SBC 200511 | UND | 2 | 51.61 | 64.62 | 129.24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 129.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 129.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 129.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 129.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 129.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 129.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 129.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 129.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 129.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 129.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 129.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 129.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 129.24
19.2.4 | DEPEARQ083 | Próprio | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVO TRANSPARENTE 2,20 x0,15 - REF. SBC 200511 | UND | 1 | 77.49 | 97.03 | 97.03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.03
19.2.5 | DEPEARQ084 | Próprio | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVO TRANSPARENTE 1,53 X 0,15 - REF. SBC 200511 | UND | 1 | 77.49 | 97.03 | 97.03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.03
19.2.6 | DEPEARQ085 | Próprio | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVO TRANSPARENTE 2,7X0,15 -(0,405M²) | UND | 1 | 76.5 | 95.79 | 95.79 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 95.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 95.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 95.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 95.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 95.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 95.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 95.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 95.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 95.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 95.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 95.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 95.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 95.79
19.2.7 | DEPEARQ086 | Próprio | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVO TRANSPARENTE 1,00X0,15 - (0,15M²) | UND | 2 | 26.83 | 33.59 | 67.18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67.18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67.18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67.18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67.18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67.18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67.18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67.18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67.18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67.18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67.18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67.18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67.18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67.18
19.2.8 | DEPEARQ208 | Próprio | INSTALAÇÃO BARRA DE APOIO, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE. REF: SINAPI (100868) | UN | 4 | 289.35 | 362.32 | 1449.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1449.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1449.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1449.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1449.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1449.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1449.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1449.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1449.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1449.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1449.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1449.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1449.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1449.28
19.2.9 | DEPEARQ326 | Próprio | PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA BANHEIROS, EM PVC, MODELO PADRÃO, MASCULINO PVC EXPANDIDO OU OS ESPESSURA ENTRE 0,8 e 1mm ADESIVADO, DIMENÇÕES APROXIMADAS DE 15x20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (200589) | UN | 3 | 15.59 | 19.52 | 58.56 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.56
19.2.10 | DEPEARQ327 | Próprio | PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA BANHEIROS, EM PVC, MODELO PADRÃO, FEMININO, PVC EXPANDIDO OU OS ESPESSURA ENTRE 0,8 e 1mm ADESIVADO, DIMENÇÕES APROXIMADAS DE 15x20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (200589) | UN | 3 | 15.59 | 19.52 | 58.56 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.56
19.2.11 | DEPEARQ328 | Próprio | PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA BANHEIROS, EM PVC, MODELO PADRÃO, UNISSEX, PVC EXPANDIDO OU OS ESPESSURA ENTRE 0,8 e 1mm ADESIVADO, DIMENÇÕES APROXIMADAS DE 15x20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (200589) | UN | 3 | 65.18 | 81.61 | 244.83 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 244.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 244.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 244.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 244.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 244.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 244.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 244.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 244.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 244.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 244.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 244.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 244.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 244.83
20 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 85318.445 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 85318.445 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 85318.445 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 85318.445 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 85318.445 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 85318.445 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 85318.445 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 85318.445 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 85318.445 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 85318.445 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 85318.445 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0% | 85318.445 |  | 0 |  |  | 0 |  | 85318.445
20.1 | DEPEARQ125 | Próprio | Planta - PEPERÔMIA PENDENTE - fornecimento e plantio - REF. ORSE (7774) | UND | 57 | 60.67 | 75.97 | 4330.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4330.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4330.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4330.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4330.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4330.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4330.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4330.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4330.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4330.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4330.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4330.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4330.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4330.29
20.2 | DEPEARQ124 | Próprio | Planta - Jabuticabeira , porte médio, fornecimento e plantio - Ref. ORSE (9872) | un | 2 | 543.42 | 680.47 | 1360.94 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1360.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1360.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1360.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1360.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1360.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1360.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1360.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1360.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1360.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1360.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1360.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1360.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1360.94
20.3 | DEPEARQ130 | Próprio | Planta - Tostão Esmeralda - fornecimento e plantio - REF. ORSE (7774) | UND | 176 | 64.4 | 80.64 | 14192.64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14192.64 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14192.64 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14192.64 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14192.64 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14192.64 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14192.64 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14192.64 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14192.64 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14192.64 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14192.64 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14192.64 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14192.64 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14192.64
20.4 | DEPEARQ132 | Próprio | Planta - DIANELLA, fornecimento e plantio - REF. ORSE (7774) | UND | 48 | 44.95 | 56.28 | 2701.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2701.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2701.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2701.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2701.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2701.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2701.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2701.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2701.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2701.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2701.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2701.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2701.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2701.44
20.5 | DEPEARQ112 | Próprio | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio - Copia da ORSE (7774) | un | 24 | 44.95 | 56.28 | 1350.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1350.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1350.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1350.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1350.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1350.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1350.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1350.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1350.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1350.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1350.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1350.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1350.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1350.72
20.6 | DEPEARQ113 | Próprio | Planta - GUIAMBÊ (Dietes bicolor), fornecimento e plantio - REF. ORSE (7774) | UND | 12 | 79.49 | 99.53 | 1194.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1194.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1194.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1194.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1194.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1194.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1194.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1194.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1194.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1194.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1194.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1194.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1194.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1194.36
20.7 | DEPEARQ115 | Próprio | Planta - QUARESMEIRA PENDENTE, fornecimento e plantio - REF. ORSE (7774) | UND | 64 | 21.95 | 27.48 | 1758.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1758.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1758.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1758.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1758.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1758.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1758.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1758.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1758.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1758.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1758.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1758.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1758.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1758.72
20.8 | DEPEARQ117 | Próprio | Planta - PACOVÁ - fornecimento e plantio - REF. ORSE (7774) | UND | 24 | 69.95 | 87.59 | 2102.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2102.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2102.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2102.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2102.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2102.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2102.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2102.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2102.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2102.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2102.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2102.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2102.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2102.16
20.9 | DEPEARQ118 | Próprio | Planta - ASPARGO ALFINETE - fornecimento e plantio - REF. ORSE (7774) | UND | 44 | 52.67 | 65.95 | 2901.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2901.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2901.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2901.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2901.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2901.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2901.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2901.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2901.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2901.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2901.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2901.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2901.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2901.8
20.10 | DEPEARQ120 | Próprio | Planta - Samambaia c/1,00m, fornecimento e plantio REF. ORSE (8761) | un | 9 | 89.54 | 112.12 | 1009.08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1009.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1009.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1009.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1009.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1009.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1009.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1009.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1009.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1009.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1009.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1009.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1009.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1009.08
20.11 | DEPEARQ119 | Próprio | Planta - JIBÓIA- fornecimento e plantio - REF. ORSE (7774) | UND | 9 | 61.45 | 76.94 | 692.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 692.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 692.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 692.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 692.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 692.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 692.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 692.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 692.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 692.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 692.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 692.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 692.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 692.46
20.12 | DEPEARQ122 | Próprio | Planta - PALMEIRA LEQUE (alt=1,00m), fornecimento e plantio, REF. ORSE (8760) | un | 3 | 99.34 | 124.39 | 373.17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 373.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 373.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 373.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 373.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 373.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 373.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 373.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 373.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 373.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 373.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 373.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 373.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 373.17
20.13 | DEPEARQ123 | Próprio | Planta - PALMEIRA RÁFIS (alt=1,00m), fornecimento e plantio, REF. ORSE (8760) | un | 6 | 88.01 | 110.2 | 661.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 661.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 661.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 661.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 661.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 661.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 661.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 661.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 661.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 661.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 661.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 661.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 661.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 661.2
20.14 | DEPEARQ129 | Próprio | PLANTA - FICUS-LYRATA FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO. REF. SBC (201416) | UN | 13 | 405.39 | 507.62 | 6599.06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6599.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6599.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6599.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6599.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6599.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6599.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6599.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6599.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6599.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6599.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6599.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6599.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6599.06
20.15 | DEPEARQ121 | Próprio | - Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio em vaso, REF. ORSE (8760) | un | 4 | 369.29 | 462.42 | 1849.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1849.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1849.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1849.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1849.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1849.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1849.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1849.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1849.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1849.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1849.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1849.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1849.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1849.68
20.16 | DEPEARQ128 | Próprio | Planta - Costela de adão , fornecimento e plantio em vaso - REF. ORSE (11795) | un | 5 | 245.74 | 307.71 | 1538.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1538.55 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1538.55 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1538.55 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1538.55 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1538.55 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1538.55 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1538.55 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1538.55 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1538.55 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1538.55 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1538.55 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1538.55 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1538.55
20.17 | DEPEARQ133 | Próprio | Planta - ZAMIOCULCA , fornecimento e plantio - REF. ORSE (11795) | UND | 10 | 150.46 | 188.4 | 1884 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1884 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1884 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1884 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1884 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1884 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1884 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1884 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1884 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1884 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1884 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1884 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1884 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1884
20.18 | DEPEARQ315 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA. REF: CPOS (15.03.150) | KG | 413.44 | 22.34 | 27.97 | 11563.916 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11563.916 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11563.916 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11563.916 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11563.916 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11563.916 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11563.916 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11563.916 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11563.916 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11563.916 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11563.916 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11563.916 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11563.916 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11563.916
20.19 | 100741 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 15.93 | 20.2 | 25.29 | 402.869 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 402.869 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 402.869 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 402.869 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 402.869 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 402.869 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 402.869 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 402.869 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 402.869 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 402.869 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 402.869 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 402.869 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 402.869 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 402.869
20.20 | DEPEARQ316 | Próprio | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON. SINAPI (95541) | UN | 45 | 5.02 | 6.28 | 282.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 282.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 282.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 282.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 282.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 282.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 282.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 282.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 282.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 282.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 282.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 282.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 282.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 282.6
20.21 | DEPEARQ382 | Próprio | Fornecimento e Instalação de vasos com estrutura metálica na cor preta , com aproximadamente 52 cm de altura e 15 cm de diâmetro. | UND | 3 | 245.66 | 307.61 | 922.83 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 922.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 922.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 922.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 922.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 922.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 922.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 922.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 922.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 922.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 922.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 922.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 922.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 922.83
20.22 | DEPEARQ383 | Próprio | Fornecimento e Instalação de vasos com estrutura metálica na cor preta , com aproximadamente 34 cm de altura e 34 cm de diâmetro. | UND | 4 | 185.63 | 232.44 | 929.76 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 929.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 929.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 929.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 929.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 929.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 929.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 929.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 929.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 929.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 929.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 929.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 929.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 929.76
20.23 | DEPEARQ384 | Próprio | Fornecimento e instalação de vaso de concreto com corda, para vegetação suspensa | und | 20 | 152.12 | 190.48 | 3809.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3809.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3809.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3809.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3809.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3809.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3809.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3809.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3809.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3809.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3809.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3809.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3809.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3809.6
20.24 | DEPEARQ385 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FLOREIRA PARA FACHADA | UND | 130 | 128.43 | 160.82 | 20906.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20906.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20906.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20906.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20906.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20906.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20906.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20906.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20906.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20906.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20906.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20906.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20906.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20906.6
21 |  |  | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | 0 |  | 184.65 | #DIV/0! |  | 184.65 | #DIV/0! | 4745.772 |  | 0 | #DIV/0! |  | 184.65 | #DIV/0! | 4745.772 |  | 0 | #DIV/0! |  | 184.65 | #DIV/0! | 4745.772 |  | 0 | #DIV/0! |  | 184.65 | #DIV/0! | 4745.772 |  | 0 | #DIV/0! |  | 184.65 | #DIV/0! | 4745.772 |  | 0 | #DIV/0! |  | 184.65 | #DIV/0! | 4745.772 |  | 0 | #DIV/0! |  | 184.65 | #DIV/0! | 4745.772 |  | 0 | #DIV/0! |  | 184.65 | #DIV/0! | 4745.772 |  | 0 | #DIV/0! |  | 184.65 | #DIV/0! | 4745.772 |  | 0 | #DIV/0! |  | 184.65 | #DIV/0! | 4745.772 |  | 0 | #DIV/0! |  | 184.65 | #DIV/0! | 4745.772 |  | 0 | #DIV/0! |  | 184.65 | 0% | 4745.772 |  | 0 |  |  | 184.65 |  | 4745.772
21.1 | DEPEARQ205 | Próprio | REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MASTRO DE FERRO GALVANIZADO. REF: ORSE 340 | UN | 3 | 98.31 | 123.1 | 369.3 | 1.5 | 184.65 | 50% | 1.5 | 184.65 | 50% | 184.65 |  | 0 | 0% | 1.5 | 184.65 | 50% | 184.65 |  | 0 | 0% | 1.5 | 184.65 | 50% | 184.65 |  | 0 | 0% | 1.5 | 184.65 | 50% | 184.65 |  | 0 | 0% | 1.5 | 184.65 | 50% | 184.65 |  | 0 | 0% | 1.5 | 184.65 | 50% | 184.65 |  | 0 | 0% | 1.5 | 184.65 | 50% | 184.65 |  | 0 | 0% | 1.5 | 184.65 | 50% | 184.65 |  | 0 | 0% | 1.5 | 184.65 | 50% | 184.65 |  | 0 | 0% | 1.5 | 184.65 | 50% | 184.65 |  | 0 | 0% | 1.5 | 184.65 | 50% | 184.65 |  | 0 | 0% | 1.5 | 184.65 | 50% | 184.65 |  | 0 | 0% | 1.5 | 184.65 | 50% | 184.65
21.2 | DEPEARQ185 | Próprio | INSTALAÇÃO ESCADA MARINHEIRO CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO. REF: ORSE (9712) | M | 6.52 | 44.79 | 56.08 | 365.641 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 365.641 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 365.641 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 365.641 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 365.641 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 365.641 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 365.641 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 365.641 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 365.641 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 365.641 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 365.641 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 365.641 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 365.641 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 365.641
21.3 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (BASE PARA OS MASTROS) | m³ | 3.89 | 861.31 | 1078.53 | 4195.481 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4195.481 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4195.481 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4195.481 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4195.481 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4195.481 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4195.481 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4195.481 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4195.481 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4195.481 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4195.481 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4195.481 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4195.481 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4195.481
22 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 0 |  | 11866.3095 | #DIV/0! |  | 11866.3095 | #DIV/0! | 73725.6275 |  | 4685.54 | #DIV/0! |  | 16551.8495 | #DIV/0! | 69040.0875 |  | 4025.8885 | #DIV/0! |  | 20577.738 | #DIV/0! | 65014.199 |  | 3930.79 | #DIV/0! |  | 24508.528 | #DIV/0! | 61083.409 |  | 4383.64 | #DIV/0! |  | 28892.168 | #DIV/0! | 56699.769 |  | 2191.82 | #DIV/0! |  | 31083.988 | #DIV/0! | 54507.949 |  | 4383.64 | #DIV/0! |  | 35467.628 | #DIV/0! | 50124.309 |  | 1968.44 | #DIV/0! |  | 37436.068 | #DIV/0! | 48155.869 |  | 8767.28 | #DIV/0! |  | 46203.348 | #DIV/0! | 39388.589 |  | 14246.83 | #DIV/0! |  | 60450.178 | #DIV/0! | 25141.759 |  | 603.8 | #DIV/0! |  | 61053.978 | #DIV/0! | 24537.959 |  | 4181.37 | #DIV/0! |  | 65235.358 | 0% | 20356.579 |  | 0 |  |  | 65235.358 |  | 20356.579
22.1 | DEPEARQ072 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2356.01 | 2.7 | 3.38 | 7963.313 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7963.313 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7963.313 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7963.313 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7963.313 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7963.313 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7963.313 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7963.313 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7963.313 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7963.313 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7963.313 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7963.313 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7963.313 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7963.313
22.2 | DEPEARQ073 | Próprio | LIMPEZA LOUCAS E METAIS | UN | 111 | 25.91 | 32.44 | 3600.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3600.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3600.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3600.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3600.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3600.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3600.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3600.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3600.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3600.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3600.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3600.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3600.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3600.84
22.3 | 99821 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | m² | 53.84 | 2.68 | 3.35 | 180.364 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 180.364 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 180.364 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 180.364 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 180.364 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 180.364 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 180.364 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 180.364 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 180.364 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 180.364 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 180.364 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 180.364 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 180.364 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 180.364
22.4 | 99823 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | m² | 45.42 | 2.08 | 2.6 | 118.092 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 118.092 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 118.092 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 118.092 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 118.092 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 118.092 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 118.092 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 118.092 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 118.092 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 118.092 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 118.092 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 118.092 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 118.092 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 118.092
22.5 | 99806 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | m² | 157.5 | 0.82 | 1.02 | 160.65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 160.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 160.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 160.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 160.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 160.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 160.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 160.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 160.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 160.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 160.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 160.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 160.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 160.65
22.6 | 99819 | SINAPI | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | m² | 12.46 | 16.2 | 20.28 | 252.688 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 252.688 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 252.688 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 252.688 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 252.688 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 252.688 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 252.688 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 252.688 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 252.688 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 252.688 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 252.688 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 252.688 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 252.688 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 252.688
22.7 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 1441.85 | 1.48 | 1.85 | 2667.422 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2667.422 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2667.422 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2667.422 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2667.422 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2667.422 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2667.422 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2667.422 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2667.422 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2667.422 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2667.422 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2667.422 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2667.422 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2667.422
22.8 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | m³ | 230.04 | 120.55 | 150.95 | 34724.538 | 46.01 | 6945.2095 | 20% | 46.01 | 6945.2095 | 20% | 27779.3285 | 18 | 2717.1 | 7.825% | 64.01 | 9662.3095 | 27.83% | 25062.2285 | 13.63 | 2057.4485 | 5.925% | 77.64 | 11719.758 | 33.75% | 23004.78 | 13 | 1962.35 | 5.651% | 90.64 | 13682.108 | 39.4% | 21042.43 | 16 | 2415.2 | 6.955% | 106.64 | 16097.308 | 46.36% | 18627.23 | 8 | 1207.6 | 3.478% | 114.64 | 17304.908 | 49.83% | 17419.63 | 16 | 2415.2 | 6.955% | 130.64 | 19720.108 | 56.79% | 15004.43 |  | 0 | 0% | 130.64 | 19720.108 | 56.79% | 15004.43 | 32 | 4830.4 | 13.91% | 162.64 | 24550.508 | 70.7% | 10174.03 | 52 | 7849.4 | 22.6% | 214.64 | 32399.908 | 93.31% | 2324.63 | 4 | 603.8 | 1.739% | 218.64 | 33003.708 | 95.04% | 1720.83 | 11.4 | 1720.82 | 4.956% | 230.04 | 34724.538 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 230.04 | 34724.538 | 100% | 0
22.9 | DEPEARQ311 | Próprio | CAÇAMBA PAPA ENTULHO 4M3 | UN | 73 | 393 | 492.11 | 35924.03 | 10 | 4921.1 | 13.7% | 10 | 4921.1 | 13.7% | 31002.93 | 4 | 1968.44 | 5.479% | 14 | 6889.54 | 19.18% | 29034.49 | 4 | 1968.44 | 5.479% | 18 | 8857.98 | 24.66% | 27066.05 | 4 | 1968.44 | 5.479% | 22 | 10826.42 | 30.14% | 25097.61 | 4 | 1968.44 | 5.479% | 26 | 12794.86 | 35.62% | 23129.17 | 2 | 984.22 | 2.74% | 28 | 13779.08 | 38.36% | 22144.95 | 4 | 1968.44 | 5.479% | 32 | 15747.52 | 43.84% | 20176.51 | 4 | 1968.44 | 5.479% | 36 | 17715.96 | 49.32% | 18208.07 | 8 | 3936.88 | 10.96% | 44 | 21652.84 | 60.27% | 14271.19 | 13 | 6397.43 | 17.81% | 57 | 28050.27 | 78.08% | 7873.76 |  | 0 | 0% | 57 | 28050.27 | 78.08% | 7873.76 | 5 | 2460.55 | 6.849% | 62 | 30510.82 | 84.93% | 5413.21 |  | 0 | 0% | 62 | 30510.82 | 84.93% | 5413.21
|  |  | NOVOS ITENS PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | 0 | [82 empty] | 0%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 2037.92 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 2037.92 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 2037.92 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 2037.92 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 2037.92 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 2037.92 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 2037.92 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 2037.92 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 2037.92 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 2037.92 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 2037.92 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0% | 2037.92 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2037.92
2.41 | 98528 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UNID | 8 | 203.44 | 254.74 | 2037.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2037.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2037.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2037.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2037.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2037.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2037.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2037.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2037.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2037.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2037.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2037.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2037.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2037.92
3 |  |  | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 59545.325 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 59545.325 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 59545.325 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 59545.325 |  | 59545.3274 | #DIV/0! |  | 59545.3274 | #DIV/0! | -0.0024 |  | 0 | #DIV/0! |  | 59545.3274 | #DIV/0! | -0.0024 |  | 0 | #DIV/0! |  | 59545.3274 | #DIV/0! | -0.0024 |  | 0 | #DIV/0! |  | 59545.3274 | #DIV/0! | -0.0024 |  | 0 | #DIV/0! |  | 59545.3194 | #DIV/0! | 0.0056 |  | 0 | #DIV/0! |  | 59545.3194 | #DIV/0! | 0.0056 |  | 0 | #DIV/0! |  | 59545.2994 | #DIV/0! | 0.0256 |  | 0 | #DIV/0! |  | 59545.3294 | 0% | -0.0044 |  | 0 |  |  | 59545.3294 |  | -0.0044
3.12 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 229.48 | 16.64 | 20.83 | 4780.068 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4780.068 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4780.068 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4780.068 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4780.068 | 229.48 | 4780.0684 | 100% | 229.48 | 4780.0684 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 229.48 | 4780.0684 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 229.48 | 4780.0684 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 229.48 | 4780.0684 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 229.48 | 4780.0684 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 229.48 | 4780.0684 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 229.48 | 4780.0584 | 100% | 0.0096 |  | 0 | 0% | 229.48 | 4780.0684 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 229.48 | 4780.0684 | 100% | -0.0004
3.13 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 0.6 | 15.48 | 19.38 | 11.628 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11.628 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11.628 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11.628 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11.628 | 0.6 | 11.628 | 100% | 0.6 | 11.628 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 0.6 | 11.628 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 0.6 | 11.628 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 0.6 | 11.628 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 0.6 | 11.62 | 99.93% | 0.008 |  | 0 | 0% | 0.6 | 11.62 | 99.93% | 0.008 |  | 0 | 0% | 0.6 | 11.62 | 99.93% | 0.008 |  | 0 | 0% | 0.6 | 11.63 | 100% | -0.002 |  | 0 | 0% | 0.6 | 11.63 | 100% | -0.002
3.14 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 348.73 | 14.29 | 17.89 | 6238.779 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6238.779 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6238.779 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6238.779 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6238.779 | 348.73 | 6238.7797 | 100% | 348.73 | 6238.7797 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 348.73 | 6238.7797 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 348.73 | 6238.7797 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 348.73 | 6238.7797 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 348.73 | 6238.7797 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 348.73 | 6238.7797 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 348.73 | 6238.7797 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 348.73 | 6238.7797 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 348.73 | 6238.7797 | 100% | -0.0007
3.15 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 827.55 | 12.69 | 15.89 | 13149.769 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13149.769 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13149.769 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13149.769 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13149.769 | 827.55 | 13149.7695 | 100% | 827.55 | 13149.7695 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 827.55 | 13149.7695 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 827.55 | 13149.7695 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 827.55 | 13149.7695 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 827.55 | 13149.7695 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 827.55 | 13149.7695 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 827.55 | 13149.7595 | 100% | 0.0095 |  | 0 | 0% | 827.55 | 13149.7695 | 100% | -0.0005 |  | 0 | 0% | 827.55 | 13149.7695 | 100% | -0.0005
3.16 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 961.83 | 10.04 | 12.57 | 12090.203 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12090.203 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12090.203 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12090.203 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12090.203 | 961.83 | 12090.2031 | 100% | 961.83 | 12090.2031 | 100% | -0.0001 |  | 0 | 0% | 961.83 | 12090.2031 | 100% | -0.0001 |  | 0 | 0% | 961.83 | 12090.2031 | 100% | -0.0001 |  | 0 | 0% | 961.83 | 12090.2031 | 100% | -0.0001 |  | 0 | 0% | 961.83 | 12090.2031 | 100% | -0.0001 |  | 0 | 0% | 961.83 | 12090.2031 | 100% | -0.0001 |  | 0 | 0% | 961.83 | 12090.2031 | 100% | -0.0001 |  | 0 | 0% | 961.83 | 12090.2031 | 100% | -0.0001 |  | 0 | 0% | 961.83 | 12090.2031 | 100% | -0.0001
3.17 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 390.5 | 9.59 | 12 | 4686 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4686 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4686 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4686 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4686 | 390.5 | 4686 | 100% | 390.5 | 4686 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 390.5 | 4686 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 390.5 | 4686 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 390.5 | 4686 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 390.5 | 4686 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 390.5 | 4686 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 390.5 | 4686 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 390.5 | 4686 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 390.5 | 4686 | 100% | 0
3.18 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 35.21 | 218 | 272.97 | 9611.273 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9611.273 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9611.273 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9611.273 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9611.273 | 35.21 | 9611.2737 | 100% | 35.21 | 9611.2737 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 35.21 | 9611.2737 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 35.21 | 9611.2737 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 35.21 | 9611.2737 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 35.21 | 9611.2737 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 35.21 | 9611.2737 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 35.21 | 9611.2737 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 35.21 | 9611.2737 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 35.21 | 9611.2737 | 100% | -0.0007
3.19 | DEPEARQ | PROPRIA | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA. | m3 | 9.75 | 735.33 | 920.78 | 8977.605 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8977.605 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8977.605 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8977.605 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8977.605 | 9.75 | 8977.605 | 100% | 9.75 | 8977.605 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 9.75 | 8977.605 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 9.75 | 8977.605 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 9.75 | 8977.605 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 9.75 | 8977.605 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 9.75 | 8977.605 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 9.75 | 8977.605 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 9.75 | 8977.605 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 9.75 | 8977.605 | 100% | 0
4 |  |  | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 263582.081 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 263582.081 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 263582.081 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 263582.081 |  | 54847.0963 | #DIV/0! |  | 54847.0963 | #DIV/0! | 208734.9847 |  | 42596.9312 | #DIV/0! |  | 97444.0275 | #DIV/0! | 166138.0535 |  | 52919.3676 | #DIV/0! |  | 150363.3951 | #DIV/0! | 113218.6859 |  | 8672.0736 | #DIV/0! |  | 159035.4687 | #DIV/0! | 104546.6123 |  | 49457.2676 | #DIV/0! |  | 208492.7223 | #DIV/0! | 55089.3587 |  | 12760.5634 | #DIV/0! |  | 221253.2857 | #DIV/0! | 42328.7953 |  | 9887.3064 | #DIV/0! |  | 231140.5921 | #DIV/0! | 32441.4889 |  | 32441.4649 | #DIV/0! |  | 263582.087 | 0% | 0.004 |  | 0 |  |  | 263582.087 |  | 0.004
4.15 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5.5 | 12.17 | 15.23 | 83.765 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83.765 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83.765 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83.765 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83.765 | 5.5 | 83.765 | 100% | 5.5 | 83.765 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 5.5 | 83.765 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 5.5 | 83.765 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 5.5 | 83.765 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 5.5 | 83.76 | 99.99% | 0.005 |  | 0 | 0% | 5.5 | 83.76 | 99.99% | 0.005 |  | 0 | 0% | 5.5 | 83.76 | 99.99% | 0.005 |  | 0 | 0% | 5.5 | 83.77 | 100% | 0.005 |  | 0 | 0% | 5.5 | 83.77 | 100% | 0.005
4.16 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 715.08 | 11.68 | 14.62 | 10454.469 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10454.469 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10454.469 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10454.469 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10454.469 | 261.62 | 3824.8844 | 36.59% | 261.62 | 3824.8844 | 36.59% | 6629.5846 |  | 0 | 0% | 261.62 | 3824.8844 | 36.59% | 6629.5846 | 85.9 | 1255.858 | 12.01% | 347.52 | 5080.7424 | 48.6% | 5373.7266 | 59.5 | 869.89 | 8.321% | 407.02 | 5950.6324 | 56.92% | 4503.8366 | 308.06 | 4503.8372 | 43.08% | 715.08 | 10454.4696 | 100% | -0.0006 |  | 0 | 0% | 715.08 | 10454.4696 | 100% | -0.0006 |  | 0 | 0% | 715.08 | 10454.4696 | 100% | -0.0006 |  | 0 | 0% | 715.08 | 10454.4696 | 100% | -0.0006 |  | 0 | 0% | 715.08 | 10454.4696 | 100% | -0.0006
4.17 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 357.34 | 10.57 | 13.23 | 4727.608 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4727.608 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4727.608 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4727.608 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4727.608 | 16.47 | 217.8981 | 4.609% | 16.47 | 217.8981 | 4.609% | 4509.7099 | 190.61 | 2521.7703 | 53.34% | 207.08 | 2739.6684 | 57.95% | 1987.9396 | 35.12 | 464.6376 | 9.828% | 242.2 | 3204.306 | 67.78% | 1523.302 | 25.6 | 338.688 | 7.164% | 267.8 | 3542.994 | 74.94% | 1184.614 | 89.53 | 1184.4819 | 25.05% | 357.33 | 4727.4759 | 100% | 0.1321 |  | 0 | 0% | 357.33 | 4727.4759 | 100% | 0.1321 | 0.01 | 0.12 | 0.002538% | 357.34 | 4727.5959 | 100% | 0.0121 |  | 0 | 0% | 357.34 | 4727.6059 | 100% | 0.0021 |  | 0 | 0% | 357.34 | 4727.6059 | 100% | 0.0021
4.18 | 104107 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0 | 10.03 | 12.55 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.19 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 104.1 | 12.12 | 15.17 | 1579.197 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1579.197 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1579.197 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1579.197 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1579.197 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1579.197 | 104.1 | 1579.197 | 100% | 104.1 | 1579.197 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 104.1 | 1579.197 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 104.1 | 1579.197 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 104.1 | 1579.197 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 104.1 | 1579.197 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 104.1 | 1579.197 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 104.1 | 1579.197 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 104.1 | 1579.197 | 100% | 0
4.20 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.7 | 11.8 | 14.77 | 10.339 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10.339 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10.339 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10.339 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10.339 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10.339 | 0.7 | 10.339 | 100% | 0.7 | 10.339 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 0.7 | 10.339 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 0.7 | 10.339 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 0.7 | 10.33 | 99.91% | 0.009 |  | 0 | 0% | 0.7 | 10.33 | 99.91% | 0.009 |  | 0 | 0% | 0.7 | 10.33 | 99.91% | 0.009 |  | 0 | 0% | 0.7 | 10.34 | 100% | -0.001 |  | 0 | 0% | 0.7 | 10.34 | 100% | -0.001
4.21 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 563 | 11.33 | 14.18 | 7983.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7983.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7983.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7983.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7983.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7983.34 | 538.07 | 7629.8326 | 95.57% | 538.07 | 7629.8326 | 95.57% | 353.5074 | 24.93 | 353.5074 | 4.428% | 563 | 7983.34 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 563 | 7983.34 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 563 | 7983.34 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 563 | 7983.34 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 563 | 7983.34 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 563 | 7983.34 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 563 | 7983.34 | 100% | 0
4.22 | DEPEARQ392 | PROPRIA | PLATIBANDA METÁLICA COM ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSO TELA E RUFO | M2 | 305.96 | 276.47 | 346.19 | 105920.292 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 105920.292 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 105920.292 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 105920.292 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 105920.292 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 105920.292 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 105920.292 | 88.26 | 30554.7294 | 28.85% | 88.26 | 30554.7294 | 28.85% | 75365.5626 |  | 0 | 0% | 88.26 | 30554.7294 | 28.85% | 75365.5626 | 58.57 | 20276.3483 | 19.14% | 146.83 | 50831.0777 | 47.99% | 55089.2143 | 36.86 | 12760.5634 | 12.05% | 183.69 | 63591.6411 | 60.04% | 42328.6509 | 28.56 | 9887.1864 | 9.335% | 212.25 | 73478.8275 | 69.37% | 32441.4645 | 93.71 | 32441.4649 | 30.63% | 305.96 | 105920.2924 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 305.96 | 105920.2924 | 100% | -0.0004
4.23 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 37.91 | 218 | 272.97 | 10348.292 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10348.292 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10348.292 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10348.292 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10348.292 | 16.98 | 4635.0306 | 44.79% | 16.98 | 4635.0306 | 44.79% | 5713.2614 | 10.41 | 2841.6177 | 27.46% | 27.39 | 7476.6483 | 72.25% | 2871.6437 |  | 0 | 0% | 27.39 | 7476.6483 | 72.25% | 2871.6437 |  | 0 | 0% | 27.39 | 7476.6483 | 72.25% | 2871.6437 | 10.52 | 2871.6444 | 27.75% | 37.91 | 10348.2927 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 37.91 | 10348.2927 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 37.91 | 10348.2927 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 37.91 | 10348.2927 | 100% | -0.0007 |  | 0 | 0% | 37.91 | 10348.2927 | 100% | -0.0007
4.24 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 378.12 | 69.88 | 87.5 | 33085.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 33085.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 33085.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 33085.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 33085.5 | 248.32 | 21728 | 65.67% | 248.32 | 21728 | 65.67% | 11357.5 | 60.76 | 5316.5 | 16.07% | 309.08 | 27044.5 | 81.74% | 6041 | 38.8 | 3395 | 10.26% | 347.88 | 30439.5 | 92% | 2646 | 9.72 | 850.5 | 2.571% | 357.6 | 31290 | 94.57% | 1795.5 | 20.52 | 1795.5 | 5.427% | 378.12 | 33085.5 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 378.12 | 33085.5 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 378.12 | 33085.5 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 378.12 | 33085.5 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 378.12 | 33085.5 | 100% | 0
4.25 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m2 | 411.29 | 102.59 | 128.46 | 52834.313 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 52834.313 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 52834.313 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 52834.313 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 52834.313 | 138.29 | 17764.7334 | 33.62% | 138.29 | 17764.7334 | 33.62% | 35069.5796 | 40 | 5138.4 | 9.725% | 178.29 | 22903.1334 | 43.35% | 29931.1796 | 104 | 13359.84 | 25.29% | 282.29 | 36262.9734 | 68.64% | 16571.3396 | 37 | 4753.02 | 8.996% | 319.29 | 41015.9934 | 77.63% | 11818.3196 | 92 | 11818.32 | 22.37% | 411.29 | 52834.3134 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 411.29 | 52834.3134 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 411.29 | 52834.3134 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 411.29 | 52834.3134 | 100% | -0.0004 |  | 0 | 0% | 411.29 | 52834.3134 | 100% | -0.0004
4.26 | DEPEARQ | PROPRIA | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA. | m3 | 39.7 | 735.33 | 920.78 | 36554.966 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36554.966 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36554.966 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36554.966 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36554.966 | 7.16 | 6592.7848 | 18.04% | 7.16 | 6592.7848 | 18.04% | 29962.1812 | 19.07 | 17559.2746 | 48.04% | 26.23 | 24152.0594 | 66.07% | 12402.9066 | 3.84 | 3535.7952 | 9.673% | 30.07 | 27687.8546 | 75.74% | 8867.1114 | 2.02 | 1859.9756 | 5.088% | 32.09 | 29547.8302 | 80.83% | 7007.1358 | 7.61 | 7007.1358 | 19.17% | 39.7 | 36554.966 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 39.7 | 36554.966 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 39.7 | 36554.966 | 100% | 0 |  |  | 0% | 39.7 | 36554.966 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 39.7 | 36554.966 | 100% | 0
5 |  |  | ALVENARIAS E FECHAMENTOS | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 19240.23 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 19240.23 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 19240.23 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 19240.23 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 19240.23 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 19240.23 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 19240.23 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 19240.23 |  | 5092.2885 | #DIV/0! |  | 5092.2885 | #DIV/0! | 14147.9415 |  | 0 | #DIV/0! |  | 5092.2885 | #DIV/0! | 14147.9415 |  | 0 | #DIV/0! |  | 5092.2885 | #DIV/0! | 14147.9415 |  | 3226.156 | #DIV/0! |  | 8318.4445 | 0% | 10921.7855 |  | 0 |  |  | 8318.4445 |  | 10921.7855
5.6 | 96358 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 166.51 | 92.28 | 115.55 | 19240.23 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19240.23 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19240.23 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19240.23 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19240.23 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19240.23 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19240.23 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19240.23 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19240.23 | 44.07 | 5092.2885 | 26.47% | 44.07 | 5092.2885 | 26.47% | 14147.9415 |  | 0 | 0% | 44.07 | 5092.2885 | 26.47% | 14147.9415 |  | 0 | 0% | 44.07 | 5092.2885 | 26.47% | 14147.9415 | 27.92 | 3226.156 | 16.77% | 71.99 | 8318.4445 | 43.23% | 10921.7855 |  | 0 | 0% | 71.99 | 8318.4445 | 43.23% | 10921.7855
6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1959.86 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1959.86 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1959.86 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1959.86 |  | 593.98 | #DIV/0! |  | 593.98 | #DIV/0! | 1365.88 |  | 0 | #DIV/0! |  | 593.98 | #DIV/0! | 1365.88 |  | 0 | #DIV/0! |  | 593.98 | #DIV/0! | 1365.88 |  | 0 | #DIV/0! |  | 593.98 | #DIV/0! | 1365.88 |  | 0 | #DIV/0! |  | 593.98 | #DIV/0! | 1365.88 |  | 0 | #DIV/0! |  | 593.98 | #DIV/0! | 1365.88 |  | 405.9 | #DIV/0! |  | 999.88 | #DIV/0! | 959.98 |  | 0 | #DIV/0! |  | 999.88 | 0% | 959.98 |  | 214.38 |  |  | 1214.26 |  | 745.6
6.1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 808.36 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 808.36 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 808.36 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 808.36 |  | 593.98 | #DIV/0! |  | 593.98 | #DIV/0! | 214.38 |  | 0 | #DIV/0! |  | 593.98 | #DIV/0! | 214.38 |  | 0 | #DIV/0! |  | 593.98 | #DIV/0! | 214.38 |  | 0 | #DIV/0! |  | 593.98 | #DIV/0! | 214.38 |  | 0 | #DIV/0! |  | 593.98 | #DIV/0! | 214.38 |  | 0 | #DIV/0! |  | 593.98 | #DIV/0! | 214.38 |  | 0 | #DIV/0! |  | 593.98 | #DIV/0! | 214.38 |  | 0 | #DIV/0! |  | 593.98 | 0% | 214.38 |  | 214.38 |  |  | 808.36 |  | 0
6.1.14 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 8 | 45.78 | 57.32 | 458.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 458.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 458.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 458.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 458.56 | 8 | 458.56 | 100% | 8 | 458.56 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 8 | 458.56 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 8 | 458.56 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 8 | 458.56 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 8 | 458.56 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 8 | 458.56 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 8 | 458.56 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 8 | 458.56 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 458.56 | 100% | 0
6.1.15 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID | 6 | 18.03 | 22.57 | 135.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 135.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 135.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 135.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 135.42 | 6 | 135.42 | 100% | 6 | 135.42 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 135.42 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 135.42 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 135.42 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 135.42 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 135.42 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 135.42 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 135.42 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 135.42 | 100% | 0
6.1.16 | 94797 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 3 | 57.07 | 71.46 | 214.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 214.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 214.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 214.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 214.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 214.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 214.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 214.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 214.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 214.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 214.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 214.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 214.38 | 3 | 214.38 | 100% | 3 | 214.38 | 100% | 0
6.2 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1151.5 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1151.5 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1151.5 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1151.5 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1151.5 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1151.5 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1151.5 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1151.5 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1151.5 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1151.5 |  | 405.9 | #DIV/0! |  | 405.9 | #DIV/0! | 745.6 |  | 0 | #DIV/0! |  | 405.9 | 0% | 745.6 |  | 0 |  |  | 405.9 |  | 745.6
6.2.15 | DEPEARQ390 | PROPRIA | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 8 | 74.43 | 93.2 | 745.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 745.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 745.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 745.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 745.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 745.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 745.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 745.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 745.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 745.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 745.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 745.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 745.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 745.6
6.2.16 | DEPEARQ391 | PROPRIA | TAMPA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 1,00X1,00 M E ESPESSURA = 0,05 M. (Copia da SINAPI (98115)) | UNID | 3 | 108.05 | 135.3 | 405.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 405.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 405.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 405.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 405.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 405.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 405.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 405.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 405.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 405.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 405.9 | 3 | 405.9 | 100% | 3 | 405.9 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 405.9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 405.9 | 100% | 0
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE LÓGICA | [83 empty] | 24871.96 | #DIV/0! |  | 24871.96 | 0% | 7001.69 |  | 769.8 |  |  | 25641.76 |  | 4936.16
7.3 |  |  | REDE ESTABILIZADA E ALIMENTADORES DAS CENTRAIS DE AR | [83 empty] | 17756.2 | #DIV/0! |  | 17756.2 | 0% | 4001.4 |  | 769.8 |  |  | 18526 |  | 3231.6
7.3.75 | DEPEARQ425 | PROPRIA | CAIXA DE TOMADA DE PISO QUADRADA CP45XLR C/ 3x MÓDULOS 2P+T - 10A (COR VERMELHA) ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SBC (062021) | UNID | 77 | 184.16 | 230.6 | 17756.2 | [77 empty] | 77 | 17756.2 | 100% | 77 | 17756.2 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 77 | 17756.2 | 100% | 0
7.3.76 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 10 | 61.48 | 76.98 | 769.8 | [78 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 769.8 | 10 | 769.8 | 100% | 10 | 769.8 | 100% | 0
7.3.77 | 062007 | SBC | TOMADA INDUSTRIAL MACHO 2P + T 6H 220VAC 32A AZUL IP44 STECK | UND | 40 | 64.52 | 80.79 | 3231.6 | [78 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3231.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3231.6
7.4 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ E DADOS) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7115.76 | #DIV/0! |  | 7115.76 | 0% | 3000.29 |  | 0 |  |  | 7115.76 |  | 3000.29
7.4.57 | DEPEARQ424 | PROPRIA | CAIXA DE TOMADA DE PISO QUADRADA CP45XLR C/ 3x MÓDULOS 2P+T - 10A (COR VERMELHA) ELETRICA + 2x CONECTOR FÊMEA RJ-45 CAT.6e - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SBC (062021) | UNID | 24 | 236.78 | 296.49 | 7115.76 | [77 empty] | 24 | 7115.76 | 100% | 24 | 7115.76 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 24 | 7115.76 | 100% | 0
7.4.58 | DEPEARQ750 | PROPRIA | RACK - GUIA TRASEIRO PARA PATCH PANEL EM RACK UNIVERSAL 1U | UND | 22 | 61.88 | 77.48 | 1704.56 | [78 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1704.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1704.56
7.4.59 | 068550 | SBC | RACK 16U 19"" x 675mm COM PORTA DE ACRILICO FUME | UND | 1 | 1034.77 | 1295.73 | 1295.73 | [78 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1295.73 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1295.73
8 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PANICO | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1630.49 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1630.49 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1630.49 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1630.49 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1630.49 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1630.49 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1630.49 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1630.49 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1630.49 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1630.49 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1630.49 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0% | 1630.49 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1630.49
8.24 | 100799 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 44 | 13.2 | 16.52 | 726.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 726.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 726.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 726.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 726.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 726.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 726.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 726.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 726.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 726.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 726.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 726.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 726.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 726.88
8.25 | 103029 | SINAPI | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID | 1 | 29 | 36.31 | 36.31 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.31 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.31 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.31 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.31 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.31 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.31 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.31 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.31 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.31 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.31 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.31 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.31 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.31
8.26 | 92692 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 2 | 9.96 | 12.47 | 24.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24.94
8.27 | 92699 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 2 | 13.86 | 17.35 | 34.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 34.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 34.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 34.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 34.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 34.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 34.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 34.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 34.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 34.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 34.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 34.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 34.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 34.7
8.28 | 92704 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 1 | 18.68 | 23.39 | 23.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23.39
8.29 | 103008 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID | 2 | 77.18 | 96.64 | 193.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 193.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 193.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 193.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 193.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 193.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 193.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 193.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 193.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 193.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 193.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 193.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 193.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 193.28
8.30 | DEPEARQ394 | PROPRIA | JOELHO COMPRESSÃO 16MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 32.17 | 40.28 | 80.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 80.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 80.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 80.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 80.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 80.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 80.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 80.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 80.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 80.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 80.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 80.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 80.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 80.56
8.31 | DEPEARQ395 | PROPRIA | TÊ DE COMPRESSÃO 16MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 37.77 | 47.29 | 47.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 47.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 47.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 47.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 47.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 47.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 47.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 47.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 47.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 47.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 47.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 47.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 47.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 47.29
8.32 | DEPEARQ396 | PROPRIA | REGISTRO ESFERA MAN AMARELA | UNID | 2 | 69.71 | 87.29 | 174.58 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 174.58 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 174.58 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 174.58 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 174.58 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 174.58 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 174.58 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 174.58 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 174.58 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 174.58 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 174.58 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 174.58 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 174.58 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 174.58
8.33 | DEPEARQ397 | PROPRIA | REGISTRO ESFERA ALAVANCA AMARELA 1/2" X 1/2"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 2 | 68.91 | 86.28 | 172.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.56
8.34 | DEPEARQ393 | SINAPI | FLEXÍVEL MANGUEIRA P13 | UNID | 2 | 12.76 | 15.97 | 31.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 31.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 31.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 31.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 31.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 31.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 31.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 31.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 31.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 31.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 31.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 31.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 31.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 31.94
8.35 | DEPEARQ398 | PROPRIA | LUVA DE COMPRESSÃO | UNID | 1 | 28.24 | 35.36 | 35.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35.36
8.36 | DEPEARQ399 | PROPRIA | NIPLE BORB LAT P-13 R. 5/8 UNC(E)X 1/8 NPT (E) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 2 | 19.45 | 24.35 | 48.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48.7
14 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4943.505 | #DIV/0! |  | 4943.505 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 4943.505 |  | 0
14.9 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 155.75 | 25.35 | 31.74 | 4943.505 | [77 empty] | 155.75 | 4943.505 | 100% | 155.75 | 4943.505 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 155.75 | 4943.505 | 100% | 0
18 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1423.2 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1423.2 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1423.2 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1423.2 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 1423.2 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0% | 1423.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1423.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1423.2 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0% | 1423.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1423.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1423.2 |  | 1309.06 | 0 |  | 1309.06 | 0% | 114.14 |  | 114.14 |  |  | 1423.2 |  | 0
18.23 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 2 | 522.71 | 654.53 | 1309.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1309.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1309.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1309.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1309.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1309.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1309.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1309.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1309.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1309.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1309.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1309.06 | 2 | 1309.06 | 100% | 2 | 1309.06 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 1309.06 | 100% | 0
18.24 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 2 | 45.58 | 57.07 | 114.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 114.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 114.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 114.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 114.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 114.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 114.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 114.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 114.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 114.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 114.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 114.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 114.14 | 2 | 114.14 | 100% | 2 | 114.14 | 100% | 0
#REF! |  |  |  |  | Total sem BDI contratado |  | 5893615.34 |  | Total medido sem BDI | 163830.5601 | 2.995% | Total acumulado até 1ª medição sem BDI | 163830.5601 | 2.995% | 5326438.8899 | Total medido sem BDI | 87655.084 | 1.606% | Total acumulado até 2ª medição sem BDI | 239583.9513 | 4.601% | 5250685.4987 | Total medido sem BDI | 136084.8741 | 2.543% | Total acumulado até 3ª medição sem BDI | 375668.8255 | 7.144% | 5114600.6245 | Total medido sem BDI | 168186.2236 | 3.227% | Total acumulado até 4ª medição sem BDI | 543855.049 | 10.37% | 4946414.401 | Total medido sem BDI | 284789.4307 | 5.286% | Total acumulado até 5ª medição sem BDI | 828644.4798 | 14.58% | 5064970.8602 | Total medido sem BDI | 272141.5119 | 5.221% | Total acumulado até 6ª medição sem BDI | 1100785.9916 | 19.45% | 4792829.3484 | Total medido sem BDI | 172141.2935 | 3.302% | Total acumulado até 7ª medição sem BDI | 1272927.2851 | 22.52% | 4620688.0549 | Total medido sem BDI | 189092.958 | 3.628% | Total acumulado até 8ª medição sem BDI | 1462020.2431 | 25.9% | 4431595.0969 | Total medido sem BDI | 190519.2942 | 3.654% | Total acumulado até 9ª medição sem BDI | 1652539.5373 | 29.3% | 4241075.8027 | Total medido sem BDI | 1115211.2486 | 21.39% | Total acumulado até 10ª medição sem BDI | 2767750.786 | 49.23% | 3125864.554 | Total medido sem BDI | 88285.6104 | 1.694% | Total acumulado até 11ª medição sem BDI | 2856036.3964 | 50.81% | 3037578.9436 | Total medido sem BDI | 360173.8587 | 6.896% | Total acumulado até 12ª medição sem BDI | 3209963.4429 | 57.23% | 2683651.8971 | Total medido sem BDI | 585609.2114 | 11.18% | Total acumulado até 13ª medição sem BDI | 3795572.6542 | 67.64% | 2098042.6858
[5 empty] | Total do BDI contratado |  | 1459922.075 |  | Total do BDI | 41289.19 |  | Total do BDI | 41289.23 |  | 1785161.58 | Total do BDI | 22350.6953 |  | Total do BDI | 75541.6182 |  | 1750909.1618 | Total do BDI | 38099.3033 |  | Total do BDI | 113640.9215 |  | 1712808.3785 | Total do BDI | 52855.4101 |  | Total do BDI | 166496.3316 |  | 1659952.9584 | Total do BDI | 77271.4444 |  | Total do BDI | 243767.736 |  | 1179335.594 | Total do BDI | 85454.8058 |  | Total do BDI | 329224.1318 |  | 1093880.7882 | Total do BDI | 54056.7009 |  | Total do BDI | 383280.8327 |  | 1039824.0873 | Total do BDI | 59390.1639 |  | Total do BDI | 442670.9966 |  | 980433.9234 | Total do BDI | 59725.5266 | 3.654% | Total do BDI | 502396.4762 |  | 920708.444 | Total do BDI | 350135.451 |  | Total do BDI | 852531.893 |  | 570573.027 | Total do BDI | 27760.4358 |  | Total do BDI | 880292.3088 |  | 542812.6012 | Total do BDI | 112176.1492 |  | Total do BDI | 998715.66 |  | 461206.4208 | Total do BDI | 179970.4359 |  | Total do BDI | 1178686.1459 |  | 281235.9441
[5 empty] | Total Geral contratado |  | 7353537.415 |  | Total 1ª medição | 205119.7502 |  | Total acumulado até 1ª medição | 205119.7902 |  | 7111600.4698 | Total 2ª medição | 110005.7794 |  | Total acumulado até 2ª medição | 315125.5695 |  | 7001594.6605 | Total 3ª medição | 174184.1774 |  | Total acumulado até 3ª medição | 489309.7469 |  | 6827409.0031 | Total 4ª medição | 221041.6337 |  | Total acumulado até 4ª medição | 710351.3806 |  | 6606367.3594 | Total 5ª medição | 362060.8751 |  | Total acumulado até 5ª medição | 1072412.2157 |  | 6244306.4543 | Total 6ª medição | 357596.3177 |  | Total acumulado até 6ª medição | 1430010.1234 |  | 5886710.1366 | Total 7ª medição | 226197.9944 |  | Total acumulado até 7ª medição | 1656208.1178 |  | 5660512.1422 | Total 8ª medição | 248483.1218 |  | Total acumulado até 8ª medição | 1904691.2397 |  | 5412029.0203 | Total 9ª medição | 250244.8209 | 3.654% | Total acumulado até 9ª medição | 2154936.0135 |  | 5161784.2467 | Total 10ª medição | 1465346.6996 |  | Total acumulado até 10ª medição | 3620282.6789 |  | 3696437.5811 | Total 11ª medição | 116046.0462 |  | Total acumulado até 11ª medição | 3736328.7051 |  | 3580391.5449 | Total 12ª medição | 472350.0079 |  | Total acumulado até 12ª medição | 4208679.1028 |  | 3144858.318 | Total 13ª medição | 765579.6473 |  | Total acumulado até 13ª medição | 4974258.8001 |  | 2379278.6299
2108753.17
1 | [6 empty] | 7353537.415 | [91 empty] | -270525.4599