## PLANILHA MEDIÇÃO
Obra: Adequação Escola de Contas - Edifício Anexo III
CONCORRÊNCIA Nº. 90001/TCERO/2024
PLANILHA UNIFICADA 1º TA | [8 empty] | 8ª MEDIÇÃO (CONTRATO COM ADITIVO)
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Licitada | Valor Unit com deságio | Valor Unit com BDI | Total | qnt medida | Valor medido com BDI | % medido | qnt acumulada | Valor acumulado com BDI | % acumulado | Saldo a medir com BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 663316.53 |  | 19949.4586 | 3.008% |  | 284698.3123 | 42.92% | 378618.2177
1.1 | DEPEARQ097 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA, MESTRE DE OBRAS E ALMOXARIFE) | MÊS | 12.5 | 23929.05 | 29963.95 | 374549.37 | 0.034 | 12734.6786 | 3.4% | 0.49958 | 89340.9304 | 23.85% | 285208.4396
1.2 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 246.6 | 308.79 | 1852.74 |  | 0 | 0% | 6 | 1852.74 | 100% | 0
1.3 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 314.28 | 63.38 | 79.36 | 24941.26 |  | 0 | 0% | 288.2 | 22871.552 | 91.7% | 2069.708
1.4 | 016691 | SBC | ATESTADO PCMSO (NR7)- ANUAL | UN | 1 | 1500 | 1878.3 | 1878.3 |  | 0 | 0% | 1 | 1878.3 | 100% | 0
1.5 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 17.5 | 858.33 | 1074.8 | 18809 |  | 0 | 0% | 17.5 | 18809 | 100% | 0
1.6 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 40 | 730.79 | 915.09 | 36603.6 |  | 0 | 0% | 40 | 36603.6 | 100% | 0
1.7 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 25 | 495.85 | 620.9 | 15522.5 |  | 0 | 0% | 25 | 15522.5 | 100% | 0
1.8 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 10.5 | 974.81 | 1220.65 | 12816.82 |  | 0 | 0% | 10.5 | 12816.825 | 100% | -0.005
1.9 | DEPEARQ380 | Próprio | VIGILANCIA DE OBRA. REF: SBC (011815) | MES | 12 | 5761.69 | 7214.78 | 86577.36 | 1 | 7214.78 | 8.333% | 7.5269 | 54305.0949 | 62.72% | 32272.2651
1.10 | 104900 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRAS, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_01/2024 | UN | 1 | 9223.99 | 11550.28 | 11550.28 |  | 0 | 0% | 1 | 11550.28 | 100% | 0
1.11 | 83878 | SINAPI | LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" | UN | 1 | 45.77 | 57.31 | 57.31 |  | 0 | 0% | 1 | 57.31 | 100% | 0
1.12 | DEPEARQ158 | Próprio | ART DE EXECUÇÃO - OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE R$ 15.000,00 - ANO DE 2024 | UN | 3 | 262.55 | 328.76 | 986.28 |  | 0 | 0% | 3 | 986.28 | 100% | 0
1.13 | 100304 | SINAPI | ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 94.76 | 118.65 | 711.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 711.9
1.14 | DEPEARQ204 | Próprio | PGRCC - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL | UN | 1 | 2175.29 | 2723.89 | 2723.89 |  | 0 | 0% | 1 | 2723.89 | 100% | 0
1.15 | DEPEARQ140 | Próprio | PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS | UN | 1 | 700 | 876.54 | 876.54 |  | 0 | 0% | 1 | 876.54 | 100% | 0
1.16 | DEPEARQ163 | Próprio | AS BUILT EM BIM (ARQUITETURA E COMPLEMENTARES) LOD 350 | MÊS | 12 | 3860.8 | 4834.49 | 58013.88 |  | 0 | 0% | 3 | 14503.47 | 25% | 43510.41
1.17 | DEPEARQ381 | Próprio | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (INCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). REF: SINAPI (97063) SBC (013275) | m² | 150 | 79.04 | 98.97 | 14845.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14845.5
2 |  |  | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS |  | 0 |  |  | 82956.84 |  | 0 | 0% |  | 64366.5223 | 77.59% | 18590.3177
2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 61.67 | 43.1 | 53.96 | 3327.71 |  | 0 | 0% | 61.67 | 3327.7132 | 100% | -0.0032
2.2 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 2.14 | 201.75 | 252.63 | 540.62 |  | 0 | 0% | 2.14 | 540.6282 | 100% | -0.0082
2.3 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3.35 | 159.22 | 199.37 | 667.88 |  | 0 | 0% | 3.35 | 667.8895 | 100% | -0.0095
2.4 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (PAREDES) | m² | 51.13 | 5.68 | 7.11 | 363.53 |  | 0 | 0% | 51.13 | 363.5343 | 100% | -0.0043
2.5 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (PISOS) | m² | 34.93 | 5.03 | 6.29 | 219.7 |  | 0 | 0% | 34.93 | 219.7097 | 100% | -0.0097
2.6 | DEPEARQ095 | Próprio | RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (97633) | m² | 797.44 | 34.74 | 43.5 | 34688.64 |  | 0 | 0% | 584.28 | 25416.18 | 73.27% | 9272.46
2.7 | 97635 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 368.17 | 11.38 | 14.25 | 5246.42 |  | 0 | 0% | 359.31 | 5120.1675 | 97.59% | 126.2525
2.8 | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 87.05 | 3.39 | 4.24 | 369.09 |  | 0 | 0% | 87.05 | 369.092 | 100% | -0.002
2.9 | 97638 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 12.56 | 6.49 | 8.12 | 101.98 |  | 0 | 0% | 12.56 | 101.9872 | 100% | -0.0072
2.10 | 022793 | SBC | RETIRADA CUIDADOSA DE TANQUE DE ROUPA | UN | 1 | 19.19 | 24.02 | 24.02 |  | 0 | 0% | 1 | 24.02 | 100% | 0
2.11 | DEPEARQ104 | Próprio | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (97640) | m² | 1199.74 | 3.03 | 3.79 | 4547.01 |  | 0 | 0% | 1199.74 | 4547.0146 | 100% | -0.0046
2.12 | DEPEARQ096 | Próprio | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (97665) | UN | 339 | 2.74 | 3.43 | 1162.77 |  | 0 | 0% | 292 | 1001.56 | 86.14% | 161.21
2.13 | DEPEARQ063 | Próprio | RETIRADA DE CONDUTORES DE SPDA REF: SBC 022400 | M | 100 | 4.55 | 5.69 | 569 |  | 0 | 0% | 100 | 569 | 100% | 0
2.14 | DEPEARQ079 | Próprio | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE LOUÇA REF: ORSE 3261 | UN | 38 | 99.52 | 124.61 | 4735.18 |  | 0 | 0% | 31 | 3862.91 | 81.58% | 872.27
2.15 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 262.86 | 17.63 | 22.07 | 5801.32 |  | 0 | 0% | 225.25 | 4971.2675 | 85.69% | 830.0525
2.16 | DEPEARQ136 | Próprio | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (97645) | m² | 22.85 | 37.06 | 46.4 | 1060.24 |  | 0 | 0% | 22.85 | 1060.24 | 100% | 0
2.17 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 193.31 | 1.98 | 2.47 | 477.47 |  | 0 | 0% | 193.31 | 477.4757 | 100% | -0.0057
2.18 | DEPEARQ090 | Próprio | REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE) REF: ORSE 8387 | m² | 2.91 | 19.41 | 24.3 | 70.71 |  | 0 | 0% | 2.91 | 70.713 | 100% | -0.003
2.19 | DEPEARQ093 | Próprio | REMOÇÃO DE BRISES REF: ORSE 36 | m² | 552.58 | 3.3 | 4.13 | 2282.15 |  | 0 | 0% | 552.58 | 2282.1554 | 100% | -0.0054
2.20 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 2.04 | 101.62 | 127.24 | 259.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 259.56
2.21 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 10.43 | 65.35 | 81.83 | 853.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 853.48
2.22 | DEPEARQ094 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ), SEM REAPROVEITAMENTO REF: ORSE 8038 | m³ | 0.03 | 35.93 | 44.99 | 1.34 |  | 0 | 0% | 0.03 | 1.3497 | 100.7% | -0.0097
2.23 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 69.85 | 7.16 | 8.96 | 625.85 |  | 0 | 0% | 68.85 | 616.896 | 98.57% | 8.954
2.24 | DEPEARQ137 | Próprio | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (97644) | m² | 29.33 | 14.34 | 17.95 | 526.47 |  | 0 | 0% | 22.2 | 398.49 | 75.69% | 127.98
2.25 | DEPEARQ135 | Próprio | RETIRADA DE PEITORIL DE MÁRMORE OU GRANITO, COM REAPROVEITAMENTO. REF: TCPO 02220.8.20.1 | M | 51.8 | 13.21 | 16.54 | 856.77 |  | 0 | 0% | 51.8 | 856.772 | 100% | -0.002
2.26 | 97642 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1713.92 | 2.17 | 2.71 | 4644.72 |  | 0 | 0% | 1713.92 | 4644.7232 | 100% | -0.0032
2.27 | DEPEARQ141 | Próprio | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) REF: ORSE 7725 | m² | 167.62 | 6.6 | 8.26 | 1384.54 |  | 0 | 0% | 41.9 | 346.094 | 25% | 1038.446
2.28 | 022408 | SBC | RETIRADA CUIDADOSA CORRIMAO/GUARDA CORPO (COM REAPROVEITAMENTO) | M | 3.47 | 17.67 | 22.12 | 76.75 |  | 0 | 0% | 3.47 | 76.7564 | 100% | -0.0064
2.29 | DEPEARQ184 | Próprio | RETIRADA DE ESCADA DE MARINHEIRO COM OU SEM GUARDA CORPO, COM REAPROVEITAMENTO . REF: CPOS (04.09.120) | M | 6.52 | 57.32 | 71.77 | 467.94 |  | 0 | 0% | 6.52 | 467.9404 | 100% | -0.0004
2.30 | DEPEARQ186 | Próprio | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (97664) | UN | 39 | 2.36 | 2.95 | 115.05 |  | 0 | 0% | 39 | 115.05 | 100% | 0
2.31 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 9 | 8.62 | 10.79 | 97.11 |  | 0 | 0% | 9 | 97.11 | 100% | 0
2.32 | DEPEARQ189 | Próprio | DEMOLIÇÃO ESTRUTURA METÁLICA. REF: SEINFRA (C1053) | m² | 19.78 | 30.97 | 38.78 | 767.06 |  | 0 | 0% | 19.78 | 767.0684 | 100% | -0.0084
2.33 | DEPEARQ190 | Próprio | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. REF: (97666) (TONEIRA ALAVANCA) | UN | 2 | 13.81 | 17.29 | 34.58 |  | 0 | 0% | 2 | 34.58 | 100% | 0
2.34 | DEPEARQ203 | Próprio | REMOÇÃO BARRAS DE APOIO - COM REAPROVEITAMENTO. REF: CPOS (04.09.080) | M | 3.2 | 11.58 | 14.5 | 46.4 |  | 0 | 0% | 3.2 | 46.4 | 100% | 0
2.35 | DEPEARQ302 | Próprio | RETIRADA ACM FACHADA | m² | 110.74 | 33.04 | 41.37 | 4581.31 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4581.31
2.36 | 022083 | SBC | RETIRADA E RECOLOCACAO DE DISPENSERS SANITARIOS | UN | 13 | 17.59 | 22.02 | 286.26 |  | 0 | 0% | 6 | 132.12 | 46.15% | 154.14
2.37 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 2.87 | 83.15 | 104.12 | 298.82 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 298.82
2.38 | DEPEARQ346 | Próprio | RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS. REF: SINAPI (85184) | m² | 1.06 | 4.13 | 5.17 | 5.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5.48
2.39 | DEPEARQ195 | Próprio | RETIRADA DE CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO, COM REAPROVEITAMENTO. REF SBC (022960) | UN | 3 | 85.47 | 107.02 | 321.06 |  | 0 | 0% | 3 | 321.06 | 100% | 0
2.40 | DEPEARQ364 | Próprio | DEMOLIÇÃO LADRILHO HIDRAULICO COM REAPROVEITAMENTO. REF: ORSE (18) 05/2023 | m² | 14.16 | 25.43 | 31.84 | 450.85 |  | 0 | 0% | 14.16 | 450.8544 | 100% | -0.0044
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 0 |  |  | 78366.15 |  | 0 | 0% |  | 77393.4952 | 98.76% | 972.6548 | #REF! | #REF!
3.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 160.88 | 43.24 | 54.14 | 8710.04 |  | 0 | 0% | 160.88 | 8710.0432 | 100% | -0.0032
3.2 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 81 | 70.29 | 88.01 | 7128.81 |  | 0 | 0% | 81 | 7128.81 | 100% | 0
3.3 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 14.95 | 77.44 | 96.97 | 1449.7 |  | 0 | 0% | 14.95 | 1449.7015 | 100% | -0.0015
3.4 | 96529 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | m² | 54.59 | 166.79 | 208.85 | 11401.12 |  | 0 | 0% | 54.59 | 11401.1215 | 100% | -0.0015
3.5 | 96530 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | m² | 121.27 | 89.71 | 112.33 | 13622.25 |  | 0 | 0% | 121.27 | 13622.2591 | 100% | -0.0091
3.6 | 92883 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0 | 11.8 | 14.77 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.7 | 92884 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0 | 12.17 | 15.23 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.8 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 5.09 | 442.01 | 553.48 | 2817.21 |  | 0 | 0% | 3.33 | 1843.0884 | 65.42% | 974.1216
3.9 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 35.21 | 580.25 | 726.58 | 25582.88 |  | 0 | 0% | 35.212 | 25584.335 | 100% | -1.455
3.10 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 9.75 | 30.99 | 38.8 | 378.3 |  | 0 | 0% | 9.75 | 378.3 | 100% | 0
3.11 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 130.79 | 44.43 | 55.63 | 7275.84 |  | 0 | 0% | 130.7898 | 7275.8366 | 100% | 0.003426
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  | 0 |  |  | 275881.91 |  | 966.1995 | 0.3502% |  | 124572.1962 | 45.15% | 151309.7138
4.1 | 92882 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0 | 12.57 | 15.74 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.2 | 92883 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0 | 11.25 | 14.08 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.3 | 92884 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0 | 11.62 | 14.55 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.4 | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 91.2 | 67.04 | 83.94 | 7655.32 |  | 0 | 0% | 91.2 | 7655.328 | 100% | -0.008
4.5 | 92482 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | m² | 105 | 199.64 | 249.98 | 26247.9 |  | 0 | 0% | 105 | 26247.9 | 100% | 0
4.6 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 37.91 | 578.75 | 724.71 | 27473.75 |  | 0 | 0% | 28.4 | 20581.764 | 74.91% | 6891.986
4.7 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 39.7 | 30.99 | 38.8 | 1540.36 | 2.02 | 78.376 | 5.088% | 32.09 | 1245.092 | 80.83% | 295.268
4.8 | 104466 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022 | KG | 4577.92 | 26.05 | 32.61 | 149285.97 |  | 0 | 0% | 1039.13 | 33886.0293 | 22.7% | 115399.9407
4.9 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1848.6 | 9.02 | 11.29 | 20870.69 |  | 0 | 0% | 1436.64 | 16219.6656 | 77.72% | 4651.0244
4.10 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 914.81 | 12.49 | 15.63 | 14298.48 | 44.75 | 699.4425 | 4.892% | 886.31 | 13853.0253 | 96.88% | 445.4547
4.11 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 310 | 9.14 | 11.44 | 3546.4 |  | 0 | 0% | 310 | 3546.4 | 100% | 0
4.12 | 040276 | SBC | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24 0,60mm (4,80kg/m2) | m² | 0 | 29.73 | 37.22 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.13 | 101792 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ | 91.2 | 11.71 | 14.66 | 1336.99 | 12.85 | 188.381 | 14.09% | 91.2 | 1336.992 | 100% | -0.002
4.14 | DEPEARQ368 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA PASSARELAS DE MANUTENÇÃO, INCLUSO PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 35 | 539.08 | 675.03 | 23626.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23626.05
5 |  |  | ALVENARIAS E FECHAMENTOS |  | 0 |  |  | 188476.45 |  | 19661.3074 | 10.43% |  | 119842.286 | 63.58% | 68634.164
5.1 | 103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 1.14 | 122.9 | 153.89 | 175.43 |  | 0 | 0% | 1.14 | 175.4346 | 100% | -0.0046
5.2 | 93191 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 78.77 | 58.86 | 73.7 | 5805.34 |  | 0 | 0% | 84.57 | 6232.809 | 107.4% | -427.469
5.3 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1169.04 | 96.04 | 120.26 | 140588.75 | 163.49 | 19661.3074 | 13.98% | 943.24 | 113434.0424 | 80.69% | 27154.7076
5.4 | 96369 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 67.52 | 200.18 | 250.66 | 16924.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16924.56
5.5 | 96370 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 339.85 | 58.71 | 73.51 | 24982.37 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24982.37
6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS |  | 0 |  |  | 88017.27 |  | 0 | 0% |  | 51245.4059 | 58.22% | 36771.8641
6.1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  | 0 |  |  | 20212.03 |  | 0 | 0 |  | 16603.7716 | 82.15% | 3608.2584
6.1.1 | DEPEARQ360 | Próprio | INSTALAÇÃO CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO. REF: SBC (052731) | UN | 3 | 155.56 | 194.79 | 584.37 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 584.37
6.1.2 | DEPEARQ065 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. REF: SINAPI (91785) | M | 187.72 | 40.81 | 51.1 | 9592.49 |  | 0 | 0% | 187.72 | 9592.492 | 100% | -0.002
6.1.3 | DEPEARQ066 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. REF: SINAPI (91786) | M | 49.97 | 28.53 | 35.72 | 1784.92 |  | 0 | 0% | 49.97 | 1784.9284 | 100% | -0.0084
6.1.4 | DEPEARQ067 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. REF: SINAPI (91788) | M | 97.31 | 47.14 | 59.02 | 5743.23 |  | 0 | 0% | 68.06 | 4016.9012 | 69.94% | 1726.3288
6.1.5 | 104031 | SINAPI | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 3 | 14.32 | 17.93 | 53.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 53.79
6.1.6 | 103044 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 22.7 | 28.42 | 56.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 56.84
6.1.7 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 13 | 60.38 | 75.6 | 982.8 |  | 0 | 0% | 13 | 982.8 | 100% | 0
6.1.8 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 73.51 | 92.04 | 552.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 552.24
6.1.9 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 106.81 | 133.74 | 267.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 267.48
6.1.10 | 94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 53.56 | 67.06 | 67.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67.06
6.1.11 | 94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 8 | 29.97 | 37.52 | 300.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 300.16
6.1.12 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 10.29 | 12.88 | 206.08 |  | 0 | 0% | 16 | 206.08 | 100% | 0
6.1.13 | 89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 16.43 | 20.57 | 20.57 |  | 0 | 0% | 1 | 20.57 | 100% | 0
6.2 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 0 |  |  | 23818.39 |  | 0 | 0 |  | 22750.7481 | 95.52% | 1067.6419
6.2.1 | 90445 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS | M | 88.2 | 13.38 | 16.75 | 1477.35 |  | 0 | 0% | 88.2 | 1477.35 | 100% | 0
6.2.2 | 90446 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS | M | 77.79 | 17.77 | 22.25 | 1730.82 |  | 0 | 0% | 77.79 | 1730.8275 | 100% | -0.0075
6.2.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 2.21 | 65.43 | 81.93 | 181.06 |  | 0 | 0% | 2.21 | 181.0653 | 100% | -0.0053
6.2.4 | DEPEARQ062 | Próprio | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | m³ | 2.21 | 39.62 | 49.61 | 109.63 |  | 0 | 0% | 2.21 | 109.6381 | 100% | -0.0081
6.2.5 | DEPEARQ068 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. REF: SINAPI (91792) | M | 58.51 | 70.08 | 87.75 | 5134.25 |  | 0 | 0% | 59.51 | 5222.0025 | 101.7% | -87.7525
6.2.6 | DEPEARQ069 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. REF: SINAPI (91794 | M | 47.15 | 42.48 | 53.19 | 2507.9 |  | 0 | 0% | 43.41 | 2308.9779 | 92.07% | 198.9221
6.2.7 | DEPEARQ070 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. REF: SINAPI (91795) | M | 102.12 | 67.94 | 85.07 | 8687.34 |  | 0 | 0% | 95.46 | 8120.7822 | 93.48% | 566.5578
6.2.8 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 5.34 | 47.13 | 59.01 | 315.11 |  | 0 | 0% | 10.68 | 630.2268 | 200% | -315.1168
6.2.9 | 89855 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 91.91 | 115.08 | 460.32 |  | 0 | 0% | 4 | 460.32 | 100% | 0
6.2.10 | 95693 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 41.88 | 52.44 | 209.76 |  | 0 | 0% | 4 | 209.76 | 100% | 0
6.2.11 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 309.61 | 387.69 | 775.38 |  | 0 | 0% | 2 | 775.38 | 100% | 0
6.2.12 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 54.47 | 68.2 | 818.4 |  | 0 | 0% | 12 | 818.4 | 100% | 0
6.2.13 | 061312 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA | UN | 4 | 187.69 | 235.02 | 940.08 |  | 0 | 0% | 1 | 235.02 | 25% | 705.06
6.2.14 | 90469 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 36.97 | 10.18 | 12.74 | 470.99 |  | 0 | 0% | 36.97 | 470.9978 | 100% | -0.0078
6.3 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  | 0 |  |  | 24816.11 |  | 0 | 0 |  | 3558.4576 | 14.34% | 21257.6524
6.3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 9.36 | 65.43 | 81.93 | 766.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 766.86
6.3.2 | DEPEARQ076 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. REF: SINAPI (91790) | M | 99.83 | 54.5 | 68.24 | 6812.39 |  | 0 | 0% | 42.08 | 2871.5392 | 42.15% | 3940.8508
6.3.3 | DEPEARQ071 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. REF: SINAPI (91791) | M | 64.39 | 68.75 | 86.08 | 5542.69 |  | 0 | 0% | 7.98 | 686.9184 | 12.39% | 4855.7716
6.3.4 | 030693 | SBC | CINTA AMARRACAO BLOCO CANALETA CONCRETO 19x19x39cm | M | 32.2 | 44.16 | 55.29 | 1780.33 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1780.33
6.3.5 | 103002 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 32.2 | 237.81 | 297.78 | 9588.51 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9588.51
6.3.6 | DEPEARQ062 | Próprio | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | m³ | 6.55 | 39.67 | 49.67 | 325.33 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 325.33
6.4 |  |  | DRENAGEM PARA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO |  | 0 |  |  | 19170.74 |  | 0 | 0 |  | 8332.4286 | 43.46% | 10838.3114
6.4.1 | 90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 177.39 | 10.09 | 12.63 | 2240.43 |  | 0 | 0% | 79.68 | 1006.3584 | 44.92% | 1234.0716
6.4.2 | DEPEARQ065 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. REF: SINAPI (91785) | M | 0 | 31.9993 | 40.06 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6.4.3 | DEPEARQ066 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. REF: SINAPI (91786) | M | 470 | 25.11 | 31.44 | 14776.8 |  | 0 | 0% | 207.22 | 6514.9968 | 44.09% | 8261.8032
6.4.4 | 90469 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 177.39 | 9.7 | 12.14 | 2153.51 |  | 0 | 0% | 66.81 | 811.0734 | 37.66% | 1342.4366
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE LÓGICA |  | 0 |  |  | 980693.33 |  | 42948.3078 | 4.379% |  | 413962.8964 | 42.21% | 566730.4336
7.1 |  |  | ELETRICA: QUADROS E ALIMENTAÇÃO |  | 0 |  |  | 267208.04 |  | 10774.138 | 0.040321 |  | 96313.24 | 36.04% | 170894.8
7.1.1 | DEPEARQ166 | Próprio | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF: SINAPI (104781) | M | 6 | 6.57 | 8.22 | 49.32 |  | 0 | 0% | 6 | 49.32 | 100% | 0
7.1.2 | DEPEARQ169 | Próprio | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF.: SINAPI (90467) | M | 6 | 19.12 | 23.94 | 143.64 |  | 0 | 0% | 6 | 143.64 | 100% | 0
7.1.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 2.4 | 65.43 | 81.93 | 196.63 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 196.63
7.1.4 | DEPEARQ062 | Próprio | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | m³ | 2.4 | 39.67 | 49.67 | 119.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 119.2
7.1.5 | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 | UN | 12 | 25.6 | 32.05 | 384.6 |  | 0 | 0% | 12 | 384.6 | 100% | 0
7.1.6 | DEPEARQ215 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (101879) | UN | 1 | 629.85 | 788.69 | 788.69 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 788.69
7.1.7 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 617.01 | 772.61 | 3090.44 |  | 0 | 0% | 4 | 3090.44 | 100% | 0
7.1.8 | DEPEARQ216 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 44 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (101881) | UN | 1 | 885.91 | 1109.33 | 1109.33 |  | 0 | 0% | 1 | 1109.33 | 100% | 0
7.1.9 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 116 | 8.17 | 10.23 | 1186.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1186.68
7.1.10 | 101885 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 597.8 | 7.87 | 9.85 | 5888.33 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5888.33
7.1.11 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 157.4 | 12.94 | 16.2 | 2549.88 |  | 0 | 0% | 90 | 1458 | 57.18% | 1091.88
7.1.12 | 101889 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 335 | 18.48 | 23.14 | 7751.9 | 168.2 | 3892.148 | 50.21% | 316 | 7312.24 | 94.33% | 439.66
7.1.13 | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 678 | 27.63 | 34.59 | 23452.02 |  | 0 | 0% | 398 | 13766.82 | 58.7% | 9685.2
7.1.14 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 355 | 40.74 | 51.01 | 18108.55 |  | 0 | 0% | 243 | 12395.43 | 68.45% | 5713.12
7.1.15 | 101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 465 | 57.08 | 71.47 | 33233.55 | 96 | 6861.12 | 20.65% | 372 | 26586.84 | 80% | 6646.71
7.1.16 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 63 | 74.64 | 93.46 | 5887.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5887.98
7.1.17 | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 117 | 100.02 | 125.24 | 14653.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14653.08
7.1.18 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 51 | 5.1 | 6.38 | 325.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 325.38
7.1.19 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 64 | 7.14 | 8.94 | 572.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 572.16
7.1.20 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4 | 14.22 | 17.8 | 71.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 71.2
7.1.21 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 51 | 14.9 | 18.65 | 951.15 |  | 0 | 0% | 14.4 | 268.56 | 28.24% | 682.59
7.1.22 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 37.5 | 22.3 | 27.92 | 1047 |  | 0 | 0% | 25 | 698 | 66.67% | 349
7.1.23 | 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 24.5 | 31.23 | 39.1 | 957.95 |  | 0 | 0% | 3.6 | 140.76 | 14.69% | 817.19
7.1.24 | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 13.5 | 38.32 | 47.98 | 647.73 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 647.73
7.1.25 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11 | 11.03 | 13.81 | 151.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 151.91
7.1.26 | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 24 | 58.23 | 72.91 | 1749.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1749.84
7.1.27 | DEPEARQ232 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x100mm, COM ACESSÓRIOS. REF: (CPOS 38.22.130) | M | 55 | 84.73 | 106.09 | 5834.95 |  | 0 | 0% | 55 | 5834.95 | 100% | 0
7.1.28 | DEPEARQ233 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 200x100mm, COM ACESSÓRIOS. REF: (CPOS 38.22.130) | M | 28.8 | 99.86 | 125.04 | 3601.15 |  | 0 | 0% | 23 | 2875.92 | 79.86% | 725.23
7.1.29 | 97894 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 575.59 | 720.75 | 1441.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1441.5
7.1.30 | DEPEARQ251 | Próprio | TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 6 mm2. REF: SBC (061532) | UN | 130 | 2.18 | 2.72 | 353.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 353.6
7.1.31 | 061532 | SBC | TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 10mm2 | UN | 22 | 1.81 | 2.26 | 49.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 49.72
7.1.32 | 061533 | SBC | TERMINAL COMPRESSAO SEM ISOLACAO 16MM2 1FURO/ BURNDY | UN | 44 | 2.72 | 3.4 | 149.6 | 2 | 6.8 | 4.545% | 9 | 30.6 | 20.45% | 119
7.1.33 | 078091 | SBC | TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 25mm2 | UN | 46 | 3.75 | 4.69 | 215.74 | 3 | 14.07 | 6.522% | 3 | 14.07 | 6.522% | 201.67
7.1.34 | 061300 | SBC | TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 120mm2 | UN | 73 | 18.68 | 23.39 | 1707.47 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1707.47
7.1.35 | DEPEARQ256 | Próprio | TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 240 mm2. REF: SBC (061300) | UN | 24 | 26.73 | 33.47 | 803.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 803.28
7.1.36 | DEPEARQ253 | Próprio | TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 35 mm2. REF: SBC (78091) | UN | 42 | 3.28 | 4.1 | 172.2 |  | 0 | 0% | 3 | 12.3 | 7.143% | 159.9
7.1.37 | DEPEARQ254 | Próprio | TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 70 mm2. REF: SBC (061302) | UN | 27 | 27.86 | 34.88 | 941.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 941.76
7.1.38 | DEPEARQ255 | Próprio | TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 95 mm2. REF: SBC (061300) | UN | 5 | 28.27 | 35.39 | 176.95 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 176.95
7.1.39 | DEPEARQ256 | Próprio | TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 240 mm2. REF: SBC (061300) | UN | 24 | 25.91 | 32.44 | 778.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 778.56
7.1.40 | DEPEARQ286 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 44 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (101882) | UN | 1 | 1061.52 | 1329.23 | 1329.23 |  | 0 | 0% | 1 | 1329.23 | 100% | 0
7.1.41 | DEPEARQ287 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 56 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (101882) | UN | 3 | 1233.37 | 1544.42 | 4633.26 |  | 0 | 0% | 3 | 4633.26 | 100% | 0
7.1.42 | DEPEARQ323 | Próprio | LEITO PARA CABOS TIPO LEVE 200x100mm, COM ACESSÓRIOS - REF: SBC (063621) CPOS (38.21.310) | M | 16.2 | 178.47 | 223.48 | 3620.37 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3620.37
7.1.43 | DEPEARQ347 | Próprio | REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO. REF: ORSE (7224) | un | 15 | 71.66 | 89.73 | 1345.95 |  | 0 | 0% | 12 | 1076.76 | 80% | 269.19
7.1.44 | DEPEARQ348 | Próprio | INSTALAÇÃO QUADRO DE SOBREPOR, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO QUADRO. REF: SINAPI (101878) | UN | 3 | 58.07 | 72.71 | 218.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 218.13
7.1.45 | DEPEARQ349 | Próprio | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO POSTE CONDUTOR METÁLICO. REF: CPOS (38.16.250) | UN | 60 | 51.07 | 63.94 | 3836.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3836.4
7.1.46 | DEPEARQ369 | Próprio | RETIRADA ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50, COM REAPROVEITAMENTO. REF: SBC (060107) | M | 164 | 18.71 | 23.42 | 3840.88 |  | 0 | 0% | 164 | 3840.88 | 100% | 0
7.1.47 | DEPEARQ358 | Próprio | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (97661) | M | 1798 | 1 | 1.25 | 2247.5 |  | 0 | 0% | 1722 | 2152.5 | 95.77% | 95
7.1.48 | DEPEARQ359 | Próprio | INSTALAÇÃO ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" DIM. ATÉ 100X50, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO - FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS - REF.: CPOS (38.21.920) - SINAPI (91170) | M | 164 | 18.61 | 23.3 | 3821.2 |  | 0 | 0% | 164 | 3821.2 | 100% | 0
7.1.49 | DEPEARQ361 | Próprio | INSTALAÇÃO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (92982) | M | 830.3 | 0.52 | 0.65 | 539.69 |  | 0 | 0% | 775 | 503.75 | 93.34% | 35.94
7.1.50 | DEPEARQ362 | Próprio | INSTALAÇÃO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (92984) | M | 513.2 | 2.33 | 2.91 | 1493.41 |  | 0 | 0% | 501 | 1457.91 | 97.62% | 35.5
7.1.51 | DEPEARQ363 | Próprio | INSTALAÇÃO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (92986) | M | 454.5 | 2.67 | 3.34 | 1518.03 |  | 0 | 0% | 362 | 1209.08 | 79.65% | 308.95
7.1.52 | DEPEARQ367 | Próprio | INSTALAÇÃO QUADRO METÁLICO DE EMBUTIR, CONSIDERANDOO O REAPROVEITAMENTO DO QUADRO. REF: SINAPI (101879) | UN | 3 | 31.11 | 38.95 | 116.85 |  | 0 | 0% | 3 | 116.85 | 100% | 0
7.1.53 | DEPEARQ333 | Próprio | QDEE1-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ESTABILIZADA COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO (DATACENTER) | UN | 1 | 5851.43 | 7327.16 | 7327.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7327.16
7.1.54 | DEPEARQ334 | Próprio | QDEE1-2- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ESTABILIZADA COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO (DATACENTER) | UN | 1 | 5848.38 | 7323.34 | 7323.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7323.34
7.1.55 | DEPEARQ335 | Próprio | QDEP1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ESTABILIZADA COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO (DATACENTER) | UN | 1 | 4777.5 | 5982.38 | 5982.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5982.38
7.1.56 | DEPEARQ336 | Próprio | QDAC-2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COMUM DOS AR CONDICIONADOS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO (DATACENTER) | UN | 1 | 4672.95 | 5851.46 | 5851.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5851.46
7.1.57 | DEPEARQ337 | Próprio | QGBT-GERAL (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COMUM PRINCIPAL DO PRÉDIO COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO | UN | 1 | 23748.64 | 29738.04 | 29738.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29738.04
7.1.58 | DEPEARQ338 | Próprio | QDNB1 (QUADRO BY-PASS NO-BREAK 120kVA E DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ESTABILIZADA DO PRÉDIO/DATACENTER - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO | UN | 1 | 22922.22 | 28703.2 | 28703.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28703.2
7.1.59 | DEPEARQ339 | Próprio | QDNB2 (QUADRO BY-PASS NO-BREAK 60kVA E DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ESTABILIZADA PRINCIPAL DO DATACENTER - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO | UN | 1 | 9924.09 | 12426.94 | 12426.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12426.94
7.2 |  |  | ELÉTRICA COMUM |  | 0 |  |  | 124047.62 |  | 1461.248 | 0.01178 |  | 69027.562 | 55.65% | 55020.058
7.2.1 | 104780 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 259.68 | 5.68 | 7.11 | 1846.32 | 8.3 | 59.013 | 3.196% | 197.3 | 1402.803 | 75.98% | 443.517
7.2.2 | DEPEARQ166 | Próprio | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF: SINAPI (104781) | M | 11.4 | 5.46 | 6.83 | 77.86 |  | 0 | 0% | 11.4 | 77.862 | 100% | -0.002
7.2.3 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 215.68 | 12.68 | 15.87 | 3422.84 | 8.3 | 131.721 | 3.848% | 197.3 | 3131.151 | 91.48% | 291.689
7.2.4 | DEPEARQ169 | Próprio | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF.: SINAPI (90467) | M | 11.4 | 18.63 | 23.32 | 265.84 |  | 0 | 0% | 11.4 | 265.848 | 100% | -0.008
7.2.5 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 31.7 | 65.43 | 81.93 | 2597.18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2597.18
7.2.6 | DEPEARQ062 | Próprio | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | m³ | 31.7 | 39.67 | 49.67 | 1574.53 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1574.53
7.2.7 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8484.6 | 3.29 | 4.11 | 34871.7 | 130.65 | 536.9715 | 1.54% | 7058.95 | 29012.2845 | 83.2% | 5859.4155
7.2.8 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3366.6 | 5.11 | 6.39 | 21512.57 |  | 0 | 0% | 2666.3 | 17037.657 | 79.2% | 4474.913
7.2.9 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 65 | 27.47 | 34.39 | 2235.35 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2235.35
7.2.10 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 33.42 | 41.84 | 83.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83.68
7.2.11 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22 | 53.77 | 67.33 | 1481.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1481.26
7.2.12 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 74.05 | 92.72 | 278.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 278.16
7.2.13 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13 | 28.8 | 36.06 | 468.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 468.78
7.2.14 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 32.38 | 40.54 | 40.54 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40.54
7.2.15 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 | 41.63 | 52.12 | 1563.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1563.6
7.2.16 | DEPEARQ234 | Próprio | TOMADA TETO EMBUTIDA NO FORRO (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91992) | UN | 72 | 27.49 | 34.42 | 2478.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2478.24
7.2.17 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 34.38 | 43.05 | 172.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.2
7.2.18 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 51.69 | 64.72 | 64.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 64.72
7.2.19 | 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 48.49 | 60.71 | 60.71 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60.71
7.2.20 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 30.8 | 38.56 | 77.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 77.12
7.2.21 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 44.49 | 55.71 | 111.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 111.42
7.2.22 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 6 | 30.5 | 38.19 | 229.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 229.14
7.2.23 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 31 | 9.34 | 11.69 | 362.39 |  | 0 | 0% | 15 | 175.35 | 48.39% | 187.04
7.2.24 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 9.81 | 12.28 | 110.52 |  | 0 | 0% | 2 | 24.56 | 22.22% | 85.96
7.2.25 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 46.87 | 58.69 | 176.07 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 176.07
7.2.26 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 10.74 | 13.44 | 40.32 |  | 0 | 0% | 2 | 26.88 | 66.67% | 13.44
7.2.27 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 10.74 | 13.44 | 13.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13.44
7.2.28 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.4 | 12.01 | 15.03 | 36.07 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.07
7.2.29 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 37.2 | 14.9 | 18.65 | 693.78 |  | 0 | 0% | 5.1 | 95.115 | 13.71% | 598.665
7.2.30 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1710.36 | 8.83 | 11.05 | 18899.47 | 35.25 | 389.5125 | 2.061% | 1022.43 | 11297.8515 | 59.78% | 7601.6185
7.2.31 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16 | 8.53 | 10.68 | 170.88 | 1 | 10.68 | 6.25% | 11 | 117.48 | 68.75% | 53.4
7.2.32 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 66 | 13.38 | 16.75 | 1105.5 | 3 | 50.25 | 4.545% | 35 | 586.25 | 53.03% | 519.25
7.2.33 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27 | 23.25 | 29.11 | 785.97 |  | 0 | 0% | 29 | 844.19 | 107.4% | -58.22
7.2.34 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 447 | 11.9 | 14.9 | 6660.3 | 19 | 283.1 | 4.251% | 283 | 4216.7 | 63.31% | 2443.6
7.2.35 | 104402 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 105 | 18.12 | 22.68 | 2381.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2381.4
7.2.36 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 33 | 107.08 | 134.08 | 4424.64 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4424.64
7.2.37 | DEPEARQ244 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" DIM. ATÉ 50X50 - FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS - REF.: CPOS (38.21.920) | M | 68.4 | 54.34 | 68.04 | 4653.93 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4653.93
7.2.38 | DEPEARQ243 | Próprio | PERFILADO PERFURADO 38X38 MM, CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (078028) CPOS (38.21.920) | M | 13.9 | 22.7 | 28.42 | 395.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 395.03
7.2.39 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 77.12 | 96.56 | 96.56 |  | 0 | 0% | 1 | 96.56 | 100% | 0
7.2.40 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 70.25 | 87.96 | 175.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 175.92
7.2.41 | DEPEARQ245 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93656) | UN | 12 | 58.05 | 72.69 | 872.28 |  | 0 | 0% | 4 | 290.76 | 33.33% | 581.52
7.2.42 | 101865 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 61.2 | 32.54 | 40.74 | 2493.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2493.28
7.2.43 | DEPEARQ101 | Próprio | CABO MULTIPOLAR 3 CONDUTORES 0,6/1 kV, ISOLAÇÃO EM HEPR, 1,50mm2 REF: SBC 063511 | M | 63.3 | 6.71 | 8.4 | 531.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 531.72
7.2.44 | DEPEARQ102 | Próprio | CABO MULTIPOLAR 3 CONDUTORES 0,6/1 kV, ISOLAÇÃO EM HEPR, 4,00mm2 REF: SBC 063511 | M | 180.5 | 13.11 | 16.41 | 2962 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2962
7.2.45 | DEPEARQ386 | Próprio | DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) BIPOLAR 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SBC (064816) - | UN | 3 | 131.08 | 164.13 | 492.39 |  | 0 | 0% | 2 | 328.26 | 66.67% | 164.13
7.3 |  |  | REDE ESTABILIZADA E ALIMENTADORES DAS CENTRAIS DE AR |  | 0 |  |  | 297443.38 |  | 3384.162 | 0.011377 |  | 132249.1224 | 44.46% | 165194.2576
7.3.1 | 104780 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 358.5 | 4.71 | 5.89 | 2111.56 | 19.3 | 113.677 | 5.384% | 299.9 | 1766.411 | 83.65% | 345.149
7.3.2 | DEPEARQ166 | Próprio | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF: SINAPI (104781) | M | 53.5 | 5.46 | 6.83 | 365.4 |  | 0 | 0% | 9.6 | 65.568 | 17.94% | 299.832
7.3.3 | DEPEARQ168 | Próprio | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA ELETRODUTO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF.: SINAPI (90445) | M | 134.35 | 13.44 | 16.82 | 2259.76 |  | 0 | 0% | 129.2 | 2173.144 | 96.17% | 86.616
7.3.4 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 358.5 | 12.37 | 15.48 | 5549.58 | 19.3 | 298.764 | 5.384% | 284.8 | 4408.704 | 79.44% | 1140.876
7.3.5 | DEPEARQ169 | Próprio | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF.: SINAPI (90467) | M | 53.5 | 18.63 | 23.32 | 1247.62 |  | 0 | 0% | 9.6 | 223.872 | 17.94% | 1023.748
7.3.6 | DEPEARQ171 | Próprio | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF.: SINAPI (90469) | M | 134.35 | 10.52 | 13.17 | 1769.38 |  | 0 | 0% | 10.4 | 136.968 | 7.741% | 1632.412
7.3.7 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 55 | 8.47 | 10.6 | 583 | 1 | 10.6 | 1.818% | 51 | 540.6 | 92.73% | 42.4
7.3.8 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25 | 13.32 | 16.67 | 416.75 |  | 0 | 0% | 20 | 333.4 | 80% | 83.35
7.3.9 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 106 | 23.22 | 29.07 | 3081.42 | 4 | 116.28 | 3.774% | 96 | 2790.72 | 90.57% | 290.7
7.3.10 | 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 32 | 10.54 | 13.19 | 422.08 | 5 | 65.95 | 15.62% | 25 | 329.75 | 78.12% | 92.33
7.3.11 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 43 | 12.64 | 15.82 | 680.26 |  | 0 | 0% | 30 | 474.6 | 69.77% | 205.66
7.3.12 | 104402 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 6 | 18.11 | 22.67 | 136.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 136.02
7.3.13 | DEPEARQ102 | Próprio | CABO MULTIPOLAR 3 CONDUTORES 0,6/1 kV, ISOLAÇÃO EM HEPR, 4,00mm2 REF: SBC 063511 | M | 1823.5 | 13.1 | 16.4 | 29905.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29905.4
7.3.14 | DEPEARQ103 | Próprio | CABO MULTIPOLAR 3 CONDUTORES 0,6/1 kV, ISOLAÇÃO EM HEPR, 6,00mm2 REF: SBC 063511 | M | 17.5 | 19.08 | 23.89 | 418.07 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 418.07
7.3.15 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1819.2 | 3.0829 | 3.86 | 7022.11 |  | 0 | 0% | 1445 | 5577.7 | 79.43% | 1444.41
7.3.16 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11231.6 | 5.11 | 6.39 | 71769.92 |  | 0 | 0% | 9311 | 59497.29 | 82.9% | 12272.63
7.3.17 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3939.1 | 7.13 | 8.92 | 35136.77 |  | 0 | 0% | 2916 | 26010.72 | 74.03% | 9126.05
7.3.18 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 280 | 11.6 | 14.52 | 4065.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4065.6
7.3.19 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 | 24.75 | 30.99 | 526.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 526.83
7.3.20 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 27.62 | 34.58 | 691.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 691.6
7.3.21 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23 | 35.03 | 43.86 | 1008.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1008.78
7.3.22 | DEPEARQ234 | Próprio | TOMADA TETO EMBUTIDA NO FORRO (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91992) | UN | 4 | 27.5 | 34.43 | 137.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 137.72
7.3.23 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 44.17 | 55.3 | 165.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 165.9
7.3.24 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 26.65 | 33.37 | 166.85 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 166.85
7.3.25 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 37 | 38.4 | 48.08 | 1778.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1778.96
7.3.26 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 38 | 46.11 | 57.73 | 2193.74 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2193.74
7.3.27 | DEPEARQ252 | Próprio | ESPELHO / PLACA 4''x2'' COM FURO CENTRAL PARA PONTO DE AR (LIGAÇÃO DIRETA), INCLUINDO SUPORTE E PLACA (SEM TOMADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91993) - | UN | 45 | 32.43 | 40.6 | 1827 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1827
7.3.28 | DEPEARQ257 | Próprio | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, PARA INSTALAR NA RÉGUA DE MESA DE TRABALHO, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91994) | UN | 515 | 18.39 | 23.02 | 11855.3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11855.3
7.3.29 | 92012 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 75.74 | 94.84 | 189.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 189.68
7.3.30 | DEPEARQ266 | Próprio | INSTALAÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO - REF: SINAPI (93670) | UN | 14 | 10.33 | 12.93 | 181.02 |  | 0 | 0% | 2 | 25.86 | 14.29% | 155.16
7.3.31 | DEPEARQ267 | Próprio | INSTALAÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (93673) | UN | 1 | 25.87 | 32.39 | 32.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32.39
7.3.32 | 064334 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 125A CURVA C 10KA SD3 STECK | UN | 6 | 382.11 | 478.47 | 2870.82 |  | 0 | 0% | 1 | 478.47 | 16.67% | 2392.35
7.3.33 | DEPEARQ268 | Próprio | INSTALAÇÃO DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (93660) | UN | 7 | 4.09 | 5.12 | 35.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35.84
7.3.34 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | 45.92 | 57.5 | 632.5 |  | 0 | 0% | 3 | 172.5 | 27.27% | 460
7.3.35 | DEPEARQ269 | Próprio | INSTALAÇÃO DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO - REF: SINAPI (93661) | UN | 20 | 5.04 | 6.31 | 126.2 |  | 0 | 0% | 8 | 50.48 | 40% | 75.72
7.3.36 | DEPEARQ270 | Próprio | INSTALAÇÃO DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (93662) | UN | 10 | 6.88 | 8.61 | 86.1 |  | 0 | 0% | 3 | 25.83 | 30% | 60.27
7.3.37 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 48.71 | 60.99 | 121.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 121.98
7.3.38 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 | 50.95 | 63.79 | 765.48 |  | 0 | 0% | 1 | 63.79 | 8.333% | 701.69
7.3.39 | DEPEARQ271 | Próprio | INSTALAÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (93654) | UN | 35 | 9.81 | 12.28 | 429.8 | 5 | 61.4 | 14.29% | 5 | 61.4 | 14.29% | 368.4
7.3.40 | DEPEARQ272 | Próprio | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (93655) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 21 | 3.44 | 4.3 | 90.3 | 11 | 47.3 | 52.38% | 11 | 47.3 | 52.38% | 43
7.3.41 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13 | 53.85 | 67.43 | 876.59 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 876.59
7.3.42 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 10.73 | 13.43 | 134.3 | 2 | 26.86 | 20% | 2 | 26.86 | 20% | 107.44
7.3.43 | 062021 | SBC | CAIXA PISO QUADRADA C/ 3TOMADA ELETRICA CR4 ALUM/LAT DUTOTEC | UN | 77 | 403.17 | 504.84 | 38872.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38872.68
7.3.44 | DEPEARQ245 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93656) | UN | 40 | 58.04 | 72.67 | 2906.8 | 4 | 290.68 | 10% | 4 | 290.68 | 10% | 2616.12
7.3.45 | DEPEARQ273 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93656) | UN | 12 | 82.2 | 102.93 | 1235.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1235.16
7.3.46 | DEPEARQ244 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" DIM. ATÉ 50X50 - FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS - REF.: CPOS (38.21.920) | M | 72.7 | 51.7269 | 64.77 | 4708.77 | 7.7 | 498.729 | 10.59% | 7.7 | 498.729 | 10.59% | 4210.041
7.3.47 | DEPEARQ274 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x100mm, FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS. REF: (CPOS 38.22.130) SINAPI (91170) | M | 4.5 | 98.23 | 123 | 553.5 |  | 0 | 0% | 4.5 | 553.5 | 100% | 0
7.3.48 | 104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 1140.9 | 10.44 | 13.07 | 14911.56 |  | 0 | 0% | 1035.32 | 13531.6324 | 90.75% | 1379.9276
7.3.49 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 37.5 | 12.02 | 15.05 | 564.37 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 564.37
7.3.50 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 53.2 | 14.9 | 18.65 | 992.18 |  | 0 | 0% | 9.6 | 179.04 | 18.05% | 813.14
7.3.51 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 283.55 | 11.03 | 13.81 | 3915.82 | 19 | 262.39 | 6.701% | 247.2 | 3413.832 | 87.18% | 501.988
7.3.52 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 766.65 | 8.2661 | 10.35 | 7934.82 |  | 0 | 0% | 451 | 4667.85 | 58.83% | 3266.97
7.3.53 | 063075 | SBC | FITA ISOLANTE SCOTCH 3M ROLO 5m PRETO | UN | 51 | 32.36 | 40.52 | 2066.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2066.52
7.3.54 | DEPEARQ259 | Próprio | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 70.6 | 5.63 | 7.04 | 497.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 497.02
7.3.55 | 065460 | SBC | DISJUNTOR MDW DIN TRIPOLAR CURVA C 70A WEG | UN | 1 | 217 | 271.72 | 271.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 271.72
7.3.56 | 068444 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM PISO COM TAMPA APARAFUSADA 150x150x100mm | UN | 6 | 102.31 | 128.11 | 768.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 768.66
7.3.57 | DEPEARQ275 | Próprio | INSTALAÇÃO DISJUNTOR MDW DIN TRIPOLAR CURVA C 70A, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO - SBC (065460) | UN | 2 | 29.92 | 37.46 | 74.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74.92
7.3.58 | DEPEARQ276 | Próprio | INSTALAÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO. REF: SBC (064410) | UN | 2 | 15.4 | 19.28 | 38.56 | 1 | 19.28 | 50% | 1 | 19.28 | 50% | 19.28
7.3.59 | DEPEARQ277 | Próprio | INSTALAÇÃO DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO. REF: SBC (064035) | UN | 2 | 29.92 | 37.46 | 74.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74.92
7.3.60 | DEPEARQ278 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 350A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF:SINAPI (101898) | UN | 1 | 1258.48 | 1575.86 | 1575.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1575.86
7.3.61 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 482 | 6.02 | 7.53 | 3629.46 | 52 | 391.56 | 10.79% | 217 | 1634.01 | 45.02% | 1995.45
7.3.62 | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 186 | 9.72 | 12.17 | 2263.62 | 26 | 316.42 | 13.98% | 108 | 1314.36 | 58.06% | 949.26
7.3.63 | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 76 | 7.22 | 9.04 | 687.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 687.04
7.3.64 | 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 32 | 11.98 | 15 | 480 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 480
7.3.65 | DEPEARQ087 | Próprio | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO, PVC, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 75.9 | 13.36 | 16.72 | 1269.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1269.04
7.3.66 | DEPEARQ303 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR (220V/127 V) CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 175A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (101896) | UN | 2 | 478.42 | 599.07 | 1198.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1198.14
7.3.67 | DEPEARQ323 | Próprio | LEITO PARA CABOS TIPO LEVE 200x100mm, COM ACESSÓRIOS - REF: SBC (063621) CPOS (38.21.310) | M | 11 | 178.69 | 223.75 | 2461.25 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2461.25
7.3.68 | DEPEARQ243 | Próprio | PERFILADO PERFURADO 38X38 MM, CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (078028) CPOS (38.21.920) | M | 30.4 | 22.71 | 28.43 | 864.27 | 30.4 | 864.272 | 100% | 30.4 | 864.272 | 100% | -0.002
7.3.69 | 078206 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 | M | 11 | 32.67 | 40.9 | 449.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 449.9
7.3.70 | 078204 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 16mm2 | M | 152.1 | 16.88 | 21.13 | 3213.87 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3213.87
7.3.71 | 078042 | SBC | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLD 1"" CABO 16mm2 | UN | 139 | 21.97 | 27.51 | 3823.89 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3823.89
7.3.72 | 077169 | SBC | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AcO 200x200x90mm TEL-901 | UN | 2 | 496.95 | 622.28 | 1244.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1244.56
7.3.73 | DEPEARQ253 | Próprio | TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 35 mm2. REF: SBC (78091) | UN | 4 | 3.28 | 4.1 | 16.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.4
7.3.74 | 61533 | SBC | TERMINAL COMPRESSAO SEM ISOLACAO 16MM2 1FURO/ BURNDY | UN | 4 | 2.34 | 2.93 | 11.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11.72
7.4 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ E DADOS) |  | 0 |  |  | 194581.2 |  | 25301.4888 | 0.13003 |  | 108109.287 | 55.56% | 86471.913
7.4.1 | 104780 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 194.9 | 4.71 | 5.89 | 1147.96 | 14.2 | 83.638 | 7.286% | 180.5 | 1063.145 | 92.61% | 84.815
7.4.2 | DEPEARQ166 | Próprio | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF: SINAPI (104781) | M | 37.97 | 5.46 | 6.83 | 259.33 |  | 0 | 0% | 10.8 | 73.764 | 28.44% | 185.566
7.4.3 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 194.9 | 12.37 | 15.48 | 3017.05 | 14.2 | 219.816 | 7.286% | 180.5 | 2794.14 | 92.61% | 222.91
7.4.4 | DEPEARQ169 | Próprio | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF.: SINAPI (90467) | M | 37.97 | 18.63 | 23.32 | 885.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 885.46
7.4.5 | DEPEARQ168 | Próprio | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA ELETRODUTO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF.: SINAPI (90445) | M | 40.75 | 12.09 | 15.13 | 616.54 |  | 0 | 0% | 39.6 | 599.148 | 97.18% | 17.392
7.4.6 | DEPEARQ171 | Próprio | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF.: SINAPI (90469) | M | 40.75 | 10.02 | 12.54 | 511 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 511
7.4.7 | DEPEARQ220 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" DIM. ATÉ 50X50 - COM TAMPA, FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS - REF.: CPOS (38.21.920) - SBC (063542) - SINAPI (91170) | M | 21.1 | 69.84 | 87.45 | 1845.19 | 21.1 | 1845.195 | 100% | 21.1 | 1845.195 | 100% | -0.005
7.4.8 | DEPEARQ218 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" DIM. ATÉ 100X50 - COM TAMPA, FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS - REF.: CPOS (38.21.920) - SBC (063150) - SINAPI (91170) | M | 25.8 | 84.21 | 105.44 | 2720.35 |  | 0 | 0% | 25.8 | 2720.352 | 100% | -0.002
7.4.9 | DEPEARQ219 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" DIM. ATÉ 150X100 - COM TAMPA, FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS - REF.: CPOS (38.21.920) - SBC (063150) - SINAPI (91170) | M | 21 | 108.76 | 136.18 | 2859.78 |  | 0 | 0% | 21 | 2859.78 | 100% | 0
7.4.10 | 061359 | SBC | CONECTOR FEMEA PARA RJ45 | UN | 212 | 14.35 | 17.96 | 3807.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3807.52
7.4.11 | DEPEARQ109 | Próprio | TOMADA DE REDE C/ 02 MÓDULOS RJ45 (CAIXA EM PVC 4''X2'' + SUPORTE + ESPELHO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (98307) | UN | 33 | 87.4 | 109.44 | 3611.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3611.52
7.4.12 | DEPEARQ116 | Próprio | TOMADA DE REDE C/ 01 MÓDULOS RJ45 (CAIXA EM PVC 4''X2'' + SUPORTE + ESPELHO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (98307) | UN | 136 | 47.05 | 58.91 | 8011.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8011.76
7.4.13 | DEPEARQ194 | Próprio | TOMADA DE REDE C/ 01 MÓDULOS RJ45 + SUPORTE + ESPELHO (SEM CAIXA EM PVC 4 | UN | 14 | 48.48 | 60.7 | 849.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 849.8
7.4.14 | 059442 | SBC | PATCH CORDS RJ45 CAT 5 4 PARES 1,5M | UN | 212 | 10.6 | 13.27 | 2813.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2813.24
7.4.15 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 63 | 12.64 | 15.82 | 996.66 |  | 0 | 0% | 8 | 126.56 | 12.7% | 870.1
7.4.16 | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 41 | 22.25 | 27.86 | 1142.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1142.26
7.4.17 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 6 | 739.6 | 926.12 | 5556.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5556.72
7.4.18 | DEPEARQ108 | Próprio | CABO UTP CAT. 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF: SBC 059436 | M | 16585 | 3.77 | 4.72 | 78281.2 | 3325 | 15694 | 20.05% | 15085 | 71201.2 | 90.96% | 7080
7.4.19 | 98305 | SINAPI | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 0 | 1714.34 | 2146.69 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.4.20 | DEPEARQ206 | Próprio | CERTIFICAÇÃO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DO EQUIPAMENTO DE TESTE. REF: IOPES (160870) 05/2023 | UND | 476 | 24.34 | 30.47 | 14503.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14503.72
7.4.21 | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11.55 | 12.31 | 15.41 | 177.98 |  | 0 | 0% | 6 | 92.46 | 51.95% | 85.52
7.4.22 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 34.65 | 19.44 | 24.34 | 843.38 |  | 0 | 0% | 8 | 194.72 | 23.09% | 648.66
7.4.23 | 91853 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.43 | 7.27 | 9.1 | 22.11 |  | 0 | 0% | 6 | 54.6 | 246.9% | -32.49
7.4.24 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7.27 | 16.94 | 21.21 | 154.19 |  | 0 | 0% | 7.27 | 154.1967 | 100% | -0.0067
7.4.25 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40.45 | 14.23 | 17.81 | 720.41 |  | 0 | 0% | 32.7 | 582.387 | 80.84% | 138.023
7.4.26 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 121.35 | 12.02 | 15.05 | 1826.31 |  | 0 | 0% | 61.35 | 923.3175 | 50.56% | 902.9925
7.4.27 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 234.48 | 11.03 | 13.81 | 3238.16 | 14.2 | 196.102 | 6.056% | 184.4 | 2546.564 | 78.64% | 691.596
7.4.28 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 703.42 | 8.2661 | 10.35 | 7280.39 |  | 0 | 0% | 486 | 5030.1 | 69.09% | 2250.29
7.4.29 | 104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 824.77 | 9.7813 | 12.24 | 10095.18 |  | 0 | 0% | 486 | 5948.64 | 58.93% | 4146.54
7.4.30 | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 29 | 7.22 | 9.04 | 262.16 |  | 0 | 0% | 21 | 189.84 | 72.41% | 72.32
7.4.31 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 90 | 6.03 | 7.55 | 679.5 |  | 0 | 0% | 84 | 634.2 | 93.33% | 45.3
7.4.32 | 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 41 | 26.35 | 32.99 | 1352.59 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1352.59
7.4.33 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 63 | 12.64 | 15.82 | 996.66 |  | 0 | 0% | 39 | 616.98 | 61.9% | 379.68
7.4.34 | 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 35 | 10.47 | 13.11 | 458.85 | 5 | 65.55 | 14.29% | 31 | 406.41 | 88.57% | 52.44
7.4.35 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24 | 8.47 | 10.6 | 254.4 |  | 0 | 0% | 24 | 254.4 | 100% | 0
7.4.36 | 068444 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM PISO COM TAMPA APARAFUSADA 150x150x100mm | UN | 6 | 89.85 | 112.51 | 675.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 675.06
7.4.37 | DEPEARQ284 | Próprio | CAIXA PISO QUADRADA C/ 3 TOMADA 2P+T ELETRICA + 2 TOMADA RJ-45 ALUM/LAT DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SBC (062021) | UN | 24 | 465.23 | 582.56 | 13981.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13981.44
7.4.38 | DEPEARQ285 | Próprio | CAIXA E PLACA PISO 4X4 COM UNHA 1 TOMADA 2P+T + 1 TOMADA RJ-45, ALUMÍNIO/LATÃO STAMPLAC- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SBC (067225) | UN | 2 | 83.24 | 104.23 | 208.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 208.46
7.4.39 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 159.23 | 199.38 | 398.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 398.76
7.4.40 | DEPEARQ297 | Próprio | GUIA DE CABOS FECHADO 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: 059448 | UN | 45 | 49.61 | 62.12 | 2795.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2795.4
7.4.41 | DEPEARQ298 | Próprio | UNIDADE DE VENTILAÇÃO TETO (KIT 4 VENTILADORES), INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK. REF: IOPES (160836) | und | 3 | 497.88 | 623.44 | 1870.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1870.32
7.4.42 | DEPEARQ299 | Próprio | BANDEJA ESTENDIDA 2U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: CPOS(69.20.200) | UN | 2 | 125.2 | 156.77 | 313.54 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 313.54
7.4.43 | DEPEARQ332 | Próprio | PLACA DE FECHAMENTO - CEGA 1 U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SETOP (ED-48378) | UN | 34 | 18.8 | 23.54 | 800.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 800.36
7.4.44 | 022001 | SBC | CORTE E RECOMPOSICAO DE CAPA DE PAVIMENTO EM ASFALTO | m² | 6.3 | 77.57 | 97.13 | 611.91 | 6.3 | 611.919 | 100% | 6.3 | 611.919 | 100% | -0.009
7.4.45 | 102276 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 8.31 | 12.97 | 16.24 | 134.95 | 8.31 | 134.9544 | 100% | 8.31 | 134.9544 | 100% | -0.0044
7.4.46 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 9.14 | 17.54 | 21.96 | 200.71 | 9.14 | 200.7144 | 100% | 9.14 | 200.7144 | 100% | -0.0044
7.4.47 | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 48.6 | 58.23 | 72.91 | 3543.42 | 44 | 3208.04 | 90.54% | 44 | 3208.04 | 90.54% | 335.38
7.4.48 | DEPEARQ374 | Próprio | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO - SIURB (090298) | M | 46.2 | 44.9 | 56.22 | 2597.36 | 46.2 | 2597.364 | 100% | 46.2 | 2597.364 | 100% | -0.004
7.4.49 | 93026 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 4 | 56.72 | 71.02 | 284.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 284.08
7.4.50 | 93017 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 8 | 34.63 | 43.36 | 346.88 | 6 | 260.16 | 75% | 6 | 260.16 | 75% | 86.72
7.4.51 | 101795 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 568.64 | 712.05 | 1424.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1424.1
7.4.52 | 061171 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 4"" COM CONEXOES | M | 3.7 | 355.91 | 445.67 | 1648.97 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1648.97
7.4.53 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 6.2 | 14.9 | 18.65 | 115.63 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115.63
7.4.54 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | m³ | 1.39 | 105.74 | 132.4 | 184.03 | 1.39 | 184.036 | 100% | 1.39 | 184.036 | 100% | -0.006
7.4.55 | 061432 | SBC | CAIXA PASSAGEM CHAPA DE ACO COM TAMPA 202 x 202 x 102 | UN | 1 | 36.49 | 45.69 | 45.69 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 45.69
7.4.56 | 059458 | SBC | REGUA 19"" COM 12 TOMADAS 2P+T | UN | 5 | 95.96 | 120.16 | 600.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 600.8
7.5 |  |  | SONORIZAÇÃO |  | 0 |  |  | 26778.43 |  | 2027.271 | 0.075705 |  | 8263.685 | 30.86% | 18514.745
7.5.1 | 104780 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 69.4 | 4.71 | 5.89 | 408.76 | 6 | 35.34 | 8.646% | 56 | 329.84 | 80.69% | 78.92
7.5.2 | DEPEARQ166 | Próprio | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF: SINAPI (104781) | M | 12 | 5.46 | 6.83 | 81.96 | -6 | -40.98 | -50% | 12.2 | 83.326 | 101.7% | -1.366
7.5.3 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 69.4 | 12.37 | 15.48 | 1074.31 | 3.4 | 52.632 | 4.899% | 43.4 | 671.832 | 62.54% | 402.478
7.5.4 | DEPEARQ169 | Próprio | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF.: SINAPI (90467) | M | 12 | 18.63 | 23.32 | 279.84 |  | 0 | 0% | 12 | 279.84 | 100% | 0
7.5.5 | 95803 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 55.9 | 69.99 | 139.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 139.98
7.5.6 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 8.47 | 10.6 | 21.2 | -2 | -21.2 | -100% | 2 | 21.2 | 100% | 0
7.5.7 | 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 10.47 | 13.11 | 78.66 |  | 0 | 0% | 6 | 78.66 | 100% | 0
7.5.8 | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13 | 15.58 | 19.5 | 253.5 |  | 0 | 0% | 6 | 117 | 46.15% | 136.5
7.5.9 | 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 25.79 | 32.29 | 226.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 226.03
7.5.10 | DEPEARQ213 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM PVC 20x20CM COM TAMPA - SBC (068159) | UN | 3 | 113.52 | 142.14 | 426.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 426.42
7.5.11 | DEPEARQ218 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" DIM. ATÉ 100X50 - COM TAMPA, FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS - REF.: CPOS (38.21.920) - SBC (063150) - SINAPI (91170) | M | 44 | 73.1197 | 91.56 | 4028.64 | 6 | 549.36 | 13.64% | 44 | 4028.64 | 100% | 0
7.5.12 | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 61.7 | 12.3 | 15.4 | 950.18 | 11.5 | 177.1 | 18.64% | 47.5 | 731.5 | 76.99% | 218.68
7.5.13 | 91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40.6 | 10.62 | 13.29 | 539.57 | 24.2 | 321.618 | 59.61% | 24.2 | 321.618 | 59.61% | 217.952
7.5.14 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 9 | 7.88 | 9.86 | 88.74 |  | 0 | 0% | 7.8 | 76.908 | 86.67% | 11.832
7.5.15 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 86.1 | 14.23 | 17.81 | 1533.44 | 34.1 | 607.321 | 39.61% | 66.1 | 1177.241 | 76.77% | 356.199
7.5.16 | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 22.5 | 17.28 | 21.63 | 486.67 | 16 | 346.08 | 71.11% | 16 | 346.08 | 71.11% | 140.59
7.5.17 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 4.5 | 14.9 | 18.65 | 83.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83.92
7.5.18 | 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 20 | 31.23 | 39.1 | 782 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 782
7.5.19 | 079612 | SBC | CABO HDMI X HDMI VERSAO 1.4 BLINDADO - 20,0 M | UN | 3 | 121.42 | 152.04 | 456.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 456.12
7.5.20 | DEPEARQ225 | Próprio | CABO HDMI (30 METROS)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (079612) | UN | 5 | 421.86 | 528.25 | 2641.25 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2641.25
7.5.21 | DEPEARQ226 | Próprio | CABO HDMI (15 METROS)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (079612) | UN | 4 | 217.52 | 272.37 | 1089.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1089.48
7.5.22 | DEPEARQ227 | Próprio | CABO HDMI (10 METROS)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (079612) | UN | 4 | 87.85 | 110 | 440 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 440
7.5.23 | DEPEARQ258 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO DE SONORIZAÇÃO 2X2,5MM². REF: SBC (068061) | M | 287 | 5.54 | 6.93 | 1988.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1988.91
7.5.24 | 068444 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM PISO COM TAMPA APARAFUSADA 150x150x100mm | UN | 4 | 89.85 | 112.51 | 450.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 450.04
7.5.25 | DEPEARQ281 | Próprio | CAIXA E PLACA PISO 4X4 COM UNHA 1 TOMADA 2P+T ALUMÍNIO/LATÃO STAMPLAC- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SBC (067225) | UN | 5 | 81.38 | 101.9 | 509.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 509.5
7.5.26 | DEPEARQ283 | Próprio | CAIXA E PLACA PISO 4X4 COM UNHA 1 TOMADA FÊMEA XLR ALUMÍNIO/LATÃO STAMPLAC- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SBC (067225) | UN | 7 | 94.22 | 117.98 | 825.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 825.86
7.5.27 | DEPEARQ288 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM PVC 25x25CM COM TAMPA - SBC (068159) | UN | 1 | 139.27 | 174.39 | 174.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 174.39
7.5.28 | DEPEARQ289 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM PVC 30x30CM COM TAMPA - SBC (068159) | UN | 3 | 170.63 | 213.66 | 640.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 640.98
7.5.29 | DEPEARQ290 | Próprio | PLUGUE XLR FÊMEA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SBC (061359) | un | 2 | 24.25 | 30.36 | 60.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60.72
7.5.30 | DEPEARQ291 | Próprio | PLUGUE XLR MACHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SBC (061359) | un | 38 | 23.54 | 29.47 | 1119.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1119.86
7.5.31 | DEPEARQ292 | Próprio | HDMI SPLITER 1X8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SBC (061359) | un | 4 | 387.55 | 485.29 | 1941.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1941.16
7.5.32 | DEPEARQ293 | Próprio | MEDUSA 20 VIAS MULTICABOS (40 METROS) - FORNECIEMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (101567) | M | 1 | 2360.92 | 2956.34 | 2956.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2956.34
7.6 |  |  | ILUMINAÇÃO |  | 0 |  |  | 70634.66 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 70634.66
7.6.1 | DEPEARQ155 | Próprio | LUMINÁRIA (120 X 20CM) SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LEDS TUBULARES DE 1850 LM, LUZ NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (97585) | UN | 9 | 245.8 | 307.79 | 2770.11 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2770.11
7.6.2 | DEPEARQ156 | Próprio | LUMINÁRIA (60 x 20 CM), DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS LEDS TUBULARES 900LM, LUZ NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF: SINAPI 97587 | UN | 12 | 123.42 | 154.54 | 1854.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1854.48
7.6.3 | DEPEARQ246 | Próprio | INSTALAÇÃO LUMINÁRIA (60 x 20 CM), DE EMBUTIR, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, COM 2 LÂMPADAS LEDS TUBULARES 900LM, LUZ NA COR BRANCA. REF: SINAPI 97587 | UN | 26 | 9.84 | 12.32 | 320.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 320.32
7.6.4 | DEPEARQ157 | Próprio | LUMINÁRIA (120 x 20 CM), DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS LEDS TUBULARES 1850LM, LUZ NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF: SINAPI (97587) | UN | 30 | 175.09 | 219.24 | 6577.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6577.2
7.6.5 | DEPEARQ162 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LAMPADA LED BULBO DE 25 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (103782) | UN | 2 | 67.89 | 85.01 | 170.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 170.02
7.6.6 | DEPEARQ247 | Próprio | INSTALAÇÃO LUMINÁRIA (120 x 20 CM), DE EMBUTIR, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, COM 2 LÂMPADAS LEDS TUBULARES 900LM, LUZ NA COR BRANCA. REF: SINAPI 97587 | UN | 262 | 9.84 | 12.32 | 3227.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3227.84
7.6.7 | DEPEARQ173 | Próprio | LUMINARIA PENDENTE RETANGULAR LED. REF: 060812 | UN | 2 | 666.52 | 834.61 | 1669.22 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1669.22
7.6.8 | DEPEARQ174 | Próprio | LUMINARIA PENDENTE OFFICE RETANGULAR 65X12 T8 LED. REF: 060812 | UN | 2 | 459.24 | 575.06 | 1150.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1150.12
7.6.9 | DEPEARQ175 | Próprio | LÂMPADA TUBULAR LED, T8, 18W, 1850 LM, COR QUENTE - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO. REF: ORSE (12801) | UN | 59 | 23.47 | 29.38 | 1733.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1733.42
7.6.10 | DEPEARQ176 | Próprio | LUSTRE CANDELABRO PENDENTE CONTEMPORÂNEO 2 ANÉIS DECOLATIVO, LUZ COR QUENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: 060812 | UN | 2 | 929.1 | 1163.41 | 2326.82 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2326.82
7.6.11 | DEPEARQ177 | Próprio | LUMINÁRIA DE CHÃO BLINDADA PARA PAR 20, 515 LM, LED, COR QUENTE, LÂMPADA INCLUSA. REF: ORSE (10747) | UN | 20 | 123.95 | 155.21 | 3104.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3104.2
7.6.12 | DEPEARQ178 | Próprio | LUMINARIA PENDENTE ARTICULADA NA COR PRETA 1 M PARA 6 SPOT GU10 - COR QUENTE LED. REF: 060812 | UN | 4 | 856.42 | 1072.4 | 4289.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4289.6
7.6.13 | DEPEARQ179 | Próprio | SPOT DE EMBUTIR PARA PAR 20, 515 LM, COR QUENTE. REF: SBC (060080) | UN | 5 | 63.74 | 79.81 | 399.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 399.05
7.6.14 | DEPEARQ180 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 4 LÂMPADAS TUBULARES LED, 900 LM, CADA, LUZ NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF: SBC (060188) | UN | 110 | 237.09 | 296.88 | 32656.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32656.8
7.6.15 | DEPEARQ181 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMBUTIR 22X22 CM, 18W, 1530 LM, TIPO PLSFON LED, LUZ NA COR BRANCA. REF: SBC (060121) | UN | 18 | 54.21 | 67.88 | 1221.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1221.84
7.6.16 | DEPEARQ183 | Próprio | LUMINÁRIA DO TIPO PAINEL MODULAR DE EMBUTIR COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 30X120 CM, DE 3600 A 5000 LUMENS E COR BRANCA(6500K). REF: SBC (06215) | UN | 16 | 230.89 | 289.12 | 4625.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4625.92
7.6.17 | DEPEARQ312 | Próprio | LUMINARIA EMBUTIDA BLINDADA PARA DICRÓICA LED 250 LM, LUZ QUENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: ORSE (619) | un | 15 | 135.11 | 169.18 | 2537.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2537.7
8 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  | 0 |  |  | 36711.6 |  | 0 | 0% |  | 3757.9712 | 10.24% | 32953.6288
8.1 | 96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 1493.44 | 1870.08 | 7480.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7480.32
8.2 | DEPEARQ322 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO. REF: AGESUL (1201002083) | UN | 1 | 92.31 | 115.59 | 115.59 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115.59
8.3 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 90 | 19.26 | 24.11 | 2169.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2169.9
8.4 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 95.56 | 88.38 | 110.66 | 10574.66 |  | 0 | 0% | 22.22 | 2458.8652 | 23.25% | 8115.7948
8.5 | DEPEARQ261 | Próprio | Cabo PVC 750V, 3X1,5 mm² - Fornecimento e Instalação REF: SINAPI (91925) | M | 95.6 | 6.15 | 7.7 | 736.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 736.12
8.6 | DEPEARQ262 | Próprio | Cabo Blindado para Alarme e Detecção de Incêndio 3x1,5 mm²- Fornecimento e Instalação REF: SINAPI 91925 | M | 138.8 | 9.82 | 12.29 | 1705.85 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1705.85
8.7 | 058003 | SBC | ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO | UN | 2 | 71.79 | 89.89 | 179.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 179.78
8.8 | 055530 | SBC | SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC | UN | 2 | 136.52 | 170.95 | 341.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 341.9
8.9 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 184.98 | 231.63 | 463.26 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 463.26
8.10 | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 428.58 | 536.66 | 1073.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1073.32
8.11 | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 | UN | 1 | 25.63 | 32.09 | 32.09 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32.09
8.12 | DEPEARQ263 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - REF: SBC (055034) | UN | 5 | 44.52 | 55.74 | 278.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 278.7
8.13 | DEPEARQ264 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20X40CM, EM PVC "2MM" ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - REF: SBC (055034) | UN | 7 | 44.52 | 55.74 | 390.18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 390.18
8.14 | DEPEARQ265 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)- REF: SBC (055034) | UN | 12 | 44.52 | 55.74 | 668.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 668.88
8.15 | 100746 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 46.83 | 17.54 | 21.96 | 1028.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1028.38
8.16 | 97495 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 380.35 | 476.27 | 2857.62 |  | 0 | 0% | 1 | 476.27 | 16.67% | 2381.35
8.17 | 97474 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 139.25 | 174.36 | 697.44 |  | 0 | 0% | 1 | 174.36 | 25% | 523.08
8.18 | 92390 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | 98.96 | 123.91 | 1363.01 |  | 0 | 0% | 4 | 495.64 | 36.36% | 867.37
8.19 | 92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 61.75 | 77.32 | 463.92 |  | 0 | 0% | 1 | 77.32 | 16.67% | 386.6
8.20 | 067004 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"" | M | 95.6 | 9.73 | 12.18 | 1164.4 |  | 0 | 0% | 6.2 | 75.516 | 6.485% | 1088.884
8.21 | 102116 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 1813.61 | 2271 | 2271 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2271
8.22 | 101917 | SINAPI | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 114.18 | 142.97 | 142.97 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 142.97
8.23 | 055700 | SBC | PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 | UN | 1 | 409.13 | 512.31 | 512.31 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 512.31
9 |  |  | COBERTURA |  | 0 |  |  | 223978.65 |  | 0 | 0% |  | 91528.3915 | 40.86% | 132450.2585
9.1 | DEPEARQ343 | Próprio | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (97647) | m² | 2196.72 | 5.35 | 6.69 | 14696.05 |  | 0 | 0% | 2196.72 | 14696.0568 | 100% | -0.0068
9.2 | DEPEARQ370 | Próprio | DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA E SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA. REF: ORSE 8344 | m² | 2025.53 | 7.82 | 9.79 | 19829.93 |  | 0 | 0% | 1642.69 | 16081.9351 | 81.1% | 3747.9949
9.3 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 16.02 | 72.5 | 90.78 | 1454.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1454.29
9.4 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 236.33 | 140.14 | 175.48 | 41471.18 |  | 0 | 0% | 201.05 | 35280.254 | 85.07% | 6190.926
9.5 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 237.13 | 44.42 | 55.62 | 13189.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13189.17
9.6 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 429.21 | 51 | 63.86 | 27409.35 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27409.35
9.7 | DEPEARQ099 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA REAPROVEITADA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. REF: SINAPI (94216) | m² | 2055.88 | 7.75 | 9.7 | 19942.03 |  | 0 | 0% | 2055.88 | 19942.036 | 100% | -0.006
9.8 | DEPEARQ372 | Próprio | REPARO PARA TELHADO UTILIZANDO FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA (L = 10 CM, ROLO DE 10 M) MULTIUSO. REF: SBC (160618) | m² | 28.08 | 157.22 | 196.87 | 5528.1 |  | 0 | 0% | 28.08 | 5528.1096 | 100% | -0.0096
9.9 | DEPEARQ373 | Próprio | PINTURA COBERTURA MANTA LÍQUIDA EMBORRACHADA. REF: SBC (180030) | m² | 30 | 41.47 | 51.92 | 1557.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1557.6
9.10 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 412.08 | 152.91 | 191.47 | 78900.95 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 78900.95
10 |  |  | INSTALAÇÕES DE SPDA |  | 0 |  |  | 23027.42 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 23027.42
10.1 | 90445 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS | M | 78.5 | 12.02 | 15.05 | 1181.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1181.42
10.2 | 90469 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 78.5 | 9.7 | 12.14 | 952.99 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 952.99
10.3 | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 18 | 44.34 | 55.52 | 999.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 999.36
10.4 | 078206 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 | M | 82.8 | 26.36 | 33 | 2732.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2732.4
10.5 | 078212 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 | M | 78.5 | 32.07 | 40.15 | 3151.77 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3151.77
10.6 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 7 | 57.04 | 71.42 | 499.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 499.94
10.7 | 078051 | SBC | SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y | UN | 7 | 41.54 | 52.01 | 364.07 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 364.07
10.8 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 42.24 | 52.89 | 264.45 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 264.45
10.9 | 078031 | SBC | CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSA PARA ATERRAMENTO | UN | 18 | 41.05 | 51.4 | 925.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 925.2
10.10 | 104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 18 | 11.6 | 14.52 | 261.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 261.36
10.11 | 078036 | SBC | TERMINAL AEREO GALVANIZADO A FOGO 600MM Prt-152a | UN | 56 | 31.08 | 38.91 | 2178.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2178.96
10.12 | DEPEARQ325 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" x 1/8". REF: ORSE (12740) | m | 578 | 11.36 | 14.22 | 8219.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8219.16
10.13 | DEPEARQ330 | Próprio | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 35 MM2 REF: SETOP (ED-51086) | UN | 18 | 13.62 | 17.05 | 306.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 306.9
10.14 | DEPEARQ331 | Próprio | CURVAS 90¨DE BARRA CHATA 7/8″ x 1/8″ x 300 mm (70mm²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SBC (061018) | UN | 32 | 24.7 | 30.92 | 989.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 989.44
11 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  | 0 |  |  | 678566.72 |  | 10159.199 | 1.497% |  | 10159.199 | 1.497% | 668407.521
11.1 |  |  | CLIMATIZAÇÃO GERAL |  | 0 |  |  | 200764.86 |  | 10159.199 | 0.050602 |  | 10159.199 | 5.06% | 190605.661
11.1.1 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 474.87 | 24.15 | 30.24 | 14360.06 | 102.98 | 3114.1152 | 21.69% | 102.98 | 3114.1152 | 21.69% | 11245.9448
11.1.2 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1074.9 | 43.43 | 54.38 | 58453.06 | 86.49 | 4703.3262 | 8.046% | 86.49 | 4703.3262 | 8.046% | 53749.7338
11.1.3 | 97334 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 92.92 | 64.34 | 80.56 | 7485.63 | 16.49 | 1328.4344 | 17.75% | 16.49 | 1328.4344 | 17.75% | 6157.1956
11.1.4 | DEPEARQ182 | Próprio | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (97328) | M | 113.91 | 148.49 | 185.93 | 21179.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21179.28
11.1.5 | DEPEARQ187 | Próprio | CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 1,50mm2 REF: SBC (063511) | M | 900.22 | 7.86 | 9.84 | 8858.16 | 102.98 | 1013.3232 | 11.44% | 102.98 | 1013.3232 | 11.44% | 7844.8368
11.1.6 | DEPEARQ211 | Próprio | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (97334) | M | 579.04 | 124.72 | 156.17 | 90428.67 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 90428.67
11.2 |  |  | CLIMATIZAÇÃO DATACENTER |  | 0 |  |  | 143133.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 143133.3
11.2.1 | DEPEARQ192 | Próprio | Fornecimento e instalação de placas modulares (60x60x3cm) com enchimento de concreto apoiados em pedestais metálicos de altura reguláveis com revestimento laminado melamínico com longarinas e Altura de 40cm acima do piso acabado)- Copia da SINAPI (98678) | m² | 54.45 | 684.03 | 856.54 | 46638.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 46638.6
11.2.2 | DEPEARQ193 | Próprio | Fornecimento e instalação de placas perfuradas modulares (60x60x3cm) apoiadas em pedestais metálicos de altura reguláveis com revestimento laminado melamínico com longarinas.( com 50% a 70% de abertura e Altura de 40cm acima do piso acabado) - Copia da SINAPI (98678) | m² | 5.44 | 737.34 | 923.29 | 5022.69 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5022.69
11.2.3 | DEPEARQ107 | Próprio | DAMPER DE REGULAGEM 1425X150MM REF. DIFUS-AR DLP 1425X150 SOB MEDIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF: SBC 071853 | UN | 5 | 947.24 | 1186.13 | 5930.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5930.65
11.2.4 | 96370 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 99.15 | 58.6953 | 73.49 | 7286.53 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7286.53
11.2.5 | DEPEARQ077 | Próprio | MANTA EM LÃ DE VIDRO ESP=38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 163.92 | 35.04 | 43.87 | 7191.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7191.17
11.2.6 | DEPEARQ224 | Próprio | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (Copia da SINAPI (97327)) | M | 89.2 | 242.58 | 303.75 | 27094.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27094.5
11.2.7 | DEPEARQ235 | Próprio | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO ANODIZADO 1225X225 COM REGISTRO, MODELO DIFUSAR GHR | UN | 3 | 451.88 | 565.84 | 1697.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1697.52
11.2.8 | 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 89.2 | 43.71 | 54.73 | 4881.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4881.91
11.2.9 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 7.14 | 21.33 | 26.7 | 190.63 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 190.63
11.2.10 | DEPEARQ106 | Próprio | Duto em chapa de aço galvanizado nº. 22, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e instalação - Copia da ORSE (11501) | m² | 20.37 | 88.19 | 110.43 | 2249.45 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2249.45
11.2.11 | 160156 | SBC | ISOLAMENTO TERMICO COM LàDE ROCHA | m² | 28.9 | 47.5 | 59.47 | 1718.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1718.68
11.2.12 | 104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 89.2 | 10.44 | 13.07 | 1165.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1165.84
11.2.13 | 078028 | SBC | PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22 | M | 11 | 17.94 | 22.46 | 247.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 247.06
11.2.14 | DEPEARQ324 | Próprio | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 1.1/2"x1/8". REF: SBC (111301) | M | 14 | 1364.44 | 1708.55 | 23919.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23919.7
11.2.15 | DEPEARQ314 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DIÂMETRO INTERNO 28 MM ESPESSURA 25 MM - 2 m. REF: CPOS (32.11.440) | UN | 45 | 120.82 | 151.29 | 6808.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6808.05
11.2.16 | 070401 | SBC | GAS REFRIGERANTE R410 | KG | 16.11 | 54.05 | 67.68 | 1090.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1090.32
11.3 |  |  | EQUIPAMENTOS |  | 0 |  |  | 334668.56 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 334668.56
11.3.1 | 103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 18 | 1846.15 | 2147.44 | 38653.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38653.92
11.3.2 | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 6 | 2048.68 | 2383.02 | 14298.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14298.12
11.3.3 | 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 6 | 4052.48 | 4713.84 | 28283.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28283.04
11.3.4 | 103261 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 9483.64 | 11031.37 | 33094.11 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 33094.11
11.3.5 | DEPEARQ313 | Próprio | CENTRAL SPLIT BUILT IN 48.000 BTU/H 220 V 3PH REF. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (103263) | UN | 5 | 11797.05 | 13722.32 | 68611.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 68611.6
11.3.6 | DEPEARQ375 | Próprio | AR CONDICIONADO SPLIT , 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (103266) | UN | 10 | 12199.01 | 14189.88 | 141898.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 141898.8
11.3.7 | DEPEARQ351 | Próprio | INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO (SOMENTE INSTALAÇÃO). REF: SINAPI (103247) | UN | 8 | 154.27 | 193.17 | 1545.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1545.36
11.3.8 | DEPEARQ352 | Próprio | INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO. (SOMENTE INSTALAÇÃO). REF: SINAPI (103250) | UN | 6 | 161.43 | 202.14 | 1212.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.84
11.3.9 | DEPEARQ353 | Próprio | INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO (SOMENTE INSTALAÇÃO) REF: SINAPI (103253) | UN | 5 | 165.59 | 207.35 | 1036.75 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1036.75
11.3.10 | DEPEARQ354 | Próprio | INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTU/H, CICLO FRIO (SOMENTE INSTALAÇÃO) REF: SINAPI (103253) | UN | 3 | 165.59 | 207.35 | 622.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 622.05
11.3.11 | DEPEARQ355 | Próprio | INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, (SOMENTE INSTALAÇÃO). REF: SINAPI (103261) | UN | 9 | 245.85 | 307.85 | 2770.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2770.65
11.3.12 | DEPEARQ356 | Próprio | INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO (SOMENTE INSTALAÇÃO). REF: SINAPI (103263) | UN | 2 | 527.34 | 660.33 | 1320.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1320.66
11.3.13 | DEPEARQ357 | Próprio | INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, (SOMENTE INSTALAÇÃO). REF:SINAPI (103266) | UN | 2 | 527.34 | 660.33 | 1320.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1320.66
12 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO |  | 0 |  |  | 157518.82 |  | 55219.7254 | 35.06% |  | 55219.7254 | 35.06% | 102299.0946
12.1 | 96110 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 195.91 | 70.69 | 88.51 | 17339.99 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17339.99
12.2 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 195.91 | 3.38 | 4.23 | 828.69 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 828.69
12.3 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 195.91 | 21.89 | 27.41 | 5369.89 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5369.89
12.4 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 199.25 | 11.35 | 14.21 | 2831.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2831.34
12.5 | 99054 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS | m² | 9.78 | 46 | 57.6 | 563.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 563.32
12.6 | DEPEARQ300 | Próprio | FORRO MODULAR DE GESSO 625 x 625 MM, INCLUSO ESTRUTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (120412) | m² | 421.1 | 93.52 | 117.1 | 49310.81 | 210.55 | 24655.405 | 50% | 210.55 | 24655.405 | 50% | 24655.405
12.7 | DEPEARQ301 | Próprio | INSTALAÇÃO FORRO MODULAR DE GESSO 625 x 625 MM, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO, INCLUSO ESTRUTURA. REF: SBC (120412) | m² | 1522.57 | 42.63 | 53.38 | 81274.78 | 572.58 | 30564.3204 | 37.61% | 572.58 | 30564.3204 | 37.61% | 50710.4596
13 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 0 |  |  | 457281.68 |  | 7436.7216 | 1.626% |  | 149369.5078 | 32.66% | 307912.1722
13.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 2958.12 | 2.53 | 3.16 | 9347.65 |  | 0 | 0% | 408.59 | 1291.1444 | 13.81% | 8056.5056
13.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 2966.71 | 6.33 | 7.92 | 23496.34 | 116.49 | 922.6008 | 3.927% | 1760.1 | 13939.992 | 59.33% | 9556.348
13.3 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 2966.71 | 44.66 | 55.92 | 165898.42 | 116.49 | 6514.1208 | 3.927% | 1760.1 | 98424.792 | 59.33% | 67473.628
13.4 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 2119.81 | 13.39 | 16.76 | 35528.01 |  | 0 | 0% | 383.44 | 6426.4544 | 18.09% | 29101.5556
13.5 | DEPEARQ100 | Próprio | EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. REF: SINAPI (88495) | m² | 2958.04 | 10.28 | 12.87 | 38069.97 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38069.97
13.6 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1172.48 | 10.31 | 12.91 | 15136.71 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15136.71
13.7 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 305.96 | 16.32 | 20.43 | 6250.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6250.76
13.8 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 336.81 | 35.34 | 44.25 | 14903.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14903.84
13.9 | DEPEARQ152 | Próprio | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA BRANCO GELO ACETINADO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. REF: SINAPI (104642) | m² | 4699.25 | 14.3 | 17.9 | 84116.57 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 84116.57
13.10 | DEPEARQ153 | Próprio | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ALGODÃO EGÍPICIO ACETINADO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. REF: SINAPI (104642) | m² | 1706.64 | 11.69 | 14.63 | 24968.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24968.14
13.11 | DEPEARQ154 | Próprio | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA VERDE COLEGIAL ACETINADO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. REF: SINAPI (104642) | m² | 660.55 | 12.43 | 15.56 | 10278.15 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10278.15
13.12 | DEPEARQ159 | Próprio | REVESTIMENTO PARA PAREDE COM PORCELANATO ESMALTADO DE DIMENSÕES 30X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². REF: SINAPI (87263) | m² | 157.5 | 148.5 | 185.95 | 29287.12 |  | 0 | 0% | 157.5 | 29287.125 | 100% | -0.005
14 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  | 0 |  |  | 366766.27 |  | 77002.6248 | 21% |  | 174938.0506 | 47.7% | 191828.2194
14.1 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 173.71 | 61.96 | 77.58 | 13476.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13476.42
14.2 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 438.69 | 0.53 | 0.66 | 289.53 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 289.53
14.3 | 87385 | SINAPI | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | m³ | 23.52 | 1591.62 | 1993.02 | 46875.83 |  | 0 | 0% | 6.51 | 12974.5602 | 27.68% | 33901.2698
14.4 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 1472.07 | 148.5 | 185.95 | 273731.41 | 373.46 | 69444.887 | 25.37% | 797.53 | 148300.7035 | 54.18% | 125430.7065
14.5 | DEPEARQ134 | Próprio | INSTALAÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². REF: SINAPI (87263) | m² | 482.4 | 31.72 | 39.71 | 19156.1 |  | 0 | 0% | 88.19 | 3502.0249 | 18.28% | 15654.0751
14.6 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 362.98 | 15.01 | 18.79 | 6820.39 | 206.74 | 3884.6446 | 56.96% | 316.4 | 5945.156 | 87.17% | 875.234
14.7 | 160176 | SBC | IMPERMEABILIZACAO DE MUROS E PAREDES COM UMIDADE | m² | 53.38 | 78.3 | 98.04 | 5233.37 | 30.93 | 3032.3772 | 57.94% | 30.93 | 3032.3772 | 57.94% | 2200.9928
14.8 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 9.88 | 95.64 | 119.76 | 1183.22 | 5.35 | 640.716 | 54.15% | 9.88 | 1183.2288 | 100% | -0.0088
15 |  |  | DIVISÓRIAS |  | 0 |  |  | 1481370.81 |  | 4499.064 | 0.3037% |  | 4499.064 | 0.3037% | 1476871.746
15.1 | DEPEARQ078 | Próprio | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO SÃO GABRIEL POLIDO, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS | m² | 43.64 | 685.68 | 858.6 | 37469.3 | 5.24 | 4499.064 | 12.01% | 5.24 | 4499.064 | 12.01% | 32970.236
15.2 | DEPEARQ304 | Próprio | PAREDE DE DIVISÓRIA ARTICULADA PREMIUM 120MM EM MDP 15 MM COM REVESTIMENTO BP MELAMÍNICO (10,28-LX2,90-A) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: ORSE (180) | m² | 29.81 | 2142.45 | 2682.77 | 79973.37 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 79973.37
15.3 | DEPEARQ317 | Próprio | DIVISORIA PISO TETO , CEGO, MELAMÍNICA COM BANDEIRA MELAMINICA, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM FECHAMENTO EM MDP 18MM EM DUAS FACES E MANTA ACÚSTICA (12,10 X 2,70 M = 32,67 M²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 254.45 | 881 | 1103.18 | 280704.15 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 280704.15
15.4 | DEPEARQ318 | Próprio | DIVISORIA PISO TETO MISTA SEM PERSIANA , COM VIDRO DUPLO SEM PELÍCULA E PARTE INTERNA COM MANTA ACÚSTICA (11,84 X 2,70 M = 31,96 M² ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 31.96 | 1449.1 | 1814.56 | 57993.33 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 57993.33
15.5 | DEPEARQ319 | Próprio | DIVISORIA PISO TETO MISTA, DE VIDRO DUPLO DE 6MM E BANDEIRA CEGA, COM PERSIANA (14,65 X 2,70 M = 39,55 M²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 395.5 | 1871 | 2342.86 | 926601.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 926601.13
15.6 | DEPEARQ320 | Próprio | DIVISORIA PISO TETO, DE VIDRO DUPLO SEM PELÍCULA APLICADA, DE 6MM DE ESPESSURA TEMPERADO (14,907 X 2,70 M= 40,2489 M² ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 40.25 | 1622.87 | 2032.15 | 81794.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 81794.03
15.7 | DEPEARQ340 | Próprio | COLUNA/POSTE CONDUTOR DE CABOS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO CONECTOR QUADRADO DE ALUMÍNIO 85X85MM, USADO PARA TRANSIÇÕES L,T OU X, OU COMO ACABAMENTO DE PAREDE, E POSSIBILIDADE DE PASSAGEM DE CABOS E DRENOS | UN | 55 | 244.45 | 306.1 | 16835.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16835.5
16 |  |  | REVESTIMENTO DE FACHADA |  | 0 |  |  | 599230.64 |  | 0 | 0% |  | 12891.06 | 2.151% | 586339.58
16.1 | DEPEARQ151 | Próprio | PAINEL ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 158.52 | 429.07 | 537.28 | 85169.62 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 85169.62
16.2 | DEPEARQ059 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DE PROTEÇÃO EM VIDRO LAMINADO, 8,4 MM COM ASPECTO BRONXE/DOURADO E SUPERFÍCIE EXTERNA ESPELHADA FIXADA SOBRE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO COM 18 MÓDULOS FIXOS E DOIS EM MAXIM-AR | m² | 198.9 | 1976 | 2474.34 | 492146.22 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 492146.22
16.3 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | m² | 198.9 | 87.99 | 110.18 | 21914.8 |  | 0 | 0% | 117 | 12891.06 | 58.82% | 9023.74
17 |  |  | ESQUADRIAS |  | 0 |  |  | 321903 |  | 0 | 0% |  | 9451.6612 | 2.936% | 312451.3388
17.1 |  |  | PORTAS |  | 0 |  |  | 299751.84 |  | 0 | 0 |  | 3606.91 | 1.203% | 296144.93
17.1.1 | DEPEARQ344 | Próprio | (P01) PORTA CEGA DE ABRIR DE DIVISÓRIA PISO TETO, 0,90*2,10, INCLUSO DOBRADIÇA, MAÇANETA, FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28 | 5220 | 6536.48 | 183021.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 183021.44
17.1.2 | DEPEARQ148 | Próprio | (P02) INSTALAÇÃO PORTA REAPROVEITADA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. REF: SINAPI (90844) | UN | 6 | 634.26 | 794.22 | 4765.32 |  | 0 | 0% | 3 | 2382.66 | 50% | 2382.66
17.1.3 | DEPEARQ146 | Próprio | (P03) INSTALAÇÃO PORTA REAPROVEITADA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO . REF: SINAPI (100689) | UN | 1 | 625.22 | 782.9 | 782.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 782.9
17.1.4 | DEPEARQ309 | Próprio | (P4) PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM (4,00X2,10M) - INCLUSO KIT COM TRILHO E ROLDANAS, FOLHAS, PUXADOR ,FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 4880 | 6110.73 | 6110.73 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6110.73
17.1.5 | 90842 | SINAPI | (P05) KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 827.3 | 1035.94 | 2071.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2071.88
17.1.6 | DEPEARQ305 | Próprio | (P06) PORTA ESQUADRIA CORRER DUAS FOLHAS LINHA SUPREMA 2,20X2,10 M, INCLUSO CONTRA MARCO, MARCO, FOLHA OU CAIXILHO, PUXADOR E FECHADURA. - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO | UN | 2 | 2985 | 3737.81 | 7475.62 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7475.62
17.1.7 | DEPEARQ342 | Próprio | (P07) PORTA CAMARÃO/SANFONADA DE MADEIRA 0,90X2,10, INCLUSO DUAS FOLHAS DE 0,45X2,1m, MARCO, CONTRA MARCO, FOLHA OU CAIXILHO, PUXADOR, FECHADURA, COM ACABAMENTO E SELADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 1182.5326 | 1480.76 | 2961.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2961.52
17.1.8 | DEPEARQ144 | Próprio | (P08) INSTALAÇÃO PORTA REAPROVEITADA, 60X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. RE: SINAPI (100687) | UN | 2 | 637.91 | 798.79 | 1597.58 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1597.58
17.1.9 | DEPEARQ200 | Próprio | (P09) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA , 90X210CM, DE CORRER, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: TRILHO METÁLICO, ROLDANAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO . REF: SINAPI (100689) | UN | 3 | 977.68 | 1224.25 | 3672.75 |  | 0 | 0% | 1 | 1224.25 | 33.33% | 2448.5
17.1.10 | DEPEARQ310 | Próprio | (P10) PORTA DE CORRER (1,80X2,10M) - INCLUSO KIT COM TRILHO E ROLDANAS, FOLHAS, PUXADOR ,FECHADURA, VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 2330 | 2917.62 | 5835.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5835.24
17.1.11 | DEPEARQ231 | Próprio | (P11) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA 160X210, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. SINAPI (91314) | UN | 2 | 1280.61 | 1603.57 | 3207.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3207.14
17.1.12 | DEPEARQ202 | Próprio | (P11) INSTALAÇÃO PORTA 160X210, REAPROVEITADA, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. SINAPI (91314) | UN | 1 | 968.27 | 1212.46 | 1212.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.46
17.1.13 | DEPEARQ306 | Próprio | (P12) PORTA DE GIRO 1 FOLHA COM FIXO LATERAL - 1,50X2,90 M, INCLUSO CONTRA MARCO, MARCO, FOLHA OU CAIXILHO, PUXADOR E FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3043.6058 | 3811.2 | 3811.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3811.2
17.1.14 | DEPEARQ345 | Próprio | (P14) PORTA DE CORRER (DIVISÓRIA) 0,80X2,10 INCLUSO TRILHO, ROLDANA, PUXADOR, FECHADURA | UN | 2 | 5362.08 | 6714.39 | 13428.78 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13428.78
17.1.15 | DEPEARQ223 | Próprio | (P15) INSTALAÇÃO DE PORTA EXISTENTE DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, 2 FOLHAS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. REF: SINAPI (102185) | UN | 1 | 1691.56 | 2118.17 | 2118.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2118.17
17.1.16 | DEPEARQ222 | Próprio | (P16) PORTA DE CORRER (1,00X2,10 M) - INCLUSO KIT COM TRILHO E ROLDANAS, FOLHAS, PUXADOR ,FECHADURA, VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 1350.18 | 1690.69 | 3381.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3381.38
17.1.17 | DEPEARQ307 | Próprio | (P17) PORTA DE CORRER ALUMÍNIO COR GRAFITE FOSCO - SUPREMA OU SIMILAR 2,00X2,10, INCLUSO CONTRA MARCO, MARCO, FOLHA OU CAIXILHO, PUXADOR E FECHADURA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 3667.989 | 4593.05 | 4593.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4593.05
17.1.18 | DEPEARQ105 | Próprio | (P19) PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, DIMENSOES (LXH) 0,60X1,80M , FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 16 | 1383.05 | 1731.85 | 27709.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27709.6
17.1.19 | DEPEARQ371 | Próprio | (P20) PORTA ESQUADRIA CORRER DUAS FOLHAS LINHA SUPREMA 2,70X2,50 M, PUXADOR EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 6780.904 | 8491.04 | 8491.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8491.04
17.1.20 | DEPEARQ341 | Próprio | (P22) PORTA DE CORRER EM COMPENSADO PARA PINTURA 0,65X2,10 - INCLUSO CONTRA MARCO, MARCO, FOLHA OU CAIXILHO, PUXADOR, FECHADURA, ACABAMENTO COM SELADOR E KIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 911.24 | 1141.05 | 2282.1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2282.1
17.1.21 | 91341 | SINAPI | (P24 E P25) PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 6.513 | 1278.43 | 1600.85 | 10426.33 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10426.33
17.1.22 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 53.29 | 11.93 | 14.93 | 795.61 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 795.61
17.2 |  |  | JANELAS |  | 0 |  |  | 22151.16 |  | 0 | 0 |  | 5844.7512 | 26.39% | 16306.4088
17.2.1 | DEPEARQ142 | Próprio | ASSENTAMENTO PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. REF: SINAPI 101965 | M | 44.4 | 26.75 | 33.49 | 1486.95 |  | 0 | 0% | 44.4 | 1486.956 | 100% | -0.006
17.2.2 | DEPEARQ138 | Próprio | (J14) JANELA EM VIDRO FIXO LAMINADO 8MM (4+4), ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO, DIMENSÃO (LXH) 0,90X1,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1340.91 | 1679.08 | 3358.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3358.16
17.2.3 | DEPEARQ139 | Próprio | (J15) JANELA EM VIDRO FIXO LAMINADO 8MM (4+4), ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO, DIMENSÃO (LXH) 1,20X1,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1787.88 | 2238.78 | 4477.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4477.56
17.2.4 | DEPEARQ165 | Próprio | INSTALAÇÃO JANELA, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. REF: SINAPI (94573) | m² | 24.54 | 40.16 | 50.28 | 1233.87 |  | 0 | 0% | 22.34 | 1123.2552 | 91.04% | 110.6148
17.2.5 | DEPEARQ378 | Próprio | (J10) JANELA BASCULANTE MAXIM-AR TEMP INCOLOR 08MM - 3700X400 - KIT COMPLETO CORRENTE 3,0M, ACESSÓRIOS, DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 6 | 630 | 788.88 | 4733.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4733.28
17.2.6 | DEPEARQ379 | Próprio | (J12) JANELA BASCULANTE MAXIM-AR TEMP INCOLOR 08MM - 950X620 - KIT COMPLETO CORRENTE 3,0M, ACESSÓRIOS, DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 279.45 | 349.92 | 349.92 |  | 0 | 0% | 1 | 349.92 | 100% | 0
17.2.7 | DEPEARQ376 | Próprio | (J13) JANELA 2 FOLHAS TEMP INCOLOR 08MM - 2300X1200 - KIT COMPLETO PERFIL, ESCOVINHA, ROLDANAS, FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 3 | 1151.8236 | 1442.31 | 4326.93 |  | 0 | 0% | 2 | 2884.62 | 66.67% | 1442.31
17.2.8 | 102235 | SINAPI | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS | m² | 3.96 | 440.54 | 551.64 | 2184.49 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2184.49
18 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  |  | 50194.65 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 50194.65
18.1 | DEPEARQ150 | Próprio | FIXAÇÃO PAPELEIRA REAPROVEITADA. REF: SINAPI 95544 | UN | 13 | 7.55 | 9.45 | 122.85 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 122.85
18.2 | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 39.6 | 49.58 | 347.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 347.06
18.3 | 100878 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 530.33 | 664.07 | 4648.49 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4648.49
18.4 | DEPEARQ377 | Próprio | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. REF: SETOP (ED-48183) | UND | 7 | 89.72 | 112.34 | 786.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 786.38
18.5 | DEPEARQ191 | Próprio | INSTALAÇÃO TORNEIRA EM LAVATÓRIO, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. REF: (86915) | UN | 3 | 2.34 | 2.93 | 8.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8.79
18.6 | DEPEARQ237 | Próprio | TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (86906) | UN | 16 | 126.2 | 158.02 | 2528.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2528.32
18.7 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 18 | 8.54 | 10.69 | 192.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 192.42
18.8 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 | 194.68 | 243.77 | 3900.32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3900.32
18.9 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 108.8 | 136.23 | 544.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 544.92
18.10 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 181.99 | 227.88 | 911.52 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 911.52
18.11 | DEPEARQ238 | Próprio | BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO, DE 1,26 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO, INCLUSO SAIA E RODA BANCA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (86889) | UN | 1 | 1146.75 | 1435.96 | 1435.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1435.96
18.12 | DEPEARQ236 | Próprio | BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO, DE 0,80 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO, INCLUSO SAIA E RODA BANCA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (86895) | UN | 3 | 716.67 | 897.41 | 2692.23 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2692.23
18.13 | DEPEARQ239 | Próprio | BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO, DE 1,66 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO, INCLUSO SAIA E RODA BANCA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (86889) | UN | 1 | 1155.3 | 1446.66 | 1446.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1446.66
18.14 | DEPEARQ240 | Próprio | BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO, DE 1,70 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO, INCLUSO SAIA E RODA BANCA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (86889) | UN | 1 | 1175.55 | 1472.02 | 1472.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1472.02
18.15 | DEPEARQ241 | Próprio | BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO, DE 1,73 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO, INCLUSO SAIA E RODA BANCA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (86889) | UN | 1 | 1190.74 | 1491.04 | 1491.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1491.04
18.16 | DEPEARQ242 | Próprio | BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO, DE 2,16 X 0,60 M, INCLUSO SAIA E RODA BANCA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (86889) | UN | 1 | 1443.43 | 1807.46 | 1807.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1807.46
18.17 | DEPEARQ248 | Próprio | BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO, DE 2,38 X 0,40 M, INCLUSO SAIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (86889) | UN | 1 | 890.01 | 1114.47 | 1114.47 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1114.47
18.18 | DEPEARQ249 | Próprio | BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO, DE 3,77 X 0,60 M, INCLUSO SAIA E RODA BANCA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (86889) | UN | 1 | 3128.33 | 3917.29 | 3917.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3917.29
18.19 | DEPEARQ250 | Próprio | BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO, DE 4,80 X 0,60 M, INCLUSO SAIA E RODA BANCA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (86889) | UN | 1 | 3906.66 | 4891.91 | 4891.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4891.91
18.20 | DEPEARQ329 | Próprio | ESPELHO PARA BANHEIRO COM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: IOPES (080201) | UND | 11 | 751.77 | 941.36 | 10354.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10354.96
18.21 | 190021 | SBC | ASSENTO PARA VASO SANITARIO (TARGA/IZY/RAVENA/STUDIO SLOW) | UN | 20 | 218.68 | 273.83 | 5476.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5476.6
18.22 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 82.24 | 102.98 | 102.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 102.98
19 |  |  | ACESSIBILIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 0 |  |  | 50572.08 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 50572.08
19.1 |  |  | ACESSIBILIDADE |  | 0 |  |  | 47728.11 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 47728.11
19.1.1 | DEPEARQ058 | Próprio | PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 15x5cm | UND | 47 | 35.67 | 44.66 | 2099.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2099.02
19.1.2 | DEPEARQ060 | Próprio | MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 60x400cm - Ref. SBC 202330 | UND | 2 | 3418.38 | 4280.49 | 8560.98 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8560.98
19.1.3 | DEPEARQ088 | Próprio | PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 30x5cm - REFERENCIA SBC 202109 | UND | 28 | 34.6 | 43.32 | 1212.96 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1212.96
19.1.4 | 202332 | SBC | PLACA DE IMPACTO DE PORTA 90x40cm | UN | 4 | 191.64 | 239.97 | 959.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 959.88
19.1.5 | 062048 | SBC | BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 | UN | 3 | 436.2 | 546.2 | 1638.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1638.6
19.1.6 | DEPEARQ160 | Próprio | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, DE CIMENTO HIDRAULICO, 25 X 25CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. REF: SINAPI (104658) | m² | 15.18 | 156.02 | 195.36 | 2965.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2965.56
19.1.7 | DEPEARQ161 | Próprio | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, DE CIMENTO HIDRAULICO, 25 X 25CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. REF: SINAPI (104658) | m² | 64 | 125.55 | 157.21 | 10061.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10061.44
19.1.8 | DEPEARQ207 | Próprio | INSTALAÇÃO BARRA DE APOIO, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE. REF: SINAPI (100867) | UN | 6 | 107.45 | 134.54 | 807.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 807.24
19.1.9 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 272.73 | 341.51 | 1024.53 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1024.53
19.1.10 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 283.67 | 355.21 | 710.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 710.42
19.1.11 | DEPEARQ209 | Próprio | Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm - "Estacionamento Reservado" - Ref. ORSE (7319) | un | 2 | 1003.62 | 1256.73 | 2513.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2513.46
19.1.12 | DEPEARQ210 | Próprio | Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm - "Estacionamento Reservado" - Ref. ORSE (7319) | UND | 2 | 1003.62 | 1256.73 | 2513.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2513.46
19.1.13 | DEPEARQ279 | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL PVC PRETO. REF: SBC 202105 | M | 5 | 118.42 | 148.28 | 741.4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 741.4
19.1.14 | DEPEARQ280 | Próprio | PISO TÁTIL ALERTA, PVC PRETO. REF: SBC 202105 | M | 24.75 | 94.73 | 118.62 | 2935.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2935.84
19.1.15 | 99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 4.16 | 523.42 | 655.42 | 2726.54 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2726.54
19.1.16 | DEPEARQ149 | Próprio | CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. REF: SINAPI (99855) | M | 15.57 | 148.59 | 186.06 | 2896.95 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2896.95
19.1.17 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 5.77 | 17.26 | 21.61 | 124.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 124.68
19.1.18 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 (RAMPAS) | m³ | 0.78 | 727.98 | 911.57 | 711.02 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 711.02
19.1.19 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1.78 | 83.15 | 104.12 | 185.33 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 185.33
19.1.20 | DEPEARQ365 | Próprio | INSTALAÇÃO PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS, CONSIDERANTO REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (101091) | m² | 14.16 | 60.8 | 76.13 | 1078 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1078
19.1.21 | DEPEARQ366 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PLACA METÁLICA DE ÔNIBUS 50X70 CM - Ref. ORSE (7319) | un | 1 | 1006.87 | 1260.8 | 1260.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1260.8
19.2 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 0 |  |  | 2843.97 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 2843.97
19.2.1 | DEPEARQ080 | Próprio | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVO TRANSPARENTE 1,80X0,15 (0,27 )M² - REF. SBC 200511 | UND | 2 | 155.47 | 194.67 | 389.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 389.34
19.2.2 | DEPEARQ081 | Próprio | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVO TRANSPARENTE 4,00x0,15 - REF. SBC 200511 | UND | 1 | 125.49 | 157.13 | 157.13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 157.13
19.2.3 | DEPEARQ082 | Próprio | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVO TRANSPARENTE 1,47 X 0,15 - REF. SBC 200511 | UND | 2 | 51.61 | 64.62 | 129.24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 129.24
19.2.4 | DEPEARQ083 | Próprio | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVO TRANSPARENTE 2,20 x0,15 - REF. SBC 200511 | UND | 1 | 77.49 | 97.03 | 97.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.03
19.2.5 | DEPEARQ084 | Próprio | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVO TRANSPARENTE 1,53 X 0,15 - REF. SBC 200511 | UND | 1 | 77.49 | 97.03 | 97.03 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.03
19.2.6 | DEPEARQ085 | Próprio | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVO TRANSPARENTE 2,7X0,15 -(0,405M²) | UND | 1 | 76.5 | 95.79 | 95.79 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 95.79
19.2.7 | DEPEARQ086 | Próprio | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVO TRANSPARENTE 1,00X0,15 - (0,15M²) | UND | 2 | 26.83 | 33.59 | 67.18 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67.18
19.2.8 | DEPEARQ208 | Próprio | INSTALAÇÃO BARRA DE APOIO, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE. REF: SINAPI (100868) | UN | 4 | 289.35 | 362.32 | 1449.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1449.28
19.2.9 | DEPEARQ326 | Próprio | PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA BANHEIROS, EM PVC, MODELO PADRÃO, MASCULINO PVC EXPANDIDO OU OS ESPESSURA ENTRE 0,8 e 1mm ADESIVADO, DIMENÇÕES APROXIMADAS DE 15x20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (200589) | UN | 3 | 15.59 | 19.52 | 58.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.56
19.2.10 | DEPEARQ327 | Próprio | PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA BANHEIROS, EM PVC, MODELO PADRÃO, FEMININO, PVC EXPANDIDO OU OS ESPESSURA ENTRE 0,8 e 1mm ADESIVADO, DIMENÇÕES APROXIMADAS DE 15x20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (200589) | UN | 3 | 15.59 | 19.52 | 58.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.56
19.2.11 | DEPEARQ328 | Próprio | PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA BANHEIROS, EM PVC, MODELO PADRÃO, UNISSEX, PVC EXPANDIDO OU OS ESPESSURA ENTRE 0,8 e 1mm ADESIVADO, DIMENÇÕES APROXIMADAS DE 15x20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (200589) | UN | 3 | 65.18 | 81.61 | 244.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 244.83
20 |  |  | PAISAGISMO |  | 0 |  |  | 85318.43 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 85318.43
20.1 | DEPEARQ125 | Próprio | Planta - PEPERÔMIA PENDENTE - fornecimento e plantio - REF. ORSE (7774) | UND | 57 | 60.67 | 75.97 | 4330.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4330.29
20.2 | DEPEARQ124 | Próprio | Planta - Jabuticabeira , porte médio, fornecimento e plantio - Ref. ORSE (9872) | un | 2 | 543.42 | 680.47 | 1360.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1360.94
20.3 | DEPEARQ130 | Próprio | Planta - Tostão Esmeralda - fornecimento e plantio - REF. ORSE (7774) | UND | 176 | 64.4 | 80.64 | 14192.64 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14192.64
20.4 | DEPEARQ132 | Próprio | Planta - DIANELLA, fornecimento e plantio - REF. ORSE (7774) | UND | 48 | 44.95 | 56.28 | 2701.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2701.44
20.5 | DEPEARQ112 | Próprio | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio - Copia da ORSE (7774) | un | 24 | 44.95 | 56.28 | 1350.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1350.72
20.6 | DEPEARQ113 | Próprio | Planta - GUIAMBÊ (Dietes bicolor), fornecimento e plantio - REF. ORSE (7774) | UND | 12 | 79.49 | 99.53 | 1194.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1194.36
20.7 | DEPEARQ115 | Próprio | Planta - QUARESMEIRA PENDENTE, fornecimento e plantio - REF. ORSE (7774) | UND | 64 | 21.95 | 27.48 | 1758.72 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1758.72
20.8 | DEPEARQ117 | Próprio | Planta - PACOVÁ - fornecimento e plantio - REF. ORSE (7774) | UND | 24 | 69.95 | 87.59 | 2102.16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2102.16
20.9 | DEPEARQ118 | Próprio | Planta - ASPARGO ALFINETE - fornecimento e plantio - REF. ORSE (7774) | UND | 44 | 52.67 | 65.95 | 2901.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2901.8
20.10 | DEPEARQ120 | Próprio | Planta - Samambaia c/1,00m, fornecimento e plantio REF. ORSE (8761) | un | 9 | 89.54 | 112.12 | 1009.08 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1009.08
20.11 | DEPEARQ119 | Próprio | Planta - JIBÓIA- fornecimento e plantio - REF. ORSE (7774) | UND | 9 | 61.45 | 76.94 | 692.46 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 692.46
20.12 | DEPEARQ122 | Próprio | Planta - PALMEIRA LEQUE (alt=1,00m), fornecimento e plantio, REF. ORSE (8760) | un | 3 | 99.34 | 124.39 | 373.17 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 373.17
20.13 | DEPEARQ123 | Próprio | Planta - PALMEIRA RÁFIS (alt=1,00m), fornecimento e plantio, REF. ORSE (8760) | un | 6 | 88.01 | 110.2 | 661.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 661.2
20.14 | DEPEARQ129 | Próprio | PLANTA - FICUS-LYRATA FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO. REF. SBC (201416) | UN | 13 | 405.39 | 507.62 | 6599.06 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6599.06
20.15 | DEPEARQ121 | Próprio | - Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio em vaso, REF. ORSE (8760) | un | 4 | 369.29 | 462.42 | 1849.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1849.68
20.16 | DEPEARQ128 | Próprio | Planta - Costela de adão , fornecimento e plantio em vaso - REF. ORSE (11795) | un | 5 | 245.74 | 307.71 | 1538.55 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1538.55
20.17 | DEPEARQ133 | Próprio | Planta - ZAMIOCULCA , fornecimento e plantio - REF. ORSE (11795) | UND | 10 | 150.46 | 188.4 | 1884 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1884
20.18 | DEPEARQ315 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA. REF: CPOS (15.03.150) | KG | 413.44 | 22.34 | 27.97 | 11563.91 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11563.91
20.19 | 100741 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 15.93 | 20.2 | 25.29 | 402.86 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 402.86
20.20 | DEPEARQ316 | Próprio | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON. SINAPI (95541) | UN | 45 | 5.02 | 6.28 | 282.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 282.6
20.21 | DEPEARQ382 | Próprio | Fornecimento e Instalação de vasos com estrutura metálica na cor preta , com aproximadamente 52 cm de altura e 15 cm de diâmetro. | UND | 3 | 245.66 | 307.61 | 922.83 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 922.83
20.22 | DEPEARQ383 | Próprio | Fornecimento e Instalação de vasos com estrutura metálica na cor preta , com aproximadamente 34 cm de altura e 34 cm de diâmetro. | UND | 4 | 185.63 | 232.44 | 929.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 929.76
20.23 | DEPEARQ384 | Próprio | Fornecimento e instalação de vaso de concreto com corda, para vegetação suspensa | und | 20 | 152.12 | 190.48 | 3809.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3809.6
20.24 | DEPEARQ385 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FLOREIRA PARA FACHADA | UND | 130 | 128.43 | 160.82 | 20906.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20906.6
21 |  |  | SERVIÇOS GERAIS |  | 0 |  |  | 4930.42 |  | 0 | 0% |  | 184.65 | 3.745% | 4745.77
21.1 | DEPEARQ205 | Próprio | REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MASTRO DE FERRO GALVANIZADO. REF: ORSE 340 | UN | 3 | 98.31 | 123.1 | 369.3 |  | 0 | 0% | 1.5 | 184.65 | 50% | 184.65
21.2 | DEPEARQ185 | Próprio | INSTALAÇÃO ESCADA MARINHEIRO CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO. REF: ORSE (9712) | M | 6.52 | 44.79 | 56.08 | 365.64 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 365.64
21.3 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (BASE PARA OS MASTROS) | m³ | 3.89 | 861.31 | 1078.53 | 4195.48 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4195.48
22 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 0 |  |  | 78210.26 |  | 1968.44 | 2.517% |  | 37436.068 | 47.87% | 40774.192
22.1 | DEPEARQ072 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2356.01 | 2.7 | 3.38 | 7963.31 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7963.31
22.2 | DEPEARQ073 | Próprio | LIMPEZA LOUCAS E METAIS | UN | 111 | 25.91 | 32.44 | 3600.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3600.84
22.3 | 99821 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | m² | 53.84 | 2.68 | 3.35 | 180.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 180.36
22.4 | 99823 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | m² | 45.42 | 2.08 | 2.6 | 118.09 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 118.09
22.5 | 99806 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | m² | 157.5 | 0.82 | 1.02 | 160.65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 160.65
22.6 | 99819 | SINAPI | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | m² | 12.46 | 16.2 | 20.28 | 252.68 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 252.68
22.7 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 1441.85 | 1.48 | 1.85 | 2667.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2667.42
22.8 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | m³ | 230.04 | 120.55 | 150.95 | 34724.53 |  | 0 | 0% | 130.64 | 19720.108 | 56.79% | 15004.422
22.9 | DEPEARQ311 | Próprio | CAÇAMBA PAPA ENTULHO 4M3 | UN | 58 | 393 | 492.11 | 28542.38 | 4 | 1968.44 | 6.897% | 36 | 17715.96 | 62.07% | 10826.42
|  |  | NOVOS ITENS PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | 0
2 |  |  | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS |  | 0 |  |  | 2037.92 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 2037.92
2.41 | 98528 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UNID | 8 | 203.44 | 254.74 | 2037.92 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2037.92
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 0 |  |  | 61090.09 |  | 0 | 0 |  | 59545.3274 | 97.47% | 1544.7626
3.12 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 229.48 | 16.64 | 20.83 | 4780.06 |  | 0 | 0% | 229.48 | 4780.0684 | 100% | -0.0084
3.13 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 0.6 | 15.48 | 19.38 | 11.62 |  | 0 | 0% | 0.6 | 11.628 | 100.1% | -0.008
3.14 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 435.08 | 14.29 | 17.89 | 7783.58 |  | 0 | 0% | 348.73 | 6238.7797 | 80.15% | 1544.8003
3.15 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 827.55 | 12.69 | 15.89 | 13149.76 |  | 0 | 0% | 827.55 | 13149.7695 | 100% | -0.0095
3.16 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 961.83 | 10.04 | 12.57 | 12090.2 |  | 0 | 0% | 961.83 | 12090.2031 | 100% | -0.0031
3.17 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 390.5 | 9.59 | 12 | 4686 |  | 0 | 0% | 390.5 | 4686 | 100% | 0
3.18 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 35.21 | 218 | 272.97 | 9611.27 |  | 0 | 0% | 35.21 | 9611.2737 | 100% | -0.0037
3.19 | DEPEARQ | PROPRIA | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA. | m3 | 9.75 | 735.33 | 920.78 | 8977.6 |  | 0 | 0% | 9.75 | 8977.605 | 100% | -0.005
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  | 0 |  |  | 279741.15 |  | 8672.0736 | 0.031 |  | 159035.4687 | 56.85% | 120705.6813
4.15 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5.5 | 12.17 | 15.23 | 83.76 |  | 0 | 0% | 5.5 | 83.765 | 100% | -0.005
4.16 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 715.08 | 11.68 | 14.62 | 10454.46 | 59.5 | 869.89 | 8.321% | 407.02 | 5950.6324 | 56.92% | 4503.8276
4.17 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 357.34 | 10.57 | 13.23 | 4727.6 | 25.6 | 338.688 | 7.164% | 267.8 | 3542.994 | 74.94% | 1184.606
4.18 | 104107 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1287.58 | 10.03 | 12.55 | 16159.12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16159.12
4.19 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 104.1 | 12.12 | 15.17 | 1579.19 |  | 0 | 0% | 104.1 | 1579.197 | 100% | -0.007
4.20 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.7 | 11.8 | 14.77 | 10.33 |  | 0 | 0% | 0.7 | 10.339 | 100.1% | -0.009
4.21 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 563 | 11.33 | 14.18 | 7983.34 |  | 0 | 0% | 563 | 7983.34 | 100% | 0
4.22 | DEPEARQ392 | PROPRIA | PLATIBANDA METÁLICA COM ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSO TELA E RUFO | M2 | 305.96 | 276.47 | 346.19 | 105920.29 |  | 0 | 0% | 88.26 | 30554.7294 | 28.85% | 75365.5606
4.23 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 37.91 | 218 | 272.97 | 10348.29 |  | 0 | 0% | 27.39 | 7476.6483 | 72.25% | 2871.6417
4.24 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 378.12 | 69.88 | 87.5 | 33085.5 | 9.72 | 850.5 | 2.571% | 357.6 | 31290 | 94.57% | 1795.5
4.25 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m2 | 411.29 | 102.59 | 128.46 | 52834.31 | 37 | 4753.02 | 8.996% | 319.29 | 41015.9934 | 77.63% | 11818.3166
4.26 | DEPEARQ | PROPRIA | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA. | m3 | 39.7 | 735.33 | 920.78 | 36554.96 | 2.02 | 1859.9756 | 5.088% | 32.09 | 29547.8302 | 80.83% | 7007.1298
5 |  |  | ALVENARIAS E FECHAMENTOS |  | 0 |  |  | 16800.97 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 16800.97
5.6 | 96358 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 145.4 | 92.28 | 115.55 | 16800.97 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16800.97
6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS |  | 0 |  |  | 1959.86 |  | 0 | 0 |  | 593.98 | 30.31% | 1365.88
6.1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  | 0 |  |  | 808.36 |  | 0 | 0 |  | 593.98 | 73.48% | 214.38
6.1.14 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 8 | 45.78 | 57.32 | 458.56 |  | 0 | 0% | 8 | 458.56 | 100% | 0
6.1.15 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID | 6 | 18.03 | 22.57 | 135.42 |  | 0 | 0% | 6 | 135.42 | 100% | 0
6.1.16 | 94797 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 3 | 57.07 | 71.46 | 214.38 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 214.38
6.2 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 0 |  |  | 1151.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1151.5
6.2.15 | DEPEARQ390 | PROPRIA | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 8 | 74.43 | 93.2 | 745.6 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 745.6
6.2.16 | DEPEARQ391 | PROPRIA | TAMPA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 1,00X1,00 M E ESPESSURA = 0,05 M. (Copia da SINAPI (98115)) | UNID | 3 | 108.05 | 135.3 | 405.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 405.9
8 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PANICO |  | 0 |  |  | 1630.49 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1630.49
8.24 | 100799 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 44 | 13.2 | 16.52 | 726.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 726.88
8.25 | 103029 | SINAPI | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID | 1 | 29 | 36.31 | 36.31 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.31
8.26 | 92692 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 2 | 9.96 | 12.47 | 24.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24.94
8.27 | 92699 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 2 | 13.86 | 17.35 | 34.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 34.7
8.28 | 92704 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 1 | 18.68 | 23.39 | 23.39 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23.39
8.29 | 103008 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID | 2 | 77.18 | 96.64 | 193.28 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 193.28
8.30 | DEPEARQ394 | PROPRIA | JOELHO COMPRESSÃO 16MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 32.17 | 40.28 | 80.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 80.56
8.31 | DEPEARQ395 | PROPRIA | TÊ DE COMPRESSÃO 16MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 37.77 | 47.29 | 47.29 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 47.29
8.32 | DEPEARQ396 | PROPRIA | REGISTRO ESFERA MAN AMARELA | UNID | 2 | 69.71 | 87.29 | 174.58 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 174.58
8.33 | DEPEARQ397 | PROPRIA | REGISTRO ESFERA ALAVANCA AMARELA 1/2" X 1/2"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 2 | 68.91 | 86.28 | 172.56 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.56
8.34 | DEPEARQ393 | SINAPI | FLEXÍVEL MANGUEIRA P13 | UNID | 2 | 12.76 | 15.97 | 31.94 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 31.94
8.35 | DEPEARQ398 | PROPRIA | LUVA DE COMPRESSÃO | UNID | 1 | 28.24 | 35.36 | 35.36 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35.36
8.36 | DEPEARQ399 | PROPRIA | NIPLE BORB LAT P-13 R. 5/8 UNC(E)X 1/8 NPT (E) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 2 | 19.45 | 24.35 | 48.7 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48.7
18 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  |  | 768.67 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 768.67
18.23 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 1 | 522.71 | 654.53 | 654.53 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 654.53
18.24 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 2 | 45.58 | 57.07 | 114.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 114.14
(SEIS MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS E DOZE CENTAVOS) |  |  |  |  | Total sem BDI contratado |  | 5880002.27 |  | Total medido sem BDI | 189092.958 | 3.628% | Total acumulado até 8ª medição sem BDI | 1462020.2431 | 25.96% | 4417982.0269
[5 empty] | Total do BDI contratado |  | 1457316.81 |  | Total do BDI | 59390.1637 |  | Total do BDI | 442670.996 |  | 1014645.814
[5 empty] | Total Geral contratado |  | 7337319.08 |  | Total 8ª medição | 248483.1217 |  | Total acumulado até 8ª medição | 1904691.2391 |  | 5432627.8409
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65