## Planilha1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 44 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Orçamento Sintético | [6 empty] | B.D.I. | B.D.I. Diferenciado | Encargos Sociais
[7 empty] | 22,53% | 14.6% | Não Desonerado |  | 1ª Medição - JANEIRO - Período 12/01/2026 a 12/02/2026
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. original | Valor Unit | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) | qnt 1ª medição | Valor total com BDI | % medida | qnt acumulado | Valor acumulado com BDI | % acumulada | Saldo a medir com BDI | % a medir
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 1023601.79 | 7.466% |  | 26925.4504 | 2.63% |  | 26925.4504 | 2.63% | 1051429.7896 | 102.7%
1.1 | DEPEARQ420 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO CIVIL. MESTRE DE OBRAS, AS BUILT EM BIM) | UND | 0.93839 | 726953.42 | 725245.07 | 888642.7843 | 833889.33 | 6.153% | 0.0227 | 20172.1912 | 2.27% | 0.0227 | 20172.1912 | 2.27% | 868470.5888 | 97.73%
1.2 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 880 | 169.96 | 169.56 | 207.76 | 182828.8 | 1.266% | 20.0115 | 4157.5892 | 2.274% | 20.0115 | 4157.5892 | 2.274% | 178671.2108 | 97.73%
1.3 | DEPEARQ457 | Próprio | ART DE EXECUÇÃO 2025 | UND | 4 | 274.47 | 273.82 | 335.51 | 1342.04 | 0.009292% | 3 | 1006.53 | 75% | 3 | 1006.53 | 75% | 335.51 | 25%
1.4 | DEPEARQ458 | Próprio | PGRCC - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL | UND | 1 | 1300 | 1296.94 | 1589.14 | 1589.14 | 0.011% | 1 | 1589.14 | 100% | 1 | 1589.14 | 100% | 0 | 0%
1.5 | DEPEARQ459 | Próprio | PGR - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS | UND | 1 | 2033.33 | 2028.55 | 2485.58 | 2485.58 | 0.01721% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2485.58 | 100%
1.6 | DEPEARQ460 | Próprio | PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL | UND | 1 | 1200 | 1197.18 | 1466.9 | 1466.9 | 0.01016% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1466.9 | 100%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA | [5 empty] | 786055.65 | 8.337% |  | 225966.7386 | 28.75% |  | 225966.7386 | 28.75% | 560088.9114 | 71.25%
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 465.22 | 464.12 | 568.68 | 3412.08 | 0.02362% | 6 | 3412.08 | 100% | 6 | 3412.08 | 100% | 0 | 0%
2.2 | DEPEARQ416 | Próprio | PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL (PRIMÁRIA) PARA COLETA DE RESÍDUOS COM ESTRUTURA METÁLICA E TRAMA DE MADEIRA FORRADA EM PAINEL COMPENSADO - 1 MONTAGEM POR OBRA. AF_03/2024. REF. SINAPI (96996) | M | 82 | 1569.37 | 1565.68 | 1918.42 | 157310.44 | 1.387% | 88.71 | 170183.0382 | 108.2% | 88.71 | 170183.0382 | 108.2% | -12872.5982 | -8.183%
2.3 | DEPEARQ400 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UND | 10 | 344.55 | 343.74 | 421.18 | 4211.8 | 0.02916% | 5 | 2105.9 | 50% | 5 | 2105.9 | 50% | 2105.9 | 50%
2.4 | DEPEARQ401 | Próprio | ALUGUEL MENSAL CONTAINER DEPÓSITO/ALMOXARIFADO | MÊS | 74 | 1249.92 | 1246.98 | 1527.92 | 113066.08 | 0.9309% | 3 | 4583.76 | 4.054% | 3 | 4583.76 | 4.054% | 108482.32 | 95.95%
2.5 | DEPEARQ426 | Próprio | ALUGUEL MENSAL CONTAINER ESCRITÓRIO | MÊS | 18.5 | 1249.92 | 1246.98 | 1527.92 | 28266.52 | 0.2327% | 1 | 1527.92 | 5.405% | 1 | 1527.92 | 5.405% | 26738.6 | 94.59%
2.6 | DEPEARQ454 | Próprio | ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO COM TELA - REF: SBC (013275) | m² | 2757.08 | 47.33 | 47.21 | 57.84 | 159469.5 | 1.104% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 159469.5 | 100%
2.7 | DEPEARQ491 | Próprio | DESMONTAGEM DE ELEVADOR (ANEXO 1) | UND | 1 | 10175 | 10151.08 | 12438.11 | 12438.11 | 0.08612% | 1 | 12438.11 | 100% | 1 | 12438.11 | 100% | 0 | 0%
2.8 | DEPEARQ498 | Próprio | ALUGUEL MENSAL BALANCIM ELETRICO COM PLATAFORMA DE 3 M. REF: SBC (012062) | UND/Mês | 3 | 924.04 | 921.86 | 1129.55 | 3388.65 | 0.02346% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3388.65 | 100%
2.9 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | m² | 118.49 | 110.19 | 109.93 | 134.69 | 15959.41 | 0.1105% | 117.16 | 15780.2804 | 98.88% | 117.16 | 15780.2804 | 98.88% | 179.1296 | 1.122%
2.10 | DEPEARQ746 | Próprio | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO (MONTAGEM OU DESMONTAGEM E TRANSPORTE) DE ELEVADOR CREMALHEIRA, INCLUSIVE ESTRUTURAS AUXILIARES | UND | 2 | 22006.66 | 21954.94 | 26901.38 | 53802.76 | 0.3725% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 53802.76 | 100%
2.11 | DEPEARQ745 | Próprio | ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE ATÉ 24 M (16 MODULOS), FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA | MÊS | 14 | 13036.15 | 13005.51 | 15935.65 | 223099.1 | 1.986% | 1 | 15935.65 | 7.143% | 1 | 15935.65 | 7.143% | 207163.45 | 92.86%
2.12 | DEPEARQ744 | Próprio | DESMONTAGEM, E MOVIMENTAÇÃO VRF EXISTENTE | UND | 0.06784 | 140254.35 | 139924.75 | 171449.79 | 11631.2 | 1.187% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11631.2 | 100%
2.13 | DEPEARQ748 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE PARA RELIGAÇÃO DO VRF EXISTENTE INCLUSO ISOLAMENTO, SOLDA E CONEXÕES | M | 0 | 279.45 | 278.79 | 341.6 | 0 | 0.8609% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
2.14 | DEPEARQ749 | Próprio | TESTE DE ESTANQUEIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA EM TUBULAÇÃO DE COBRE | UND | 0 | 384.76 | 383.85 | 470.33 | 0 | 0.003256% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | REFORMA COBERTURA | [5 empty] | 190857.92 | 1.316% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 190857.92 | 100%
3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 8898.68 | 0.06161% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 8898.68 | 100%
3.1.1 | 97657 | SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 6 | 742.99 | 741.24 | 908.24 | 5449.44 | 0.03773% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5449.44 | 100%
3.1.2 | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 227.86 | 5.32 | 5.3 | 6.49 | 1478.81 | 0.01025% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1478.81 | 100%
3.1.3 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 384.85 | 4.19 | 4.18 | 5.12 | 1970.43 | 0.01364% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1970.43 | 100%
3.2 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 181959.24 | 1.254% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 181959.24 | 100%
3.2.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m² | 612.13 | 187.4 | 186.95 | 229.06 | 140214.49 | 0.9709% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 140214.49 | 100%
3.2.2 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 54.69 | 193.11 | 192.65 | 236.05 | 12909.57 | 0.08023% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12909.57 | 100%
3.2.3 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 140.55 | 55.45 | 55.31 | 67.77 | 9525.07 | 0.06596% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9525.07 | 100%
3.2.4 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 154.54 | 67.85 | 67.69 | 82.94 | 12817.54 | 0.09196% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12817.54 | 100%
3.2.5 | DEPEARQ728 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT OLHAL DE ANCORAGEM COM CHUMBADOR QUÍMICO | UND | 43 | 123.53 | 123.23 | 150.99 | 6492.57 | 0.04496% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6492.57 | 100%
4 |  |  | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 108545.9 | 0.679% |  | 10768.9827 | 9.921% |  | 10768.9827 | 9.921% | 97776.9173 | 90.08%
4.1 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 18 | 14.89 | 14.85 | 18.19 | 327.42 | 0.002268% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 327.42 | 100%
4.2 | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 53 | 1.85 | 1.84 | 2.25 | 119.25 | 0.0008274% | 6 | 13.5 | 11.32% | 6 | 13.5 | 11.32% | 105.75 | 88.68%
4.3 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 34 | 10.85 | 10.82 | 13.25 | 450.5 | 0.003121% | 4 | 53 | 11.76% | 4 | 53 | 11.76% | 397.5 | 88.24%
4.4 | DEPEARQ137 | Próprio | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (97644) | m² | 261.41 | 22.51 | 22.45 | 27.5 | 7188.77 | 0.0498% | 36.34 | 999.35 | 13.9% | 36.34 | 999.35 | 13.9% | 6189.42 | 86.1%
4.5 | DEPEARQ136 | Próprio | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (97645) | m² | 85.35 | 58.13 | 57.99 | 71.05 | 6064.11 | 0.04199% | 17.84 | 1267.532 | 20.9% | 17.84 | 1267.532 | 20.9% | 4796.578 | 79.1%
4.6 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 309 | 2.15 | 2.14 | 2.62 | 809.58 | 0.005614% | 19 | 49.78 | 6.149% | 19 | 49.78 | 6.149% | 759.8 | 93.85%
4.7 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 2386.07 | 3.44 | 3.43 | 4.2 | 10021.49 | 0.06939% | 394.01 | 1654.842 | 16.51% | 394.01 | 1654.842 | 16.51% | 8366.648 | 83.49%
4.8 | DEPEARQ449 | Próprio | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, E PLACAS CIMENTÍCIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (97638) | m² | 1500.54 | 10.21 | 10.18 | 12.47 | 18711.73 | 0.1297% | 276.39 | 3446.5833 | 18.42% | 276.39 | 3446.5833 | 18.42% | 15265.1467 | 81.58%
4.9 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 58.39 | 67.66 | 67.5 | 82.7 | 4828.85 | 0.02962% | 5.04 | 416.808 | 8.632% | 5.04 | 416.808 | 8.632% | 4412.042 | 91.37%
4.10 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 2610.099 | 7.81 | 7.79 | 9.54 | 24900.34 | 0.1724% | 57.91 | 552.4614 | 2.219% | 57.91 | 552.4614 | 2.219% | 24347.8786 | 97.78%
4.11 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 91.29 | 116.54 | 116.26 | 142.45 | 13004.26 | 0.02106% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13004.26 | 100%
4.12 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 802.64 | 3.12 | 3.11 | 3.81 | 3058.05 | 0.02118% | 80.65 | 307.2765 | 10.05% | 80.65 | 307.2765 | 10.05% | 2750.7735 | 89.95%
4.13 | 97662 | SINAPI | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 47.65 | 0.6 | 0.59 | 0.72 | 34.3 | 0.0002402% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 34.3 | 100%
4.14 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 880 | 0.79 | 0.78 | 0.95 | 836 | 0.005835% | 104 | 98.8 | 11.82% | 104 | 98.8 | 11.82% | 737.2 | 88.18%
4.15 | DEPEARQ427 | Próprio | RETIRADA GRAMA SINTÉTICA | m² | 169.26 | 5.19 | 5.17 | 6.33 | 1071.41 | 0.007424% | 121.9 | 771.627 | 72.02% | 121.9 | 771.627 | 72.02% | 299.783 | 27.98%
4.16 | DEPEARQ435 | Próprio | RETIRADA DE REVESTIMENTO OCA BRASIL COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | m² | 22.87 | 34.69 | 34.6 | 42.39 | 969.45 | 0.006714% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 969.45 | 100%
4.17 | DEPEARQ446 | Próprio | REMOÇÃO DE CORRIMÃO DE AÇO GALVANIZADO SEM REAPROVEITAMENTO | M | 100.9 | 12.41 | 12.38 | 15.16 | 1529.64 | 0.01059% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1529.64 | 100%
4.18 | DEPEARQ090 | Próprio | REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE) REF: ORSE 8387 | m² | 31.49 | 30.48 | 30.4 | 37.24 | 1172.68 | 0.008122% | 4.74 | 176.5176 | 15.05% | 4.74 | 176.5176 | 15.05% | 996.1624 | 84.95%
4.19 | DEPEARQ447 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO. REF: ORSE 35 01/2025 | m² | 165.54 | 7.78 | 7.76 | 9.5 | 1572.63 | 0.0109% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1572.63 | 100%
4.20 | DEPEARQ450 | Próprio | RETIRADA DE DIVISÓRIA E PAREDE DE VIDRO COM REAPROVEITAMENTO | m² | 24.11 | 20.62 | 20.57 | 25.2 | 607.57 | 0.004207% | 9.3 | 234.36 | 38.57% | 9.3 | 234.36 | 38.57% | 373.21 | 61.43%
4.21 | DEPEARQ451 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PAREDE/ PAINEL DE MDF | m² | 62.1 | 15.04 | 15 | 18.37 | 1140.77 | 0.007901% | 6.77 | 124.3649 | 10.9% | 6.77 | 124.3649 | 10.9% | 1016.4051 | 89.1%
4.22 | DEPEARQ452 | Próprio | REMOÇÃO MANUAL DE PELE DE VIDRO | m² | 25.13 | 24.09 | 24.03 | 29.44 | 739.82 | 0.005122% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 739.82 | 100%
4.23 | DEPEARQ453 | Próprio | REMOÇÃO DE BARRA DE APOIO DE INOX (SEM REAPROVEITAMENTO) | m | 11.62 | 3.89 | 3.88 | 4.75 | 55.19 | 0.0003821% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 55.19 | 100%
4.24 | DEPEARQ472 | Próprio | REMOÇÃO DE DETECTOR DE FUMAÇA COM REAPROVEITAMENTO | UND | 97 | 3.66 | 3.65 | 4.47 | 433.59 | 0.003002% | 21 | 93.87 | 21.65% | 21 | 93.87 | 21.65% | 339.72 | 78.35%
4.25 | DEPEARQ485 | Próprio | RETIRADA DE LUMINÁRIA EMBUTIDA/APARENTE COM REAPROVEITAMENTO | UND | 177 | 14.99 | 14.95 | 18.31 | 3240.87 | 0.02245% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3240.87 | 100%
4.26 | DEPEARQ578 | Próprio | RETIRADA DE VIDRO LAMINADO FACHADA - COM REAPROVEITAMENTO | m² | 10 | 36.34 | 36.25 | 44.41 | 444.1 | 0.003075% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 444.1 | 100%
4.27 | DEPEARQ075 | Próprio | REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (OU MARMORE) | m² | 4.43 | 20.27 | 20.22 | 24.77 | 109.73 | 0.0007598% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 109.73 | 100%
4.28 | DEPEARQ635 | Próprio | REMOÇÃO PAINEL ACRÍLICO DO MAPA TÁTIL SEM REAPROVEITAMENTO | UND | 4 | 10.38 | 10.35 | 12.68 | 50.72 | 0.0003512% | 1 | 12.68 | 25% | 1 | 12.68 | 25% | 38.04 | 75%
4.29 | DEPEARQ637 | Próprio | REMOÇÃO DE MAPA TÁTIL - COM REAPROVEITAMENTO | UND | 5 | 7.78 | 7.76 | 9.5 | 47.5 | 0.0003291% | 1 | 9.5 | 20% | 1 | 9.5 | 20% | 38 | 80%
4.30 | DEPEARQ671 | Próprio | RETIRADA DE PLACAS COM REAPROVEITAMENTO | UND | 46 | 6.48 | 6.46 | 7.91 | 363.86 | 0.00252% | 3 | 23.73 | 6.522% | 3 | 23.73 | 6.522% | 340.13 | 93.48%
4.31 | DEPEARQ687 | Próprio | REMOÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO 90X2,10 M COM REAPROVEITAMENTO | UND | 10 | 29.18 | 29.11 | 35.66 | 356.6 | 0.002469% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 356.6 | 100%
4.32 | DEPEARQ586 | Próprio | DESMONTAGEM TÉCNICA E RETIRADA DE PAINEL ELÉTRICO MODULAR MONTADO COM REAPROVEITAMENTO | UND | 1 | 107.67 | 107.41 | 131.6 | 131.6 | 0.0009112% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 131.6 | 100%
4.33 | DEPEARQ587 | Próprio | DESMONTAGEM E RETIRADA DE QUADRO EMBUTIDO COM REAPROVEITAMENTO | UND | 4 | 104.74 | 104.49 | 128.03 | 512.12 | 0.003546% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 512.12 | 100%
4.34 | DEPEARQ712 | Próprio | REMOÇÃO DE LETRA COLADA COM REAPROVEITAMENTO | UND | 199 | 8.55 | 8.52 | 10.43 | 2075.57 | 0.01439% | 43 | 448.49 | 21.61% | 43 | 448.49 | 21.61% | 1627.08 | 78.39%
4.35 | DEPEARQ713 | Próprio | REMOÇÃO DE BRASÃO COM REAPROVEITAMENTO | UND | 4 | 11.39 | 11.36 | 13.91 | 55.64 | 0.0003854% | 1 | 13.91 | 25% | 1 | 13.91 | 25% | 41.73 | 75%
4.36 | DEPEARQ347 | Próprio | REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO. REF: ORSE (7224) | un | 11 | 112.32 | 112.05 | 137.29 | 1510.19 | 0.01046% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1510.19 | 100%
5 |  |  | INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS | [5 empty] | 540834.08 | 3.79% |  | 8797.7508 | 1.627% |  | 8797.7508 | 1.627% | 532036.3292 | 98.37%
5.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 322.36 | 0.002232% |  | 86.4108 | 26.81% |  | 86.4108 | 26.81% | 235.9492 | 73.19%
5.1.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 0.72 | 121.54 | 121.25 | 148.56 | 106.96 | 0.0007406% | 0.38 | 56.4528 | 52.78% | 0.38 | 56.4528 | 52.78% | 50.5072 | 47.22%
5.1.2 | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 0.06 | 428.66 | 427.65 | 523.99 | 31.43 | 0.0002177% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 31.43 | 100%
5.1.3 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.12 | 204.23 | 203.75 | 249.65 | 29.95 | 0.0002074% | 0.12 | 29.958 | 100% | 0.12 | 29.958 | 100% | -0.008 | -0.02671%
5.1.4 | DEPEARQ740 | Próprio | COMPACTACAO DE TERRENO POR MEIO MANUAL. REF: SBC (020069) | m² | 5.1 | 24.71 | 24.65 | 30.2 | 154.02 | 0.001066% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 154.02 | 100%
5.2 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 6149.13 | 0.04259% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 6149.13 | 100%
5.2.1 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 40.7 | 18.69 | 18.64 | 22.83 | 929.18 | 0.006438% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 929.18 | 100%
5.2.2 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 11.7 | 17.45 | 17.4 | 21.32 | 249.44 | 0.001728% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 249.44 | 100%
5.2.3 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 7.3 | 15.62 | 15.58 | 19.09 | 139.35 | 0.0009646% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 139.35 | 100%
5.2.4 | 104922 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 43.8 | 13.92 | 13.88 | 17 | 744.6 | 0.005158% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 744.6 | 100%
5.2.5 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 60.7 | 13.29 | 13.25 | 16.23 | 985.16 | 0.006826% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 985.16 | 100%
5.2.6 | 96530 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | m² | 4.4 | 135.17 | 134.85 | 165.23 | 727.01 | 0.005034% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 727.01 | 100%
5.2.7 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 1.51 | 1131 | 1128.34 | 1382.55 | 2087.65 | 0.01445% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2087.65 | 100%
5.2.8 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 4.4 | 53.32 | 53.19 | 65.17 | 286.74 | 0.001986% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 286.74 | 100%
5.3 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 72284.79 | 0.5007% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 72284.79 | 100%
5.3.1 | DEPEARQ781 | Próprio | ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SICRO (2408149) | KG | 2220.82 | 17.74 | 17.69 | 21.67 | 48125.16 | 0.3333% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48125.16 | 100%
5.3.2 | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 37.6 | 76.98 | 76.79 | 94.09 | 3537.78 | 0.0245% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3537.78 | 100%
5.3.3 | 92514 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 37.6 | 68.9 | 68.73 | 84.21 | 3166.29 | 0.02193% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3166.29 | 100%
5.3.4 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 4 | 1011.86 | 1009.48 | 1236.91 | 4947.64 | 0.03426% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4947.64 | 100%
5.3.5 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 120.32 | 15.59 | 15.55 | 19.05 | 2292.09 | 0.01587% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2292.09 | 100%
5.3.6 | DEPEARQ782 | Próprio | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI. SICRO (2407972) | KG | 12 | 74.73 | 74.55 | 91.34 | 1096.08 | 0.007589% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1096.08 | 100%
5.3.7 | DEPEARQ783 | Próprio | ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR GALVANIZADO PARA FORMAS COM CAPACIDADE DE 2.100 A 750 KG POR UNIDADE - REGULÁVEL DE 3,0 A 4,5 M - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA. SICRO (2106232) | UND | 20 | 20.07 | 20.02 | 24.53 | 490.6 | 0.003397% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 490.6 | 100%
5.3.8 | DEPEARQ784 | Próprio | FIXAÇÃO DE PARAFUSO EM ESTRUTURA METÁLICA. SICRO (4806395) | UND | 435 | 5.69 | 5.67 | 6.94 | 3018.9 | 0.02094% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3018.9 | 100%
5.3.9 | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 432.89 | 10.61 | 10.58 | 12.96 | 5610.25 | 0.03887% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5610.25 | 100%
5.4 |  |  | SUPERESTRUTURA - COBERTURA | [5 empty] | 462077.8 | 3.244% |  | 8711.34 | 1.885% |  | 8711.34 | 1.885% | 453366.46 | 98.11%
5.4.1 | DEPEARQ781 | Próprio | ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SICRO (2408149) | KG | 18542.44 | 17.74 | 17.69 | 21.67 | 401814.67 | 2.827% | 402 | 8711.34 | 2.168% | 402 | 8711.34 | 2.168% | 393103.33 | 97.83%
5.4.2 | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 3962.59 | 10.61 | 10.58 | 12.96 | 51355.16 | 0.3558% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 51355.16 | 100%
5.4.3 | DEPEARQ732 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CIMENTICIA PARA STEEL FRAME BRASILIT 1200x2400x10mm | UND | 26 | 217.28 | 216.76 | 265.59 | 6905.34 | 0.04781% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6905.34 | 100%
5.4.4 | DEPEARQ782 | Próprio | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI. SICRO (2407972) | KG | 8 | 74.73 | 74.55 | 91.34 | 730.72 | 0.00506% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 730.72 | 100%
5.4.5 | 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 1.28 | 812.89 | 810.97 | 993.68 | 1271.91 | 0.008806% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1271.91 | 100%
6 |  |  | ALVENARIA E FECHAMENTOS | [5 empty] | 431483.31 | 2.244% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 431483.31 | 100%
6.1 | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 752.96 | 69.37 | 69.2 | 84.79 | 63843.47 | 0.4158% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 63843.47 | 100%
6.2 | 96358 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 816.17 | 124.02 | 123.72 | 151.59 | 123723.21 | 0.1322% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 123723.21 | 100%
6.3 | DEPEARQ421 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, RESISTENTE A UMIDADE, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. REF: SINAPI (96359) | m² | 66.94 | 158.39 | 158.01 | 193.6 | 12959.58 | 0.08974% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12959.58 | 100%
6.4 | DEPEARQ422 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, RESISTENTE A UMIDADE, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. REF: SINAPI (96358) | m² | 158.48 | 143.18 | 142.84 | 175.02 | 27737.16 | 0.192% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27737.16 | 100%
6.5 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 52.3 | 139.23 | 138.9 | 170.19 | 8900.93 | 0.06163% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8900.93 | 100%
6.6 | DEPEARQ676 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, RESISTENTE A UMIDADE, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. REF: SINAPI (96370) | m² | 7.15 | 92.14 | 91.92 | 112.62 | 805.23 | 0.005575% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 805.23 | 100%
6.7 | DEPEARQ540 | Próprio | PLATIBANDA EM ESTRUTURA METÁLICA COM ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSO TELA | m² | 23.05 | 326.24 | 325.47 | 398.79 | 9192.1 | 0.06365% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9192.1 | 100%
6.8 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 184.51 | 88.8 | 88.59 | 108.54 | 20026.71 | 0.1387% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20026.71 | 100%
6.9 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 141.55 | 68.83 | 68.66 | 84.12 | 11907.18 | 0.08245% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11907.18 | 100%
6.10 | DEPEARQ609 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MDF VERDE SALVIA (ARAUCO OU SIMILAR) 15MM DE 64X64 CM E 2,60 M DE ALTURA. | m² | 152 | 347.41 | 346.59 | 424.67 | 64549.84 | 0.4469% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 64549.84 | 100%
6.11 | DEPEARQ735 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA BALÍSTICA RAMOR 500: 2,50X1200X3000mm | UND | 10 | 7185.58 | 7168.69 | 8783.79 | 87837.9 | 0.6082% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 87837.9 | 100%
6.12 | 97101 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 0 | 250.33 | 249.74 | 306 | 0 | 0.007458% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS | [5 empty] | 101637.98 | 0.7038% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 101637.98 | 100%
7.1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [5 empty] | 22435.32 | 0.1554% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 22435.32 | 100%
7.1.1 | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 72.96 | 8.7 | 8.67 | 10.62 | 774.83 | 0.005372% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 774.83 | 100%
7.1.2 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 72.96 | 17.67 | 17.62 | 21.58 | 1574.47 | 0.01091% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1574.47 | 100%
7.1.3 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 115.81 | 26.23 | 26.16 | 32.05 | 3711.71 | 0.0257% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3711.71 | 100%
7.1.4 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 145.98 | 35.61 | 35.52 | 43.52 | 6353.04 | 0.04399% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6353.04 | 100%
7.1.5 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 27.11 | 31.91 | 31.83 | 39 | 1057.29 | 0.00732% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1057.29 | 100%
7.1.6 | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 188.83 | 12.92 | 12.88 | 15.78 | 2979.73 | 0.02065% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2979.73 | 100%
7.1.7 | 91186 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | 27.11 | 29.63 | 29.56 | 36.21 | 981.65 | 0.006798% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 981.65 | 100%
7.1.8 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 46 | 10.56 | 10.53 | 12.9 | 593.4 | 0.004108% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 593.4 | 100%
7.1.9 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 14.52 | 14.48 | 17.74 | 106.44 | 0.0007373% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 106.44 | 100%
7.1.10 | 89365 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 12.34 | 12.31 | 15.08 | 15.08 | 0.0001044% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15.08 | 100%
7.1.11 | 89410 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 11.97 | 11.94 | 14.63 | 131.67 | 0.0009114% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 131.67 | 100%
7.1.12 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 25 | 77.94 | 77.75 | 95.26 | 2381.5 | 0.01649% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2381.5 | 100%
7.1.13 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 29.52 | 29.45 | 36.08 | 36.08 | 0.0002498% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.08 | 100%
7.1.14 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26 | 13.98 | 13.94 | 17.08 | 444.08 | 0.003075% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 444.08 | 100%
7.1.15 | 89368 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 16.14 | 16.1 | 19.72 | 59.16 | 0.0004097% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 59.16 | 100%
7.1.16 | 89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 8.9 | 8.87 | 10.86 | 152.04 | 0.001054% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 152.04 | 100%
7.1.17 | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 18.53 | 18.48 | 22.64 | 362.24 | 0.002509% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 362.24 | 100%
7.1.18 | 89370 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 16.47 | 16.43 | 20.13 | 60.39 | 0.0004182% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60.39 | 100%
7.1.19 | 103953 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22 | 8 | 7.98 | 9.77 | 214.94 | 0.001489% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 214.94 | 100%
7.1.20 | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 21.6 | 21.54 | 26.39 | 79.17 | 0.0005483% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 79.17 | 100%
7.1.21 | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 31.78 | 31.7 | 38.84 | 38.84 | 0.000269% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38.84 | 100%
7.1.22 | 103987 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 25.55 | 25.48 | 31.22 | 62.44 | 0.0004324% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 62.44 | 100%
7.1.23 | 104003 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 15.58 | 15.54 | 19.04 | 57.12 | 0.0003956% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 57.12 | 100%
7.1.24 | 104008 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 33.5 | 33.42 | 40.94 | 122.82 | 0.0008505% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 122.82 | 100%
7.1.25 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 20.81 | 20.76 | 25.43 | 76.29 | 0.0005282% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 76.29 | 100%
7.1.26 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 7.29 | 7.27 | 8.9 | 8.9 | 6.168e-05% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8.9 | 100%
7.2 |  |  | ÁGUA POTÁVEL | [5 empty] | 8309.45 | 0.05754% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 8309.45 | 100%
7.2.1 | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 15.01 | 8.7 | 8.67 | 10.62 | 159.4 | 0.001105% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 159.4 | 100%
7.2.2 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 15.01 | 17.67 | 17.62 | 21.58 | 323.91 | 0.002245% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 323.91 | 100%
7.2.3 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 145.77 | 5.59 | 5.57 | 6.82 | 994.15 | 0.006887% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 994.15 | 100%
7.2.4 | 89365 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 12.34 | 12.31 | 15.08 | 60.32 | 0.0004178% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60.32 | 100%
7.2.5 | 89410 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 11.97 | 11.94 | 14.63 | 73.15 | 0.0005063% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 73.15 | 100%
7.2.6 | 89409 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 10.44 | 10.41 | 12.75 | 76.5 | 0.0005301% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 76.5 | 100%
7.2.7 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 10.56 | 10.53 | 12.9 | 206.4 | 0.001429% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 206.4 | 100%
7.2.8 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11 | 14.52 | 14.48 | 17.74 | 195.14 | 0.001352% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 195.14 | 100%
7.2.9 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 11 | 77.94 | 77.75 | 95.26 | 1047.86 | 0.007256% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1047.86 | 100%
7.2.10 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 29.52 | 29.45 | 36.08 | 144.32 | 0.0009994% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 144.32 | 100%
7.2.11 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11 | 13.98 | 13.94 | 17.08 | 187.88 | 0.001301% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 187.88 | 100%
7.2.12 | DEPEARQ583 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO RESERVATORIO DE ÁGUA DE 310 LITROS INCLUSO TORNEIRA BÓIA 1/2" E 3/4" | UN | 1 | 380.62 | 379.72 | 465.27 | 465.27 | 0.003221% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 465.27 | 100%
7.2.13 | DEPEARQ585 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO FILTRO CENTRAL DE ÁGUA MODELO PACÍFICO 2000 L/H | UN | 1 | 2812.48 | 2805.87 | 3438.03 | 3438.03 | 0.0238% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3438.03 | 100%
7.2.14 | DEPEARQ584 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO 2,6 KG | UN | 1 | 766.62 | 764.81 | 937.12 | 937.12 | 0.006488% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 937.12 | 100%
7.3 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [5 empty] | 43857.44 | 0.3037% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 43857.44 | 100%
7.3.1 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.482 | 116.54 | 116.26 | 142.45 | 68.66 | 0.0004754% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 68.66 | 100%
7.3.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 5.357 | 102.65 | 102.4 | 125.47 | 672.14 | 0.004654% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 672.14 | 100%
7.3.3 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | m³ | 7.525 | 128.51 | 128.2 | 157.08 | 1182.02 | 0.008185% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1182.02 | 100%
7.3.4 | DEPEARQ062 | Próprio | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | m³ | 2.762 | 62.24 | 62.09 | 76.07 | 210.1 | 0.001455% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 210.1 | 100%
7.3.5 | 90468 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 2.55 | 9.19 | 9.16 | 11.22 | 28.61 | 0.0001983% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28.61 | 100%
7.3.6 | 90469 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 6.91 | 13.99 | 13.95 | 17.09 | 118.09 | 0.0008181% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 118.09 | 100%
7.3.7 | 90470 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | M | 12.23 | 18.73 | 18.68 | 22.88 | 279.82 | 0.001938% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 279.82 | 100%
7.3.8 | 91222 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 33.15 | 9.67 | 9.64 | 11.81 | 391.5 | 0.002711% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 391.5 | 100%
7.3.9 | 90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 33.15 | 26.61 | 26.54 | 32.51 | 1077.7 | 0.007465% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1077.7 | 100%
7.3.10 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 44 | 24.29 | 24.23 | 29.68 | 1305.92 | 0.009045% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1305.92 | 100%
7.3.11 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 21.63 | 30.72 | 30.64 | 37.54 | 811.99 | 0.005624% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 811.99 | 100%
7.3.12 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 71.75 | 38.26 | 38.17 | 46.76 | 3355.03 | 0.02323% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3355.03 | 100%
7.3.13 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 79.88 | 42.78 | 42.67 | 52.28 | 4176.12 | 0.02892% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4176.12 | 100%
7.3.14 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 17.05 | 63.6 | 63.45 | 77.74 | 1325.46 | 0.009177% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1325.46 | 100%
7.3.15 | 91186 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | 104.23 | 29.63 | 29.56 | 36.21 | 3774.16 | 0.02613% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3774.16 | 100%
7.3.16 | 91187 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | 79.88 | 26.62 | 26.55 | 32.53 | 2598.49 | 0.01799% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2598.49 | 100%
7.3.17 | DEPEARQ582 | Próprio | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE EM LAJE. | M | 17.05 | 26.64 | 26.57 | 32.55 | 554.97 | 0.003844% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 554.97 | 100%
7.3.18 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 31 | 11.68 | 11.65 | 14.27 | 442.37 | 0.003064% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 442.37 | 100%
7.3.19 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 30 | 11.42 | 11.39 | 13.95 | 418.5 | 0.002899% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 418.5 | 100%
7.3.20 | 89804 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9 | 22.52 | 22.46 | 27.52 | 247.68 | 0.001715% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 247.68 | 100%
7.3.21 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 17.32 | 17.27 | 21.16 | 84.64 | 0.0005863% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 84.64 | 100%
7.3.22 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 16.51 | 16.47 | 20.18 | 20.18 | 0.0001397% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20.18 | 100%
7.3.23 | 89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 21.54 | 21.48 | 26.31 | 26.31 | 0.0001823% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26.31 | 100%
7.3.24 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16 | 10.38 | 10.35 | 12.68 | 202.88 | 0.001405% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 202.88 | 100%
7.3.25 | DEPEARQ580 | Próprio | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO. REF: SINAPI (89806) | UN | 2 | 55.84 | 55.7 | 68.24 | 136.48 | 0.0009452% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 136.48 | 100%
7.3.26 | 89808 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 64.72 | 64.56 | 79.1 | 158.2 | 0.001096% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 158.2 | 100%
7.3.27 | 89806 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 46 | 23.8 | 23.74 | 29.08 | 1337.68 | 0.009265% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1337.68 | 100%
7.3.28 | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 19 | 24.95 | 24.89 | 30.49 | 579.31 | 0.004012% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 579.31 | 100%
7.3.29 | 104350 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 32.92 | 32.84 | 40.23 | 321.84 | 0.002229% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 321.84 | 100%
7.3.30 | 89830 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 43 | 42.13 | 42.03 | 51.49 | 2214.07 | 0.01533% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2214.07 | 100%
7.3.31 | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 125 | 17.07 | 17.02 | 20.85 | 2606.25 | 0.01805% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2606.25 | 100%
7.3.32 | 89829 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 39.81 | 39.71 | 48.65 | 48.65 | 0.0003369% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48.65 | 100%
7.3.33 | 89750 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 86.22 | 86.01 | 105.38 | 210.76 | 0.001459% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 210.76 | 100%
7.3.34 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 22 | 31.73 | 31.65 | 38.78 | 853.16 | 0.005907% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 853.16 | 100%
7.3.35 | 89851 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 36.08 | 35.99 | 44.09 | 220.45 | 0.001527% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 220.45 | 100%
7.3.36 | 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 20 | 58.48 | 58.34 | 71.48 | 1429.6 | 0.009898% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1429.6 | 100%
7.3.37 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 47.3 | 47.18 | 57.8 | 57.8 | 0.0004003% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 57.8 | 100%
7.3.38 | 104347 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 52.73 | 52.6 | 64.45 | 64.45 | 0.0004463% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 64.45 | 100%
7.3.39 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 107 | 19.48 | 19.43 | 23.8 | 2546.6 | 0.01763% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2546.6 | 100%
7.3.40 | 89860 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 | 54.05 | 53.92 | 66.06 | 1189.08 | 0.008233% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1189.08 | 100%
7.3.41 | 104346 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 | 49.75 | 49.63 | 60.81 | 1094.58 | 0.007578% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1094.58 | 100%
7.3.42 | 95693 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14 | 56.38 | 56.24 | 68.91 | 964.74 | 0.00668% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 964.74 | 100%
7.3.43 | DEPEARQ579 | Próprio | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO. REF: SINAPI (89549) | UN | 27 | 20.75 | 20.7 | 25.36 | 684.72 | 0.004741% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 684.72 | 100%
7.3.44 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 37 | 73.84 | 73.66 | 90.25 | 3339.25 | 0.02312% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3339.25 | 100%
7.3.45 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 107.87 | 107.61 | 131.85 | 395.55 | 0.002739% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 395.55 | 100%
7.3.46 | 104351 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 25.27 | 25.21 | 30.88 | 30.88 | 0.0002139% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30.88 | 100%
7.4 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 27035.77 | 0.1872% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 27035.77 | 100%
7.4.1 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.709 | 116.54 | 116.26 | 142.45 | 100.99 | 0.0006992% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100.99 | 100%
7.4.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 8.505 | 102.65 | 102.4 | 125.47 | 1067.12 | 0.007389% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1067.12 | 100%
7.4.3 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | m³ | 5.88 | 128.51 | 128.2 | 157.08 | 923.63 | 0.006395% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 923.63 | 100%
7.4.4 | DEPEARQ062 | Próprio | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | m³ | 3.128 | 62.24 | 62.09 | 76.07 | 237.94 | 0.001648% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 237.94 | 100%
7.4.5 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 121.11 | 76.19 | 76.01 | 93.13 | 11278.97 | 0.07809% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11278.97 | 100%
7.4.6 | DEPEARQ581 | Próprio | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE EM PAREDE. | M | 121.11 | 29.67 | 29.6 | 36.26 | 4391.44 | 0.03041% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4391.44 | 100%
7.4.7 | 89677 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 21 | 84.26 | 84.06 | 102.99 | 2162.79 | 0.01498% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2162.79 | 100%
7.4.8 | DEPEARQ439 | Próprio | CURVA LONGA 45, PVC, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. REF: SINAPI (89590) | UN | 2 | 200.15 | 199.67 | 244.65 | 489.3 | 0.003388% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 489.3 | 100%
7.4.9 | DEPEARQ438 | Próprio | CURVA LONGA 90, PVC, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. REF: SINAPI (89590) | UN | 6 | 229.79 | 229.24 | 280.88 | 1685.28 | 0.01167% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1685.28 | 100%
7.4.10 | 89591 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 6 | 142.13 | 141.79 | 173.73 | 1042.38 | 0.007218% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1042.38 | 100%
7.4.11 | 89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2 | 145.63 | 145.28 | 178.01 | 356.02 | 0.002465% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 356.02 | 100%
7.4.12 | DEPEARQ437 | Próprio | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. REF: SINAPI (89590) | UN | 4 | 189.08 | 188.63 | 231.12 | 924.48 | 0.006401% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 924.48 | 100%
7.4.13 | 99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 3 | 647.75 | 646.22 | 791.81 | 2375.43 | 0.01645% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2375.43 | 100%
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO | [5 empty] | 1280744.28 | 8.891% |  | 67444.113 | 5.266% |  | 67444.113 | 5.266% | 1213300.167 | 94.73%
8.1 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA COMUM | [5 empty] | 440495.5 | 3.052% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 440495.5 | 100%
8.1.1 | 104780 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 355.2 | 7.48 | 7.46 | 9.14 | 3246.52 | 0.02247% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3246.52 | 100%
8.1.2 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 355.2 | 18.58 | 18.53 | 22.7 | 8063.04 | 0.05584% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8063.04 | 100%
8.1.3 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 313 | 6.17 | 6.15 | 7.53 | 2356.89 | 0.01635% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2356.89 | 100%
8.1.4 | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 | UN | 5 | 40.19 | 40.09 | 49.12 | 245.6 | 0.001701% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 245.6 | 100%
8.1.5 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 61 | 33.24 | 33.16 | 40.63 | 2478.43 | 0.01716% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2478.43 | 100%
8.1.6 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27 | 50.54 | 50.42 | 61.77 | 1667.79 | 0.01155% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1667.79 | 100%
8.1.7 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 67.83 | 67.67 | 82.91 | 497.46 | 0.003444% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 497.46 | 100%
8.1.8 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16 | 40.49 | 40.39 | 49.48 | 791.68 | 0.005483% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 791.68 | 100%
8.1.9 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 84 | 34.82 | 34.73 | 42.55 | 3574.2 | 0.02475% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3574.2 | 100%
8.1.10 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18 | 39.32 | 39.22 | 48.05 | 864.9 | 0.005989% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 864.9 | 100%
8.1.11 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 44 | 50.95 | 50.83 | 62.28 | 2740.32 | 0.01897% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2740.32 | 100%
8.1.12 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22 | 41.58 | 41.48 | 50.82 | 1118.04 | 0.007741% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1118.04 | 100%
8.1.13 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 37.08 | 36.99 | 45.32 | 906.4 | 0.006276% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 906.4 | 100%
8.1.14 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 114 | 12.74 | 12.71 | 15.57 | 1774.98 | 0.01229% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1774.98 | 100%
8.1.15 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 129 | 20.36 | 20.31 | 24.88 | 3209.52 | 0.02222% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3209.52 | 100%
8.1.16 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 35.9 | 35.81 | 43.87 | 2193.5 | 0.01519% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2193.5 | 100%
8.1.17 | 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 15.39 | 15.35 | 18.8 | 376 | 0.002604% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 376 | 100%
8.1.18 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 601 | 18.72 | 18.67 | 22.87 | 13744.87 | 0.09519% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13744.87 | 100%
8.1.19 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 798 | 9.25 | 9.22 | 11.29 | 9009.42 | 0.06245% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9009.42 | 100%
8.1.20 | 93013 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 30 | 16.58 | 16.54 | 20.26 | 607.8 | 0.004209% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 607.8 | 100%
8.1.21 | 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 15 | 25.2 | 25.14 | 30.8 | 462 | 0.003199% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 462 | 100%
8.1.22 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 11861.605 | 5.11 | 5.09 | 6.23 | 73897.79 | 0.5129% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 73897.79 | 100%
8.1.23 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 14316.12 | 7.91 | 7.89 | 9.66 | 138293.71 | 0.9582% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 138293.71 | 100%
8.1.24 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 48 | 11.63 | 11.6 | 14.21 | 682.08 | 0.004725% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 682.08 | 100%
8.1.25 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 58 | 13.81 | 13.77 | 16.87 | 978.46 | 0.006779% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 978.46 | 100%
8.1.26 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 13.81 | 13.77 | 16.87 | 118.09 | 0.0008181% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 118.09 | 100%
8.1.27 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 63.8 | 14.79 | 14.75 | 18.07 | 1152.86 | 0.007985% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1152.86 | 100%
8.1.28 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 76.5 | 19.24 | 19.19 | 23.51 | 1798.51 | 0.01245% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1798.51 | 100%
8.1.29 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2807.6 | 10.73 | 10.7 | 13.11 | 36807.63 | 0.2548% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36807.63 | 100%
8.1.30 | 104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 2917.3 | 15.82 | 15.78 | 19.33 | 56391.4 | 0.3905% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 56391.4 | 100%
8.1.31 | DEPEARQ423 | Próprio | TAMPA CEGA 4x2" PLASTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF: SEDOP (170951) | UND | 10 | 11.67 | 11.64 | 14.26 | 142.6 | 0.0009871% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 142.6 | 100%
8.1.32 | DEPEARQ234 | Próprio | TOMADA TETO EMBUTIDA NO FORRO (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91992) | UN | 135 | 40.13 | 40.03 | 49.04 | 6620.4 | 0.04585% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6620.4 | 100%
8.1.33 | DEPEARQ245 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93656) | UN | 20 | 68.72 | 68.55 | 83.99 | 1679.8 | 0.01163% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1679.8 | 100%
8.1.34 | DEPEARQ428 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA, FIXAÇÃO E CONEXÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (97238) | M | 214 | 129.81 | 129.5 | 158.67 | 33955.38 | 0.2351% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 33955.38 | 100%
8.1.35 | DEPEARQ429 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA METÁLICO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 44 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (101881) | UN | 5 | 884.29 | 882.21 | 1080.97 | 5404.85 | 0.03742% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5404.85 | 100%
8.1.36 | DEPEARQ764 | Próprio | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REF. SINAPI (93674) | UN | 14 | 177.82 | 177.4 | 217.36 | 3043.04 | 0.02107% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3043.04 | 100%
8.1.37 | DEPEARQ432 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (95740) | UN | 389.2 | 11.69 | 11.66 | 14.28 | 5557.77 | 0.0385% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5557.77 | 100%
8.1.38 | DEPEARQ704 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 134.32 | 134 | 164.19 | 492.57 | 0.003411% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 492.57 | 100%
8.1.39 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 82 | 42.23 | 42.13 | 51.62 | 4232.84 | 0.02931% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4232.84 | 100%
8.1.40 | DEPEARQ689 | Próprio | BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 19 | 4.37 | 4.35 | 5.33 | 101.27 | 0.0007021% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 101.27 | 100%
8.1.41 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 59.25 | 59.11 | 72.42 | 72.42 | 0.0005014% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 72.42 | 100%
8.1.42 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 14 | 15.66 | 15.62 | 19.13 | 267.82 | 0.001855% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 267.82 | 100%
8.1.43 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 26 | 12.19 | 12.16 | 14.89 | 387.14 | 0.002681% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 387.14 | 100%
8.1.44 | DEPEARQ701 | Próprio | SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 62 | 19.08 | 19.03 | 23.31 | 1445.22 | 0.01001% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1445.22 | 100%
8.1.45 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 65.03 | 64.87 | 79.48 | 635.84 | 0.004403% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 635.84 | 100%
8.1.46 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 99.88 | 99.64 | 122.08 | 122.08 | 0.0008453% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 122.08 | 100%
8.1.47 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 67.59 | 67.43 | 82.62 | 82.62 | 0.000572% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 82.62 | 100%
8.1.48 | DEPEARQ771 | Próprio | CONJUNTO 60MM - INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA P/ COLUNA CONDUTORA DE CABOS DAS DIVÍSÓRIAS (MISTA, CEGA E/OU VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (91946) | UN | 18 | 28.99 | 28.92 | 35.43 | 637.74 | 0.004416% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 637.74 | 100%
8.1.49 | DEPEARQ772 | Próprio | CONJUNTO 60MM - INTERRUPTOR PARALELO - 2 TECLAS P/ COLUNA CONDUTORA DE CABOS DAS DIVÍSÓRIAS (MISTA, CEGA E/OU VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (91946) | UN | 1 | 38.22 | 38.13 | 46.72 | 46.72 | 0.0003235% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 46.72 | 100%
8.1.50 | DEPEARQ773 | Próprio | CONJUNTO 60MM - INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA P/ COLUNA CONDUTORA DE CABOS DAS DIVÍSÓRIAS (MISTA, CEGA E/OU VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (91946) | UN | 19 | 27.21 | 27.14 | 33.25 | 631.75 | 0.004376% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 631.75 | 100%
8.1.51 | DEPEARQ774 | Próprio | CONJUNTO 60MM - INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS P/ COLUNA CONDUTORA DE CABOS DAS DIVÍSÓRIAS (MISTA, CEGA E/OU VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (91946) | UN | 60 | 34.66 | 34.57 | 42.35 | 2541 | 0.0176% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2541 | 100%
8.1.52 | DEPEARQ775 | Próprio | CONJUNTO 35MM - INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA P/ COLUNA CONDUTORA DE CABOS DAS DIVÍSÓRIAS (MISTA, CEGA E/OU VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (91946) | UN | 23 | 19.69 | 19.64 | 24.06 | 553.38 | 0.003832% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 553.38 | 100%
8.1.53 | DEPEARQ776 | Próprio | CONJUNTO 60MM - TOMADA 2P+T - 10A - BAIXA P/ COLUNA CONDUTORA DE CABOS DAS DIVISÓRIAS (MISTA, CEGA E/OU VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 44 | 29.24 | 29.17 | 35.74 | 1572.56 | 0.01089% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1572.56 | 100%
8.1.54 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 89.51 | 89.29 | 109.4 | 218.8 | 0.001515% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 218.8 | 100%
8.2 |  |  | LUMINÁRIAS | [5 empty] | 160842.91 | 1.114% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 160842.91 | 100%
8.2.1 | DEPEARQ442 | Próprio | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (97607) | UN | 3 | 108.53 | 108.27 | 132.66 | 397.98 | 0.002756% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 397.98 | 100%
8.2.2 | DEPEARQ475 | Próprio | PLACA LED DE EMBUTIR NA COR BRANCA 30X30 CM (4000K - 1900 LM - 24 W) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: AGESUL (1201001001) | UND | 53 | 61.45 | 61.3 | 75.11 | 3980.83 | 0.02756% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3980.83 | 100%
8.2.3 | DEPEARQ476 | Próprio | PLACA LED DE SOBREPOR NA CORE BRANCA - 30X30 CM (3000 K - 1900 LM - 24 W) REF: SBC (060193) | UND | 1 | 98.83 | 98.59 | 120.8 | 120.8 | 0.0008364% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 120.8 | 100%
8.2.4 | DEPEARQ477 | Próprio | PLACA LED DE EMBUTIR NA COR BRANCA 20X20 CM (3000 K - 900 LM - 8 W) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (103787) | UN | 45 | 48.52 | 48.4 | 59.3 | 2668.5 | 0.01848% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2668.5 | 100%
8.2.5 | DEPEARQ478 | Próprio | LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR ALETADA (60X60 CM) PARA 4 LÂMPADAS T8 LED (4000 K - 3.600 LM - 9W) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (105542) | UN | 330 | 268.66 | 268.02 | 328.4 | 108372 | 0.7504% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 108372 | 100%
8.2.6 | DEPEARQ479 | Próprio | SPOT DE EMBUTIR BRANCO PARA AR70 (3.000K - 440 LM - 7W) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: ORSE (13918) | UND | 14 | 114.82 | 114.55 | 140.35 | 1964.9 | 0.0136% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1964.9 | 100%
8.2.7 | DEPEARQ480 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR BRANCO, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (105546) | UN | 281 | 60.09 | 59.94 | 73.44 | 20636.64 | 0.1429% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20636.64 | 100%
8.2.8 | DEPEARQ481 | Próprio | PENDENTE RETANGULAR NA COR PRETA COM LED INTEGRADO (AxLxC-7.0x4.5x114CM (3.700 LM -4.000 K) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (060812) | UND | 25 | 479.77 | 478.64 | 586.47 | 14661.75 | 0.1015% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14661.75 | 100%
8.2.9 | DEPEARQ482 | Próprio | PLACA LED DE EMBUTIR, NA COR BRANCA 40X40 CM (30 W) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: AGESUL (1201001001) | UND | 5 | 140.2 | 139.87 | 171.38 | 856.9 | 0.005933% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 856.9 | 100%
8.2.10 | DEPEARQ483 | Próprio | LUMINÁRIA REFLETOR LED, LUZ MORNA, 200 W, 30.000 LUMNES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (105921) | UN | 2 | 190.54 | 190.09 | 232.91 | 465.82 | 0.003225% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 465.82 | 100%
8.2.11 | DEPEARQ484 | Próprio | FITA LED, (3.000 K - 3.400 LM/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (105547) | M | 69 | 40.23 | 40.13 | 49.17 | 3392.73 | 0.02349% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3392.73 | 100%
8.2.12 | DEPEARQ486 | Próprio | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EMBUTIDA/APARENTE CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO | UND | 177 | 15.37 | 15.33 | 18.78 | 3324.06 | 0.02302% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3324.06 | 100%
8.3 |  |  | REDE ESTABILIZADA | [5 empty] | 259697.95 | 1.799% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 259697.95 | 100%
8.3.1 | 104780 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 86.2 | 7.48 | 7.46 | 9.14 | 787.86 | 0.005454% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 787.86 | 100%
8.3.2 | DEPEARQ412 | Próprio | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF - SINAPI (104781) | M | 33 | 8.65 | 8.62 | 10.56 | 348.48 | 0.002414% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 348.48 | 100%
8.3.3 | DEPEARQ413 | Próprio | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. REF SINAPI (90444) | M | 16 | 14.18 | 14.14 | 17.32 | 277.12 | 0.00192% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 277.12 | 100%
8.3.4 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 86.2 | 18.58 | 18.53 | 22.7 | 1956.74 | 0.01355% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1956.74 | 100%
8.3.5 | DEPEARQ415 | Próprio | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM. REF - SINAPI (90467) | M | 33 | 27.98 | 27.91 | 34.19 | 1128.27 | 0.007814% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1128.27 | 100%
8.3.6 | DEPEARQ414 | Próprio | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. REF - SINAPI (90468) | M | 16 | 9.52 | 9.49 | 11.62 | 185.92 | 0.001289% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 185.92 | 100%
8.3.7 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 110 | 6.17 | 6.15 | 7.53 | 828.3 | 0.005744% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 828.3 | 100%
8.3.8 | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 | UN | 5 | 40.19 | 40.09 | 49.12 | 245.6 | 0.001701% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 245.6 | 100%
8.3.9 | 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 63 | 15.39 | 15.35 | 18.8 | 1184.4 | 0.008203% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1184.4 | 100%
8.3.10 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 220 | 9.25 | 9.22 | 11.29 | 2483.8 | 0.01722% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2483.8 | 100%
8.3.11 | 93013 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 30 | 16.58 | 16.54 | 20.26 | 607.8 | 0.004209% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 607.8 | 100%
8.3.12 | 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 15 | 25.2 | 25.14 | 30.8 | 462 | 0.003199% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 462 | 100%
8.3.13 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 7713.81 | 7.91 | 7.89 | 9.66 | 74515.4 | 0.5163% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74515.4 | 100%
8.3.14 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 42 | 34.82 | 34.73 | 42.55 | 1787.1 | 0.01238% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1787.1 | 100%
8.3.15 | DEPEARQ257 | Próprio | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, PARA INSTALAR NA RÉGUA DE MESA DE TRABALHO, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91994) | UN | 1296 | 27.88 | 27.81 | 34.07 | 44154.72 | 0.3058% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 44154.72 | 100%
8.3.16 | DEPEARQ234 | Próprio | TOMADA TETO EMBUTIDA NO FORRO (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91992) | UN | 23 | 40.13 | 40.03 | 49.04 | 1127.92 | 0.007812% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1127.92 | 100%
8.3.17 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 29 | 12.38 | 12.35 | 15.13 | 438.77 | 0.003037% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 438.77 | 100%
8.3.18 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 102 | 13.81 | 13.77 | 16.87 | 1720.74 | 0.01192% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1720.74 | 100%
8.3.19 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 79.1 | 14.79 | 14.75 | 18.07 | 1429.33 | 0.0099% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1429.33 | 100%
8.3.20 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 24.5 | 21.25 | 21.2 | 25.97 | 636.26 | 0.004405% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 636.26 | 100%
8.3.21 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 551 | 10.73 | 10.7 | 13.11 | 7223.61 | 0.05001% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7223.61 | 100%
8.3.22 | 104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 630.1 | 15.82 | 15.78 | 19.33 | 12179.83 | 0.08435% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12179.83 | 100%
8.3.23 | DEPEARQ423 | Próprio | TAMPA CEGA 4x2" PLASTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF: SEDOP (170951) | UND | 63 | 11.67 | 11.64 | 14.26 | 898.38 | 0.006219% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 898.38 | 100%
8.3.24 | DEPEARQ429 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA METÁLICO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 44 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (101881) | UN | 4 | 884.29 | 882.21 | 1080.97 | 4323.88 | 0.02994% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4323.88 | 100%
8.3.25 | DEPEARQ245 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93656) | UN | 20 | 68.72 | 68.55 | 83.99 | 1679.8 | 0.01163% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1679.8 | 100%
8.3.26 | DEPEARQ430 | Próprio | CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 4,0 mm2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (063511) | M | 1299.6 | 19.62 | 19.57 | 23.97 | 31151.41 | 0.2158% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 31151.41 | 100%
8.3.27 | DEPEARQ431 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4", INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF: SINAPI (83386) | UN | 67 | 13.16 | 13.12 | 16.07 | 1076.69 | 0.00746% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1076.69 | 100%
8.3.28 | DEPEARQ432 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (95740) | UN | 110 | 11.69 | 11.66 | 14.28 | 1570.8 | 0.01088% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1570.8 | 100%
8.3.29 | DEPEARQ434 | Próprio | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, TRIFÁSICO, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93673) | UN | 3 | 155.57 | 155.2 | 190.16 | 570.48 | 0.00395% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 570.48 | 100%
8.3.30 | DEPEARQ739 | Próprio | POSTE/TORRE CONDUTORA DE CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 59 | 832.13 | 830.17 | 1017.2 | 60014.8 | 0.4155% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60014.8 | 100%
8.3.31 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 13.81 | 13.77 | 16.87 | 134.96 | 0.000935% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 134.96 | 100%
8.3.32 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 39.32 | 39.22 | 48.05 | 576.6 | 0.003993% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 576.6 | 100%
8.3.33 | DEPEARQ741 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 1 | 80.36 | 80.17 | 98.23 | 98.23 | 0.0006801% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 98.23 | 100%
8.3.34 | DEPEARQ101 | Próprio | CABO MULTIPOLAR 3 CONDUTORES 0,6/1 kV, ISOLAÇÃO EM HEPR, 1,50mm2 REF: SBC 063511 | M | 25.5 | 10.39 | 10.36 | 12.69 | 323.59 | 0.002242% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 323.59 | 100%
8.3.35 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 67.59 | 67.43 | 82.62 | 82.62 | 0.000572% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 82.62 | 100%
8.3.36 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1215.42 | 1212.56 | 1485.74 | 1485.74 | 0.01029% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1485.74 | 100%
8.4 |  |  | ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DAS CONDENSADORAS DE AR | [5 empty] | 202774.79 | 1.468% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 202774.79 | 100%
8.4.1 | DEPEARQ684 | Próprio | SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 120 | 15.39 | 15.35 | 18.8 | 2256 | 0.01562% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2256 | 100%
8.4.2 | DEPEARQ685 | Próprio | SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 15 | 17.29 | 17.24 | 21.12 | 316.8 | 0.002195% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 316.8 | 100%
8.4.3 | DEPEARQ431 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4", INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF: SINAPI (83386) | UN | 32 | 13.16 | 13.12 | 16.07 | 514.24 | 0.003563% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 514.24 | 100%
8.4.4 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 160 | 42.23 | 42.13 | 51.62 | 8259.2 | 0.05718% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8259.2 | 100%
8.4.5 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 18.72 | 18.67 | 22.87 | 205.83 | 0.001425% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 205.83 | 100%
8.4.6 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 261.25 | 11.06 | 11.03 | 13.51 | 3529.48 | 0.02445% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3529.48 | 100%
8.4.7 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4055.55 | 3.51 | 3.5 | 4.28 | 17357.75 | 0.1205% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17357.75 | 100%
8.4.8 | 97598 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 27 | 69.4 | 69.23 | 84.82 | 2290.14 | 0.01586% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2290.14 | 100%
8.4.9 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 46 | 54.88 | 54.75 | 67.08 | 3085.68 | 0.02137% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3085.68 | 100%
8.4.10 | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 68.98 | 68.81 | 84.31 | 674.48 | 0.004671% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 674.48 | 100%
8.4.11 | 101901 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 178.9 | 178.47 | 218.67 | 1093.35 | 0.007571% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1093.35 | 100%
8.4.12 | 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18 | 18.07 | 18.02 | 22.07 | 397.26 | 0.002753% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 397.26 | 100%
8.4.13 | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 36 | 14.59 | 14.55 | 17.82 | 641.52 | 0.004444% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 641.52 | 100%
8.4.14 | DEPEARQ689 | Próprio | BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 225 | 4.37 | 4.35 | 5.33 | 1199.25 | 0.008315% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1199.25 | 100%
8.4.15 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 45.1 | 19.71 | 19.66 | 24.08 | 1086 | 0.007523% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1086 | 100%
8.4.16 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 370.2 | 10.69 | 10.66 | 13.06 | 4834.81 | 0.03347% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4834.81 | 100%
8.4.17 | DEPEARQ686 | Próprio | TERMINAL PARA CABO DE COBRE 1,5 MM - TIPO PINO OU FORQUILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 511 | 5 | 4.98 | 6.1 | 3117.1 | 0.0216% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3117.1 | 100%
8.4.18 | DEPEARQ688 | Próprio | TERMINAL PARA CABO DE COBRE 6 MM - TIPO PINO OU FORQUILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 65 | 5.59 | 5.57 | 6.82 | 443.3 | 0.003071% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 443.3 | 100%
8.4.19 | DEPEARQ690 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 1413.04 | 1409.71 | 1727.31 | 3454.62 | 0.02392% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3454.62 | 100%
8.4.20 | DEPEARQ701 | Próprio | SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 50 | 19.08 | 19.03 | 23.31 | 1165.5 | 0.008071% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1165.5 | 100%
8.4.21 | DEPEARQ699 | Próprio | ELETROCALHA LISA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA, CONEXÕES E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 51 | 111.05 | 110.78 | 135.73 | 6922.23 | 0.04793% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6922.23 | 100%
8.4.22 | DEPEARQ695 | Próprio | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE, COM CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 3 | 75.47 | 75.29 | 92.25 | 276.75 | 0.001916% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 276.75 | 100%
8.4.23 | DEPEARQ700 | Próprio | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=2 1/2", APARENTE, COM CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 62 | 221.51 | 220.98 | 270.76 | 16787.12 | 0.1162% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16787.12 | 100%
8.4.24 | DEPEARQ696 | Próprio | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/4", APARENTE, COM CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 88 | 84.88 | 84.68 | 103.75 | 9130 | 0.06322% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9130 | 100%
8.4.25 | DEPEARQ702 | Próprio | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DN = 1 1/4", TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 37.4 | 21.88 | 21.82 | 26.73 | 999.7 | 0.006924% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 999.7 | 100%
8.4.26 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 62.5 | 19.94 | 19.89 | 24.37 | 1523.12 | 0.01055% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1523.12 | 100%
8.4.27 | 101889 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 116 | 30.42 | 30.34 | 37.17 | 4311.72 | 0.02986% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4311.72 | 100%
8.4.28 | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 0 | 42.58 | 42.47 | 52.03 | 0 | 0.01297% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
8.4.29 | 101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 0 | 87.99 | 87.78 | 107.55 | 0 | 0.04021% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
8.4.30 | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 144 | 303.11 | 302.39 | 370.51 | 53353.44 | 0.3694% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 53353.44 | 100%
8.4.31 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1033.2 | 12.58 | 12.55 | 15.37 | 15880.28 | 0.11% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15880.28 | 100%
8.4.32 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 15.2 | 11.06 | 11.03 | 13.51 | 205.35 | 0.001423% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 205.35 | 100%
8.4.33 | 101898 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1304.83 | 1301.76 | 1595.04 | 1595.04 | 0.01104% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1595.04 | 100%
8.4.34 | DEPEARQ705 | Próprio | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIFÁSICO 80A - AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93673) | UN | 1 | 367.29 | 366.42 | 448.97 | 448.97 | 0.003109% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 448.97 | 100%
8.4.35 | DEPEARQ698 | Próprio | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3 POLOS 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 608.98 | 607.54 | 744.41 | 2233.23 | 0.01546% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2233.23 | 100%
8.4.36 | DEPEARQ706 | Próprio | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIFÁSICO 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 365.97 | 365.1 | 447.35 | 447.35 | 0.003097% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 447.35 | 100%
8.4.37 | DEPEARQ703 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93656) | UN | 4 | 103.12 | 102.87 | 126.04 | 504.16 | 0.003491% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 504.16 | 100%
8.4.38 | DEPEARQ778 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REF. SINAPI (101878) | UN | 5 | 1178.35 | 1175.58 | 1440.43 | 7202.15 | 0.04987% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7202.15 | 100%
8.4.39 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 99.88 | 99.64 | 122.08 | 122.08 | 0.0008453% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 122.08 | 100%
8.4.40 | 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 75.54 | 75.36 | 92.33 | 646.31 | 0.004475% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 646.31 | 100%
8.4.41 | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 71.22 | 71.05 | 87.05 | 174.1 | 0.001205% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 174.1 | 100%
8.4.42 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 75.54 | 75.36 | 92.33 | 830.97 | 0.005754% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 830.97 | 100%
8.4.43 | DEPEARQ434 | Próprio | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, TRIFÁSICO, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93673) | UN | 1 | 155.57 | 155.2 | 190.16 | 190.16 | 0.001317% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 190.16 | 100%
8.4.44 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 89.17 | 88.96 | 109 | 109 | 0.0007547% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 109 | 100%
8.4.45 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 80.82 | 80.63 | 98.79 | 98.79 | 0.000684% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 98.79 | 100%
8.4.46 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 59.25 | 59.11 | 72.42 | 144.84 | 0.001003% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 144.84 | 100%
8.4.47 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 11.63 | 11.6 | 14.21 | 42.63 | 0.0002953% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 42.63 | 100%
8.4.48 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 12.38 | 12.35 | 15.13 | 15.13 | 0.0001047% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15.13 | 100%
8.4.49 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 13.81 | 13.77 | 16.87 | 16.87 | 0.0001169% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.87 | 100%
8.4.50 | DEPEARQ759 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. REF.: 101873 | UN | 1 | 232.96 | 232.41 | 284.77 | 284.77 | 0.001972% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 284.77 | 100%
8.4.51 | DEPEARQ704 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 134.32 | 134 | 164.19 | 492.57 | 0.003411% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 492.57 | 100%
8.4.52 | DEPEARQ251 | Próprio | TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 6 mm2. REF: SBC (061532) | UN | 50 | 3.38 | 3.37 | 4.12 | 206 | 0.00143% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 206 | 100%
8.4.53 | DEPEARQ546 | Próprio | TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 10 mm2 | UN | 250 | 11.3 | 11.27 | 13.8 | 3450 | 0.0239% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3450 | 100%
8.4.54 | DEPEARQ557 | Próprio | TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 16 mm2 | UN | 18 | 11.7 | 11.67 | 14.29 | 257.22 | 0.001782% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 257.22 | 100%
8.4.55 | DEPEARQ548 | Próprio | TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 25 mm2 | UN | 24 | 12.31 | 12.28 | 15.04 | 360.96 | 0.0025% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 360.96 | 100%
8.4.56 | DEPEARQ253 | Próprio | TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 35 mm2. REF: SBC (78091) | UN | 0 | 5.04 | 5.02 | 6.15 | 0 | 0.000341% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
8.4.57 | DEPEARQ254 | Próprio | TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 70 mm2. REF: SBC (061302) | UN | 0 | 43.55 | 43.44 | 53.22 | 0 | 0.004423% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
8.4.58 | DEPEARQ256 | Próprio | TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 240 mm2. REF: SBC (061300) | UN | 22 | 70.67 | 70.5 | 86.38 | 1900.36 | 0.01316% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1900.36 | 100%
8.4.59 | DEPEARQ710 | Próprio | CABO FLEXÍVEL HEPR 5X6MM 1KV 90ºC PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 202 | 38.47 | 38.37 | 47.01 | 9496.02 | 0.06576% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9496.02 | 100%
8.4.60 | DEPEARQ711 | Próprio | CABO FLEXÍVEL HEPR 4X4MM 1KV 90ºC PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 33 | 29.28 | 29.21 | 35.79 | 1181.07 | 0.008176% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1181.07 | 100%
8.4.61 | DEPEARQ709 | Próprio | PAINEL ELÉTRICO MODULAR MONTADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DISJUNTORES CAIXA MOLDADA - INSTALAÇÃO E MONTAGEM | UN | 1 | 469.4 | 468.29 | 573.79 | 573.79 | 0.003973% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 573.79 | 100%
8.4.62 | DEPEARQ708 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DISJUNTORES CAIXA MOLDADA - INSTALAÇÃO E MONTAGEM | UN | 0 | 324.63 | 323.86 | 396.82 | 0 | 0.005495% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
8.4.63 | DEPEARQ777 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93656) | UN | 20 | 71.37 | 71.2 | 87.24 | 1744.8 | 0.01208% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1744.8 | 100%
8.4.64 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 734.46 | 732.73 | 897.81 | 2693.43 | 0.01865% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2693.43 | 100%
8.5 |  |  | ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS | [5 empty] | 216933.13 | 1.458% |  | 67444.113 | 31.09% |  | 67444.113 | 31.09% | 149489.017 | 68.91%
8.5.1 | 93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 40 | 20 | 19.95 | 24.44 | 977.6 | 0.006769% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 977.6 | 100%
8.5.2 | 93016 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 0 | 34.07 | 33.98 | 41.63 | 0 | 0.00692% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
8.5.3 | 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 20 | 31.37 | 31.29 | 38.33 | 766.6 | 0.005309% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 766.6 | 100%
8.5.4 | 93022 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 6 | 48.58 | 48.46 | 59.37 | 356.22 | 0.002467% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 356.22 | 100%
8.5.5 | 101889 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1572 | 30.42 | 30.34 | 37.17 | 58431.24 | 0.4047% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58431.24 | 100%
8.5.6 | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 | UN | 1 | 40.19 | 40.09 | 49.12 | 49.12 | 0.0003401% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 49.12 | 100%
8.5.7 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 741.5 | 19.94 | 19.89 | 24.37 | 18070.35 | 0.1251% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18070.35 | 100%
8.5.8 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 128 | 66.31 | 66.15 | 81.05 | 10374.4 | 0.0592% | 105.5 | 8550.775 | 82.42% | 105.5 | 8550.775 | 82.42% | 1823.625 | 17.58%
8.5.9 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 448 | 118.76 | 118.48 | 145.17 | 65036.16 | 0.39% | 388 | 56325.96 | 86.61% | 388 | 56325.96 | 86.61% | 8710.2 | 13.39%
8.5.10 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 49 | 28.2 | 28.13 | 34.46 | 1688.54 | 0.01169% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1688.54 | 100%
8.5.11 | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 0 | 47.69 | 47.57 | 58.28 | 0 | 0.01655% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
8.5.12 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 1.65 | 102.65 | 102.4 | 125.47 | 207.02 | 0.001433% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 207.02 | 100%
8.5.13 | DEPEARQ506 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" DIM. ATÉ 100X100 - SEM TAMPA, FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS - REF.: SINAPI (91170) | M | 57.5 | 104.47 | 104.22 | 127.7 | 7342.75 | 0.05084% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7342.75 | 100%
8.5.14 | DEPEARQ542 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" DIM. ATÉ 300X100 - COM TAMPA, FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS - REF.: SBC (003567) - SINAPI (91170) | M | 40 | 203.91 | 203.43 | 249.26 | 9970.4 | 0.06903% | 10.3 | 2567.378 | 25.75% | 10.3 | 2567.378 | 25.75% | 7403.022 | 74.25%
8.5.15 | DEPEARQ543 | Próprio | LEITO PARA CABOS TIPO MEDIO PRE-GALVANIZADO A QUENTE, CHAPA 16 300x100mm - FIXAÇÃO E ACESSÓRIO | M | 31 | 180.28 | 179.85 | 220.37 | 6831.47 | 0.0473% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6831.47 | 100%
8.5.16 | DEPEARQ062 | Próprio | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | m³ | 1.65 | 62.24 | 62.09 | 76.07 | 125.51 | 0.0008691% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 125.51 | 100%
8.5.17 | DEPEARQ412 | Próprio | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF - SINAPI (104781) | M | 22 | 8.65 | 8.62 | 10.56 | 232.32 | 0.001609% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 232.32 | 100%
8.5.18 | DEPEARQ414 | Próprio | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. REF - SINAPI (90468) | M | 22 | 9.52 | 9.49 | 11.62 | 255.64 | 0.001772% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 255.64 | 100%
8.5.19 | DEPEARQ548 | Próprio | TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 25 mm2 | UN | 64 | 12.31 | 12.28 | 15.04 | 962.56 | 0.006667% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 962.56 | 100%
8.5.20 | DEPEARQ550 | Próprio | TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 50 mm2 | UN | 4 | 15.34 | 15.3 | 18.74 | 74.96 | 0.0005192% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74.96 | 100%
8.5.21 | DEPEARQ551 | Próprio | TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 70 mm2 | UN | 0 | 16.55 | 16.51 | 20.22 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
8.5.22 | DEPEARQ552 | Próprio | TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 95 mm2 | UN | 12 | 18.58 | 18.53 | 22.7 | 272.4 | 0.001887% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 272.4 | 100%
8.5.23 | DEPEARQ557 | Próprio | TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 16 mm2 | UN | 36 | 11.7 | 11.67 | 14.29 | 514.44 | 0.003563% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 514.44 | 100%
8.5.24 | 97893 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 0 | 651.25 | 649.71 | 796.08 | 0 | 0.005512% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
8.5.25 | DEPEARQ698 | Próprio | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3 POLOS 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 608.98 | 607.54 | 744.41 | 2233.23 | 0.01546% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2233.23 | 100%
8.5.26 | DEPEARQ706 | Próprio | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIFÁSICO 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 365.97 | 365.1 | 447.35 | 894.7 | 0.006195% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 894.7 | 100%
8.5.27 | DEPEARQ736 | Próprio | ARMARIO/PAINEL ELÉTRICO -1800x800x600mm - EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 25485.38 | 25425.48 | 31153.84 | 31153.84 | 0.2157% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 31153.84 | 100%
8.5.28 | DEPEARQ348 | Próprio | INSTALAÇÃO QUADRO DE SOBREPOR, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO QUADRO. REF: SINAPI (101878) | UN | 1 | 91.35 | 91.13 | 111.66 | 111.66 | 0.0007732% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 111.66 | 100%
9 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ E DADOS) | [5 empty] | 443628.5 | 3.075% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 443628.5 | 100%
9.1 | 104780 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 225.7 | 7.48 | 7.46 | 9.14 | 2062.89 | 0.01428% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2062.89 | 100%
9.2 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 225.7 | 18.58 | 18.53 | 22.7 | 5123.39 | 0.03548% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5123.39 | 100%
9.3 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 701 | 12.19 | 12.16 | 14.89 | 10437.89 | 0.07229% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10437.89 | 100%
9.4 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 220 | 16.24 | 16.2 | 19.84 | 4364.8 | 0.03023% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4364.8 | 100%
9.5 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 288 | 15.66 | 15.62 | 19.13 | 5509.44 | 0.03816% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5509.44 | 100%
9.6 | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 24.5 | 16.73 | 16.69 | 20.45 | 501.02 | 0.003468% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 501.02 | 100%
9.7 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 187.45 | 19.71 | 19.66 | 24.08 | 4513.79 | 0.03127% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4513.79 | 100%
9.8 | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 197 | 14.59 | 14.55 | 17.82 | 3510.54 | 0.02432% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3510.54 | 100%
9.9 | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 127 | 14.78 | 14.74 | 18.06 | 2293.62 | 0.01588% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2293.62 | 100%
9.10 | 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 90 | 18.07 | 18.02 | 22.07 | 1986.3 | 0.01376% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1986.3 | 100%
9.11 | 104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 921 | 15.82 | 15.78 | 19.33 | 17802.93 | 0.1233% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17802.93 | 100%
9.12 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 205 | 18.72 | 18.67 | 22.87 | 4688.35 | 0.03247% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4688.35 | 100%
9.13 | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 62 | 30.97 | 30.89 | 37.84 | 2346.08 | 0.01625% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2346.08 | 100%
9.14 | 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 59 | 15.39 | 15.35 | 18.8 | 1109.2 | 0.007682% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1109.2 | 100%
9.15 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 | 20.36 | 20.31 | 24.88 | 373.2 | 0.002584% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 373.2 | 100%
9.16 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 38 | 35.9 | 35.81 | 43.87 | 1667.06 | 0.01154% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1667.06 | 100%
9.17 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 24 | 1268.71 | 1265.72 | 1550.88 | 37221.12 | 0.2577% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 37221.12 | 100%
9.18 | DEPEARQ194 | Próprio | TOMADA DE REDE C/ 01 MÓDULOS RJ45 + SUPORTE + ESPELHO (SEM CAIXA EM PVC 4''X2'') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (98307) | UN | 74 | 77.04 | 76.85 | 94.16 | 6967.84 | 0.04825% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6967.84 | 100%
9.19 | DEPEARQ206 | Próprio | CERTIFICAÇÃO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DO EQUIPAMENTO DE TESTE. REF: IOPES (160870) 05/2023 | UND | 568 | 38.16 | 38.07 | 46.64 | 26491.52 | 0.1834% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26491.52 | 100%
9.20 | DEPEARQ499 | Próprio | TOMADA DE REDE C/ 02 MÓDULOS RJ45 + SUPORTE + ESPELHO (SEM CAIXA EM PVC 4''X2'') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (98307) | UN | 25 | 77.13 | 76.94 | 94.27 | 2356.75 | 0.01632% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2356.75 | 100%
9.21 | DEPEARQ299 | Próprio | BANDEJA ESTENDIDA 2U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: CPOS(69.20.200) | UN | 24 | 157.97 | 157.59 | 193.09 | 4634.16 | 0.03209% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4634.16 | 100%
9.22 | DEPEARQ332 | Próprio | PLACA DE FECHAMENTO - CEGA 1 U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SETOP (ED-48378) | UN | 48 | 20.99 | 20.94 | 25.65 | 1231.2 | 0.008524% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1231.2 | 100%
9.23 | DEPEARQ503 | Próprio | TOMADA TETO DE REDE C/ 01 MÓDULOS RJ45 + SUPORTE + ESPELHO (SEM CAIXA EM PVC 4''X2'') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (98307) | UN | 62 | 95.32 | 95.09 | 116.51 | 7223.62 | 0.05002% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7223.62 | 100%
9.24 | DEPEARQ502 | Próprio | PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 246 | 38.44 | 38.34 | 46.97 | 11554.62 | 0.08003% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11554.62 | 100%
9.25 | DEPEARQ108 | Próprio | CABO UTP CAT. 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF: SBC 059436 | M | 28219 | 4.81 | 4.79 | 5.86 | 165363.34 | 1.148% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 165363.34 | 100%
9.26 | DEPEARQ504 | Próprio | MÓDULOS RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (98307) | UN | 433 | 70.7 | 70.53 | 86.42 | 37419.86 | 0.2591% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 37419.86 | 100%
9.27 | DEPEARQ505 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM DE PISO COM TAMPA APARAFUSADA 150x150x100mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 17 | 96.3 | 96.07 | 117.71 | 2001.07 | 0.01386% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2001.07 | 100%
9.28 | DEPEARQ506 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" DIM. ATÉ 100X100 - SEM TAMPA, FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS - REF.: SINAPI (91170) | M | 213 | 104.47 | 104.22 | 127.7 | 27200.1 | 0.1883% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27200.1 | 100%
9.29 | DEPEARQ126 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA - REF: SBC (063447) | M | 170 | 176.61 | 176.19 | 215.88 | 36699.6 | 0.2541% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36699.6 | 100%
9.30 | DEPEARQ500 | Próprio | GUIA DE CABOS FECHADO 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: 059448 | UN | 24 | 37.52 | 37.43 | 45.86 | 1100.64 | 0.007621% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1100.64 | 100%
9.31 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 288 | 9.25 | 9.22 | 11.29 | 3251.52 | 0.02254% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3251.52 | 100%
9.32 | DEPEARQ685 | Próprio | SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 47 | 17.29 | 17.24 | 21.12 | 992.64 | 0.006876% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 992.64 | 100%
9.33 | DEPEARQ684 | Próprio | SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 193 | 15.39 | 15.35 | 18.8 | 3628.4 | 0.02513% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3628.4 | 100%
10 |  |  | CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 2615300.51 | 18.11% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 2615300.51 | 100%
10.1 |  |  | REFRIGERAÇÃO | [5 empty] | 2406495.75 | 16.66% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 2406495.75 | 100%
10.1.1 | 103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 528 | 40.57 | 40.47 | 49.58 | 26178.24 | 0.1813% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26178.24 | 100%
10.1.2 | 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 295 | 80.4 | 80.21 | 98.28 | 28992.6 | 0.2007% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28992.6 | 100%
10.1.3 | 97334 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 590 | 98.34 | 98.1 | 120.2 | 70918 | 0.491% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 70918 | 100%
10.1.4 | DEPEARQ790 | Próprio | TUBO EM COBRE RÍGIDO, D = 7/8'', E = 1/16'', COM ISOLAMENTO, PARA REDE FRIGORÍGENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. C-MP-3110 | M | 61 | 279.32 | 278.66 | 341.44 | 20827.84 | 0.1442% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20827.84 | 100%
10.1.5 | DEPEARQ793 | Próprio | TUBO EM COBRE RÍGIDO, D = 1. 1/8', E = 1/16'', COM ISOLAMENTO, PARA REDE FRIGORÍGENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. C-MP-3110 | M | 128 | 370.21 | 369.34 | 452.55 | 57926.4 | 0.4011% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 57926.4 | 100%
10.1.6 | DEPEARQ529 | Próprio | REFINET DERIVADOR FQZHN-01D - (REF. MIDEA), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 68 | 332.56 | 331.77 | 406.51 | 27642.68 | 0.1914% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27642.68 | 100%
10.1.7 | DEPEARQ531 | Próprio | REFINET DERIVADOR FQZHN-02D - (REF. MIDEA), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 17 | 395.09 | 394.16 | 482.96 | 8210.32 | 0.05685% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8210.32 | 100%
10.1.8 | DEPEARQ532 | Próprio | REFINET DERIVADOR FQZHN-03D - (REF. MIDEA), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 38 | 585.56 | 584.18 | 715.79 | 27200.02 | 0.1883% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27200.02 | 100%
10.1.9 | DEPEARQ533 | Próprio | REFINET DERIVADOR FQZHN-04D - (REF. MIDEA), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 888.52 | 886.43 | 1086.14 | 1086.14 | 0.00752% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1086.14 | 100%
10.1.10 | DEPEARQ534 | Próprio | REFINET CONDENSADORA FQZHW-02N1E - (REF. MIDEA), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 10 | 1832.11 | 1827.8 | 2239.6 | 22396 | 0.1551% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22396 | 100%
10.1.11 | DEPEARQ636 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF VC 16 HP 100% INVERTER COM TECNOLOGIA RVT 220V SOMENTE RESFRIAMENTO - REF. MIDEA INCLUSO IÇAMENTO | UND | 1 | 57938.13 | 57805.17 | 66244.72 | 66244.72 | 0.4586% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 66244.72 | 100%
10.1.12 | DEPEARQ639 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF VC 14 HP 100% INVERTER COM TECNOLOGIA RVT 220V SOMENTE RESFRIAMENTO - REF. MIDEA INCLUSO IÇAMENTO | UND | 1 | 54708.09 | 54579.52 | 62548.12 | 62548.12 | 0.4331% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 62548.12 | 100%
10.1.13 | DEPEARQ640 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF VC 12 HP 100% INVERTER COM TECNOLOGIA RVT 220V SOMENTE RESFRIAMENTO - REF. MIDEA INCLUSO IÇAMENTO | UND | 9 | 37330.31 | 37242.58 | 42679.99 | 384119.91 | 2.66% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 384119.91 | 100%
10.1.14 | DEPEARQ641 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF VC 10 HP 100% INVERTER COM TECNOLOGIA RVT 220V SOMENTE RESFRIAMENTO - REF. MIDEA INCLUSO IÇAMENTO | UND | 7 | 35172.27 | 35089.61 | 40212.69 | 281488.83 | 1.949% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 281488.83 | 100%
10.1.15 | DEPEARQ642 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF VC 08 HP 100% INVERTER COM TECNOLOGIA RVT 220V SOMENTE RESFRIAMENTO - REF. MIDEA INCLUSO IÇAMENTO | UND | 2 | 34618.56 | 34537.2 | 39579.63 | 79159.26 | 0.5481% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 79159.26 | 100%
10.1.16 | DEPEARQ643 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA 7500 BTU/H - REF. SBC (070931) | UND | 27 | 4219.55 | 4209.63 | 4824.23 | 130254.21 | 0.9019% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 130254.21 | 100%
10.1.17 | DEPEARQ644 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA 9600 BTU/H - REF. SBC (070931) | UND | 12 | 4288.56 | 4278.48 | 4903.13 | 58837.56 | 0.4074% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58837.56 | 100%
10.1.18 | DEPEARQ645 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA 12300 BTU/H - REF. SBC (070931) | UND | 4 | 4431.21 | 4420.79 | 5066.22 | 20264.88 | 0.1403% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20264.88 | 100%
10.1.19 | DEPEARQ646 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA 15400 BTU/H - REF. SBC (070931) | UND | 13 | 4993.56 | 4981.82 | 5709.16 | 74219.08 | 0.5139% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74219.08 | 100%
10.1.20 | DEPEARQ647 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA 19100 BTU/H - REF. SBC (070931) | UND | 2 | 5490.64 | 5477.73 | 6277.47 | 12554.94 | 0.08693% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12554.94 | 100%
10.1.21 | DEPEARQ648 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA 24200 BTU/H - REF. SBC (070931) | UND | 9 | 5611.04 | 5597.85 | 6415.13 | 57736.17 | 0.3998% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 57736.17 | 100%
10.1.22 | DEPEARQ649 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 9600 BTU/H - REF. SBC (070931) | UND | 2 | 4163.49 | 4153.7 | 4760.14 | 9520.28 | 0.06592% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9520.28 | 100%
10.1.23 | DEPEARQ650 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 12300 BTU/H - REF. SBC (070931) | UND | 1 | 4359.74 | 4349.49 | 4984.51 | 4984.51 | 0.03451% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4984.51 | 100%
10.1.24 | DEPEARQ651 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 15400 BTU/H - REF. SBC (070931) | UND | 8 | 4669.54 | 4658.56 | 5338.7 | 42709.6 | 0.2957% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 42709.6 | 100%
10.1.25 | DEPEARQ652 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 19100 BTU/H - REF. SBC (070931) | UND | 18 | 4741.6 | 4730.45 | 5421.09 | 97579.62 | 0.6756% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97579.62 | 100%
10.1.26 | DEPEARQ653 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 24200 BTU/H - REF. SBC (070931) | UND | 31 | 4988.21 | 4976.48 | 5703.04 | 176794.24 | 1.224% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 176794.24 | 100%
10.1.27 | DEPEARQ654 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 27300 BTU/H - REF. SBC (070931) | UND | 2 | 5109.16 | 5097.15 | 5841.33 | 11682.66 | 0.08089% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11682.66 | 100%
10.1.28 | DEPEARQ655 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 30700 BTU/H - REF. SBC (070931) | UND | 4 | 4975.28 | 4963.58 | 5688.26 | 22753.04 | 0.1575% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22753.04 | 100%
10.1.29 | DEPEARQ656 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 34100 BTU/H - REF. SBC (070931) | UND | 1 | 5106.08 | 5094.08 | 5837.81 | 5837.81 | 0.04042% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5837.81 | 100%
10.1.30 | 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 528 | 66.1 | 65.94 | 80.79 | 42657.12 | 0.2954% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 42657.12 | 100%
10.1.31 | DEPEARQ791 | Próprio | TUBO EM COBRE RÍGIDO, D = 3/4'', E = 1/16'', COM ISOLAMENTO, PARA REDE FRIGORÍGENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. C-MP-2098 | M | 218 | 222.49 | 221.96 | 271.96 | 59287.28 | 0.4105% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 59287.28 | 100%
10.1.32 | DEPEARQ792 | Próprio | TUBO EM COBRE RÍGIDO, D = 1', E = 1/16'', COM ISOLAMENTO, PARA REDE FRIGORÍGENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. C-MP-2098 | M | 19 | 338.35 | 337.55 | 413.6 | 7858.4 | 0.05441% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7858.4 | 100%
10.1.33 | DEPEARQ794 | Próprio | TUBO EM COBRE RÍGIDO, D = 1. 1/4', E = 1/16'', COM ISOLAMENTO, PARA REDE FRIGORÍGENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. C-MP-2098 | M | 284 | 311.19 | 310.45 | 380.39 | 108030.76 | 0.748% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 108030.76 | 100%
10.1.34 | DEPEARQ795 | Próprio | TUBO EM COBRE RÍGIDO, D = 1. 1/2', E = 1/16'', COM ISOLAMENTO, PARA REDE FRIGORÍGENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. C-MP-2098 | M | 23 | 490.82 | 489.66 | 599.98 | 13799.54 | 0.09555% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13799.54 | 100%
10.1.35 | DEPEARQ672 | Próprio | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 9 MM, DN = 1/2", TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1768 | 12.74 | 12.71 | 15.57 | 27527.76 | 0.1906% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27527.76 | 100%
10.1.36 | DEPEARQ673 | Próprio | CABO SHIELDADO PARA COMUNICAÇÃO AWG18X3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1768 | 24.56 | 24.5 | 30.01 | 53057.68 | 0.3675% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 53057.68 | 100%
10.1.37 | DEPEARQ718 | Próprio | VÁLVULA ESFÉRICA PARA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA VRF TIPO GBC 1/4"" CONEXÕES SOLDADAS COM ACESSOA TUBULAÇÃO TIPO SCHRADER - REF. DANFOSS - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 71 | 364.03 | 363.17 | 444.99 | 31594.29 | 0.2188% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 31594.29 | 100%
10.1.38 | DEPEARQ719 | Próprio | VÁLVULA ESFÉRICA PARA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA VRF TIPO GBC 3/8"" CONEXÕES SOLDADAS COM ACESSOA TUBULAÇÃO TIPO SCHRADER - REF. DANFOSS - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 74 | 349.13 | 348.3 | 426.77 | 31580.98 | 0.2187% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 31580.98 | 100%
10.1.39 | DEPEARQ720 | Próprio | VÁLVULA ESFÉRICA PARA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA VRF TIPO GBC 1/2"" CONEXÕES SOLDADAS COM ACESSOA TUBULAÇÃO TIPO SCHRADER - REF. DANFOSS - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 71 | 352.94 | 352.11 | 431.44 | 30632.24 | 0.2121% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30632.24 | 100%
10.1.40 | DEPEARQ722 | Próprio | VÁLVULA ESFÉRICA PARA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA VRF TIPO GBC 5/8"" CONEXÕES SOLDADAS COM ACESSOA TUBULAÇÃO TIPO SCHRADER - REF. DANFOSS - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 74 | 352.94 | 352.11 | 431.44 | 31926.56 | 0.221% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 31926.56 | 100%
10.1.41 | DEPEARQ723 | Próprio | FLUÍDO REFRIGERANTE R-141 B - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Kg | 41.81 | 144.77 | 144.42 | 176.95 | 7398.27 | 0.05123% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7398.27 | 100%
10.1.42 | DEPEARQ717 | Próprio | FLUÍDO REFRIGERANTE R410A - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO | Kg | 125.42 | 81.45 | 81.25 | 99.55 | 12485.56 | 0.08646% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12485.56 | 100%
10.1.43 | DEPEARQ716 | Próprio | NITROGÊNIO PARA LIMPEZA DA SOLDA E TESTE DE ESTANQUEIDADE - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO | m³ | 233 | 147.7 | 147.35 | 180.54 | 42065.82 | 0.2913% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 42065.82 | 100%
10.1.44 | DEPEARQ743 | Próprio | CONTROLE CENTRAL TOUCHSCREEN PARA GERENCIAMENTO DE ATÉ 384 UNIDADES INTERNAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 13929.61 | 13896.87 | 15925.81 | 15925.81 | 0.1103% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15925.81 | 100%
10.2 |  |  | VENTILAÇÃO | [5 empty] | 135488.41 | 0.9382% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 135488.41 | 100%
10.2.1 | DEPEARQ536 | Próprio | DAMPER DE REGULAGEM PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 400x250 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 1 | 494.16 | 492.99 | 604.06 | 604.06 | 0.004182% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 604.06 | 100%
10.2.2 | DEPEARQ537 | Próprio | DAMPER DE REGULAGEM PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 550X250 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 4 | 517.92 | 516.7 | 633.11 | 2532.44 | 0.01753% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2532.44 | 100%
10.2.3 | DEPEARQ661 | Próprio | DIFUSOR CIRCULAR ABS BRANCO RVA Ø100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI (103286) | UN | 146 | 94.61 | 94.38 | 115.64 | 16883.44 | 0.1169% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16883.44 | 100%
10.2.4 | DEPEARQ662 | Próprio | DIFUSOR CIRCULAR ABS BRANCO RVA Ø150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI (103286) | UN | 2 | 147.7 | 147.35 | 180.54 | 361.08 | 0.0025% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 361.08 | 100%
10.2.5 | DEPEARQ663 | Próprio | CABO PP 2X24 AWG DE COMUNICAÇÃO PARA SENSOR DE TEMPERATURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 18 | 89.62 | 89.4 | 109.54 | 1971.72 | 0.01365% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1971.72 | 100%
10.2.6 | DEPEARQ664 | Próprio | VENEZIANA DE AR EXTERNO 200X200 COM TELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8 | 141 | 140.66 | 172.35 | 1378.8 | 0.009547% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1378.8 | 100%
10.2.7 | DEPEARQ665 | Próprio | VENEZIANA DE AR EXTERNO 400X200 COM TELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 194.75 | 194.29 | 238.06 | 238.06 | 0.001648% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 238.06 | 100%
10.2.8 | DEPEARQ714 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR 40X25CM - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO | Kg | 1397 | 36.37 | 36.28 | 44.45 | 62096.65 | 0.43% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 62096.65 | 100%
10.2.9 | DEPEARQ667 | Próprio | VENTILADOR IN LINE TD SILENT 250/100 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8 | 934.74 | 932.54 | 1068.69 | 8549.52 | 0.0592% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8549.52 | 100%
10.2.10 | DEPEARQ668 | Próprio | VENTILADOR IN LINE TD SILENT 500/150 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 1463.02 | 1459.58 | 1672.67 | 1672.67 | 0.01158% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1672.67 | 100%
10.2.11 | DEPEARQ669 | Próprio | EXAUSTOR DE AR AXIAL SONORA 10 220V COMPLETO COM VENEZIANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 12 | 251.24 | 250.64 | 287.23 | 3446.76 | 0.02387% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3446.76 | 100%
10.2.12 | DEPEARQ670 | Próprio | EXAUSTOR DE AR AXIAL SONORA 11 220V COMPLETO COM VENEZIANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2 | 282.59 | 281.92 | 323.08 | 646.16 | 0.004474% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 646.16 | 100%
10.2.13 | DEPEARQ724 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO BLT 500 RD 0º - FILTRO G4 - 11.921M³/H - 45MMCA - 220V - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 25837.46 | 25776.74 | 29540.14 | 29540.14 | 0.2045% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29540.14 | 100%
10.2.14 | DEPEARQ725 | Próprio | CONTROLADOR DE EVENTOS RT-607E PLUS COM SENSOR DE TEMPERATURA 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 827.79 | 825.84 | 1011.9 | 1011.9 | 0.007006% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1011.9 | 100%
10.2.15 | DEPEARQ726 | Próprio | CONVERSOR DE DADOS TCP-485 220V COM FONTE DE SAÍDA 5.1V DC/2A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 3265.2 | 3257.52 | 3991.43 | 3991.43 | 0.02764% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3991.43 | 100%
10.2.16 | DEPEARQ727 | Próprio | CHAVE DE PARTIDA DIRETA 4,1 CV VENTILADORES 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 461.05 | 459.96 | 563.58 | 563.58 | 0.003902% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 563.58 | 100%
10.3 |  |  | DREN0S | [5 empty] | 73316.35 | 0.5077% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 73316.35 | 100%
10.3.1 | DEPEARQ762 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 109 MM (4"). AF_03/2024. REF.: 98381 | M | 90 | 60.95 | 60.8 | 74.49 | 6704.1 | 0.04643% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6704.1 | 100%
10.3.2 | DEPEARQ666 | Próprio | JUNTA FLEXÍVEL TIPO LONA ANTICHAMA 70/100 - REF. MULTIVAC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 5 | 77.16 | 76.97 | 94.31 | 471.55 | 0.003265% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 471.55 | 100%
10.3.3 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 219 | 36.86 | 36.77 | 45.05 | 9865.95 | 0.06832% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9865.95 | 100%
10.3.4 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 53 | 63.6 | 63.45 | 77.74 | 4120.22 | 0.02853% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4120.22 | 100%
10.3.5 | DEPEARQ761 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 161 MM (6"). AF_03/2024. REF.: 98383 | M | 5 | 74.96 | 74.78 | 91.62 | 458.1 | 0.003172% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 458.1 | 100%
10.3.6 | DEPEARQ786 | Próprio | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 REF. SINAPI (89865) | M | 440 | 25.95 | 25.88 | 31.71 | 13952.4 | 0.09662% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13952.4 | 100%
10.3.7 | DEPEARQ787 | Próprio | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 REF. SINAPI (104316) | M | 167 | 35 | 34.91 | 42.77 | 7142.59 | 0.04946% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7142.59 | 100%
10.3.8 | DEPEARQ788 | Próprio | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022. REF. DEPEARQ729 | M | 130 | 45.49 | 45.38 | 55.6 | 7228 | 0.05004% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7228 | 100%
10.3.9 | 90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 118 | 162.05 | 161.66 | 198.08 | 23373.44 | 0.1618% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23373.44 | 100%
11 |  |  | IMPEMEABILIZAÇÕES | [5 empty] | 40614.18 | 0.2812% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 40614.18 | 100%
11.1 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m² | 447.48 | 73.19 | 73.01 | 89.45 | 40027.08 | 0.2772% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40027.08 | 100%
11.2 | 98558 | SINAPI | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | UN | 38 | 12.64 | 12.61 | 15.45 | 587.1 | 0.004063% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 587.1 | 100%
12 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO | [5 empty] | 455202.7 | 3.094% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 455202.7 | 100%
12.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 464.35 | 99.61 | 99.37 | 121.75 | 56534.61 | 0.3915% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 56534.61 | 100%
12.2 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 464.35 | 5.04 | 5.02 | 6.15 | 2855.75 | 0.01979% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2855.75 | 100%
12.3 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 464.35 | 34.98 | 34.89 | 42.75 | 19850.96 | 0.1375% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19850.96 | 100%
12.4 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 445.24 | 16.68 | 16.64 | 20.38 | 9073.99 | 0.06283% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9073.99 | 100%
12.5 | 99054 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS | m² | 109.98 | 69.04 | 68.87 | 84.38 | 9280.11 | 0.06426% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9280.11 | 100%
12.6 | DEPEARQ456 | Próprio | FORRO MODULAR, COM ACABAMENTO EM VINIL BRANCO, REF. GYPCLEAN OU SIMILAR, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. REF: SINAPI (104757) | m² | 2103.58 | 131.86 | 131.55 | 161.18 | 339055.02 | 2.348% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 339055.02 | 100%
12.7 | DEPEARQ612 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM FORRO | m² | 227.73 | 47.82 | 47.7 | 58.44 | 13308.54 | 0.0346% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13308.54 | 100%
12.8 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 309.73 | 13.86 | 13.82 | 16.93 | 5243.72 | 0.03633% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5243.72 | 100%
13 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [5 empty] | 616344.72 | 4.085% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 616344.72 | 100%
13.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 2997.48 | 9.38 | 9.35 | 11.45 | 34321.14 | 0.2308% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 34321.14 | 100%
13.2 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 2997.48 | 64.71 | 64.55 | 79.09 | 237070.69 | 1.593% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 237070.69 | 100%
13.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 2512.65 | 3.98 | 3.97 | 4.86 | 12211.47 | 0.07195% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12211.47 | 100%
13.4 | DEPEARQ752 | Próprio | EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. REF: SINAPI (88497) | m² | 2561.1 | 20.64 | 20.59 | 25.22 | 64590.94 | 0.3845% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 64590.94 | 100%
13.5 | DEPEARQ436 | Próprio | REINSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO OCA BRASIL CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | m² | 20.75 | 43.74 | 43.63 | 53.45 | 1109.08 | 0.007681% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1109.08 | 100%
13.6 | DEPEARQ495 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO, PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO POLIDA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. REF: SINAPI (104612) | m² | 345.53 | 280.26 | 279.6 | 342.59 | 118375.12 | 0.8196% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 118375.12 | 100%
13.7 | DEPEARQ440 | Próprio | PINTURA ACRÍLICA PREMIUM, VERDE-COLEGIAL, REF. SUVINIL APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - REF (88489) | m² | 73.68 | 21.68 | 21.62 | 26.49 | 1951.78 | 0.01352% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1951.78 | 100%
13.8 | DEPEARQ441 | Próprio | PINTURA ACRÍLICA TOQUE SEDA ACETINADO, BRANCO GELO, REF. SUVINIL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - REF (88489) | m² | 4357.65 | 21.29 | 21.23 | 26.01 | 113342.47 | 0.785% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 113342.47 | 100%
13.9 | DEPEARQ521 | Próprio | PINTURA ACRÍLICA TOQUE SEDA ACETINADO, LINHO, REF. SUVINIL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - REF (88489) | m² | 674.29 | 21.66 | 21.6 | 26.46 | 17841.71 | 0.07143% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17841.71 | 100%
13.10 | DEPEARQ522 | Próprio | PINTURA ACRÍLICA TOQUE SEDA ACETINADO, SEMENTE DE CARDAMOMO, REF. SUVINIL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - REF (88489) | m² | 559.5 | 21.87 | 21.81 | 26.72 | 14949.84 | 0.1035% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14949.84 | 100%
13.11 | DEPEARQ523 | Próprio | PINTURA TINTA LOUSA & COR ACETINADO, PRETO ABSOLUTO, REF. SUVINIL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - REF (88489) | m² | 34.99 | 13.58 | 13.54 | 16.59 | 580.48 | 0.004019% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 580.48 | 100%
14 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [5 empty] | 1229256.83 | 8.285% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1229256.83 | 100%
14.1 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 2739.59 | 2.51 | 2.5 | 3.06 | 8383.14 | 0.0581% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8383.14 | 100%
14.2 | 88476 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 19.59 | 33.05 | 32.97 | 40.39 | 791.24 | 0.005479% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 791.24 | 100%
14.3 | 87769 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 0 | 162.06 | 161.67 | 198.09 | 0 | 0.216% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
14.4 | 87692 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 795.53 | 72.01 | 71.84 | 88.02 | 70022.55 | 0.05575% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 70022.55 | 100%
14.5 | DEPEARQ443 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO CINZA NATURAL DE DIMENSÕES 80X80 CM, MASSA ÚNICA, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². REF: SINAPI (104596) | m² | 643 | 301.91 | 301.2 | 369.06 | 237305.58 | 1.643% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 237305.58 | 100%
14.6 | DEPEARQ444 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO CINZA NATURAL DE DIMENSÕES 80X80 CM, MASSA ÚNICA, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². REF. SINAPI (104598) | m² | 2174.02 | 268.39 | 267.75 | 328.07 | 713230.74 | 4.938% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 713230.74 | 100%
14.7 | DEPEARQ445 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO NUDE POLIDO DE DIMENSÕES 80X80 CM, MASSA ÚNICA, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². REF. SINAPI (104598) | m² | 264 | 314.04 | 313.3 | 383.88 | 101344.32 | 0.7017% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 101344.32 | 100%
14.8 | DEPEARQ448 | Próprio | CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 12.74 | 136.29 | 135.96 | 166.59 | 2122.35 | 0.0147% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2122.35 | 100%
14.9 | DEPEARQ524 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA DE BORRACHA 5 MM | m² | 85.49 | 70.88 | 70.71 | 86.64 | 7406.85 | 0.05128% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7406.85 | 100%
14.10 | DEPEARQ525 | Próprio | RODAPÉ CERÂMICO TIPO PORCELANATO CINZA NATURAL, MASSA ÚNICA, DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE DIMENSÕES 80X80CM. | M | 1126.26 | 28.12 | 28.05 | 34.36 | 38698.29 | 0.2551% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38698.29 | 100%
14.11 | DEPEARQ526 | Próprio | RODAPÉ CERÂMICO TIPO PORCELANATO NUDE POLIDO, MASSA ÚNICA, DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE DIMENSÕES 80X80CM. REF: SINAPI (104619) | M | 135.01 | 64.96 | 64.8 | 79.39 | 10718.44 | 0.07422% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10718.44 | 100%
14.12 | 98688 | SINAPI | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 60.12 | 65.26 | 65.1 | 79.76 | 4795.17 | 0.03321% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4795.17 | 100%
14.13 | DEPEARQ573 | Próprio | PISO VINÍLICO EM RÉGUA REF. BELGOTEX, COR CAMELLIA OU SIMILAR, ESPESSURA 3,0 MM, FIXADO COM COLA. | m² | 85.49 | 193.83 | 193.37 | 236.93 | 20255.14 | 0.1402% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20255.14 | 100%
14.14 | DEPEARQ747 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO AMARELO ICARAÍ, ESPESSURA 2 CM | m² | 18.94 | 612.59 | 611.15 | 748.84 | 14183.02 | 0.0982% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14183.02 | 100%
15 |  |  | DIVISÓRIAS | [5 empty] | 1865370.44 | 14.18% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1865370.44 | 100%
15.1 | DEPEARQ605 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COLUNA / POSTE CONDUTOR DE CABOS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO 85x85, USADO PARA TRANSIÇÕES 1, T OU X, OU COMO ACABAMENTO DE PAREDE E POSSIBILIDADE DE PASSAGEM DE CABOS E DRENOS | UN | 121 | 736.67 | 734.93 | 842.22 | 101908.62 | 0.7056% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 101908.62 | 100%
15.2 | DEPEARQ606 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIA PIVOTANTE EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO CARVALHO HANNOVER, SUPORTE PISO TETO EM ALUMÍNIO PRETO (BRISE EM MDF DA PRESIDÊNCIA). DIMENSÕES: 4,26 M (LARGURA) X 2,60 M (ALTURA) | UN | 1 | 14493.79 | 14459.72 | 17717.49 | 17717.49 | 0.1227% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17717.49 | 100%
15.3 | DEPEARQ608 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAINEL DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COM 10 MM, MONTADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO PRETO COM ACABAMENTO ACETINADO. (VIDRO DA RECEPÇÃO). 4 MÓDULOS E 2 PORTA, DIMENSÕES: 4,67 M (LARGURA) X 2,20 M (ALTURA). | UN | 1 | 12652.78 | 12623.04 | 15467.01 | 15467.01 | 0.1071% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15467.01 | 100%
15.4 | DEPEARQ620 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIA PISO TETO EM PAINEL CEGO, MELAMÍNICO COM BANDEIRA MELAMÍNICA, SIMILAR CADERODE, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM FECHAMENTO EM MDP 18MM EM DUAS FACES E MANTA ACÚSTICA | m² | 454.25 | 1126.67 | 1124.02 | 1288.12 | 585128.51 | 5.32% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 585128.51 | 100%
15.5 | DEPEARQ621 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIA PISO TETO EM PAINEL MISTO, SIMILAR CADERODE, VIDRO DUPLO DE 6MM E BANDEIRA CEGA, COM PERSIANA | m² | 500.34 | 1963.68 | 1959.06 | 2245.08 | 1123303.32 | 7.777% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1123303.32 | 100%
15.6 | DEPEARQ622 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIA PISO TETO EM VIDRO DUPLO, SIMILAR CADERODE, SEM PELICULA APLICADA DE 6MM DE ESPESSURA TEMPERADO | m² | 10.65 | 1794.12 | 1789.9 | 2051.22 | 21845.49 | 0.1513% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21845.49 | 100%
16 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 776625.21 | 5.377% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 776625.21 | 100%
16.1 |  |  | PORTAS | [5 empty] | 647955.5 | 4.486% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 647955.5 | 100%
16.1.1 | DEPEARQ596 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PORTA REAPROVEITADA DE MADEIRA PARA PINTURA,70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (90842) | UN | 16 | 744.16 | 742.41 | 909.67 | 14554.72 | 0.1008% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14554.72 | 100%
16.1.2 | DEPEARQ148 | Próprio | (P02) INSTALAÇÃO PORTA REAPROVEITADA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. REF: SINAPI (90844) | UN | 13 | 780.35 | 778.51 | 953.9 | 12400.7 | 0.08586% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12400.7 | 100%
16.1.3 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 429.22 | 2.2 | 2.19 | 2.68 | 1150.3 | 0.007975% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1150.3 | 100%
16.1.4 | DEPEARQ766 | Próprio | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE ÁGUA EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 REF. SINAPI (102221) | m² | 429.22 | 26.05 | 25.98 | 31.83 | 13662.07 | 0.09461% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13662.07 | 100%
16.1.5 | DEPEARQ597 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ACETINADO NA COR BRONZE (0,80 MX2,10) | UND | 3 | 3528.76 | 3520.46 | 4313.61 | 12940.83 | 0.0896% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12940.83 | 100%
16.1.6 | DEPEARQ598 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ACETINADO NA COR BRONZE (0,89 X1,50) | UND | 1 | 2517.07 | 2511.15 | 3076.91 | 3076.91 | 0.0213% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3076.91 | 100%
16.1.7 | DEPEARQ599 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ACETINADO NA COR BRONZE (0,80X1,35 M) | UND | 1 | 2196.8 | 2191.63 | 2685.4 | 2685.4 | 0.01859% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2685.4 | 100%
16.1.8 | DEPEARQ600 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ACETINADO NA COR BRONZE (1,00X2,10 M) | UND | 1 | 3974.89 | 3965.54 | 4858.97 | 4858.97 | 0.03364% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4858.97 | 100%
16.1.9 | DEPEARQ601 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ACETINADO NA COR BRONZE (0,80X1,00 M) | UND | 11 | 1761.38 | 1757.24 | 2153.14 | 23684.54 | 0.164% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23684.54 | 100%
16.1.10 | DEPEARQ602 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ACETINADO NA COR BRONZE (0,90X1,40 M) | UND | 1 | 1871.8 | 1867.4 | 2288.12 | 2288.12 | 0.01584% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2288.12 | 100%
16.1.11 | DEPEARQ610 | Próprio | (P03) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA DE CORRER, FOLHA MÉDIA 0,90x2,10, NÚCLEO SEMI SÓLIDO EM REVESTIMENTO MELAMINICO CARVALHO ITENS INCLUSOS: TRILHO METÁLICO, ROLDANAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. | UN | 1 | 3898.69 | 3889.52 | 4765.82 | 4765.82 | 0.033% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4765.82 | 100%
16.1.12 | DEPEARQ611 | Próprio | (P05) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MÓDULO DE PORTA DE GIRO COM FOLHA ÚNICA PISO TETO EM PAINEL CEGO, MELAMÍNICO COM BANDEIRA MELAMÍNICA, FECHADURA DOBRADIÇA EM ALUMÍNIO 3/4 COM PARADOR DE PORTA | UN | 75 | 5376 | 5363.36 | 6146.41 | 460980.75 | 3.192% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 460980.75 | 100%
16.1.13 | DEPEARQ681 | Próprio | (P04) KIT PORTA DE GIRO, FOLHA MÉDIA 0,80X2,10, NÚCLEO SEMI SÓLIDO EM REVESTIMENTO MELAMINICO CARVALHO COM ALIZAR E BATENTE, (P04), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (90796) | UN | 3 | 3087.79 | 3080.53 | 3774.57 | 11323.71 | 0.0784% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11323.71 | 100%
16.1.14 | DEPEARQ682 | Próprio | (P08) KIT PORTA DE GIRO, FOLHA MÉDIA 0,90X2,10, NÚCLEO SEMI SÓLIDO EM REVESTIMENTO MELAMINICO CARVALHO COM ALIZAR E BATENTE. REF: SINAPI (90799) | UND | 6 | 3200.21 | 3192.68 | 3911.99 | 23471.94 | 0.1625% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23471.94 | 100%
16.1.15 | DEPEARQ683 | Próprio | (P15) KIT PORTA DE GIRO, FOLHA MÉDIA 0,90X2,56, NÚCLEO SEMI SÓLIDO EM REVESTIMENTO MELAMINICO CARVALHO COM ALIZAR E BATENTE . REF: SINAPI (90799) | UND | 2 | 4130.37 | 4120.66 | 5049.04 | 10098.08 | 0.06992% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10098.08 | 100%
16.1.16 | 91338 | SINAPI | (P20) PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 18.4 | 1374.79 | 1371.55 | 1680.56 | 30922.3 | 0.2141% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30922.3 | 100%
16.1.17 | DEPEARQ691 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO 90X210, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. REF: SINAPI (90838) | UN | 10 | 188.11 | 187.66 | 229.93 | 2299.3 | 0.01592% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2299.3 | 100%
16.1.18 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 98.44 | 51.55 | 51.42 | 63 | 6201.72 | 0.04295% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6201.72 | 100%
16.1.19 | DEPEARQ733 | Próprio | (P02) PORTA DE CORRER MADEIRA 80 X210 CM, FECHADURA CROMADA, KIT DE CORRER (P/ PORTA 60-70-80-90) SEM SELADOR, OUXADOR DUPLO DE INOX FUR 300 MM COMP 400 MM | UND | 4 | 750.78 | 749.01 | 917.76 | 3671.04 | 0.02542% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3671.04 | 100%
16.1.20 | DEPEARQ734 | Próprio | (P06) PORTA DE CORRER MADEIRA 90 X210 CM, FECHADURA CROMADA, KIT DE CORRER (P/ PORTA 60-70-80-90) SEM SELADOR, OUXADOR DUPLO DE INOX FUR 300 MM COMP 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 | 795.78 | 793.9 | 972.76 | 2918.28 | 0.02021% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2918.28 | 100%
16.2 |  |  | JANELAS | [5 empty] | 66536.32 | 0.4607% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 66536.32 | 100%
16.2.1 | DEPEARQ165 | Próprio | INSTALAÇÃO JANELA, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. REF: SINAPI (94573) | m² | 3.09 | 59.76 | 59.61 | 73.04 | 225.69 | 0.001563% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 225.69 | 100%
16.2.2 | DEPEARQ680 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRANITO AMARELO ICARAÍ, ESPESSURA 2 CM | m² | 20.58 | 610.43 | 608.99 | 746.19 | 15356.59 | 0.1063% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15356.59 | 100%
16.2.3 | DEPEARQ730 | Próprio | JANELA MAXIM-AR (J03), EM VIDRO REFLETIVO BRONZE LAMINADO 8MM (4+4), COM ACABAMENTO EM PERFIS DE ALUMINIO NA COR PRETO FOSCO, NAS DIMENSÕES 1,32 (LARGURA) x 1,44 (ALTURA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (105810) | UND | 12 | 3315.89 | 3308.09 | 4053.4 | 48640.8 | 0.3368% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48640.8 | 100%
16.2.4 | DEPEARQ731 | Próprio | (J01) JANELA MAXIM-AR, EM VIDRO REFLETIVO BRONZE LAMINADO 8MM (4+4), COM ACABAMENTO EM PERFIS DE ALUMINIO NA COR PRETO FOSCO, NAS DIMENSÕES 1,80 (LARGURA) x 0,60 (ALTURA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1892.35 | 1887.9 | 2313.24 | 2313.24 | 0.01602% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2313.24 | 100%
16.3 |  |  | ELEMENTOS METÁLICOS | [5 empty] | 62133.39 | 0.4302% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 62133.39 | 100%
16.3.1 | DEPEARQ692 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESCADA MARINHEIRO EM FERRO CHATO E PINTURA AMARELA ESMALTADA COM ZARCÃO, PILARES COM 2 PERFIL C, E DEGRAU EM PERFIL C. FIXADA COM SOLDA | m | 18.28 | 413.88 | 412.9 | 505.92 | 9248.21 | 0.06403% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9248.21 | 100%
16.3.2 | DEPEARQ697 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESCADA MARINHEIRO EM FERRO CHATO E PINTURA AMARELA ESMALTADA COM ZARCÃO, DEGRAU EM PERFIL C. FIXADA COM PARABOLT | m | 10.24 | 370.03 | 369.16 | 452.33 | 4631.85 | 0.03207% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4631.85 | 100%
16.3.3 | DEPEARQ693 | Próprio | INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO COM FIXAÇÃO SOLDADA | M | 42.81 | 547.6 | 546.31 | 669.39 | 28656.58 | 0.1984% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28656.58 | 100%
16.3.4 | DEPEARQ707 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESCADA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA | m² | 31.8 | 504.13 | 502.94 | 616.25 | 19596.75 | 0.1357% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19596.75 | 100%
17 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 213651.47 | 1.479% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 213651.47 | 100%
17.1 | DEPEARQ474 | Próprio | KIT VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSO ASSENTO E ENGATE METÁLICO REF. KP.380.17 DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (100878) | UN | 24 | 1264.27 | 1261.29 | 1545.45 | 37090.8 | 0.2568% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 37090.8 | 100%
17.2 | DEPEARQ237 | Próprio | TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, COM ENGATE, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (86906) | UN | 27 | 177.84 | 177.42 | 217.39 | 5869.53 | 0.04064% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5869.53 | 100%
17.3 | DEPEARQ487 | Próprio | BOX DE VIDRO TEMPERADO 8MM PORTA DE GIRO, PERFIL EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM SILICONE 1,90x1,13 m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 1893.11 | 1888.66 | 2314.17 | 4628.34 | 0.03205% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4628.34 | 100%
17.4 | DEPEARQ488 | Próprio | BOX DE VIDRO TEMPERADO 8MM PORTA DE GIRO, PERFIL EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM SILICONE 1,90X1,39 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 | 2047.22 | 2042.4 | 2502.55 | 7507.65 | 0.05198% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7507.65 | 100%
17.5 | DEPEARQ489 | Próprio | BOX DE VIDRO TEMPERADO 8MM PORTA DE GIRO, PERFIL EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM SILICONE 1,90X1,38 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 2031.71 | 2026.93 | 2483.59 | 4967.18 | 0.03439% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4967.18 | 100%
17.6 | DEPEARQ490 | Próprio | BOX DE VIDRO TEMPERADO 8MM PORTA DE GIRO, PERFIL EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM SILICONE 1,90X1,40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 2064.52 | 2059.66 | 2523.7 | 2523.7 | 0.01747% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2523.7 | 100%
17.7 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 27 | 171.6 | 171.19 | 209.75 | 5663.25 | 0.03921% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5663.25 | 100%
17.8 | DEPEARQ492 | Próprio | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (86900) | UN | 10 | 268.86 | 268.22 | 328.64 | 3286.4 | 0.02276% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3286.4 | 100%
17.9 | DEPEARQ494 | Próprio | CUBA DE APOIO BRANCO GELO RETANGULAR 56X27,5 CM REF. L107 DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (190161) | UND | 3 | 1319.88 | 1316.77 | 1613.43 | 4840.29 | 0.03351% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4840.29 | 100%
17.10 | DEPEARQ496 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TORNEIRA PARA PIA DE MESA, COM ENGATE, METÁLICA CROMADA, BICA ALTA COM AREJADOR. REF: ORSE (11747) | UND | 10 | 196.35 | 195.88 | 240.01 | 2400.1 | 0.01662% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2400.1 | 100%
17.11 | DEPEARQ508 | Próprio | TORNEIRA BANHEIRO PCD, COM ENGATE, NORMA NBR9050 BICA BAIXA COM ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (202348) | UN | 2 | 181.46 | 181.03 | 221.81 | 443.62 | 0.003072% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 443.62 | 100%
17.12 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 736.85 | 735.11 | 900.73 | 900.73 | 0.006237% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 900.73 | 100%
17.13 | DEPEARQ547 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (1,32x0,40) | UND | 3 | 974.38 | 972.09 | 1191.1 | 3573.3 | 0.02474% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3573.3 | 100%
17.14 | DEPEARQ558 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (1,23x0,45) | UND | 2 | 960.51 | 958.25 | 1174.14 | 2348.28 | 0.01626% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2348.28 | 100%
17.15 | DEPEARQ559 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (0,90X0,55) | UND | 14 | 910 | 907.86 | 1112.4 | 15573.6 | 0.1078% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15573.6 | 100%
17.16 | DEPEARQ569 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (0,95X0,55) | UND | 2 | 932.66 | 930.46 | 1140.09 | 2280.18 | 0.01579% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2280.18 | 100%
17.17 | DEPEARQ560 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (1,23X0,40) | UND | 2 | 919.93 | 917.76 | 1124.53 | 2249.06 | 0.01557% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2249.06 | 100%
17.18 | DEPEARQ562 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (1,18x0,50) | UND | 1 | 979.48 | 977.17 | 1197.32 | 1197.32 | 0.00829% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1197.32 | 100%
17.19 | DEPEARQ563 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 2CM (3,00x0,60) | UND | 1 | 1890.24 | 1885.79 | 2310.65 | 2310.65 | 0.016% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2310.65 | 100%
17.20 | DEPEARQ564 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA EM L DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 2CM, SAIA EM 2CM (1,60x1,47x0,60) | UND | 5 | 1691.68 | 1687.7 | 2067.93 | 10339.65 | 0.07159% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10339.65 | 100%
17.21 | DEPEARQ565 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA EM L DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 2CM (1,60x1,35X0,60) | UND | 1 | 1638.5 | 1634.64 | 2002.92 | 2002.92 | 0.01387% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2002.92 | 100%
17.22 | DEPEARQ566 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (2,20x0,60) | UND | 1 | 1826.08 | 1821.78 | 2232.22 | 2232.22 | 0.01546% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2232.22 | 100%
17.23 | DEPEARQ567 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (1,33x0,45) | UND | 1 | 1003.96 | 1001.6 | 1227.26 | 1227.26 | 0.008497% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1227.26 | 100%
17.24 | DEPEARQ568 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (5,05x0,60) | UND | 1 | 3271.03 | 3263.34 | 3998.57 | 3998.57 | 0.02769% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3998.57 | 100%
17.25 | DEPEARQ561 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (1,73x0,60) | UND | 1 | 1540.28 | 1536.66 | 1882.86 | 1882.86 | 0.01304% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1882.86 | 100%
17.26 | DEPEARQ570 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (1,71x0,50) | UND | 1 | 1423.44 | 1420.09 | 1740.03 | 1740.03 | 0.01205% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1740.03 | 100%
17.27 | DEPEARQ571 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA EM L DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 2CM (1,85x1,50X0,60) | UND | 1 | 1817.97 | 1813.69 | 2222.31 | 2222.31 | 0.01539% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2222.31 | 100%
17.28 | DEPEARQ572 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA EM L DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 2CM (1,60x1,50X0,60) | UND | 2 | 1737.42 | 1733.33 | 2123.84 | 4247.68 | 0.02941% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4247.68 | 100%
17.29 | DEPEARQ574 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOALHEIRO EM INOX INTERFOLHA. REF: SBC (190705) | UN | 38 | 256.07 | 255.46 | 313.01 | 11894.38 | 0.08236% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11894.38 | 100%
17.30 | DEPEARQ575 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO INOX. | UN | 29 | 238.44 | 237.87 | 291.46 | 8452.34 | 0.05852% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8452.34 | 100%
17.31 | DEPEARQ576 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SABONETEIRA INOX 1000ML. | UN | 28 | 350.78 | 349.95 | 428.79 | 12006.12 | 0.08313% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12006.12 | 100%
17.32 | DEPEARQ591 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | UN | 1 | 436.87 | 435.84 | 534.03 | 534.03 | 0.003698% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 534.03 | 100%
17.33 | DEPEARQ677 | Próprio | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021 REF: SINAPI (102143) | m² | 27.84 | 1079.65 | 1077.11 | 1319.78 | 36742.67 | 0.2544% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36742.67 | 100%
17.34 | DEPEARQ678 | Próprio | FORNECIMENTO E INTALAÇÃO ESPELHO COMUM 4mm (COM MOLDURA PRETA BARRA CHATA DE 1/2) (0,60 Larg. X 1,60 Alt.) | UND. | 2 | 1123.75 | 1121.1 | 1373.68 | 2747.36 | 0.01902% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2747.36 | 100%
17.35 | DEPEARQ679 | Próprio | FORNECIMENTO E INTALAÇÃO ESPELHO COMUM 4mm (COM MOLDURA PRETA BARRA CHATA DE 1/2) (0,60 Larg. X 2,10 Alt.) | UND. | 1 | 1412.86 | 1409.53 | 1727.09 | 1727.09 | 0.01196% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1727.09 | 100%
18 |  |  | ACESSIBILIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL | [5 empty] | 139547.76 | 0.9662% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 139547.76 | 100%
18.1 |  |  | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 101283.25 | 0.7013% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 101283.25 | 100%
18.1.1 | DEPEARQ675 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL 25X25 CM INSTALADO EM PORCELANATO | UND. | 275 | 21.16 | 21.11 | 25.86 | 7111.5 | 0.04924% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7111.5 | 100%
18.1.2 | DEPEARQ577 | Próprio | CORRIMÃO CONTINUO DUPLO EM AÇO INOX POLIDO SECÇÃO COM Ø=4CM FORNECIDOS E INSTALADOS NAS DUAS LATERAIS DA ESCADA COM H= 70 E 92CM RESPECTIVAMENTE (NBR9050). REF: SINAPI (99859) | M | 110.99 | 670.33 | 668.75 | 819.41 | 90946.31 | 0.6297% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 90946.31 | 100%
18.1.3 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 374.98 | 374.09 | 458.37 | 1833.48 | 0.01269% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1833.48 | 100%
18.1.4 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 339.9 | 339.1 | 415.49 | 830.98 | 0.005754% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 830.98 | 100%
18.1.5 | DEPEARQ603 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA EM PORTA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 229.46 | 228.92 | 280.49 | 560.98 | 0.003884% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 560.98 | 100%
18.2 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL | [5 empty] | 38264.51 | 0.265% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 38264.51 | 100%
18.2.1 | DEPEARQ614 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 01: PLACA LATERAL DA PORTA (PA/PG) - PLACA EM ACRÍLICO DE 0,05 CM NA COR CINZA, COM LETRAS EM PVC, NA COR PRETA, COLADAS NA SUPERFICIE E COM BRAILLE EM ESFERAS METÁLICAS INCRUSTADAS NA PLACA. DIMENSÕES: 20 CM (LARGURA) X 5 CM (ALTURA). | UN | 111 | 41.99 | 41.89 | 51.32 | 5696.52 | 0.03945% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5696.52 | 100%
18.2.2 | DEPEARQ615 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 02: PLACA LATERAL DA PORTA (PA) - PLACA EM ACRÍLICO DE 0,05 CM NA COR CINZA, COM LETRAS EM PVC, NA COR PRETA, COLADAS NA SUPERFICIE E COM BRAILLE EM ESFERAS METÁLICAS INCRUSTADAS NA PLACA. DIMENSÕES: 40 CM (LARGURA) X 5 CM (ALTURA). | UN | 21 | 86.25 | 86.04 | 105.42 | 2213.82 | 0.01533% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2213.82 | 100%
18.2.3 | DEPEARQ616 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 04: LETREIRO PLENÁRIO (LTN-L03) - ESCRITA: PLENÁRIO - LETRAS EM AÇO INOX, PROFUNDIDADE DE 2CM E ALTURA DE 18CM E FONTE EM ARIAL (8 LETRAS). DIMENSÕES: 121CM (LARGURA) X 72CM (ALTURA) X 2CM (ESPESSURA). | UN | 1 | 2256.37 | 2251.06 | 2758.22 | 2758.22 | 0.0191% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2758.22 | 100%
18.2.4 | DEPEARQ617 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 03: LOGOMARCA NOVA (LTN-01) - ARTE: VIDE LOGO TCE - ARTE EXECUTADA EM AÇO INOX, PROFUNDIDADE DE 2CM. DIMENSÕES: 121CM (LARGURA) X 72CM (ALTURA) X 2CM (ESPESSURA). | UN | 1 | 2273.06 | 2267.71 | 2778.62 | 2778.62 | 0.01924% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2778.62 | 100%
18.2.5 | DEPEARQ618 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 05: LETREIRO PLENÁRIO (LTN-L03) - ESCRITA: ZIZOMAR PROCÓPIO DE OLIVEIRA - LETRAS EM AÇO INOX, PROFUNDIDADE DE 1CM E ALTURA DE 7CM E FONTE EM ARIAL (25 LETRAS). DIMENSÕES: 100CM (LARGURA) X 16CM (ALTURA) X 1CM (ESPESSURA). | UN | 1 | 2113.39 | 2108.42 | 2583.44 | 2583.44 | 0.01789% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2583.44 | 100%
18.2.6 | DEPEARQ619 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 06: LETREIRO DE ANDAR (LT 08 - 03) - ESCRITA: 3 - NÚMERO EM AÇO INOX, PROFUNDIDADE DE 2CM E ALTURA DE 21CM E FONTE EM ARIAL (1 NÚMERO). | UN | 1 | 167.59 | 167.19 | 204.85 | 204.85 | 0.001418% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 204.85 | 100%
18.2.7 | DEPEARQ623 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 07: LETREIRO DA FACHADA (LF-01) - ARTE: BRASÃO - AÇO INOX, PROFUNDIDADE DE 6CM, CORES EM BAIXO RELEVO. | UN | 1 | 6023.52 | 6009.36 | 7363.26 | 7363.26 | 0.05098% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7363.26 | 100%
18.2.8 | DEPEARQ624 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 08: LETREIRO DA FACHADA (LF-02) - ESCRITA: TCE-RO - LETRAS EM AÇO INOX, PINTADAS CONFORME CORES PANTONE DO TCE, COR VERDE E AZUL, PROFUNDIDADE DE 6CM E ALTURA DE 70CM E FONTE EM VIGA (05 LETRAS MAIUSCULAS). | UN | 1 | 3178.94 | 3171.46 | 3885.98 | 3885.98 | 0.02691% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3885.98 | 100%
18.2.9 | DEPEARQ638 | Próprio | INSTALAÇÃO DE MAPA TÁTIL REAPROVEITADO | UN | 5 | 12.84 | 12.8 | 15.68 | 78.4 | 0.0005433% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 78.4 | 100%
18.2.10 | DEPEARQ625 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 09: MAPA TÁTIL TÉRREO (MT 00-01) - CONFECCIONADA EM CHAPA ACRÍLICA DE 4MM, COM FUNDO CINZA PARA CONTRASTAR COM AS LETRAS EXECUTADAS EM ACRÍLICO OU PVC BRANCO DE MODO QUE MANTENHA O CONTRASTE CONFORME INDICAÇÃO DA NBR9050/2020. FIXADA EM CIMA DAS BASES EXISTENTES QUE SERÃO REAPROVEITADAS. DIMENSÕES: 80CM (LARGURA) X 40CM (ALTURA) X 0,4CM (ESPESSURA). | UND | 1 | 1155.16 | 1152.44 | 1412.08 | 1412.08 | 0.009777% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1412.08 | 100%
18.2.11 | DEPEARQ626 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 10: MAPA TÁTIL 1º PAV (MT 01-01) - CONFECCIONADA EM CHAPA ACRÍLICA DE 4MM, COM FUNDO CINZA PARA CONTRASTAR COM AS LETRAS EXECUTADAS EM ACRÍLICO OU PVC BRANCO DE MODO QUE MANTENHA O CONTRASTE CONFORME INDICAÇÃO DA NBR9050/2020. FIXADA EM CIMA DAS BASES EXISTENTES QUE SERÃO REAPROVEITADAS. DIMENSÕES: 65CM (LARGURA) X 40CM (ALTURA) X 0,4CM (ESPESSURA). | UND | 1 | 1022.31 | 1019.9 | 1249.68 | 1249.68 | 0.008653% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1249.68 | 100%
18.2.12 | DEPEARQ627 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 11: MAPA TÁTIL 2º PAV (MT 02-01) - CONFECCIONADA EM CHAPA ACRÍLICA DE 4MM, COM FUNDO CINZA PARA CONTRASTAR COM AS LETRAS EXECUTADAS EM ACRÍLICO OU PVC BRANCO DE MODO QUE MANTENHA O CONTRASTE CONFORME INDICAÇÃO DA NBR9050/2020. FIXADAS EM CIMA DAS BASES EXISTENTES QUE SERÃO REAPROVEITADAS. DIMENSÕES: 65CM (LARGURA) X 40CM (ALTURA) X 0,4CM (ESPESSURA). | UND | 1 | 1022.31 | 1019.9 | 1249.68 | 1249.68 | 0.008653% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1249.68 | 100%
18.2.13 | DEPEARQ628 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOITEM 12: MAPA TÁTIL 3º PAV (MT 03-01) - CONFECCIONADA EM CHAPA ACRÍLICA DE 4MM, COM FUNDO CINZA PARA CONTRASTAR COM AS LETRAS EXECUTADAS EM ACRÍLICO OU PVC BRANCO DE MODO QUE MANTENHA O CONTRASTE CONFORME INDICAÇÃO DA NBR9050/2020. FIXADA EM CIMA DAS BASES EXISTENTES QUE SERÃO REAPROVEITADAS. DIMENSÕES: 70CM (LARGURA) X 50CM (ALTURA) X 0,4CM (ESPESSURA). | UND | 1 | 1390.16 | 1386.89 | 1699.35 | 1699.35 | 0.01177% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1699.35 | 100%
18.2.14 | DEPEARQ629 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 13: MAPA TÁTIL 4º PAV (MT 04-01) - CONFECCIONADA EM CHAPA ACRÍLICA DE 4MM, COM FUNDO CINZA PARA CONTRASTAR COM AS LETRAS EXECUTADAS EM ACRÍLICO OU PVC BRANCO DE MODO QUE MANTENHA O CONTRASTE CONFORME INDICAÇÃO DA NBR9050/2020. FIXADA EM CIMA DAS BASES EXISTENTES QUE SERÃO REAPROVEITADAS. DIMENSÕES: 70CM (LARGURA) X 50CM (ALTURA) X 0,4CM (ESPESSURA). | UND | 1 | 1390.16 | 1386.89 | 1699.35 | 1699.35 | 0.01177% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1699.35 | 100%
18.2.15 | DEPEARQ630 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 14: ADESIVO AUTOCOLANTE - PADRÃO NBR9050 INDICATIVO DE ASSENTO/ATENDIMENTO PREFERENCIAL - DIMENSÕES: 20CM (LARGURA) X 15CM (ALTURA). | UND | 3 | 22.22 | 22.16 | 27.15 | 81.45 | 0.0005641% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 81.45 | 100%
18.2.16 | DEPEARQ631 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 15: ADESIVO OU TAPETE SINALIZANDO - PADRÃO NBR9050 - VIDE PROJETO: PRANCHAS 04/04. DIMENSÕES: 120CM X 80CM. | UND | 4 | 170.38 | 169.97 | 208.26 | 833.04 | 0.005768% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 833.04 | 100%
18.2.17 | DEPEARQ632 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 16: CAPA PARA ASSENTO PRIORITÁRIO - PADRÃO NBR9050. DIMENSÕES: 50CM (LARGURA) X 43CM (ALTURA). | UND | 1 | 60.35 | 60.2 | 73.76 | 73.76 | 0.0005107% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 73.76 | 100%
18.2.18 | DEPEARQ633 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 17: CAPA PARA ASSENTO PRIORITÁRIO (OBESO) - PADRÃO NBR9050. DIMENSÕES: 75CM (LARGURA) X 43CM (ALTURA). | UND | 1 | 73.08 | 72.9 | 89.32 | 89.32 | 0.0006185% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 89.32 | 100%
18.2.19 | DEPEARQ634 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 18: PLACA BRAILLE DE CORRIMÃO | UND | 32 | 17.34 | 17.29 | 21.18 | 677.76 | 0.004695% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 677.76 | 100%
18.2.20 | DEPEARQ715 | Próprio | INSTALAÇÃO DE LETRAS E PLACAS REAPROVEITADAS - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 245 | 5.39 | 5.37 | 6.57 | 1609.65 | 0.01117% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1609.65 | 100%
18.2.21 | DEPEARQ721 | Próprio | INSTALAÇÃO DE BRASÃO REAPROVEITADAS | UND | 4 | 5.39 | 5.37 | 6.57 | 26.28 | 0.0001824% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26.28 | 100%
19 |  |  | PAISAGISMO | [5 empty] | 130883.23 | 0.9062% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 130883.23 | 100%
19.1 | DEPEARQ497 | Próprio | ESPADA DE SÃO JORGE , FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795) | UND | 57 | 427.79 | 426.78 | 522.93 | 29807.01 | 0.2064% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29807.01 | 100%
19.2 | DEPEARQ507 | Próprio | ZAMIOCULCA , FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795) | UND | 14 | 217.07 | 216.55 | 265.33 | 3714.62 | 0.02572% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3714.62 | 100%
19.3 | DEPEARQ510 | Próprio | MINI-PALMEIRA, FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795) | UND | 1 | 317.33 | 316.58 | 387.9 | 387.9 | 0.002686% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 387.9 | 100%
19.4 | DEPEARQ509 | Próprio | FICUS LYRATA (VASO QUADRADO), FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795) | UND | 1 | 325.09 | 324.32 | 397.38 | 397.38 | 0.002751% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 397.38 | 100%
19.5 | DEPEARQ514 | Próprio | JIBOIA(MESA DE CENTRO), FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795) | UND | 12 | 251.22 | 250.62 | 307.08 | 3684.96 | 0.02551% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3684.96 | 100%
19.6 | DEPEARQ519 | Próprio | BAMBU DA SORTE, FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795) | UND | 8 | 343.17 | 342.36 | 419.49 | 3355.92 | 0.02324% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3355.92 | 100%
19.7 | DEPEARQ520 | Próprio | CONJUNTO COM 4 ERVAS: MANJERIÇÃO, SALSA, CEBOLINHA E ALECRIM, FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795) | UND | 10 | 1513.08 | 1509.52 | 1849.61 | 18496.1 | 0.1281% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18496.1 | 100%
19.8 | DEPEARQ511 | Próprio | CONJUNTO DE 6 ARRANJOS ARTIFICIAIS (2 BAMBUS, 2 SAMAMBAIAS E 2 PEPERÔMIAS), FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795) | UND | 10 | 1303.24 | 1300.17 | 1593.09 | 15930.9 | 0.1103% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15930.9 | 100%
19.9 | DEPEARQ516 | Próprio | CONJUNTO DE 6 ARRANJOS ARTIFICIAIS (2 BAMBUS, 2 SAMAMBAIAS E 2 PEPERÔMIAS) NO VASO REDONDO, FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795) | UND | 12 | 1298.07 | 1295.01 | 1586.77 | 19041.24 | 0.1318% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19041.24 | 100%
19.10 | DEPEARQ512 | Próprio | ZAMIOCULCA ARTIFICIAL, FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795) | UND | 15 | 618.53 | 617.07 | 756.09 | 11341.35 | 0.07853% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11341.35 | 100%
19.11 | DEPEARQ515 | Próprio | BANANEIRA ARTIFICIAL, FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795) | UND | 6 | 1706.42 | 1702.4 | 2085.95 | 12515.7 | 0.08666% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12515.7 | 100%
19.12 | DEPEARQ513 | Próprio | FICUS VERDE ARTIFICIAL, FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795) | UND | 12 | 553 | 551.7 | 675.99 | 8111.88 | 0.05617% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8111.88 | 100%
19.13 | DEPEARQ527 | Próprio | FICUS LYRATA (VASO RETANGULO), FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795) | UND | 5 | 486.79 | 485.64 | 595.05 | 2975.25 | 0.0206% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2975.25 | 100%
19.14 | DEPEARQ528 | Próprio | ZAMIOCULCA (COM VASO QUADRADO) , FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795) | UND | 2 | 333.75 | 332.96 | 407.97 | 815.94 | 0.00565% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 815.94 | 100%
19.15 | DEPEARQ514 | Próprio | JIBOIA(MESA DE CENTRO), FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795) | UND | 1 | 251.22 | 250.62 | 307.08 | 307.08 | 0.002126% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 307.08 | 100%
20 |  |  | SPDA | [5 empty] | 26813.71 | 0.1857% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 26813.71 | 100%
20.1 | 104752 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 82 | 22 | 21.94 | 26.88 | 2204.16 | 0.01526% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2204.16 | 100%
20.2 | 104751 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 8 | 22.27 | 22.21 | 27.21 | 217.68 | 0.001507% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 217.68 | 100%
20.3 | 72315 | SINAPI | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN | 31 | 41.24 | 41.14 | 50.4 | 1562.4 | 0.01082% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1562.4 | 100%
20.4 | 104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 31 | 16.57 | 16.53 | 20.25 | 627.75 | 0.004347% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 627.75 | 100%
20.5 | DEPEARQ455 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM PRESILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (104743) | M | 238.6 | 59.13 | 58.99 | 72.28 | 17246 | 0.1194% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17246 | 100%
20.6 | DEPEARQ461 | Próprio | TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 (SAPATA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: AGETOPCIVIL (072528) | UND | 4 | 30.72 | 30.64 | 37.54 | 150.16 | 0.00104% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 150.16 | 100%
20.7 | DEPEARQ462 | Próprio | PARAFUSO AUTOBROCANTE 12 X 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 100 | 0.9 | 0.89 | 1.09 | 109 | 0.0007598% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 109 | 100%
20.8 | DEPEARQ463 | Próprio | BARRA CHATA ALUMINIO 7/8' X 1/8' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIURB (9011095) | M | 108 | 30.9 | 30.82 | 37.76 | 4078.08 | 0.02824% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4078.08 | 100%
20.9 | DEPEARQ464 | Próprio | TERMINAL TIPO X P/ BARRA ATE 25MM LARG ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 18.94 | 18.89 | 23.14 | 92.56 | 0.000641% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 92.56 | 100%
20.10 | DEPEARQ465 | Próprio | RE-BAR ACO GF 8MMX4,0MTS 50MM2 TEL-765 TERMOTÉCNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SETOP ED (51021) | UND | 4 | 63.89 | 63.73 | 78.08 | 312.32 | 0.002163% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 312.32 | 100%
20.11 | DEPEARQ466 | Próprio | TERMINAL ESTANHADOS 1 FURO 1 COMPRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 40 | 4.38 | 4.36 | 5.34 | 213.6 | 0.001481% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 213.6 | 100%
21 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | [5 empty] | 41212.11 | 0.2855% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 41212.11 | 100%
21.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 31 | 19.72 | 19.67 | 24.1 | 747.1 | 0.005173% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 747.1 | 100%
21.2 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 128.23 | 12.19 | 12.16 | 14.89 | 1909.34 | 0.01322% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1909.34 | 100%
21.3 | 101906 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 3 | 775.02 | 773.19 | 947.38 | 2842.14 | 0.01968% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2842.14 | 100%
21.4 | DEPEARQ417 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)- REF: SBC (055034) | UN | 7 | 56.83 | 56.69 | 69.46 | 486.22 | 0.003367% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 486.22 | 100%
21.5 | DEPEARQ418 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - REF: SBC (055034) | UN | 23 | 56.83 | 56.69 | 69.46 | 1597.58 | 0.01106% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1597.58 | 100%
21.6 | DEPEARQ419 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20X40CM, EM PVC "2MM" ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - REF: SBC (055034) | UN | 6 | 56.83 | 56.69 | 69.46 | 416.76 | 0.002886% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 416.76 | 100%
21.7 | DEPEARQ468 | Próprio | LUMINÁRIA COM PLACA DE SAÍDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 14 | 68.2 | 68.03 | 83.35 | 1166.9 | 0.008081% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1166.9 | 100%
21.8 | DEPEARQ469 | Próprio | CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO, E ALARME DE HIDRANTE 3X1,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (91925) | M | 900.76 | 13.99 | 13.95 | 17.09 | 15393.98 | 0.1066% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15393.98 | 100%
21.9 | DEPEARQ470 | Próprio | DETECTOR DE FUMAÇA REF: ILUMAC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF: SBC (058001) | UND | 16 | 95.53 | 95.3 | 116.77 | 1868.32 | 0.01294% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1868.32 | 100%
21.10 | DEPEARQ471 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO - REF: SBC (058003) | UN | 1 | 97.45 | 97.22 | 119.12 | 119.12 | 0.0008248% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 119.12 | 100%
21.11 | DEPEARQ789 | Próprio | REINSTALAÇÃO DE DETECTORES E RECONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL, POR UNIDADE DE DETECTOR | und | 455 | 26.38 | 26.31 | 32.23 | 14664.65 | 0.1016% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14664.65 | 100%
22 |  |  | INSTALAÇÕES DE GÁS | [5 empty] | 0 | 0.01142% |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
22.1 | DEPEARQ604 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO MULTICAMADA PEX, 26mm PARA GAS COM CONEXOES | M | 0 | 45.41 | 45.3 | 55.5 | 0 | 0.01061% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
22.2 | 103029 | SINAPI | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 0 | 37.54 | 37.45 | 45.88 | 0 | 0.0003177% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
22.3 | DEPEARQ674 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO FLEXÍVEL REDONDA (MANGUEIRA PARA GÁS – Ø 26 mm) | M | 0 | 58.78 | 58.64 | 71.85 | 0 | 0.0004975% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
23 |  |  | SERVIÇOS EXTERNOS | [5 empty] | 790836.92 | 5.476% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 790836.92 | 100%
23.1 |  |  | FACHADA | [5 empty] | 732437.55 | 5.071% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 732437.55 | 100%
23.1.1 | DEPEARQ517 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. REF: SINAPI (88420) | m² | 1641.08 | 26.94 | 26.87 | 32.92 | 54024.35 | 0.3741% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 54024.35 | 100%
23.1.2 | DEPEARQ518 | Próprio | PINTURA ACRÍLICA TOQUE FOSCO, ALGODÃO EGÍPCIO, REF. SUVINIL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. REF: SINAPI (88489) | m² | 1641.08 | 18.41 | 18.36 | 22.49 | 36907.88 | 0.2556% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36907.88 | 100%
23.1.3 | DEPEARQ493 | Próprio | APLICAÇÃO DE TEXTURA CIMENTO QUEIMADO (3 DEMÃOS) | M² | 1658.56 | 60.54 | 60.39 | 73.99 | 122716.85 | 0.8497% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 122716.85 | 100%
23.1.4 | DEPEARQ535 | Próprio | INSTALAÇÃO DE VIDRO REFLEXIVO LAMINADO BRONZE, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL. REF: SINAPI (102176) | m² | 11.87 | 2288.96 | 2283.58 | 2616.98 | 31063.55 | 0.2151% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 31063.55 | 100%
23.1.5 | DEPEARQ538 | Próprio | INSTALAÇÃO DE VIDRO REFLEXIVO LAMINADO BRONZE, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL. REF: SINAPI (102176) | m² | 14.05 | 2295.66 | 2290.26 | 2624.63 | 36876.05 | 0.2553% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36876.05 | 100%
23.1.6 | DEPEARQ539 | Próprio | INSTALAÇÃO DE VIDRO REFLEXIVO LAMINADO BRONZE, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL. REF: SINAPI (102176) | m² | 170.96 | 2306.62 | 2301.19 | 2637.16 | 450848.87 | 3.122% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 450848.87 | 100%
23.2 |  |  | ESTRUTURA SHAFT AR CONDICIONADO | [5 empty] | 58399.37 | 0.4044% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 58399.37 | 100%
23.2.1 | 101175 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 3 | 147.26 | 146.91 | 180 | 540 | 0.003739% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 540 | 100%
23.2.2 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 0.2 | 121.54 | 121.25 | 148.56 | 29.71 | 0.0002057% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29.71 | 100%
23.2.3 | 96530 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | m² | 2.44 | 135.17 | 134.85 | 165.23 | 403.16 | 0.002791% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 403.16 | 100%
23.2.4 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 6.41 | 15.62 | 15.58 | 19.09 | 122.36 | 0.000847% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 122.36 | 100%
23.2.5 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 3.32 | 19.9 | 19.85 | 24.32 | 80.74 | 0.0005591% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 80.74 | 100%
23.2.6 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.18 | 749.86 | 748.09 | 916.63 | 164.99 | 0.001142% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 164.99 | 100%
23.2.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.18 | 341.48 | 340.67 | 417.42 | 75.13 | 0.0005202% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 75.13 | 100%
23.2.8 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 3.05 | 53.32 | 53.19 | 65.17 | 198.76 | 0.001376% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 198.76 | 100%
23.2.9 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 0.02 | 31.29 | 31.21 | 38.24 | 0.76 | 5.25e-06% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.76 | 100%
23.2.10 | DEPEARQ433 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA COM ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSO TELA | m² | 112.53 | 412.81 | 411.83 | 504.61 | 56783.76 | 0.3932% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 56783.76 | 100%
24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 145317.25 | 0.7734% |  | 12826.44 | 8.827% |  | 12826.44 | 8.827% | 132490.81 | 91.17%
24.1 | 99818 | SINAPI | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 25 | 6.35 | 6.33 | 7.75 | 193.75 | 0.001344% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 193.75 | 100%
24.2 | 99819 | SINAPI | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | m² | 115.75 | 20.37 | 20.32 | 24.89 | 2881.01 | 0.01995% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2881.01 | 100%
24.3 | 99820 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | m² | 1042.4 | 2.31 | 2.3 | 2.81 | 2929.14 | 0.02038% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2929.14 | 100%
24.4 | 99806 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | m² | 345.53 | 1.03 | 1.02 | 1.24 | 428.45 | 0.003007% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 428.45 | 100%
24.5 | 99823 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | m² | 14.43 | 2.73 | 2.72 | 3.33 | 48.05 | 0.0003329% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48.05 | 100%
24.6 | 99822 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | m² | 429.22 | 1.21 | 1.2 | 1.47 | 630.95 | 0.004388% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 630.95 | 100%
24.7 | 99824 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 | m² | 33.85 | 3 | 2.99 | 3.66 | 123.89 | 0.000858% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 123.89 | 100%
24.8 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 3012 | 2.51 | 2.5 | 3.06 | 9216.72 | 0.06387% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9216.72 | 100%
24.9 | DEPEARQ467 | Próprio | TRANSPORTE HORIZONTAL/VERTICAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m - REF: SBC (017361) | m³ | 440.33 | 125.98 | 125.68 | 153.99 | 67806.41 | 0.347% | 44 | 6775.56 | 9.993% | 44 | 6775.56 | 9.993% | 61030.85 | 90.01%
24.10 | DEPEARQ613 | Próprio | CAÇAMBA DE ENTULHO - 4M³ | UN | 111 | 450 | 448.94 | 550.08 | 61058.88 | 0.3123% | 11 | 6050.88 | 9.91% | 11 | 6050.88 | 9.91% | 55008 | 90.09%
|  |  | SEVIÇOS NOVOS | UND |  |  |  |  | 35879.08
2.15 | DEPEARQ796 |  | REMOÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LÓGICA EXISTENTE | M2 | 3180.77 | 0 | 9.21 | 11.28 | 35879.08 | 0.3123% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35879.08 | 100%
[5 empty] | Total sem BDI |  |  | 11703958.669 |  | 83.42% | Valor sem BDI | 287880.7231 | 2.514% | Valor sem BDI | 287880.7231 | 2.514% | 11386783.0541 | 97.62%
[5 empty] | Total do BDI |  |  | 2326287.7595 |  | 16.58% | Total do BDI | 64848.7524 |  | Total do BDI | 64848.7524 |  | 2309607.3703
[5 empty] | Total Geral |  |  | 14030245.4885 |  | 100% | Total Geral | 352729.4755 |  | Total Geral | 352729.4755 |  | 13696390.4245

## Planilha2
Valor sem BDI | 287880.7231 | 0.025141 | Valor sem BDI | 287880.7231 | 0.025141 | 11386783.0541 | 0.9762
Total do BDI | 64848.7524 |  | Total do BDI | 64848.7524 |  | 2309607.3703
Total Geral | 352729.4755 |  | Total Geral | 352729.4755 |  | 13696390.4245